**Информация о результатах мониторинга реализации национальных проектов (региональных проектов) на территории Слободского района за 2023 год**

В 2023 году Слободской район принимает (продолжает принимать) участие в реализации 6 региональных проектов Кировской области по 6 направлениям 4 национальных проектов.

По состоянию на 01.01.2024 на реализацию национальных проектов в консолидированном бюджете района в рамках 6 муниципальных программ администрации Слободского района, Вахрушевского городского поселения, Октябрьского сельского поселения в 2023 году предусмотрено финансирование (за счет средств различного уровня бюджетов) в общем объеме 69690,8 тыс. рублей, в том числе по проектам:

- Образование – 2931,7 тыс. рублей;

- Демография – 2217,4 тыс. рублей;

- Жилье и городская среда – 64377,5 тыс. рублей, в т.ч. дополнительно за счет бюджетов района и поселений – 173,5 тыс. рублей;

- Культура – 164,3 тыс. рублей.

В анализируемый период в консолидируемый бюджет Слободского района на реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов поступило бюджетных средств на общую сумму 61670 тыс. рублей, или 99,99% плановых назначений по доходам.

В 2023 году израсходовано средств на мероприятия в сумме 46148,7 тыс. рублей, или 66,2% утвержденных ассигнований:

- «Культура» – 100%, или 164,27 тыс. рублей («Творческие люди»);

- «Образование» - 100%, или 2931,7 тыс. рублей («Современная школа» - 100%, или 606,2 тыс. рублей, «Патриотическое воспитание граждан РФ» - 100%, или 2325,5 тыс. рублей);

- «Демография» - 100%, или 2217,3 тыс. рублей («Спорт-норма жизни»);

- «Жилье и городская среда» - 63,4%, или 40835,5 тыс. рублей («Сокращение непригодного для проживания жилья» – 71,1%, или 40762,7 тыс. рублей, «Чистая вода» - 72,8 рублей, или 1%).

Остаток поступивших и неизрасходованных целевых средств на 01.01.2023 в сумме 0,03 тыс. рублей (субсидия на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию) возвращен в областной бюджет 17.01.2023, на 01.01.2024 - 16593 тыс. рублей (субсидия на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет Фонда развития территорий – 7517,5 тыс. рублей и областного бюджета – 9022,4 тыс. рублей) - 16.01.2024.

Установленные Соглашениями значения целевых показателей результативности использования бюджетных средств на 2023 год в рамках национальных проектов выполнены в полном объеме, кроме показателей:

- количество разработанной проектной документации на реконструкцию объекта водоснабжения Ильинского сельского поселения, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, - до 31.12.2023 года – 1 штука/фактически – 0;

- строительство многоквартирного жилого дома в пгт. Вахруши, ул. Кирова, д. 26а (до 31.12.2023 года – количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда – 1492,07 кв. м/фактически – 1327,18 кв. м, количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда – 77 человек/фактически – 65 человек (факт – по заключенным договорам мены и социального найма).

В ходе мониторинга выявлялись нарушения порядка разработки и реализации муниципальных программ, в сфере закупок и имущества, оплаты труда, ведения бухгалтерского учета.

Отдельные нарушения, замечания, недочеты сняты с контроля.

Информацию об устранении нарушений, замечаний, несоответствий предложено исполнителям представить в КСО Слободского района в установленный срок.

Результаты мониторинга направлены Главе Слободского района, главам Вахрушевского городского поселения, Октябрьского сельского поселения, Слободскую межрайонную прокуратуру.