КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

слободского МУНИЦИПАЛЬНОГО района

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.12.2024 г. 							                                  	№49

Заключение

на проект муниципальной программы

«Развитие образования в Слободском районе на 2025-2030 годы»

В соответствие с Положением о Контрольно-счетном органе Слободского района, утвержденным решением Слободской районной Думы от 20.12.2021 №5/43, Плана работы Контрольно-счетного органа Слободского района на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетного органа Слободского района от 26.12.2023 №18, председателем КСО Слободского района проведена экспертиза проекта муниципальной программы «Развитие образования в Слободском районе на 2025-2030 годы» (далее – Проект, Программа, МП).

Результаты экспертизы:

1. Основание разработки Проекта

Проект разработан на основании постановления администрации Слободского района от 12.07.2024 №953 Об утверждении перечня муниципальных программ Слободского района  на 2025 год (далее – Распоряжение №953), принятого согласно постановления администрации Слободского района от 02.08.2016 №1043 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Слободского района Кировской области» (далее – Порядок №1043),

и для реализации Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (далее – Закон №131-ФЗ) на территории Слободского муниципального района Кировской области.

2. Анализ соответствия целей и задач Проекта основным направлениям государственной политики Российской Федерации, Кировской области  в области развития образования

Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются на следующих принципах: признание приоритетности образования; обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; гуманистический характер образования…; единство обучения и воспитания, образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; научная обоснованность развития системы образования…; светский характер образования…; свобода выбора получения образования…; обеспечение права на образование в течение всей жизни…; демократический характер управления образованием, обеспечение прав…; недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; сочетание государственного и договорного регулирования отношений (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации).

Стратегические национальные приоритеты (постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 Государственная программа РФ "Развитие образования") - сбережение народа РФ и развитие человеческого потенциала, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, устойчивое развитие экономики Российской Федерации на новой технологической основе, развитие безопасного информационного пространства

Цели Государственной программы Кировской области «Развитие образования» (постановление Правительства Кировской области от 15.12.2023 №697-П) - повышение уровня образования до 81,72% в 2030 году; формирование эффективных систем воспитания подрастающего поколения и работы организаций отдыха и оздоровления детей.

Цель Проекта Программы: повышение доступности, эффективности и качества образования в муниципальных образовательных организациях,

что соответствует приоритетам государственной политики РФ,  Кировской области в сфере развития образования.

3. Оценка соответствия Проекта приоритетам социально-экономического развития Слободского района, его ориентированности на развитие сферы образования

Согласно п. 1.2 Порядка №1043 муниципальная программа – документ стратегического планирования района, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Слободского района.

Выполнение мероприятий МП должно в 2025-2030 годы способствовать достижению цели Стратегии социально-экономического развития Слободского района до 2035 года, утвержденной решением Слободской районной Думы от 20.02.2019 №35/350: обеспечение высокого качества жизни населения и повышения привлекательности Слободского района путем формирования более современной конкурентоспособной структуры экономики, увеличения инвестиционной привлекательности района, сохранения и развития человеческого потенциала, создания безопасной и комфортной среды.

Достижение цели и решение задач Стратегии запланировано путем проведения мероприятий, определенных Планом мероприятий по ее реализации (постановление администрации Слободского района от 23.04.2024 №570) (далее – План реализации),  со сроком исполнения до 2035 года, которые предлагается реализовать в рамках Программы.

Планом реализации в рамках муниципальной программы предусмотрены следующие мероприятия: II направление «Развитие человеческого потенциала», 2.2. Задача «Обеспечение качественного образования»: реализация мер, направленных на приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в образовательных организациях; формирование кадрового состава под актуальные потребности образовательных организаций, развитие кадрового потенциала; участие детей и подростков в общем образовании; профессиональная ориентация, социализация, воспитание гражданского самосознания (2020-2026 годы).

В Показателях достижения целей к Плану реализации предусмотрены целевые индикаторы «Соответствие зданий муниципальных общеобразовательных организаций требованиям безопасности», «Доля педагогических работников, квалификация которых соответствует требованиям профессиональных стандартов», «Увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, получивших дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных организациях», «Успеваемость», «Доля обучающихся, прошедших профессиональное обучение (подготовку)», «Доля обучающихся 2-11 классов, участвующих в волонтерских движениях», которые реализуются в рамках задачи: обеспечение качественного образования.

Цели, задачи, мероприятия Проекта Программы соответствуют стратегическим направлениям Плана реализации до 2030 года, полномочиям органов местного самоуправления, установленным Законом №131-ФЗ, Уставом Слободского района.

4. Анализ структуры и содержания Проекта

Согласно паспорту Проекта ответственный исполнитель – управление образования администрации Слободского района, соисполнители – администрации Слободского района, МКУ Районный методический кабинет, МКУ Централизованная бухгалтерия управления образования,  муниципальные образовательные организации.

Наименования программы и ответственного исполнителя  соответствуют Распоряжению №953, наименования разделов паспорта Проекта - наименованиям разделов, определенным Порядком №1043.

Одновременно с Проектом не представлены расчеты планируемых объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы (нарушение п. 2.5 Порядка №1043).

В заключении финансового управления Слободского района от 02.12.2024 не отражены результаты проведения оценки объемов финансирования мероприятий Проекта программы на 2025, 2026 годы на соответствие/несоответствие показателям решения Слободской районной Думы О внесении изменений в решение Слободской районной Думы Об утверждении бюджета Слободского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

В заключении управления экономического развития и поддержки сельхозтоваропроизводства администрации Слободского района от 06.12.2024 имелись замечания по объему финансирования.

Структура Проекта:

- направление: «Организация предоставления общего и дополнительного образования» (6 мероприятий);

- направление: «Организация питания детей в муниципальных образовательных организациях» (6 мероприятий);

- направление: «Развитие кадрового потенциала системы образования» (7 мероприятий);

- направление: «Предупреждение социального сиротства» (1 мероприятие);

- направление: «Совершенствование отдыха и оздоровления детей» (3 мероприятия);

- направление: «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений» (4 мероприятия).

Программу предлагается утвердить в составе 6 направлений, в рамках которых предусмотрена реализация 27 мероприятий.

По сравнению с муниципальной программой на 2020-2025 годы в  первоначальной редакции (далее – Программа на 2020-2025 годы):

1) две цели сформулированы в одну, более емкую;

2) в Проекте Программы установлено 6 задач (из 9 задач Программы 2020-2025 годы в Проект включены 8, которые сформулированы в 4 задачи,  дополнено 2 задачами);

3) в Проекте Программы 7 подпрограмм Программы на 2020-2025 годы выведены в 4 направления с изменением формулировки, одно мероприятие - из состава 3 отдельных мероприятий, дополнено 1 мероприятие.

В соответствие с п. 4.3 Методических указаний Порядка №1043 раздел «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы» включает основные направления реализации программы, а также описание мероприятий, однако в разделе 3 Проекта Программы отражены нормативные правовые акты, подтверждающие обоснование включения мероприятия, что относится к дополнительной информации при направлении проекта муниципальной программы для оценки в финансовое управление района (п. 2.5 Порядка №1043).

5. Анализ финансового обеспечения

Объем финансовых средств на реализацию Проекта предусмотрен за счет средств бюджетов разного уровня в сумме 3357317,4 тыс. рублей, из них средства:

- федерального бюджета – 158083,3 тыс. рублей (4,7%), в том числе: 2025 год – 26162,8 тыс. рублей; 2026 год – 26384,1 тыс. рублей, 2027-2030 годы – на уровне 2026 года ежегодно;

- областного бюджета – 2129771,8 тыс. рублей (63,4%), том числе: 2025 год – 357068,5 тыс. рублей, 2026 год – 354540,7 тыс. рублей; 2027-2030 годы – на уровне 2026 года ежегодно;

-  местного бюджета – 1069462,4 тыс. рублей (31,9%), том числе: 2025 год – 173030 тыс. рублей,  2026 год – 179286,5 тыс. рублей, 2027-2030 годы – на уровне 2026 года ежегодно;.

Сравнительный анализ Проекта с Программой на 2020-2025 годы в разрезе мероприятий программы и объемов финансирования показал следующее:

- общий объем финансирования Проекта увеличивается на 1305627,6 тыс. рублей (63,6%), в т.ч. по годам и в разрезе источников (предусмотрен объем средств федерального бюджета, увеличены объемы областного и местного бюджетов);

- ресурсное обеспечение отражено в разрезе направлений (в т.ч. мероприятий).

Распределение объемов финансирования по мероприятиям:

- основная доля расходов – 87,8% приходится на направление «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений» для функционирования муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Слободского района. Объем финансирования на период 2025-2030 годы из бюджетов области и района запланирован в сумме 2947686,5 тыс. рублей (2025 год – 489431,5 тыс. рублей, 2026 – 491651 тыс. рублей, 2027-2030 годы  – по 491651 тыс. рублей ежегодно), или с увеличением на 64,9% по сравнению с Программой на 2020-2025 годы;

- доля расходов – 7,3% предусмотрена по направлению «Развитие кадрового потенциала  системы образования» для реализации 7 мероприятий. Объем расходов из бюджетов разного уровня запланирован на период 2025-2030 годы в сумме 244026,5 тыс. рублей из бюджета района (2025 год – 39225 тыс. рублей, 2026-2030 годы - по 40960,3 тыс. рублей ежегодно), или в 2,1 раза больше в сравнении с Программой на 2020-2025 годы;

- 2,3% расходов - по направлению «Организация питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях» (6 мероприятий). Объем финансирования из бюджетов разного уровня предусмотрен в сумме 78764,5 тыс. рублей (2025 год – 13172 тыс. рублей, 2026-2030 годы – 13118,5 тыс. рублей ежегодно);

- 1,7% расходов - по направлению «Предупреждение социального сиротства». Объем финансирования из областного бюджета – 58464 тыс. рублей (2025-2030 годы – по 9744 тыс. рублей ежегодно), что ниже на 60,5% Программы 2020-2025 годы (исключено финансирование мероприятия по приобретению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в связи с его включением в муниципальную программу «Развитие молодежной политики Слободского района на 2025-2030 годы»);

- доля расходов - 0,4% расходов предусмотрена по направлению «Совершенствование отдыха и оздоровления детей» (3 мероприятия). Объем финансирования из бюджетов области и района – 14316,1 тыс. рублей (2025 год – 2345,5 тыс. рублей, 2026-2030 годы – по 2394,1 тыс. рублей ежегодно);

- 0,4% расходов предусмотрено по направлению «Организация предоставления общего и дополнительного образования» (6 мероприятий). Объем финансирования из бюджетов области и района – 14059,8 тыс. рублей (по 2343,3 тыс. рублей ежегодно).

Объем финансирования Проекта на 2025 год в сумме 556261,3 тыс. рублей, 2026 год – 560211,2 тыс. рублей не соответствует решениям Слободской районной Думы от 25.07.2024 №35/357 (выше на 1274,4 тыс. рублей и 1323 тыс. рублей соответственно), от 25.09.2024 №36/374 (выше на 725,6 тыс. рублей и 1323 тыс. рублей)  О внесении изменений в бюджет Слободского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

6. Анализ целевых индикаторов и показателей результативности Проекта

Количественно выраженными характеристиками достижения целей и задач муниципальной программы являются целевые индикаторы и показатели результативности Программы.

В Проекте для оценки достижения целей и задач включены на 2025-2030 годы 27 целевых показателей эффективности.

Сравнительный анализ значений целевых показателей эффективности  Проекта по сравнению с первоначальной редакцией Программы на 2020-2025 годы показал следующее:

- целевые показатели эффективности Проекта Программы установлены по целям, направлениям, задачам, мероприятиям;

-  в Проекте предусмотрено 27 целевых показателей при 41 Программы на 2020-2025 годы – 3 показателя из Программы на 2020-2025 годы, дополнены 24 показателями;

- предусмотрены показатели на 2025 год – реализация 6 мероприятий (укрепление материально-технической базы и проведение благоустройства территории образовательной организации –– 1 единица, «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены предписания контрольных (надзорных) органов и решения суда и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации» – 2 единицы, «Доля обучающихся, являющихся  детьми участников СВО, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся детей участников СВО» - 100%, «Доля детей-инвалидов (инвалидов), не относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в них, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием, к общему количеству детей-инвалидов (инвалидов), не относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в них» - 100%, «Обеспечены выплаты ежемесячной денежной компенсации родителям (законным представителям) детей-инвалидов, инвалидам в случае обучения их на дому» - 2 единицы, «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» - 14 единиц,  на реализацию которых финансирование в бюджете района не предусмотрено; также предусмотрены 2 показателя без объема финансирования и установления значения.

В  разделе 2 Проекта (Приложение №2 к Проекту программы) отражены источники получения информации о целевых показателях, однако подтвердить обоснованность запланированных значений целевых показателей эффективности в рамках экспертизы Проекта не представилось возможным.

7. Выводы и предложения:

7.1. Основная цель Проекта Программы соответствует приоритетам государственной политики РФ,  Кировской области в сфере развития образования, задачи и мероприятия - полномочиям органов местного самоуправления, установленным Законом № 131-ФЗ, Уставом Слободского района.

7.2. В сравнении с первоначальной Программой на 2020-2025 годы в Проекте одна цель, более емкая; установлено 6 задач (8 укрупнены в 4 и дополнены 2 задачами); предложено утвердить в составе 6 направлений, в рамках которых предусмотрена реализация 27 мероприятий, 8 из которых без объема финансирования.

7.3. Объем расходов Программы на 2025-2026 годы не соответствует решению Слободской районной Думы о бюджете Слободского района на 2024-2026 годы.

7.4. В рамках экспертизы Проекта не представилось возможным подтвердить обоснованность запланированных значений целевых показателей эффективности.

Предложения:

1. Соблюдать требования Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Рассмотреть замечания и предложения по результатам экспертизы Проекта.

Председатель

Контрольно-счетного

органа Слободского района	     Н.В. Якимова