КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

слободского МУНИЦИПАЛЬНОГО района

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.12.2024 г. 							                                  	№57

Заключение

на проект муниципальной программы

«Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района» на 2025-2030 годы

В соответствие с Положением о Контрольно-счетном органе Слободского района, утвержденным решением Слободской районной Думы от 20.12.2021 №5/43, Плана работы Контрольно-счетного органа Слободского района на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетного органа Слободского района от 26.12.2023 №18, председателем КСО Слободского района проведена экспертиза проекта муниципальной программы «Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района» на 2025-2030 годы (далее – Проект, Программа, МП).

Результаты экспертизы:

1. Основание разработки Проекта

Проект разработан на основании постановления администрации Слободского района от 12.07.2024 №953 Об утверждении перечня муниципальных программ Слободского района  на 2025 год (далее – Распоряжение №953), принятого согласно постановления администрации Слободского района от 02.08.2016 №1043 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Слободского района Кировской области» (далее – Порядок №1043),

и для реализации Федеральных законов от 06.10.2003 года №131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (далее – Закон №131-ФЗ), 06.12.2011 №402-ФЗ О бухгалтерском учете (далее – Закон №402-ФЗ) на территории Слободского муниципального района Кировской области.

- 2. Анализ соответствия целей и задач Проекта основным направлениям государственной политики Российской Федерации, Кировской области  в области реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и организации бухгалтерского учета

В соответствие со ст. 17 Закона №131-ФЗ администрацией Слободского района создано муниципальное учреждение по ведению бухгалтерского учета и обслуживанию муниципальных учреждений социальной сферы, осуществляется финансовое обеспечение его деятельности.

Цель Проекта Программы: организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района,

что соответствует полномочиям органа местного самоуправления и учреждения.

- 3. Оценка соответствия Проекта приоритетам социально-экономического развития Слободского района, его ориентированности на реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и организации бухгалтерского учета

Согласно п. 1.2 Порядка №1043 муниципальная программа – документ стратегического планирования района, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Слободского района.

Выполнение мероприятий Проекта Программы должно в 2025-2030 годы способствовать достижению цели Стратегии социально-экономического развития Слободского района до 2035 года, утвержденной решением Слободской районной Думы от 20.02.2019 №35/350: обеспечение высокого качества жизни населения и повышения привлекательности Слободского района путем формирования более современной конкурентоспособной структуры экономики, увеличения инвестиционной привлекательности района, сохранения и развития человеческого потенциала, создания безопасной и комфортной среды.

Достижение цели и решение задач Стратегии запланировано путем проведения мероприятий, определенных Планом мероприятий по ее реализации (постановление администрации Слободского района от 23.04.2024 №570) (далее – План реализации),  со сроком исполнения до 2035 года, которые предлагается реализовать в рамках Программ, однако в Плане реализации не предусмотрены мероприятия муниципальной программы.

4. Анализ структуры и содержания Проекта

Согласно паспорту Проекта ответственный исполнитель – МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района, соисполнители – отсутствуют.

В нарушение п. 1.2 Порядка №1043 ответственным исполнителем Проекта программы указано МКУ МЦБ УСР, а не администрация района, являющаяся органом местного самоуправления, не управление социального развития - отраслевой орган местного самоуправления, главные распорядители средств бюджета муниципального района.

Наименования программы соответствует Распоряжению №953, наименования разделов паспорта Проекта - наименованиям разделов, определенным Порядком №1043.

Одновременно с Проектом не представлены расчеты планируемых объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы (нарушение п. 2.5 Порядка №1043).

Согласно заключения финансового управления Слободского района от 11.12.2024 объемы финансирования мероприятий Проекта программы на 2025, 2026 годы соответствуют показателям решения Слободской районной Думы от 25.09.2024 №36/374 О внесении изменений в решение Слободской районной Думы Об утверждении бюджета Слободского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее – Решение №36/374).

Структура Проекта:

- мероприятие: «Выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципального учреждения»;

- мероприятие: «Техническое оснащение и работа по повышению квалификации кадров».

Программу предлагается утвердить в составе 2 мероприятий.

По сравнению с муниципальной программой на 2020-2025 годы в  первоначальной редакции (далее – Программа на 2020-2025 годы) в Проекте программы:

1) цель и задачи оставлены те же;

2) предусмотрены 2 мероприятия при 1 Программы на 2020-2025годы.

Предлагается откорректировать нумерацию Приложений Проекта программы в текстовой части и, соответственно, самих Приложений.

5. Анализ финансового обеспечения

Объем финансовых средств на реализацию Проекта предусмотрен за счет средств бюджета района в сумме 26088 тыс. рублей, из них в 2025-2030 годы ежегодно по 4348 тыс. рублей.

Сравнительный анализ Проекта с Программой на 2020-2025 годы в разрезе мероприятий программы и объемов финансирования показал увеличение общего объема финансирования Проекта на 11421,5 тыс. рублей (77,9%), в т.ч. по годам.

Распределение объемов финансирования по мероприятиям:

- основная доля расходов – 93,7% приходится на реализацию мероприятия «Выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципального учреждения». Объем финансирования на период 2025-2030 годы запланирован в сумме 24444 тыс. рублей (по 4074 тыс. рублей ежегодно);

- доля расходов – 6,3% предусмотрена на мероприятие «Техническое оснащение и работа по повышению квалификации кадров». Объем расходов по данному мероприятию запланирован на период 2025-2030 годы в сумме 1644 тыс. рублей (ежегодно – по 274 тыс. рублей).

Объем финансирования Проекта на 2025 год в сумме 4348 тыс. рублей,  на 2026 год – 4348 тыс. рублей соответствует решению №36/374.

6. Анализ целевых индикаторов и показателей результативности Проекта

Количественно выраженными характеристиками достижения целей и задач муниципальной программы являются целевые индикаторы и показатели результативности Программы.

В Проекте для оценки достижения целей и задач включены 9 целевых показателей эффективности.

Сравнительный анализ значений целевых показателей эффективности  Проекта по сравнению с первоначальной редакцией Программы на 2020-2025 годы показал следующее: в Проекте предусмотрено 9 целевых показателей при 9 Программы на 2020-2025 годы – 6 показателей из Программы на 2020-2025 годы, 3 дополнены.

В Приложении №1 Проекта отражены источники получения информации о целевых показателях, при этом подтвердить обоснованность запланированных значений целевых показателей эффективности в рамках экспертизы Проекта не представилось возможным.

7. Выводы и предложения:

- 7.1. Цели и задачи Программы соответствуют полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и организации бухгалтерского учета, установленным Законами №131-ФЗ, №402-ФЗ, Уставом Слободского района.

7.2. В сравнении с первоначальной Программой на 2020-2025 годы цели и задачи оставлены те же; к реализации предложено 2 мероприятия.

7.3. Объем расходов Программы на 2025-2026 годы установлен в соответствие с решением Слободской районной Думы о бюджете Слободского района на 2024-2026 годы.

7.4. В рамках экспертизы Проекта не представилось возможным подтвердить обоснованность запланированных значений целевых показателей эффективности.

Предложения:

1. Соблюдать требования Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Рассмотреть замечания и предложения по результатам экспертизы Проекта.

Председатель

Контрольно-счетного органа

Слободского района	     Н.В. Якимова