Информация

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Слободском районе» на 2020-2025» годы»

В соответствии с п. 3 раздела II плана работы контрольно-счетного органа Слободского района на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетного органа Слободского района от 29.12.2021 №8, проведена проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Слободском районе» на 2020-2025» годы.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта» за 2017-2021 годы и 1 полугодие 2022 года направлено 96107,9 тыс. рублей. Объем финансирования в 2021 году увеличился к уровню 2017 года на 15359 тыс. рублей, или в 2,4 раза в связи с участием Слободского района в проектах федерального и областного уровней.

В общем объеме расходов наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда – 62,2%, приобретение основных фондов – 16,5%, коммунальные расходы – 12,1%, приобретение материальных запасов – 3,6%.

Объем оказываемой муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей в муниципальной образовательной организации ежегодно выполнялся на 100%. Показатель количества детей, занимающихся на бесплатной основе в секциях спорткомплексов ДЮСШ, ежегодно на уровне 585 человек.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников Учреждения на 01.01.2022 составила 27,2 тыс. рублей, рост к уровню начала 2020 года – 10,6%.

В проверяемом периоде на базе ДЮСШ Слободского района реализованы проекты федерального и областного уровней с софинансированием из бюджета района на общую сумму 8970,3 тыс. рублей: со спорткомплексом в д. Стулово обустроена многопрофильная хоккейная площадка (баскетбол, волейбол, бадминтон, футбол); на стадионе в пгт. Вахруши обустроена площадка с установкой спортивно-технологического оборудования для занятий и  проведения тестирования нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); приобретено спортивное оборудование и инвентарь. Объекты используются в деятельности ДЮСШ и востребованы населением.

Ежегодная оценка муниципальной программы подтверждает высокий уровень эффективности ее реализации.

В проверяемом периоде допущено расходование средств с признаками неправомерного и неэффективного использования на общую сумму 4 тыс. рублей, также имеются факты  занижения заработной платы и недоплаты сумм отпускных на общую сумму 17 тыс. рублей.

Имеются нарушения трудового законодательства, в сфере закупок, порядка ведения бухгалтерского учета, распоряжения и использования имущества.

Для устранения выявленных нарушений и предупреждению их в дальнейшем КСО Слободского района направлены представления в проверенные организации.

Материалы проверки предоставлены в Слободскую межрайонную прокуратуру.