**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия**

На основании пункта 3 раздела II плана работы Контрольно-счетного органа Слободского района на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетного органа Слободского района от 26.12.2023 №18, председателем контрольно-счетного органа Слободского района Якимовой Н.В. проведена проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» за 2022-2023 годы и истекший период 2024 года.

Объекты проверки: администрация Слободского района, 13 поселений Слободского района, управление образования администрации Слободского района (ГРБС), управление социального развития администрации Слободского района (ГРБС).

В консолидированный бюджет Слободского района в 2022-2023 годах и 1 полугодии 2024 года поступило доходов на реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды на общую сумму 46816,4 тыс. рублей.

Направлено средств на реализацию мероприятий в данной сфере за счет разного уровня бюджетов на общую сумму 33073,8 тыс. рублей.

На территории Слободского района реализованы мероприятия за счет субсидий федерального и областного бюджета с уровнем софинансирования из местных бюджетов на общую сумму 18883,2 тыс. рублей (проведен капитальный ремонт гидроузла на р. Плоская у дер. Корюгино Слободского района; ликвидирована свалка бытовых (коммунальных) отходов, не отвечающая требованиям природоохранного законодательства, на территории Октябрьского сельского поселения Слободского района; созданы 93 места (площадки) для накопления ТКО). Целевые показатели эффективности предоставления трансфертов в 2022 году выполнены на 100%, 2023 – 77,3% плана.

В рамках ежегодных Планов мероприятий, указанных в Федеральном закона Об охране окружающей среды, на территории Слободского района реализовано 8 мероприятий на общую сумму 9592,5 тыс. рублей (ликвидирована свалка бытовых (коммунальных) отходов, не отвечающая требованиям природоохранного законодательства, на территории Октябрьского сельского поселения Слободского района; ликвидирована свалка бытовых (коммунальных) отходов на территории Каринского сельского поселения; проведен капитальный ремонт очистных сооружений в д. Шихово Слободского района (1 этап); ликвидированы несанкционированные свалки на территории поселений; осуществлен мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на объекте размещения отходов производства и потребления до снятия с государственного учета объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, объекта размещения отходов производства и потребления после выполнения работ по ликвидации и (или) рекультивации, исключающих негативное воздействие на окружающую среду (Вахрушевское городское поселение)).

Во время проверки осуществлен выезд на территорию Слободского района с целью визуального осмотра и подтверждения выполнения мероприятий (проведена фотосъемка): Белохолуницкий проезд (на 2 км) на месте ликвидированной свалки в двух местах вновь созданы несанкционированные свалки (мебель, строительные материалы, пленка, бытовые отходы, доски, трупелые бревна); д. Шихово, ул. Беляевская – очистные д. Шихово – обслуживаются МУП ЖКХ Запад (на смене – работник предприятия), обновлена кладка бассейнов (в одном – находится вода), смонтировано аэрационное оборудование, проложены трубопроводы водоснабжения, канализации, установлены и подключены компрессоры, по периметру территории установлено ограждение и др.); на контейнерной площадке д. Шихово, ул. Цветочная (черный контейнер – сломана крышка, зеленый контейнер – сломаны колеса, отсутствует крышка); д. Запиваловы (по жалобе в социальных сетях) – наличие несанкционированной свалки (остатки строительных материалов, пленка, и др.); ликвидированная (рекультивированная) закрытая санкционированная свалка ТБО на территории Вахрушевского городского поселения (2020 год) – не функционирует, на месте ликвидированной свалки холм, растет трава, на поверхности и навалов несанкционированных отходов не обнаружено; д. Зяблицы (поворот на п. Первомайский г. Слободского) – вывезены три несанкционированные свалки, расположенные вдоль дороги.

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения при формировании и исполнении бюджетов, единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, осуществлении муниципальных закупок.

Отчет по итогам контрольного мероприятия направлен Главе Слободского района, главам поселений Слободского района для рассмотрения и принятия мер, исполнения предложений, материалы проверки – в Слободскую межрайонную прокуратуру, представление об устранении выявленных нарушений – в адрес администрации Слободского района.