

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ СЛОБОДСКОГО РАЙОНА

учреждено решением Слободской районной Думы

от 15.12.2006 № 15/169

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ**

органов местного самоуправления Слободского муниципального района Кировской области

**Выпуск № 64(123)**

**09.04.2024 года**

**Учредитель:** Слободская районная Дума

**Ответственный за выпуск:** Организационный отдел администрации Слободского района (613150, г. Слободской, ул. Советская 86, тел. 4-69-41).

**Тираж: 34** экземпляра

**Места размещения экземпляров официального издания:** администрация Слободского района, администрации сельских и городского поселений Слободского района, муниципальные библиотеки Слободского района.

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Слободского района от 29.03.2024 № 467 «Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Слободского района за 2023 год»»; | 2 |
| 2 | Постановление администрации Слободского района от 01.04.2024 № 472 «Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Слободского района за 2023 год»»; | 41 |
| 3 | Постановление администрации Слободского района от 08.04.2024 № 489 **«**О порядке приема сточных вод в системы муниципальной канализации Слободского района»; | 42 |
| 4 | Постановление администрации Слободского района от 27.03.2024 № 450 «О внесении изменений в постановление администрации Слободского района  от 18.11.2019 № 1898» | 47 |



**АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29.03.2024 | № | 467 |

г. Слободской

|  |
| --- |
| **Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Слободского района за 2023 год** |

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Слободского муниципального района Кировской области от 02.08.2016 № 1043 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Слободского района Кировской области» и проведенной управлением экономического развития и поддержки сельхозпроизводства администрации Слободского района оценкой эффективности реализации муниципальных программ Администрация Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Слободского района за 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономическому развитию, имущественно – земельным вопросам и поддержке сельхозпроизводства Татаурову О.В. и заместителя главы администрации района, начальника финансового управления Зорину И.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и в информационном бюллетене органов местного самоуправления Слободского муниципального района Кировской области.

Глава Слободского района А.И. Костылев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к докладу |
|  |  |

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Слободского района за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Степень достижения **целевых показателей** эффективности (45) | Степень соответствия запланированному уровню **затрат**  (35) | Оценка **качества** управления муниципальной программой  (20) | Оценка, балл |
| **Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации (Эмп>80)** | | | | | | |
| 1 | «Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области» на 2020 -2026 годы | Начальник управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства Васильева Н.Н. | 45 | 35 | 20 | 100 |
| 2 | «Противодействие коррупции в Слободском районе» на 2020 -2026 годы | Заместитель главы администрации района по экономическому развитию, имущественно – земельным вопросам и поддержке сельхозпроизводства Татаурова О.В. | 45 | 35 | 20 | 100 |
| 3 | «Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области» на 2020 – 2026 годы | Первый заместитель главы администрации района, управляющий делами Шишкина Е.В. | 45 | 34,242 | 20 | 99,242 |
| 4 | «Развитие образования в Слободском районе» на 2020 – 2026 годы | Начальник управления образования Гусева Е.В. | 44,556 | 34,623 | 20 | 99,179 |
| 5 | «Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области» на 2020 – 2026 годы | Заместитель главы администрации района, начальник финансового управления Зорина И.Н. | 42,941 | 35 | 20 | 97,941 |
| 6 | «Развитие муниципального управления в Слободском районе на 2020 – 2026 годы» | Управляющий делами администрации района Шишкина Е.В. | 42,173 | 34,774 | 19,891 | 96,838 |
| 7 | «Развитие агропромышленного комплекса Слободского района Кировской области» на 2020 – 2026 годы | Начальник управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства Васильева Н.Н. | 41,250 | 35 | 20 | 96,250 |
| 8 | «Содействие развитию социальных институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Слободском районе» на 2020 – 2026 годы | Заместитель главы администрации района по профилактике правонарушений и социальным вопросам, начальник управления социального развития Зязин С.В. | 44,963 | 35 | 15 | 94,963 |
| 9 | «Развитие культуры Слободского района Кировской области» на 2020 – 2030 годы | Начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежных программ Иванова О.А. | 44,862 | 34,706 | 15 | 94,568 |
| 10 | «Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития Слободского района» на 2020-2026 г.г. | Заместитель главы администрации района по профилактике правонарушений и социальным вопросам, начальник управления социального развития Зязин С.В. | 45 | 34,062 | 15 | 94,062 |
| 11 | «Развитие физической культуры и спорта Слободского района» на 2020 – 2030 годы | Начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежных программ Иванова О.А. | 43,239 | 34,999 | 15 | 93,238 |
| 12 | «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Слободского района» на 2020 – 2026 годы | Начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежных программ Иванова О.А. | 43,181 | 34,993 | 15 | 93,174 |
| 13 | «Развитие архивного дела в Слободском районе Кировской области» на 2020 – 2026 годы | Директор МКУ Архив Слободского района Зыкова Г.Н. | 45 | 33,065 | 15 | 93,065 |
| 14 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района» на 2020 – 2026 годы | Начальник управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Зыков В.Н. | 45 | 31,591 | 13,877 | 90,468 |
| 15 | «Поддержка и развитие малого предпринимательства и торговли в Слободском районе» на 2020 – 2026 годы | Начальник управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства Васильева Н.Н. | 36 | 35 | 18 | 89,000 |
| 16 | «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе» на 2020 – 2026 годы | Заместитель главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения Лопаткин С.В. | 44,364 | 30,550 | 13,7 | 88,615 |
| 17 | «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района» на 2020 – 2026 годы | Заместитель главы администрации района по профилактике правонарушений и социальным вопросам, начальник управления социального развития Зязин С.В. | 39,004 | 34,222 | 12,75 | 85,979 |
| 18 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Слободского района» на 2020-2026 годы | Начальник управления муниципального хозяйства Никонова А.А. | 39,600 | 35 | 10 | 84,600 |
| 19 | «Развитие транспортной системы в Слободском районе на 2020 – 2026 годы» | Заместитель главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения Лопаткин С.В. | 43,546 | 27,549 | 13,27 | 84,368 |
| 20 | «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использования природных ресурсов Слободского района» на 2020 – 2026 годы | Главный специалист отдела охраны окружающей среды по Слободскому району КОГБУ «Областной природоохранный центр» Тихановский Д.Г. | 45 | 24,357 | 15 | 84,357 |
| **Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации (Эмп 60<=Э гп <80)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации (Эмп < 60)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | **Приложение № 2 к докладу** |
| **Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ Слободского района в 2023 году** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **План начало реализации** | **План окончание реализации** | **Факт начало реализации** | **Факт окончание реализации** | **Источники финансирования** | **Плановые расходы за январь-декабрь  2023 года (тыс.рублей)** | **Фактические расходы январь - декабрь  2023 года (тыс.рублей)** | **Отношение фактических расходов к плановым (%)** | **Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)** |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе"** | **Управление образования** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **Всего** | **548264,5** | **542357,90** | **98,923** | **Организовано  функционирование всех подведомственных учреждений** |
| **федеральный бюджет** | **25110,7** | **24911,40** | **99,206** |
| **областной бюджет** | **361864,8** | **360848,50** | **99,719** |
| **районный бюджет** | **161289,0** | **156598,0** | **97,092** |
| ***Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"*** | ***Всего*** | ***190470,0*** | ***188319,5*** | **98,871** | **Организация функционирования дошкольных образовательных учреждений.** |
| ***федеральный бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | **#ДЕЛ/0!** |
| ***областной бюджет*** | ***109883,1*** | ***109882,3*** | **99,999** |
| ***районный бюджет*** | ***80586,9*** | ***78437,2*** | **97,332** |
| ***Сохранение и развитие кадрового потенциала*** | ***всего*** | ***137746,9*** | ***137735,6*** | **99,992** | **Выплата заработной платы** |
| ***областной бюджет*** | ***103477,7*** | ***103477,7*** | **100,000** |
| ***районный бюджет*** | ***34269,2*** | ***34257,9*** | **99,967** |
| ***Обеспечение учреждений дошкольного образования района услугами связи, транспорта,содержания имущества, укрепления МТБ, коммунальными услугами и топливом*** | ***всего*** | ***48891,9*** | ***46753,5*** | **95,626** | **оплата услуг связи, транспорта, коммунальных услуг согласно заключенным контрактам на год** |
| ***областной бюджет*** | ***2599,4*** | ***2599,4*** | **100,000** |
| ***районный бюджет*** | ***46292,5*** | ***44154,1*** | **95,381** |
| ***Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в ОО, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования*** | ***всего*** | ***1380,8*** | ***1380,0*** | **99,942** | **Выплата компесации** |
| ***областной бюджет*** | ***1380,8*** | ***1380,0*** | **99,942** |
| ***Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатаци*** | ***всего*** | ***2089,1*** | ***2089,1*** | **100,000** | **Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации** |
| ***областной бюджет*** | ***2067,6*** | ***2067,6*** | **100,000** |
| ***районный бюджет*** | ***21,5*** | ***21,5*** | **100,000** |
| ***Укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций (укрепление материально-техникческой базы в МКДОУ детский сад общеразвивающего вида с. Бобино Слободского района Кировской области)*** | ***Всего*** | ***361,3*** | ***361,3*** | **100,000** | **укреплена материально-техникческая база в МКДОУ детский сад общеразвивающего вида с. Бобино Слободского района Кировской области** |
| ***районный бюджет*** | ***3,7*** | ***3,7*** | **100,000** |
| ***областной бюджет*** | ***357,6*** | ***357,6*** | **100,000** |
| ***Подпрограмма "Развитие общего образования детей"*** | ***Всего*** | ***298211,0*** | ***295982,4*** | **99,253** | **Организовано  функционирование всех подведомственных учреждений** |
| ***федеральный бюджет*** | ***25110,7*** | ***24911,4*** | **99,206** |
| ***областной бюджет*** | ***212092,9*** | ***212009,0*** | **99,960** |
| ***районный бюджет*** | ***61007,4*** | ***59062,0*** | **96,811** |
| ***Сохранение и развитие кадрового потенциала*** | ***всего*** | ***213668,0*** | ***213579,3*** | **99,958** | **Выплата заработной платы** |
| ***областной бюджет*** | ***205989,6*** | ***205916,3*** | **99,964** |
| ***районный бюджет*** | ***7678,4*** | ***7663,0*** | **99,799** |
| ***Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений услугами связи, транспорта, содержанию имущества, укрепления МТБ, коммунальными услугами, топливом*** | ***всего*** | ***54912,5*** | ***53073,5*** | **96,651** | **Оплата услуг связи, транспорта, коммунальных услуг согласно заключенным контрактам на год** |
| ***областной бюджет*** | ***2642,2*** | ***2642,2*** | **100,000** |
| ***районный бюджет*** | ***52270,3*** | ***50431,3*** | **96,482** |
| ***Мероприятия по поддержке и выявлению  одаренных детей*** | ***всего*** | ***20,8*** | ***20,8*** | **100,000** |  |
| ***районный бюджет*** | ***20,8*** | ***20,8*** | **100,000** |
| ***фонд поддержки инициатив населения*** | ***всего*** | ***530,4*** | ***530,2*** | **99,962** | **Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд** |
| ***федеральный бюджет*** |  |  | **#ДЕЛ/0!** |
| ***областной бюджет*** | ***530,4*** | ***530,2*** | **99,962** |
| ***районный бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | **#ДЕЛ/0!** |
| ***Мероприятия по организации здорового питания*** | ***всего*** | ***897,3*** | ***806,3*** | **89,858** | **Оплата питания учащихся льготных категорий** |
| ***районный бюджет*** | ***897,3*** | ***806,3*** | **89,858** |
| ***Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации*** | ***всего*** | ***291,9*** | ***291,6*** | **99,897** | **выплата заработной платы** |
| ***федеральный бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | **#ДЕЛ/0!** |
| ***областной бюджет*** | ***291,9*** | ***291,6*** | **99,897** |
| ***районный бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | **#ДЕЛ/0!** |
| ***МКОУ СОШ с. Ильинское, МКОУ ООШ д. Салтыки, на базе которых реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»*** | ***всего*** | ***606,2*** | ***606,2*** | **100,000** | **Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»** |
| ***областной бюджет*** | ***600,0*** | ***600,0*** | **100,000** |
| ***районный бюджет*** | ***6,2*** | ***6,2*** | **100,000** |
| ***организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях*** | ***всего*** | ***9881,9*** | ***9881,9*** | **100,000** | **Оплата питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях** |
| ***федеральный бюджет*** | ***9194,9*** | ***9194,9*** | **100,000** |
| ***областной бюджет*** | ***588,1*** | ***588,1*** | **100,000** |
| ***районный бюджет*** | ***98,9*** | ***98,9*** | **100,000** |
| ***ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций*** | ***всего*** | ***13636,7*** | ***13437,5*** | **98,539** | **выплата заработной платы** |
| ***федеральный бюджет*** | ***13636,7*** | ***13437,5*** | **98,539** |
| ***Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатаци*** | ***всего*** | ***1174,0*** | ***1174,0*** | **100,000** | **Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации** |
| ***районный бюджет*** | ***12,2*** | ***12,2*** | **100,000** |
| ***областной бюджет*** | ***1161,8*** | ***1161,8*** | **100,000** |
| ***грант муниципальным общеобразовательным организациям Кировской области, подготовившим обучающихся к сдачеЕГЭ по математике (профильный уровень) и (или) физике*** | ***всего*** | ***50,0*** | ***50,0*** | **100,000** |  |
| ***районный бюджет*** |  |  | **#ДЕЛ/0!** |
| ***областной бюджет*** | ***50,0*** | ***50,0*** | **100,000** |
| ***предоставление бесплатного горячего питания детям мобилизованных граждан*** | ***всего*** | ***215,8*** | ***205,7*** | **95,320** | **оплата питания детям мобилизованных граждан** |
| ***областной бюджет*** | ***215,8*** | ***205,7*** | **95,320** |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательныъ организациях*** | ***всего*** | ***2325,5*** | ***2325,4*** | **99,996** | **Выплата заработной платы** |
| ***районный бюджет*** | ***23,3*** | ***23,3*** | **100,000** |
| ***областной бюджет*** | ***23,1*** | ***23,1*** | **100,000** |
| ***федеральный бюджет*** | ***2279,1*** | ***2279,0*** | **99,996** |
| ***Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"*** | ***Всего*** | ***7468,8*** | ***6873,2*** | **92,025** | **Организация функционирования МКОУ ДО ЦРВ** |
| ***областной бюджет*** | ***1476,2*** | ***1476,2*** | **100,000** |
| ***районный бюджет*** | ***5992,6*** | ***5397,0*** | **90,061** |
| ***Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района*** | ***всего*** | ***5866,4*** | ***5866,4*** | **100,000** | **Выплата заработной платы** |
| ***областной бюджет*** | ***1476,2*** | ***1476,2*** | **100,000** |
| ***районный бюджет*** | ***4390,2*** | ***4390,2*** | **100,000** |
| ***Обеспечение МУДО услугами связи, транспорта, содержанию имущества, укрепления МТБ, коммунальными услугами, топливом*** | ***всего*** | ***553,2*** | ***514,8*** | **93,059** | **Оплата услуг связи, транспорта, коммунальных услуг согласно заключенным контрактам** |
| ***районный бюджет*** | ***553,2*** | ***514,8*** | **93,059** |
| ***Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей*** | ***всего*** | ***1049,2*** | ***492,0*** | **46,893** | **предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования** |
| ***районный бюджет*** | ***1049,2*** | ***492,0*** | **46,893** |
| ***Подпрограмма  "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района"*** | ***Всего*** | ***14337,6*** | ***14337,3*** | **99,998** | **Организация функционирования МКУ РМК, оплата контрактов** |
| ***областной бюджет*** | ***3244,5*** | ***3244,5*** | **100,000** |
| ***районный бюджет*** | ***11093,1*** | ***11092,8*** | **99,997** |
| ***Обеспечение функционирования МКУ ЦБ УО Слободского района*** | ***всего*** | ***13554,8*** | ***13554,8*** | **100,000** | **Нормальное функционирование МКУ ЦБ УО** |
| ***районный бюджет*** | ***10310,3*** | ***10310,3*** | **100,000** |
| ***областной бюджет*** | ***3244,5*** | ***3244,5*** | **100,000** |
| ***Укрепление МТБ, коммунальные услуги*** | ***всего*** | ***782,8*** | ***782,5*** | **99,962** | **Оплата согласно заключенным контрактам** |
| ***районный бюджет*** | ***782,8*** | ***782,5*** | **99,962** |
| ***Подпрограмма ""Организация деятельности МКУ РМК Слободского района"*** | ***Всего*** | ***3376,6*** | ***3376,6*** | **100,000** | **Организация функционирования МКУ ЦБ УО** |
| **областной бюджет** | **767,6** | **767,6** | **100,000** |
| **районный бюджет** | **2609,0** | **2609** | **100,000** |
| ***Обеспечение функционирования МКУ РМК Слободского района*** | **всего** | **3048,6** | **3048,6** | **100,000** | **Нормальное функционирование МКУ РМК** |
| **районный бюджет** | **2281,0** | **2281** | **100,000** |
| **областной бюджет** | **767,6** | **767,6** | **100,000** |
| ***Укрепление МТБ, коммунальные услуги*** | **всего** | **328,0** | **328** | **100,000** | **Оплата согласно заключенным контрактам** |
| **районный бюджет** | **328,0** | **328** | **100,000** |
| ***Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования "*** | ***Всего*** | ***20461,2*** | ***19603,7*** | **95,809** | **Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам** |
| ***областной бюджет*** | ***20461,2*** | ***19603,7*** | **95,809** |
| ***районный бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | **#ДЕЛ/0!** |
| ***Подпрограмма "Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"*** | ***Всего*** | ***13939,3*** | ***13865,2*** | **99,468** |  |
| ***областной бюджет*** | ***13939,3*** | ***13865,2*** | **99,468** |
| ***Оказание мер социальной поддержки для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*** | ***всего*** | ***9671,4*** | ***9597,3*** | **99,234** | **выплата пособий, вознаграждений** |
| ***областной бюджет*** | ***9671,4*** | ***9597,3*** | **99,234** |
| ***Предоставление жилых помещений детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*** | ***всего*** | ***4267,9*** | ***4267,9*** | **100,000** | **Приобретение жилья** |
| ***областной бюджет*** | ***4267,9*** | ***4267,9*** | **100,000** |
| ***мероприятия, не вошедшие в подпрограммы*** |  |  |  |  |  | ***всего*** | ***0,0*** | ***0,0*** | **#ДЕЛ/0!** |  |
| **Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Слободского района"** | **Управление социального развития** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **Всего** | **2048,10** | **2047,70** | **99,980** | **Повышение участия и вовлечение молодежи в социально – экономические, общественно – политические и социо- культурные процессы развития Слободского района.Обеспечение комплексной безопасности отдыха и оздоровления детей и молодежи района** |
| **областной бюджет** | **979,1** | **979,1** | **100,000** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **#ДЕЛ/0!** |
| **районный бюджет** | **1069,0** | **1068,6** | **99,963** |
| ***Подпрограмма "Молодежь Слободского района"*** | ***Всего*** | ***200,0*** | ***200,0*** | **100,000** |  |
| ***районный бюджет*** | ***200,0*** | ***200,0*** | **100,000** |
| ***Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков"*** | ***Всего*** | ***1848,1*** | ***1847,70*** | **99,978** | **организовано 16 лагерей с дневным пребыванием детей, их посетило 780 ребенка** |
| ***областной бюджет*** | ***979,1*** | ***979,1*** | **100,000** |
| ***районный бюджет*** | ***869,0*** | ***868,6*** | **99,954** |
| ***Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи*** |  |  |  |  |  | ***всего*** | ***1848,1*** | ***1847,70*** | **99,978** |
|  |  |  |  |  | ***областной бюджет*** | ***979,1*** | ***979,1*** | **100,000** |
|  |  |  |  |  | ***районный бюджет*** | ***869,0*** | ***868,60*** | **99,954** |
| ***Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Слободского района»*** |  |  |  |  |  | ***всего*** | ***0,00*** | ***0,0*** | **#ДЕЛ/0!** | **выплаты не производились** |
|  |  |  |  |  | ***областной бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | **#ДЕЛ/0!** |  |
|  |  |  |  |  | ***районный бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | **#ДЕЛ/0!** |  |
|  |  |  |  |  | ***федеральный бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | **#ДЕЛ/0!** |  |
| ***Предоставление молодым семьям социальных выплат на улучшение жилищных условий*** |  |  |  |  |  | ***всего*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **#ДЕЛ/0!** |  |
|  |  |  |  |  | ***областной бюджет*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **#ДЕЛ/0!** |  |
|  |  |  |  |  | ***федеральный бюджет*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **#ДЕЛ/0!** |  |
|  |  |  |  |  | ***районный бюджет*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **#ДЕЛ/0!** |  |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района"** | **Управление социального развития** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **Всего** | **86791,37** | **86063,07** | **99,161** | **Посещение учреждений культуры  2022- 534,4 тыс. чел  2023- 549,77 тыс. чел Финансирование проведено по фактической потребности** |
| **областной бюджет** | **18084,17** | **18084,17** | **100,000** |
| **местный бюджет** | **68106,20** | **67377,90** | **98,931** |
| **федеральный бюджет** | **601,00** | **601,0** | **100,000** |
| ***Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества "*** | ***Всего*** | ***32510,8*** | ***32480,1*** | **99,906** | **Посещение КММ 2022- 241052 (81514-РЦКД)  2023- 262953 (99642-РЦКД) В том числе количество посетителей мероприятий по поддержке традиционной народной культуры на (концерты, выставки, народные праздники)   2022 – 79008 (33311- РЦКД) 2023 – 91915(40473-РЦКД)** |
| ***областной бюджет*** | ***3175,6*** | ***3175,6*** | **100,000** |
| ***местный бюджет*** | ***29335,20*** | ***29304,5*** | **99,895** |
| ***Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками"*** | ***Всего*** | ***24685,90*** | ***24434,2*** | **98,980** | **2022 Посетители – 257,78 тыс. чел. Читатели – 20,4 тыс. чел. 2023 Посетители- 286,8 тыс. чел Читатели- 20,1 тыс. чел** |
| ***областной бюджет*** | ***2004,0*** | ***2004,0*** | **100,000** |
| ***местный бюджет*** | ***22681,90*** | ***22430,2*** | **98,890** |
| ***Подпрограмма "Дополнительное образование в детских музыкальных школах и школах искусств "*** | ***Всего*** | ***27945,70*** | ***27499,8*** | **98,404** | **2022 Контингент обучающихся - 282 Увеличение наполняемости групп по ИЗО – ДШИ Бобино на 4 чел. 2023 Контингент обучающихся – 288 чел. Увеличение ДШИ с. Бобино обучающихся по ИЗО** |
| ***областной бюджет*** | ***12365,2*** | ***12365,2*** | **100,000** |
| ***местный бюджет*** | ***15580,50*** | ***15134,6*** | **97,138** |
| ***Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе"*** | ***Всего*** | ***501,0*** | ***501,0*** | **100,000** | **Получение мер социальной поддержки в виде частичной компенсации коммунальных услуг 2022-50 ( кду-34 ; библиотеки -17) 2023 -50 (КДУ-38; библиотеки -12)** |
| ***областной бюджет*** | ***501,0*** | ***501,0*** | **100,000** |
| ***местный бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | **#ДЕЛ/0!** |
| ***Мероприятия не вошедшие в подпрограммы*** | ***Всего*** | ***1147,97*** | ***1147,97*** | **100,000** | **Реализация федерального проекта «Творческие люди» по направлению государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, лучших работников сельских учреждений культуры , модернизация библиотек в части комплектования фондов, а так же мероприятия по сохранению и развитию нематериального культурного наследия, реализация федерального проекта «Местный Дом культуры»** |
| ***областной бюджет*** | ***38,4*** | ***38,4*** | **100,000** |
| ***федеральный бюджет*** | ***601,0*** | ***601,0*** | **100,000** |
| ***местный бюджет*** | ***508,60*** | ***508,6*** | **100,000** |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Слободском районе"** | **Управление социального развития** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **Всего** | **24593,96** | **24593,52** | **99,998** | **Сохранены традиционные мероприятия, выполнен календарный план** |
| **областной бюджет** | **2217,9** | **2217,4** | **99,980** |
| **местный бюджет** | **20684,5** | **20684,5** | **100,000** |
| **федеральный бюджет** | **1691,6** | **1691,6** | **100,000** |
| ***Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе*** | ***Всего*** | ***21774,6*** | ***21774,6*** | **100,000** | **Увеличение количества спортсменов, выполнивших или подтвердивших массовые спортивные разряды** |
| ***местный бюджет*** | ***20323,8*** | ***20323,8*** | **100,000** |
| ***областной бюджет*** | ***1450,8*** | ***1450,8*** | **100,000** |
| ***Финансовая поддержка детско-юношеского спорта*** | ***всего*** | ***750,0*** | ***749,56*** | **99,941** | **Увеличение результативности участия в областных и Всероссийских соревнованиях (кол-во призовых мест в год)** |
| ***областной бюджет*** | ***750,0*** | ***749,56*** | **99,941** |
| ***Федеральный проект "Спорт-норма жизни"*** | ***всего*** | ***1725,96*** | ***1725,96*** | **100,000** | **Улучшение условий для подготовки и выполнению ВФСК ГТО. Увеличени е благополучателей до 500 чел.** |
| ***федеральный бюджет*** | ***1691,6*** | ***1691,6*** | **100,000** |
| ***областной бюджет*** | ***17,1*** | ***17,1*** | **100,000** |
| ***районный бюджет*** | ***17,3*** | ***17,3*** | **100,000** |
| ***Мероприятия в сфере физической культуры*** | ***всего*** | ***343,4*** | ***343,4*** | **100,000** | **увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом** |
| ***областной бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | **#ДЕЛ/0!** |
| ***местный бюджет*** | ***343,4*** | ***343,4*** | **100,000** |
| **Муниципальная программа "Содействие развитию социальных институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Слободском районе"** | **Управление социального развития** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **Всего** | **2155,9** | **2155,9** | **100,000** |  |
| **областной бюджет** | **110,0** | **110,0** | **100,000** |  |
| **местный бюджет** | **2045,9** | **2045,9** | **100,000** |  |
| ***Содействие в проведении Великорецкого крестного хода*** | ***Всего*** | ***110,0*** | ***110,0*** | **100,000** | **скашивание травы на территории размещения, сбора паломников (территория школьного стадиона) Слободского района Кировской области на площади 1,09 га. Содержание автомобильной дороги местного значения от села Бобино до деревни Большое Мышкино протяженностью 7 км** |
| ***областной бюджет*** | ***110,0*** | ***110,0*** | **100,000** |
| ***местный бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | **#ДЕЛ/0!** |
| ***Проведение районных мероприятий с гражданами старшего поколения: - День памяти аварии на Чернобыльской АЭС - День Победы в ВОВ - День памяти жертв политических репрессий*** | ***Всего*** | ***3,5*** | ***3,5*** | **100,000** | **большее привлечение к мероприятиям различных социальных групп** |
| ***местный бюджет*** | ***3,5*** | ***3,5*** | **100,000** |
| ***Проведение районных мероприятий с участием семей:  -День Слободского района (чествование молодоженов, чествование многодетной семьи)  - Проведение конкурса в рамках праздника «День семьи, любви и верности»  - День Матери  - мероприятие в рамках семейного фестиваля- конкурса  - «Женщина года 2023» - районный фестиваль - конкурс «Красота. Грация. Идеал»*** | ***всего*** | ***20,0*** | ***20,0*** | **100,000** | **Увеличения количества граждан принимающих участие в социальных мероприятиях** |
| ***районный бюджет*** | ***20,0*** | ***20,0*** | **100,000** |
| ***Предоставление субсидий из бюджета Слбодского района социально ориентированным некоммерческим общественным организациям, осуществляющим работу с втеранами, инвалидами в вопросах их интеграции в общество и социокультурной реабилитации*** | ***Всего*** | ***527,8*** | ***527,8*** | **100,000** | **Повышение качества работы с ветеранами, инвалидами по социальным вопросам.** |
| ***местный бюджет*** | ***527,8*** | ***527,8*** | **100,000** |
| ***Возмещение расходов по оказанию дополнительной меры социальной поддержки для членов семей военнослужащих, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива*** |  |  |  |  |  | ***всего*** | ***1494,6*** | ***1494,6*** | **100,000** |  |
|  |  |  |  |  | ***местный бюджет*** | ***1494,6*** | ***1494,6*** | **100,000** |  |
| **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Слободского района "** | **Управление муниципального хозяйства** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **Всего местный бюджет** | **0 0** | **0 0** | **#ЗНАЧ!** | **Программа не  финансируется** |
| **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района"** | **Управление мунициального хозяйства** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **Всего** | **4538,9** | **4438,0** | **97,777** | **Снижение количества ЧС и материального ущерба от них. Организация досуга в каникулярное время для снижения правонарушений среди подростков** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **#ДЕЛ/0!** |
| **местный бюджет** | **4538,9** | **4438,0** | **97,777** |
| **Подпрограмма "Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | **всего** | **3896,4** | **3795,7** | **97,416** |  |
| **местный бюджет** | **3896,4** | **3795,7** | **97,416** |
| ***Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Слободского района"*** | ***Всего*** | ***1153,4*** | ***1139,7*** | **98,812** | **расходы на содержание ЕДДС** |
| ***местный бюджет*** | ***1153,4*** | ***1139,7*** | **98,812** |
| ***Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера (резервный фонд)*** | ***Всего*** | ***150,0*** | ***63,0*** | **42,000** | **выплаты гражданам постадавшим в результате ЧС. Формирование резервного фонда на случай аварий объектов жизнеобеспечения.** |
| ***местный бюджет*** | ***150,0*** | ***63,0*** | **42,000** |
| ***Ремонт волопроводной башни в пгт Вахруши*** | ***всего*** | ***1308,1*** | ***1308,1*** | **100,000** |  |
| ***местный бюджет*** | ***1308,1*** | ***1308,1*** | **100,000** |
| ***Обеспечение деятельности муниципальной пожарной команды Шиховского сельского поселения*** |  |  |  |  | ***всего*** | ***1284,9*** | ***1284,9*** | **100,000** |  |
|  |  |  |  | ***местный бюджет*** | ***1284,9*** | ***1284,9*** | **100,000** |  |
| ***Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Слободском районе"*** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | ***Всего*** | ***425,1*** | ***424,9*** | **99,953** |  |
|  | ***местный бюджет*** | ***425,1*** | ***424,9*** | **99,953** |
| ***Организация работы лагерей труда и отдыха подростков в летний период (при школах)*** |  | ***всего*** | ***171,4*** | ***171,3*** | **99,942** | **Организация досуга в летний период для снижения правонарушений среди подростков** |
|  | ***местный бюджет*** | ***171,4*** | ***171,3*** | **99,942** |
| ***Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время (через ЦЗ)*** |  | ***всего*** | ***226,7*** | ***226,6*** | **99,956** | **Организация досуга в каникулярное время для снижения правонарушений среди подростков** |
|  | ***местный бюджет*** | ***226,7*** | ***226,6*** | **99,956** |
| ***Изготовление и распространение печатных информационно-пропагандистских материалов профилактической направленности и средств наглядной агитации*** |  | ***всего*** | ***7,0*** | ***7,0*** | **100,000** | **Усиление информационно-пропагандистской профилактической деятельности** |
|  | ***местный бюджет*** | ***7,0*** | ***7,0*** | **100,000** |
| ***првоедение в рамках государственных праздников и общественно значимых мероприятий (День Победы, День молодежи, День народного единств и т.д.) мероприятий, направленных на развитие толерантности, межнационалного и межрелигиозного согласия*** |  | ***всего*** | ***2,0*** | ***2,0*** | **100,000** | **Повышение уровня толерантности, межнационального и межрелигиозного согласия среди жителей района** |
|  | ***местный бюджет*** | ***2,0*** | ***2,0*** | **100,000** |
| ***Проведение среди учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций конкурса авторских разработок и программ по теме "Молодежь против экстремизма"*** |  | ***всего*** | ***10,0*** | ***10,0*** | **100,000** | **Усиление деятельности молодежи по вопросу данной тематики** |
|  | ***местный бюджет*** | ***10,0*** | ***10,0*** | **100,000** |
| ***Приобретение информационных баннеров на тематику профилактики алкоголизма, правонарушений, экстремистской деятельности, патриотического воспиания*** |  | ***всего*** | ***8,0*** | ***8,0*** | **100,000** | **Усиление информационной деятельности на данные темы** |
|  | ***местный бюджет*** | ***8,0*** | ***8,0*** | **100,000** |
| ***Мероприятия, не вошедние в подпрограммы*** |  | ***Всего*** | ***217,4*** | ***217,4*** | **100,000** | **Оборудование мест проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, автономными пожарными извещателями. Размещение информационных материалов в печатных изданиях и электронных изданий в сети Интернет по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни. Изготовление баннера антинаркотической тематики и пропаганды ЗОЖ.Проведение районных мероприятий: - конкурс на лучший проект, среди субъектов профилактики. -проведение чествования лучших спортсменов под девизом «Мы за ЗОЖ, скажи наркотикам - нет!» в рамках районных мероприятий.  -конкурс на лучший видеоролик.** |
|  | ***местный бюджет*** | ***217,4*** | ***217,4*** | **100,000** |
| **Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе"** | **Управление муниципального хозяйства Слободского района  Отдел градостроительства и землеустройства администрации Слободского района** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **Всего** | **56692,1** | **49484,4** | **87,286** | **Улучшение экологического состояния района за счет модернизации и замены изношенного оборудования(применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);обеспечение непрерывности подачи тепловой энергии; обеспечение достаточного уровня тепловой энергии с требуемыми характеристиками; сокращение затрат на производство тепловой энергии путем замены устаревшего и изношенного оборудования; улучшение качественных показателей питьевой воды; сокращение удельных расходов на электроэнергию и другие эксплуатационные расходы; обеспечение централизованным водоотведением территорию всех планировочных районов; улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **#ДЕЛ/0!** |
| **областной бюджет** | **24489,7** | **17579,4** | **71,783** |
| **местный бюджет** | **32202,4** | **31905** | **99,076** |
| ***Меропрятия в сфере коммунального хозяйства*** | ***всего*** | ***17516,6*** | ***17341,2*** | **98,999** |  |
| ***областной бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | **#ДЕЛ/0!** |
| ***местный бюджет*** | ***17516,6*** | ***17341,2*** | **98,999** |
| ***Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения*** | ***всего*** | ***6980,0*** | ***0,0*** | **0,000** | **контракт заключен и находится в стадии исполнения, оплата в 2024 году** |
| ***местный бюджет*** | ***69,8*** | ***0,0*** | **0,000** |
| ***федеральный бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | **#ДЕЛ/0!** |
| ***областной бюджет*** | ***6910,2*** | ***0,0*** | **0,000** |
| ***Ремонт водопровода, пос. Боровица*** | ***всего*** | ***2423,6*** | ***2423,6*** | **100,000** | **в рамках ППМИ** |
| ***областной бюджет*** | ***1557,8*** | ***1557,8*** | **100,000** |
| ***местный бюджет*** | ***865,8*** | ***865,8*** | **100,000** |
| ***Взносы на капитальный ремонт МКД*** | ***всего*** | ***314,7*** | ***262,8*** | **83,508** | **оплата производится ежемесячно** |
| ***местный бюджет*** | ***314,7*** | ***262,8*** | **83,508** |
| ***Разработка схем газоснабжения населенных пунктов в 2023 году*** |  |  |  |  |  | ***всего*** | ***1180,0*** | ***1180,0*** | **100,000** |  |
|  |  |  |  |  | ***областной бюджет*** | ***1168,2*** | ***1168,2*** | **100,000** |  |
|  |  |  |  |  | ***местный бюджет*** | ***11,8*** | ***11,8*** | **100,000** |  |
| ***Субсидия на возмещение части затрат в связи с повышением фактических расходов топлива над нормами расхода топлива, учтенными при утверждении тарифа на теплоснабжение*** |  |  |  |  |  | ***всего*** | ***13401,0*** | ***13400,8*** | **99,999** |  |
|  |  |  |  |  | ***областной бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | **#ДЕЛ/0!** |  |
|  |  |  |  |  | ***местный бюджет*** | ***13401,0*** | ***13400,8*** | **99,999** |  |
| ***предоставление субсидий теплоснабжающим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих организаций (субсидия на возмещение приобретение угля)*** |  |  |  |  |  | ***всего*** | ***12617,8*** | ***12617,8*** | **100,000** |  |
|  |  |  |  |  | ***областной бюджет*** | ***12617,8*** | ***12617,8*** | **100,000** |  |
| ***Субсидия на выполнениемероприятий, связанных с подготовкой к пуску газа на распределительных газопроводах, находящихся в муниципальной собственности*** |  |  |  |  |  | ***всего*** | ***2258,4*** | ***2258,2*** | **99,991** |  |
|  |  |  |  |  | ***областной бюджет*** | ***2235,7*** | ***2235,6*** | **99,996** |  |
|  |  |  |  |  | ***местный бюджет*** | ***22,7*** | ***22,6*** | **99,559** |  |
| **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе"** | **Управление муниципального хозяйства** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **Всего** | **127063,60** | **100013,5** | **78,711** | **Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; Повышение уровня безопасности транспортных средств; Сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП; Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов  Содержание зимне-весенне-осенне-летний периоды 2023 дорог общего пользования местного значения.** |
| **областной бюджет** | **104745,4** | **80306,1** | **76,668** |
| **местный бюджет** | **22318,2** | **19707,4** | **88,302** |
| **Содежание автомобильных дорог** | **всего** | **54513,6** | **47556,9** | **87,239** | **Содержание зимне-весенне-осенне-летний периоды 2023 дорог общего пользования местного значения.** |
| **областной бюджет** | **45723,6** | **41361,3** | **90,459** |
| **местный бюджет** | **8790,0** | **6195,6** | **70,485** |
| **капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев с устранением деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных** | **всего** | **38464,5** | **38464,5** | **100,000** | **Восстановление изношенных верхних слоев с устранением деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Слободской – Роговое, 4,861 км.** |
| **областной бюджет** | **38426,0** | **38426,0** | **100,000** |
| **местный бюджет** | **38,5** | **38,5** | **100,000** |
| **Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования** | **всего** | **20077,0** | **0,0** | **0,000** | **Приобретение 3-х автобусов (два ПАЗ, одна Газель)** |
| **областной бюджет** | **20077,0** | **0,0** | **0,000** |
| **Предоставление из района межбюджетных трансфертов поселениям на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **всего** | **3322,9** | **3322,1** | **99,976** | **Предоставление из бюджета района межбюджетных трансфертов поселениям на содержание автомобильных дорог** |
| **местный бюджет** | **3322,9** | **3322,1** | **99,976** |
| **Оказание услуг по осуществлению регулярных  пассажирских перевозок на социальных районных маршрутах** | **всего** | **9601,1** | **9601,0** | **99,999** | **Предоставлении субсидии из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом на пригородных маршрутах в границах МО** |
| **местный бюджет** | **9601,1** | **9601,0** | **99,999** |
| **Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан** |  |  |  |  |  | **всего** | **195,0** | **179,5** | **92,051** |  |
|  |  |  |  |  | **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **#ДЕЛ/0!** |
|  |  |  |  |  | **местный бюджет** | **195,0** | **179,5** | **92,051** |
| **Ремонт автомобильной дороги д. Малые Серовы, 0290 км** |  |  |  |  |  | **всего** | **889,5** | **889,5** | **100,000** |  |
|  |  |  |  |  |  | **областной бюджет** | **518,8** | **518,8** | **100,000** |  |
|  |  |  |  |  |  | **местный бюджет** | **370,7** | **370,7** | **100,000** |  |
| **Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района"** | **Управление муниципального хозяйства** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **Всего** | **15393,1** | **10712,3** | **69,592** | **Обеспечена деятельность органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды.** |
| **областной бюджет** | **1834,3** | **1834,3** | **100,000** |
| **районный бюджет** | **13558,8** | **8878,0** | **65,478** |
| ***Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды*** | **Всего** | **307,2** | **305,6** | **99,479** |  |
| **районный** | **307,2** | **305,6** | **99,479** |  |
| ***Создание мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов*** | **всего** | **1930,9** | **1930,8** | **99,995** | **Улучшение качества жизни жителей района** |
| **районный** | **96,6** | **96,5** | **99,896** |
| **областной бюджет** | **1834,3** | **1834,3** | **100,000** |
| ***Оказание платных работ и услуг природоохранного назначения, выполненные сотрудниками 2 группы*** | **всего** | **45,8** | **45,8** | **100,000** |  |
| **рпйонный бюджет** | **45,8** | **45,8** | **100,000** |
| **Арендная плата за пользование контейнерами для ТКО** | **всего** | **220,8** | **188,2** | **85,236** | **Улучшение качества жизни жителей района** |
| **районный** | **220,8** | **188,2** | **85,236** |
| **Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий в области обращения с ТКО на территории Слободского района** | **всего** | **1123,2** | **1122,6** | **99,947** | **Благоустройство территорий населенных пунктов** |
| **районный** | **1123,2** | **1122,6** | **99,947** |
| **Районный смотр-конкурс экологической и природоохранной работы** | **всего** | **37,5** | **37,5** | **100,000** | **Повышение уровня экологического образования населения** |
| **районный** | **37,5** | **37,5** | **100,000** |
| **Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории муниципального образования Каринского с/п Слободского района Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства** | **всего** | **764,3** | **497,7** | **65,118** | **Обеспечение безопасности населения** |
| **районный бюджет** | **764,3** | **497,7** | **65,118** |
| **Регулирование численности волка за счет средств местного бюджета** | **всего** | **165,0** | **165,0** | **100,000** | **Обеспечение безопасности населения** |
| **районный бюджет** | **165,0** | **165,0** | **100,000** |
| **Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из районного бюджета на реализацию мероприятий по ликвидации свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Слободского района, не отвечающих природоохранным требованиям** |  |  |  |  |  | **всего** | **1844,3** | **1842,1** | **99,881** | **Улучшение качества  жизни жителей района** |
|  |  |  |  |  | **районный бюджет** | **1844,3** | **1842,1** | **99,881** |
| **Ликвидация несанкционированных свалок автомобильных покрышек потерявших потребительские свойства на территории Слободского района на 2023 год (отходы 4 класса)** |  |  |  |  |  | **всего** | **390,0** | **342,3** | **87,769** | **Обеспечение  безопасности населения** |
|  |  |  |  |  | **районный бюджет** | **390,0** | **342,3** | **87,769** |
| **Ликвидация несанкционированных свалок на территории Слободского района на 2023 год** |  |  |  |  |  | **всего** | **900,0** | **580,1** | **64,456** | **Обеспечение  безопасности населения** |
|  |  |  |  |  | **районный бюджет** | **900,0** | **580,1** | **64,456** |
| **Улучшение экологического состояния водного объекта (реки Сандаловка)** |  |  |  |  |  | **всего** | **7664,1** | **3654,6** | **47,685** | **Улучшение качества  жизни жителей района** |
|  |  |  |  |  | **районный бюджет** | **7664,1** | **3654,6** | **47,685** |
| **Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района Кировской области"** | **Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **Вего** | **11981,60** | **11981,60** | **100,000** | **Доведение средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей. Повышение доступности кредитов и займов. Выплата заработной платы, оплата коммунальных платежей.** |
| **федеральный бюджет** | **7475,60** | **7475,60** | **100,000** |
| **областной бюджет** | **4506,00** | **4506,00** | **100,000** |
| **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **#ДЕЛ/0!** |
| ***Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе*** | **Всего** | ***9697,60*** | ***9697,6*** | **100,000** |
| **федеральный бюджет** | ***7475,60*** | ***7475,6*** | **100,000** |
| **областной бюджет** | ***2222,00*** | ***2222,0*** | **100,000** |
| ***Поддержка сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций)*** | **Всего** | ***549,00*** | ***549,0*** | **100,000** |
| **областной бюджет** | ***549,0*** | ***549,0*** | **100,000** |
| ***Мероприятия не вошедшие в подпрограммы. Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий Кировской области:*** | ***Всего*** | ***1735,0*** | ***1735,0*** | **100,000** |
| **областной бюджет** | **1735,0** | **1735** | **100,000** |  |
| **Установление (изменение) размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников** | **всего** | **1550,0** | **1550** | **100,000** | **разработан проект по установлению СЗЗ сибереязвенного скотомогильника №5, получено решение об установлении СЗЗ** |
| **областной бюджет** | **1550,0** | **1550** | **100,000** |
| **Содержание скотомогильников (биотермических ям) на территории Слободского района** | **всего** | **185,0** | **185** | **100,000** | **проведены работы по восстановлению забора скотомогильника №16 Каринского сп (183 тыс.руб.), составлена смета (2 тыс.руб.)** |
| **областной бюджет** | **185,0** | **185** | **100,000** |
| **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района"** | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, управление делами, управление муниципального хозяйства** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **Всего** | **8667,9** | **7823,7** | **90,261** | **Получение доходов от использования муниципального имущества, получение доходов от использования земельных ресурсов, повышение эффективности использования муниципального имущества, обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами** |
| **местный бюджет** | **7790,9** | **6946,7** | **89,164** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **#ДЕЛ/0!** |
| **областной бюджет** | **877,0** | **877,0** | **100,000** |
| ***Кадастровые работы в отношении объектов капитального строительства*** | ***Местный бюджет*** | ***246,4*** | ***222,7*** | **90,381** | **Поставлены на кадастровый учет по ранее заключенным контрактам 13 ОКС, В стадии исполнения 2 контакта, по кадастровому учету 29 ОКС (Объекты в аренде ООО «Восток и хоз ведении МУП Теплопроводность)** |
| ***Услуги независимого оценщика, анализ рынка недвижимости*** | ***Местный бюджет*** | ***388,2*** | ***388,2*** | **100,000** | **Проведена оценка 65 земельных участка, 6 объектов капитального строительства, 2 недвижимого и 12 – движимого имущества** |
| ***Содержание и ремонт муниципального имущества*** | ***Местный бюджет*** | ***4591,0*** | ***4260,0*** | **92,790** | **Застрахованы 3 ГТС и 8 газовых резервуаров** |
| **Госпошлина, НДС с продажи имущества,  транспортный налог** | ***Местный бюджет*** | ***67,0*** | ***29,7*** | **44,328** | **обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами** |
| ***Содержание и ремонт автопарка администрации района (запчасти, ГСМ, содержание и ремонт, ОСАГО)*** | ***Местный бюджет*** | ***1889,3*** | ***1456,0*** | **77,066** | **обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами** |
| ***Внесение изменений в схему территориального планирования Слободского района в части подготовки сведений о границах населённых пунктов*** |  |  |  | **#ДЕЛ/0!** | **Внесение изменений в схему территориального планирования Слободского района в части подготовки сведений о границах населённых пунктов** |
| ***всего*** | ***223,0*** | ***220,0*** | **98,655** |
| ***местный бюджет*** | ***25,0*** | ***22,0*** | **88,000** |
| ***областной бюджет*** | ***198,0*** | ***198,0*** | **100,000** |
| ***Совершенствование АИС «Имущество» (подключение и настройка необходимых реестровых отчетных и поисковых форм, настройка методик арендной платы, шаблонов документов), использование Web-сервиса для формирования и отправки электронных документов*** | ***Местный бюджет*** | ***44,2*** | ***44,2*** | **100,000** | **Заключены 2 контракта и проведены работы по модификации АИС «Имущество»:Осуществлен переход на ГИС ГМП 2.5., внесены дополнения в методику расчета арендной платы (массовый расчет минимальной стоимости).** |
| ***Проведение комплексных кадастровых работ*** |  |  |  |  |  | ***всего*** | ***848,8*** | ***848,8*** | **100,000** | **Выполнено 2 контракта (2 кадастровых квартала) по проведению комплексных кадастровых работ, 2 на исполнении** |
|  |  |  |  |  | ***местный бюджет*** | ***169,8*** | ***169,8*** | **100,000** |
|  |  |  |  |  | ***областной бюджет*** | ***679,0*** | ***679,0*** | **100,000** |
| **кадастровые работы в отношении земельных участков** |  |  |  |  |  | ***местный бюджет*** | ***370,0*** | ***354,1*** | **95,703** | **Поставлены на кадастровый учет по ранее заключенным контрактам 77 зу, выставлено 6 точек в с.Бобино – 2х продаваемых ЗУ. в рамках контракта по сопровождению земельного контроля 10 выездов с выставлением точек зем .уч. 12 зу поставлено на учет. В стадии исполнения 1 контракта по постановке на кадастровый учет 1.** |
| **Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе"** | **Администрация Слободского района** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **Всего** | **2786,4** | **2632,3** | **94,470** | **Обеспечена сохранность, учет, комплектование и использование документов архивного фонда Слободского района** |
| **областной бюджет** | **492,2** | **492,2** | **100,000** |
| **районный бюджет** | **2294,2** | **2140,1** | **93,283** |
| ***Обеспечение сохранности, учета, комплектования и использования документов архивного фонда Слободского района*** | ***Всего*** | ***2679,9*** | ***2525,8*** | **94,250** |
| ***областной бюджет*** | ***385,7*** | ***385,7*** | **100,000** |
| ***районный бюджет*** | ***2294,2*** | ***2140,1*** | **93,283** |
| ***Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению и комплектованию муниципального архива документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к муниципальной собственности области и находящимися на территории муниципального образования, государственному учету , оказанию государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и временно хранящихся в муниципальном архиве*** | ***Всего*** | ***106,5*** | ***106,5*** | **100,000** |
| ***106,5*** | ***106,5*** | ***106,5*** | **100,000** |
| **Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе"** | **Администрация Слободского района** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **Всего** | **64106,6** | **63692,3** | **99,354** | **Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Содействие населению в непосредственном осуществлении местного самоуправления и участию населения в осуществлении местного самоуправления. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних Расход осуществляется по фактической потребности.Доплаты к пенсиям муниципальным служащим. Расход осуществляется по фактической потребности. Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации от Слободского района. Расход осуществляется по фактической потребности. Деятельность в Слободском районе административных комиссий. Расход осуществляется по фактической потребности.  Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих. Проведение выборов депутатов представительного органа Слободского района, расходы 3 квартала. Награждение Почетной грамотой Слободского района на основании решения Слободской районной Думы** |
| **областной бюджет** | **5755,0** | **5727,6** | **99,524** |
| **федеральный  бюджет** | **13,0** | **13,0** | **100,000** |
| **местный бюджет** | **58338,5** | **57951,6** | **99,337** |
| **Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района "** | **всего** | **42252,97** | **41915,77** | **99,202** |
| **районный бюджет** | **39683,1** | **39373,3** | **99,219** |
| **областной бюджет** | **2556,8** | **2529,4** | **98,928** |
| **федеральный  бюджет** | **13,0** | **13,0** | **100,000** |
| **сохранение и развитие кадрового потенциала администрации** | **всего** | **31906,6** | **31882,2** | **99,924** |
| **областной бюджет** | **1105,6** | **1105,6** | **100,000** |
| **районный бюджет** | **30801,0** | **30776,6** | **99,921** |
| **обеспечение коммунальными услугами** | **всего** | **1669,0** | **1638,6** | **98,179** |
| **районный бюджет** | **1669,0** | **1638,6** | **98,179** |
| **расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных полномочий** | **всего** | **1444,5** | **1320,8** | **91,436** |
| **районный бюджет** | **1444,5** | **1320,8** | **91,436** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **#ДЕЛ/0!** |
| **укрепление материальео-технической базы администрации** | **всего** | **376,5** | **371,7** | **98,725** |
| **районный бюджет** | **376,5** | **371,7** | **98,725** |
| **другие обязательсва по выполнению функций исполнительными органами государственной власти** | **всего** | **679,3** | **627,3** | **92,345** |
| **районный бюджет** | **679,3** | **627,3** | **92,345** |
| **профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних** | **всего** | **1372,9** | **1345,5** | **98,004** |
| ***областной бюджет*** | ***1372,9*** | ***1345,5*** | **98,004** |
|  | ***всего*** | ***0,0*** | ***0,0*** | **#ДЕЛ/0!** |
| ***Отдельные мероприятия Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение*** | ***всего*** | ***3183,7*** | ***3109,2*** | **97,660** |
| ***районный бюджет*** | ***3183,7*** | ***3109,2*** | **97,660** |
| ***Отдельное мероприятие  Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации*** | ***всего*** | ***13,0*** | ***13,0*** | **100,000** |
| ***федеральный  бюджет*** | ***13,0*** | ***13,0*** | **100,000** |
| ***Отдельное мероприятие Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) комиссии(й)*** | ***всего*** | ***1,7*** | ***1,7*** | **100,000** |
| ***областной бюджет*** | ***1,7*** | ***1,7*** | **100,000** |
| ***Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих*** | ***всего*** | ***77,43*** | ***77,4*** | **100,000** |
| ***районный бюджет*** | ***0,80*** | ***0,8*** | **100,000** |
| ***областной бюджет*** | ***76,63*** | ***76,6*** | **100,000** |
|  | ***всего*** | ***0,0*** | ***0,0*** | **#ДЕЛ/0!** |
| ***Социальное обеспечение и иные выплаты населению*** | ***всего*** | ***10,0*** | ***10,0*** | **100,000** |
|  | ***районный бюджет*** | ***10,0*** | ***10,0*** | **100,000** |
| ***Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти (органов местного самоуправления) Кировской области*** | ***всего*** | ***1518,3*** | ***1518,3*** | **100,000** |
| ***районный бюджет*** | ***1518,3*** | ***1518,3*** | **100,000** |
| ***Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования администрации Слободского района "*** | ***Всего*** | ***4057,1*** | ***4057,1*** | **100,000** |
| ***областной бюджет*** | ***2690,3*** | ***2690,3*** | **100,000** |
| ***местный бюджет*** | ***1366,8*** | ***1366,8*** | **100,000** |
| ***Развитие кадрового потенциала управления образования (оплата труда, материальное стимулирование)*** | ***всего*** | ***3789,8*** | ***3789,8*** | **100,000** |
| ***областной бюджет*** | ***2473,3*** | ***2473,3*** | **100,000** |
| ***местный бюджет*** | ***1316,5*** | ***1316,5*** | **100,000** |
| ***Материально-техническое обеспечение управления (оплата услуг связи, транспортные услуги, коммунальные, укрепление материально-технической базы, оплата прочих расходов и услуг)*** | ***всего*** | ***267,3*** | ***267,3*** | **100,000** |
| ***областной бюджет*** | ***217,0*** | ***217,0*** | **100,000** |
| ***местный бюджет*** | ***50,3*** | ***50,3*** | **100,000** |
| ***Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района"*** | ***Всего*** | ***3948,0*** | ***3877,2*** | **98,207** |
| ***областной бюджет*** | ***128,2*** | ***128,2*** | **100,000** |
| ***местный бюджет*** | ***3819,8*** | ***3749,0*** | **98,146** |
| ***Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района"*** | ***Всего*** | ***13848,5*** | ***13842,2*** | **99,955** |
| ***районный бюджет*** | ***13468,8*** | ***13462,5*** | **99,953** |
| ***областной бюджет*** | ***379,7*** | ***379,7*** | **100,000** |
| **Организация бюджетного процесса** | ***всего*** | ***11611,6*** | ***11605,4*** | **99,947** |
| **областной бюджет** | **379,7** | **379,7** | **100,000** |
| **районный бюджет** | **11231,9** | **11225,7** | **99,945** |
| **Управление муниципальным долгом Слободского района** | **всего** | **2236,9** | **2236,8** | **99,996** |
| **районный бюджет** | **2236,9** | **2236,8** | **99,996** |
| **Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области"** | **Финансовое управление Слободского района** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **Всего** | **74761,76** | **74761,66** | **100,000** | **Обеспечение  сбалансированности бюджетной системы района в целях исполнения полномочий по решению вопросов местного значения** |
| **федеральный  бюджет** | **0,0** | **0** | **#ДЕЛ/0!** |
| **областной бюджет** | **52468,4** | **52468,3** | **100,000** |
| **районный бюджет** | **22293,4** | **22293,4** | **100,000** |
|  |  |  |  | **#ДЕЛ/0!** |  |
| **Выравнивание бюджетной обеспеченности** | ***Всего*** | ***13840,0*** | ***13840,0*** | **100,000** | **сокращение  величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания** |
| ***областной бюджет*** | ***6260,0*** | ***6260*** | **100,000** |
| ***районный бюджет*** | ***7580,0*** | ***7580*** | **100,000** |
| **Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов** | ***Всего*** | ***14713,4*** | ***14713,4*** | **100,000** | **Обеспечение перечисления дотации поселениям в соответствии с Положением о межбюджетных отношениях в Слободском районе, и Порядком распределения иных МБТ бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, утвержденным решением Слободской районной Думы «Об утверждении бюджета Слободского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года»** |
| ***районный бюджет*** | ***14713,4*** | ***14713,4*** | **100,000** |
| **Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных обязательств** | ***Всего*** | ***45100,4*** | ***45100,3*** | **100,000** | **Обеспечение соблюдения Закона Кировской области от 28.09.2007 №163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской области», Порядка распределения субсидий местным бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных образований области** |
| ***областной бюджет*** | ***45100,4*** | ***45100,298*** | **100,000** |
| **Мероприятие, не вошедшее в подпрограммы «Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти (органов местного самоуправления) Кировской области»** | ***Всего*** | ***1108,0*** | ***1107,963*** | **100,000** | **Поощрение работников администрации городского и сельских поселений, входящих в муниципальную управленческую команду Слободского района** |
| ***областной бюджет*** | ***1108,0*** | ***1107,963*** | **100,000** |
|  | ***Всего*** | ***0,0*** | ***0,0*** | **#ДЕЛ/0!** |  |
| **Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района"** | **Администрация Слоболдскго района** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **Всего** | **4455,9** | **4336,5** | **97,320** | **Обеспечение  функционирования МКУ МЦБ управления социального развития по выполнению возложенных на нее обязанностей. Создание оптимальных условий по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности в подведомственных Управлению социального развития Слободского района учреждениях при эффективном использовании имеющихся трудовых и финансовых ресурсов.** |
| **областной бюджет** | **312,7** | **312,7** | **100,000** |
| **районный бюджет** | **4143,2** | **4023,8** | **97,118** |
| **Обеспечение функционирования и укрепление материально-технической базы МКУ МЦБ УСР (услуги связи, коммунальные услуги работы и ус-луги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, увеличения стоимос-ти прочих оборотных запасов)** | **всего** | **427,0** | **307,7** | **72,061** |  |
| **районный бюджет** | **427,0** | **307,7** | **72,061** |  |
| **Повышение эффективности и результативности деятельности МКУ МЦБ управления соци-ального развития по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и отчетности (заработная плата с начислениями)** | **всего** | **4028,9** | **4028,8** | **99,998** |  |
| **районный бюджет** | **3716,2** | **3716,1** | **99,997** |  |
| **областной бюджет** | **312,7** | **312,7** | **100,000** |  |
| **Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства и торговли в Слободском районе"** | **Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **Всегофедеральный бюджетобластной бюджетместный бюджет** | **0,00** | **0** | **#ДЕЛ/0!** | **Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: консультационная помощь СМП, организация обучения СМП.** |
| **Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Слободском районе"** | **Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет** | **0,00** | **0** | **#ДЕЛ/0!** | **Проводятся мероприятия  нетребующие финансирования: информирование общества о ходе реализации мероприятий антикоррупционной политики** |
| **Муниципальная программа "Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области "** | **Алминистрация Слободского района** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **Всего** | **364,90** | **357** | **97,835** |  |
| **местный бюджет** | **364,90** | **357** | **97,835** |
| **Модернизация парка компьютерной, офисной техникии локальной сети"** | **всего** | **316,80** | **309,2** | **97,601** | **Приобретение: копьютер в сборе -2, МФУ -2, микрофон беспроводной - 1, клавиатура беспроводная - 1, жесткий диск - 3, монитор - 2 , накопитель - 1, блок бесперебойного питания - 1, ламинатор - 1, маршрутизатор - 1.** |
| **местный бюджет** | **316,80** | **309,2** | **97,601** |
| **Приобретение программного обеспечния** | **всего** | **48,10** | **47,8** | **99,376** | **Лицензионное программное обеспечение Dr.Web,Kaspersky Anti-Virus, VipNet** |
| **местный бюджет** | **48,10** | **47,8** | **99,376** |
| **Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области"** | **Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства, управление муниципального хозяйства** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **Всего** | **0,00** | **0** | **#ДЕЛ/0!** | **мероприятия не запланированы** |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0** | **#ДЕЛ/0!** |
| **областной бюджет** | **0,00** | **0** | **#ДЕЛ/0!** |
| **местный бюджет** | **0,00** | **0** | **#ДЕЛ/0!** |
| **иные внебюджетные источники** | **0,00** | **0** | **#ДЕЛ/0!** |
| **не запланированы** | **всего** | **0,00** | **0** | **#ДЕЛ/0!** |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0** | **#ДЕЛ/0!** |
| **областной бюджет** | **0,00** | **0** | **#ДЕЛ/0!** |
| **местный бюджет** | **0,00** | **0** | **#ДЕЛ/0!** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **#ДЕЛ/0!** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Всего** | **1034666,56** | **987451,32** | **95,437** |  |
|  |  |  |  |  |  | **ФБ** | **34891,91** | **34692,61** | **99,429** |  |
|  |  |  |  |  |  | **ОБ** | **578736,65** | **546342,81** | **94,403** |  |
|  |  |  |  |  |  | **МБ** | **421038,00** | **406415,90** | **96,527** |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Приложение № 3

к докладу

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальных программ

Слободского района за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | | | Выполнение целевого индикатора, коэф-т | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному 2022 | отчетный год  2023 | |
| план | факт |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие образования в Слободском районе» на 2020-2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике) | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, | % | 83,02 | 68 | 67,4 | 0,991 |  |
|  | число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей | человек | 43 | 50 | 8 | 1 | Реорганизация в форме ликвидации КОГКУЗ «Слободской специализированный Дом ребенка» |
|  | доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | % | 21,6 | 25 | 23,5 | 0,94 | последствия ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции |
|  | доля педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | отсутствие нецелевого расходования средств бюджетов обслуживаемых учреждений | количество | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| **2** | **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Слободского района» на 2020-2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодежи в общей численности населения (от 15 до 35 лет) | % | 19,95 | 20,1 | 19,85 | 0,987 |  |
|  | Доля молодежи, участвующая в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, пропаганде здорового образа жизни в общем количестве населения (от 15 до 24 лет) | % | 21 | 17,8 | 22 | 1 |  |
|  | Количество молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации Подпрограммы | чел | 1200 | 1500 | 1500 | 1 |  |
|  | Количество молодежи вовлеченной в добровольческую деятельность | чел | 25 | 30 | 35 | 1 |  |
|  | Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации Подпрограммы | шт | 15 | 15 | 22 | 1 |  |
|  | Общее количество обучающихся и воспитанников системы образования Слободского района, оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой управлением образования администрации Слободского района | чел | 468 | 901 | 780 | 0,865 | Повышение цен на продукты питания, повышение стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей за счет родительской платы – отказ родителей от посещения лагеря. |
|  | Доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества школьного возраста в образовательных организациях Слободского района | % | 24,2 | 47,014 | 40,700 | 0,865 |  |
|  | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на социальную выплату | ед. | 1 | 0 | 0 | - | Не запланировано |
| **3** | **Муниципальная программа «Развитие культуры Слободского района Кировской области» на 2020-2030 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры | % | 75 | 70 | 76,9 | 1 |  |
|  | Число посещений муниципальных учреждений культуры (все КДУ+библиотеки) | тыс. чел. | 498,8 | 500 | 549,7 | 1 |  |
|  | **Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посетителей муниципальных библиотек | тыс. чел. | 257,8 | 249 | 286,8 | 1 |  |
|  | Количество выданных документов из фондов муниципальных библиотек | тыс. экз. | 502 | 505 | 505 | 1 |  |
|  | **Подпрограмма «Организация и поддержка народного творчества»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (все КДУ) | тыс.чел. | 241 | 251 | 262,9 | 1 |  |
|  | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (РЦКД+) | тыс.чел. | 81,5 | 100 | 99,6 | 0,996 | Снижение населения по населенным пунктам, обслуживаемым клубной системой |
|  | В т.ч. посетителей на платной основе (все КДУ) | тыс.чел. | 30,5 | 31 | 33,7 | 1 |  |
|  | В т.ч. посетителей на платной основе (РЦКД+) | тыс.чел. | 25,8 | 17,5 | 20,4 | 1 |  |
|  | Средняя численность зрителей на мероприятиях учреждений культурно-досугового типа в расчете на 1 мероприятие (все КДУ) | человек | 50,6 | 54 | 57 | 1 |  |
|  | Средняя численность зрителей на мероприятиях учреждений культурно-досугового типа в расчете на 1 мероприятие (РЦКД+) | человек | 44 | 50 | 51 | 1 |  |
|  | Количество участников клубных формирований ( Все КДУ) | человек | 4965 | 4800 | 4896 | 1 |  |
|  | Количество участников клубных формирований ( РЦКД+) | человек | 1791 | 1765 | 1692 | 0,958 | Снижение населения по населенным пунктам, обслуживаемым клубной системой |
|  | Количество творческих коллективов со званием «народный», «образцовый», получающих муниципальную поддержку | единиц | 15/5 | 15/5 | 15/5 | 1 |  |
|  | **Подпрограмма «Дополнительное образование в детских музыкальных школах искусств»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей занимающихся в детских музыкальных школах, школах искусств на конец отчетного периода | человек | 280 | 285 | 288 | 1 |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в ДШИ, вовлеченных в творческую деятельность от общего количества занимающихся | % | 70 | 50 | 59 | 1 |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала отрасли культура Слободского района»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, установленной Соглашением | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры | человек | 51 | 50 | 50 | 1 |  |
|  | **Отдельные мероприятия не вошедшие в программу** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности:** |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация районных социо-культурных проектов (мероприятий), посвященных наиболее важным событиям в жизни района и поддержке творческих инициатив организаций культуры | единиц | 12 | 12 | 12 | 1 |  |
|  | **Отдельное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных домов культуры, получивших поддержку на укрепление МТБ и проведение текущего ремонта | единиц | 3 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Средняя численность участников клубных формирований по КДУ Слободского района | человек | 166 | 160 | 153 | 0,956 | Рост численности населения по данным ВПН 2020 |
|  | в т.ч. по клубной системе | человек | 116,5 | 109 | 125 | 1 |  |
|  | в т.ч. РЦКД (Вахруши) | человек | 67 | 63 | 66,6 | 1 |  |
|  | **Отдельное мероприятие «Поддержка отрасли культуры»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплектование книжных фондов | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | **Создание качественно нового уровня инфраструктуры в сфере культуры («Культурная среда»)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных (реконструированных) капитально отремонтированных сельских культурно-досуговых учреждений, в том числе созданных многофункциональных передвижных культурных центров автоклубов) | единиц | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | - Создание муниципальных модельных библиотек | единиц | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | -Количество ДМШ, ДШИ оснащенных музыкальными инструментами и оборудованием | единиц | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | - Создание кинозалов | единиц | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Число посещений организаций культуры Слободского района (все типы учреждений культуры, дополнительного образования сферы культуры | тыс. человек | 499,1 | 500 | 550 | 1 |  |
|  | **«Создание условий для реализации творческого потенциала работников учреждений культуры и жителей района» («Творческие люди»)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество специалистов, прошедших переподготовку или повышение квалификации, в том числе в дистанционных центрах обучения | человек | 18 | 2 | 11 | 1 |  |
|  | Количество жителей вовлеченных в культурную деятельность в рамках поддержки и реализации творческих инициатив (все КДУ) | тыс. человек | 246 | 255,9 | 267,8 | 1 |  |
|  | Количество жителей вовлеченных в культурную деятельность в рамках поддержки и реализации творческих инициатив (РЦКД+) | тыс. человек | 83,3 | 101,5 | 101,3 | 0,998 |  |
|  | Государственная поддержка лучших учреждений культуры, расположенных в сельской местности | единиц | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Государственная поддержка лучших работников учреждений культуры, расположенных в сельской местности | человек | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | **«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» ( «Цифровая культура»)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество обращений к цифровым ресурсам учреждений культуры | тыс. единиц | 30,7 | 31 | 43,5 | 1 |  |
| **4** | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Слободском районе» на 2020-2030 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан систематически, занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3-79 лет от общей численности населения | % | 42,1 | 45 | 45 | 1 |  |
|  | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, формирующим гармонично развитую личность | % | 21,3 | 21,5 | 21,5 | 1 |  |
|  | Удовлетворенность граждан условиями для занятий физ. культурой и спортом | % | 55,5 | 55,8 | 55,8 | 1 |  |
|  | Обеспечение спортивными сооружениями на 10 тыс. человек населения | Ед. | 31,33 | 31,4 | 31,4 | 1 |  |
|  | Результативность участия в областных и Всероссийских соревнованиях (количество призовых мест в год) | Ед. | 63 | 40 | 48 | 1 |  |
|  | Количество спортсменов, выполнивших или подтвердивших массовые спортивные разряды | Ед. | 167 | 195 | 139 | 0,713 | Отклонение обосновано выпуском контингента из СШ |
|  | Количество спортсменов, выполнивших или подтвердивших I спортивный разряд и выше | Чел. | 25 | 10 | 7 | 0,7 | Отклонение обосновано выпуском контингента из СШ |
|  | Количество социально значимых районных мероприятий по формированию ЗОЖ. | ед. | 8 | 7 | 7 | 1 |  |
|  | Охват населения мероприятиями по ЗОЖ | чел. | 2399 | 2399 | 2401 | 1 |  |
|  | Кол-во публикаций о ЗОЖ | ед. | 48 | 50 | 50 | 1 |  |
|  | Уровень смертности трудоспособного населения | чел. | 580 | 560,0 | 560,0 | 1 |  |
|  | доля взрослого населения, охваченного диспансеризацией | % | 85 | 88 | 88 | 1 |  |
|  | доля взрослого населения, охваченного профилактическими осмотрами | % | 65 | 68 | 68 | 1 |  |
|  | Количество построенных спортивных объектов по региональной программе | ед. |  | - | - | - | Не запланированы |
|  | Количество объектов спортивной инфраструктуры, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием | ед. | - | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество предоставленных местным бюджетам из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на финансовую поддержку детско-юношеского спорта | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| **5** | **Муниципальная программа «Содействие развитию социальных институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Слободском районе» на 2020-2025 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество человек, семей, получивших различные формы социальной поддержки | человек | 6034 | 6080 | 6075 | 0,999 |  |
|  | Количество инвалидов, получивших различные формы социальной поддержки | человек | 2689 | 2750 | 2741 | 0,997 |  |
|  | Количество малообеспеченных семей | человек | 1058 | 1055 | 1056 | 0,999 |  |
|  | Количество созданных ТОС | ед. | 41 | 27 | 27 | 1 |  |
|  | Количество общественных объединений или иных форм СОНКО | ед. | 46 | 46 | 46 | 1 |  |
|  | Количество семей военнослужащих, которым оказана дополнительная мера социальной поддержки, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива | ед. | 0 | 63 | 63 | 1 |  |
| **6** | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Слободского района» на 2020-2025 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество руководителей, специалистов, прошедших обучение по курсу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | % | 9 | 15 | 6 | 0,4 |  |
|  | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Слободского района | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУЮ в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Слободского района | % | 70 | 70 | 70 | 1 |  |
|  | Доля объема холодной воды , расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ, в общем объеме ХВ. | % | 72 | 74 | 74 | 1 |  |
|  | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ, в общем объеме ГВ. | % | 63 | 65 | 65 | 1 |  |
| **7** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района» 2020-2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма «Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие ЕДДС Слободского района»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономический ущерб, причиненный населению вследствие ЧС | тыс.руб. | 1612,0 | 4000,0 | 1612 | 1 |  |
|  | Количество погибшего и пострадавшего населения на пожарах | ед. | 7 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Время прибытия первого подразделения пожарной охраны | мин. | 20 | 17 | 19 | 0,894 |  |
|  | Количество погибшего и пострадавшего населения на водных объектах | ед. | 1 | 1 | 4 | 0,25 |  |
|  | Организация и обучение должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности | чел. | 20 | 24 | 24 | 1 |  |
|  | Время реагирования дежурно-диспетчерской службы района на чрезвычайные ситуации | мин. | 9 | 7 | 7 | 1 |  |
|  | Образование новых муниципальных пожарных команд | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зарегистрированных преступлений | единиц | 399 | 425 | 421 | 1 |  |
|  | Раскрываемость преступлений | % | 55,2 | 60 | 53,6 | 0,893 | Сложно раскрыть дистанционные кражи |
|  | Количество преступлений, совершенных в общественных местах | единиц | 108 | 140 | 92 | 1 |  |
|  | Доля лиц ранее осуждавшихся за совершение преступлений в общей численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу | % | 34,1 | 33 | 35 | 0,943 | *Несоциализированность лиц ранее осужденных* |
|  | Количество преступлений совершенных несовершеннолетними или при их участии | единиц | 18 | 20 | 24 | 0,833 | *Большое количество краж совершаемых подростками* |
|  | Уровень трудоустройства лиц трудоспособного возраста, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, от числа обратившихся в центр занятости населения | % | 44 | 37 | 41 | 1 | Своевременная работа центра занятости Слободского района |
|  | **Антинаркотические мероприятия не вошедшие в подпрограмму «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Слободском районе»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков | случаев на 100 тыс. населения | 111 | 79,6 | 88,3 | 0,901 | Найдена большая партия сбыта наркотических средств |
|  | Криминогенность наркомании | случаев на 100 тыс. населения | 57,6 | 59,6 | *54,2* | 1 |  |
|  | Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершенно-летних | случаев на 100 тыс. населения | *0* | *0* | *0* | 1 |  |
|  | Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков | случаев на 100 тыс. населения | *0* | *0* | *0* | 1 |  |
| **8** | **Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе» на 2020-2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объектов и систем коммунальной инфраструктуры в Слободском районе | шт. | 1 | 1 | 2 | 1 | Построен жилой многоквартирный дом в пгт.Вахруши . Кол-во квартир -40, кол-во переселенных граждан -76 чел.  Построен жилой многоквартирный дом в пос. Октябрьский. Кол-во квартир – 14, кол-во переселенных граждан -25 чел. |
|  | Количество переселенных граждан из аварийного жилья по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» | чел. | 87 | 112 | 101 | 0,901 | 76 чел. переселены в новый дом в пгт Вахруши,  25 чел. переселены в новый дом п. Октябрьский |
|  | Удовлетворенность граждан качеством коммунальных услуг | % | 79,4 | 87 | 89,44 | 1 |  |
|  | Количество установленных приборов учета в МКД | ед. | 0 | 0 | 0 | - | Не запланировано |
|  | Количество земельных участков, сформированных для ИЖС | тыс.ед. | 16,5 | 17 | 17 | 1 |  |
|  | Доля освоенных земельных участков, сформированных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | % | 73 | 75 | 75 | 1 |  |
|  | Количество разработанной (скорректированной) проектной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, имеющей положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество реализованных инициативных проектов по строительству (реконструкции) ремонту и благоустройству объектов общественной инфраструктуры муниципального образования Кировской области | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| **9** | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Слободском районе на 2020-2025 годы»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 409,7 | 409,7 | 409,7 | 1 |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчётн. года. | % | 7,9 | 8 | 8 | 1 |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорого местного значения | % | 92,1 | 92 | 92 | 1 |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | км | 6,481 | 5,896 | 5,896 | 1 |  |
|  | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 17 | 16 | 16 | 1 |  |
|  | Количество мест концентрации ДТП | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2022 годом) | ед. | 8,8 | 8,6 | 13,4 | 0,642 |  |
|  | Число происшествий с пострадавшими в ДТП | ед. | 75 | 76 | 81 | 0,938 |  |
|  | Число детей, пострадавших в ДТП | человек | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Соблюдение порядка (соглашения) о предоставлении субсидий из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям осуществляющим перевозку пассажиров | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Количество детей, получающих право бесплатного проезда | Чел. | 70 | 70 | 70 | 1 |  |
|  | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Слободского района | маршрут | 12 | 12 | 12 | 1 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги по проекту местных инициатив | км | 0 | 0,290 | 0,290 | 1 | Ремонт автомобильной дороги дер. Малые Серовы 0,290 км |
| **10** | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района» на 2020-2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения, участвующего в мероприятиях экологической направленности | тыс. человек | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Количество свалок бытовых (коммунальных) отходов ликвидированных или рекультивированных от общего количества свалок бытовых (коммунальных) отходов подлежащих ликвидации или рекультивации | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Площадь земель, введённых в эксплуатацию после ликвидация (рекультивация) накопленного экологического вреда окружающей среде | тыс.кв.м | 20 | 5,8 | 5,8 | 1 |  |
|  | Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления ТКО, от общего количества населенных пунктов Слободского района увеличится | процентов | 98 | 98 | 98 | 1 |  |
|  | Количество ликвидированных экологически опасных скважин к концу 2026 года составит 4 единиц; | единиц | - | - | - | - |  |
|  | Регулирование численности волка в 2023 г за счет средств местного бюджета | единиц | 1 | 11 | 11 | 1 |  |
| **11** | **Муниципальная программа « Развитие агропромышленного комплекса Слободского района Кировской области» на 2020-2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций района (с учетом субсидий) | % | 9 | 7,5 | -15,8 | 0 | 7 убыточных предприятий в 2023 году |
|  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельскохозяйственных организациях района | рублей | 35498 | 36487 | 41901 | 1 |  |
|  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в районе | тыс.га | 16,2 | 16,55 | 17,2 | 1 |  |
|  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях района (в амбарном весе) | тыс.тонн | 10,1 | 10,877 | 13,1 | 1 |  |
|  | Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях района (в амбарном весе) | ц/га | 21,7 | 21,2 | 25,1 | 1 |  |
|  | Производство скота и птицы на убой в с/х организациях (в живом весе) | тонн | 394,4 | 448,2 | 460,5 | 1 |  |
|  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях района | тыс.тонн | 21,151 | 21,294 | 22,165 | 1 |  |
|  | Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях района | кг | 8732,7 | 8902 | 9305 | 1 |  |
|  | Площадь скотомогильников, подлежащих содержанию | кв.м | 0 | 1200 | 1200 | 1 |  |
|  | Количество сибиреязвенных скотомогильников, в отношении которых установлены (изменены) размеры санитарно-защитных зон | ед. | x | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Отлов животных без владельцев | особей | 30 | - | - | - | Не запланировано |
|  | Соблюдение установленной распоряжением Правительства Кировской области предельной штатной численности работников органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства района | Чел. | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства района | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| **12** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2020-2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Доходы, всего:** | тыс.руб. | 22543,3 | 34817,2 | 38431,4 | 1 |  |
|  | Дивиденды | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Доходы от аренды имущества | тыс.руб. | 6047,5 | 7100 | 7350,8 | 1 |  |
|  | Доходы от аренды земли | тыс.руб. | 9121,5 | 13272 | 13980,9 | 1 |  |
|  | Доходы от продажи имущества | тыс.руб. | 287,1 | 725,2 | 725,3 | 1 |  |
|  | Доходы от продажи земельных участков | тыс.руб. | 7150,6 | 13720 | 16374,4 | 1 |  |
| **2** | **Проведение проверок фактического наличия и использования муниципального имущества Слободского района, имеющегося у физических и юридических лиц** | кол.проверок | 30 | 10 | 10 | 1 |  |
| **3** | **Вовлечение в налоговый и неналоговый оборот земельных участков и объектов недвижимого имущества** | % ежегодного исполнения по отношению к показателю прошлого периода | 110,04 | 104 | 104 | 1 |  |
| **4** | **Проведение муниципального земельного контроля за использованием земель района** | Количество мероприятий | 45 | 40 | 49 | 1 |  |
| **5** | **Уменьшение доли просроченной неурегулированной дебиторской задолженности по отношению к общей задолженности по арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество** | % | 75 | 69 | 60,18 | 1 |  |
| **13** | **Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Слободском районе Кировской области» на 2020-2025 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Количество документов, включённых в состав Архивного фонда Российской Федерации находящихся на хранении в муниципальном архиве | ед.хранения | 262 | 225 | 225 | 1 |  |
|  | Количество документов, включённых в состав Архивного фонда Российской Федерации по результатам экспертизы ценности документов в год | ед.хранения | 309 | 225 | 225 | 1 |  |
|  | Количество исполненных в законодательно установленные сроки запросов социально-правового характера, поступивших в муниципальный архив | ед. | 7460 | 1510 | 1510 | 1 |  |
|  | Количество пользователей архивной информацией муниципального архива | ед. | 2060 | 2060 | 2060 | 1 |  |
|  | Формирование и содержание муниципального архива | ед. хранения | 6309 | 6534 | 6534 | 1 |  |
|  | Количество обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| **14** | **Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в Слободском районе на 2020 – 2026 годы»** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией Слободского района Кировской области»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Факты неэффективного и нецелевого использование бюджетных средств | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Снижение количества обращений граждан по сравнению с предыдущим годом | % | 21 | 10 | -117 | 0 | в 2022 году было 443 обращения, в 2023 году 521 обращений. |
|  | Своевременное предоставление социальных гарантий муниципальным служащим (своевременная выплата заработной платы) | Кол-во жалоб | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Количество несовершеннолетних, снятых с учета в КДН и ЗП района | человек | 40 | 49 | 49 | 1 |  |
|  | Количество семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в КДН и ЗП района | Шт. | 57 | 40 | 40 | 1 |  |
|  | Освоение денежных средств на реализацию отдельного мероприятия «Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение» | Проц. | 100 | 100 | 97,66 | 0,977 | Выделено ЛБО 3183,7 тыс.руб., освоено 3109,2 тыс.руб. |
|  | Освоение денежных средств на реализацию отдельного мероприятия «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | Проц. | 91 | 100 | 100 | 1 | Выделено ЛБО 13 тыс.руб., освоено 13 тыс.руб. по фактической потребности |
|  | Освоение денежных средств на реализацию отдельного мероприятия «Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) комиссии(й)» | Проц. | 100 | 100 | 100 | 1 | Выделено ЛБО 1,7 тыс.руб., освоено 1,7 тыс.руб. |
|  | Освоение денежных средств на реализацию отдельного мероприятия «Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих» | Проц. | 100 | 100 | 100 | 1 | Выделено ЛБО 77,43 тыс.руб, освоено 77,43 тыс.руб. по фактической потребности |
|  | Освоение денежных средств на реализацию отдельного мероприятия «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» | Проц. | 100 | 100 | 100 | 1 | Выделено ЛБО 10 тыс.руб., освоено 10 тыс.руб. |
|  | Освоение денежных средств на реализацию отдельного мероприятия «Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийских переписей (сельскохозяйственных, населения) | Проц. | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано |
|  | Освоение денежных средств на реализацию отдельного мероприятия «Проведение выборов депутатов представительного органа Слободского района» | Проц. | 100 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано |
|  | Составление годового отчета об исполнении районного бюджета в установленный срок | Да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | **Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Факты неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Своевременное предоставление социальных гарантий муниципальным служащим (своевременная выплата заработной платы) | % | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Обеспеченность населения учреждениями культуры | Ед. | 77-КДУ  126-библ. | 77-КДУ  126-библ. | 73-КДУ  116,4-библ. | 0,933 | Количество учреждений без изменения, Уменьшилось кол-во населения |
|  | Обеспеченность спортивными сооружениями на 10 тыс. населения | Ед. | 31,33 | 31,4 | 31,4 | 1 |  |
|  | Организация прохождения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры (количество учреждений прошедших независимую оценку качества условий оказания услуг) | % | 6 | 3 | 3 | 1 | Независимую оценку качества условий оказания услуг прошли 3 ДШИ |
|  | **Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности управления образования Слободского района Кировской области»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Факты неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Снижение количества обращений граждан по сравнению с предыдущим годом на 10 % | % | -96 | 10 | -82 | 0 | Количество обращений граждан увеличилось с 49 в 2022 году до 89 в 2023 году |
|  | Своевременное предоставление социальных гарантий муниципальным служащим (своевременная выплата заработной платы) | Количество жалоб | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Обеспечение и защита прав и законных интересов несовершеннолетних и граждан, нуждающихся в установлении опеки | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | **Подпрограмма «Организация управления муниципальными финансами Слободского района»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Составление проекта районного бюджета в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством | да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи районного бюджета | да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств | да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | Обеспечение расходных обязательств Слободского района средствами районного бюджета в объеме, утвержденном решением районной Думы «Об утверждении бюджета муниципального образования Слободской муниципальный район на очередной финансовый год и на плановый период» | % | 98,4 | 100 | 95,4 | 0,954 | Расходы произведены по фактической потребности |
|  | Отношение объема муниципального долга Слободского района к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 18,1 | Не более 50 | 18,0 | 1 |  |
|  | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Слободского района к общему объему расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | % | 0,5 | Не более 15 | 0,3 | 1 |  |
|  | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу | да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | Выполнение финансовым управлением утвержденного плана контрольной работы | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Наличие результатов оценки качества управления финансами главных распорядителей средств районного бюджета | да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | Наличие результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процессе в городском и сельских поселениях района | да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| **15** | **Муниципальная программа «Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области» на 2020-2026** |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение расходных обязательств Слободского района средствами районного бюджета в объеме, утвержденном решением районной Думы «Об утверждении бюджета муниципального образования Слободской муниципальный район на очередной финансовый год и на плановый период» | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Отношение фактического объема средств районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений к утвержденному плановому значению | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений после выравнивания бюджетной обеспеченности | раз | 3,05 | 1,25 | 1,53 | 0,817 | Наличие бездотационных поселений, в доходах которых преобладают поступления от земельного налога |
|  | Перечисление межбюджетных трансфертов городского и сельским поселениям из районного бюджет, предусмотренных муниципальной программой, в объеме утвержденном решением районной Думы об утверждении бюджета Слободского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| **16** | **Муниципальная программа «Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития Слободского района» на 2020 -2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа по повышению квалификации кадров | чел. | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Уровень оснащенности компьютерной техникой и программным обеспечением, соответствующим современным требованиям бухгалтерского учета | % | 66 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Наличие жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности обслуживаемых учреждений | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Несоблюдение установленных сроков формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности | % | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Несоблюдение требований о составе бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности | % | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Нарушения режима экономии по ФОТ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Неисполнение Порядка проверок внутреннего финансового контроля | % | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Нецелевое расходование средств бюджетов обслуживаемых учреждений | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| **17** | **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Слободском районе» на 2020 – 2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество заседаний комиссии по противодействию коррупции и криминализации экономики, проведенных в отчетном году | ед. | 4 | 4 | 4 | 1 | В 2023 году проведено 4 заседания комиссии по противодействию коррупции и криминализации экономики в Слободском районе |
|  | Доля заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов с участием представителей институтов гражданского общества | % | 100 | 100 | 100 | 1 | В 2023 году заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов с участием представителей институтов гражданского общества не проводилось, т.к. не было оснований для создания комиссии. |
|  | Отношение количества размещенных сведений о доходах к общему количеству сведений о доходах, подлежащих размещению. | % | 100 | 100 | 100 | 1 | Работа проводится на постоянной основе в соответствии с требованиями. В 2023 году (за 2022г) справки предоставили все муниципальные служащие администрации, на которых возложена эта обязанность. |
|  | Отношение количества **обученных** муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции к количеству муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | % | 100 | 100 | 100 | 1 | В 2023 году 5 муниципальных служащих администрации Слободского района прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе |
|  | Отношение количества муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, к общему количеству указанных лиц | % | 100 | 100 | 100 | 1 | - |
|  | Отношение количества муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, к общему количеству указанных лиц | ед. | 100 | 100 | 100 | 1 | - |
|  | Отношение количества муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, принявших участие в мероприятиях про профессиональному развитию в области противодействия коррупции, к общему количеству указанных лиц | % | 100 | 100 | 100 | 1 | - |
|  | Отношение количества муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, получивших дополнительное профессиональное образование по вопросам противодействия коррупции в течение 2020-2026г.г., к общему количеству указанных лиц | % | 100 | 100 | 100 | 1 | В 2023 году дополнительное профессиональное образование прошел 1 чел. (ОМЗ) |
|  | Количество семинаров – совещаний по вопросам противодействия коррупции , проведенных в течение отчетного года | ед. | 2 | 2 | 3 | 1 | В 2023 году прошло 3 семинара по вопросам противодействия коррупции: 21.02.2023 – Семинар с депутатами Слободской районной Думы по разъяснению законодательства по соблюдению ограничений, предусмотренных законодательством по противодействию коррупции.  15.03.2023 – Семинар с муниципальными служащими по вопросу заполнения справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и соблюдению требований антикоррупционного законодательства  14.12.2023 – Семинар с муниципальными служащими «Конфликт интересов в деятельности органов местного самоуправления» |
|  | Отношение проведенных антикоррупционных экспертиз к общему количеству разработанных нормативных правовых актов и их проектов | % | 100 | 100 | 100 | 1 | Работа проводилась в полном объеме. Все разработанные НПА прошли экспертизу |
|  | Отношение количества обращений граждан и организаций, **проанализированных** на предмет наличия сведений о возможных проявлениях коррупции, к общему количеству поступивших обращений граждан и организаций | % | 100 | 100 | 100 | 1 | В 2023 году поступило 527 обращений граждан. Все обращения проанализированы на предмет наличия сведений о возможных проявлениях коррупции, нарушений не выявлено |
| **18** | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства и торговли в Слободском районе» на 2020 – 2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия | единиц | 197 | 198 | 211 | 1 | Показатели будут уточняться после разработки и утверждения прогноза, а также после получения статистической информации. |
|  | Количество индивидуальных предпринимателей | единиц | 792 | 799 | 863 | 1 |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий (с учетом микропредприятий) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 1 |
|  | Оборот товаров (услуг), производимых малыми предприятиями (с учетом микропредпритятий) | тыс.руб. | 2553944,68 | 2742936,58 | 2742936,58 | 1 |
|  | Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 |
| **19** | **Муниципальная программа «Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области» на 2020 – 2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля компьютерной техники, возраст которой не превышает 5 лет к общему количеству компьютерной техники | % | 75 | 65 | 75 | 1 |  |
|  | Количество приобретенной техники и комплектующих | ед. | 29 | 11 | 11 | 1 |  |
|  | Количество информационных материалов о деятельности муниципального образования, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ед. | 901 | 865 | 1810 | 1 |  |
|  | Доля органов местного самоуправления, подключенных к единой защищенной высокоскоростной оптоволоконной телекоммуникационной сети | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района | % | 68 | 73,2 | 88,6 | 1 |  |
|  | Доля используемого учреждениями преимущественно отечественного программного обеспечения | % | 65 | 70 | 70 | 1 |  |
|  | Количество приобретенного программного обеспечения | ед. | 4 | 3 | 3 | 1 |  |
|  | Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде (в том числе и через многофункциональные центры) | % | - | - | - | - |  |
|  | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | % | 36,98 | 40 | 67,4 | 1 |  |
| **20** | **«Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области» на 2020-2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | получение разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы | шт. | 1 | 0 | 0 | - | Мероприятие не запланировано |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Слободского района  от 29.03.2024 № 467 |

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Слободского района за 2023 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Слободского района за 2023 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с п.5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Слободского района, утвержденным постановлением администрации Слободского муниципального района Кировской области от 02.08.2016 № 1043.

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства администрации Слободского района ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти района и формирования местного бюджета в программном формате, в соответствии с Перечнем муниципальных программ Слободского района на 2023 год, утвержденным постановлением администрации Слободского района Кировской области от 26.07.2022 № 906 (далее-Перечень), в отчетном году осуществлялась реализация 20 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Слободского района на среднесрочную перспективу, на период до 2025 года, муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Слободского района» утверждена с периодом действия до 2030 года, а также учитывает положения государственных программ Кировской области. Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями ежегодно утверждаются Планы реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов.

К сводному докладу прилагается информация:

рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Слободского района в 2023 году (приложение №1);

сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ Слободского района в 2023 году (Приложение № 2);

сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальных программ Слободского района за 2023 год (Приложение № 3).

**1. Общие сведения о муниципальных программах Слободского района**

Администрация района обеспечила формирование и утверждение порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Слободского района (утверждено постановлением администрации Слободского муниципального района Кировской области от 02.08.2016 № 1043 (далее – Порядок).

Согласно Порядку разработка муниципальных программ (далее – муниципальных программ) осуществляется на основании Перечня муниципальных программ. Перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития района.

Планы реализации муниципальных программ позволяют определить промежуточные реперные точки - контрольные события, характеризующие промежуточную успешность реализации муниципальной программы в течение года.

Утвержденные муниципальные программы, планы их реализации в соответствии с требованиями Порядка подлежат размещению на официальном сайте Слободского района.

По итогам полугодия, 9 месяцев ответственные исполнители совместно с соисполнителями подготавливают отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ, а по итогам года – о ходе реализации муниципальных программ в целом. Таким образом, мониторинг наступления контрольных событий муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения каких-либо проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ.

По итогам 2023 года подготовлен отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ. Целью формирования и реализации муниципальных программ является необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач. Реализация муниципальных программ направлена на решение ключевых задач и достижение важнейших стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития района, определенных Стратегией социально-экономического развития Слободского муниципального района Кировской области на период до 2035 года, утвержденной Решением Слободской районной Думы от 20.02.2019 № 35/350.

**2. Сведения об утверждении муниципальных программ,**

**планов реализации муниципальных программ и представлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в 2023 году**

Всего администрацией Слободского района утверждено 20 муниципальных программ. Все муниципальные программы размещены на официальном сайте администрации Слободского района. Планы реализации муниципальных программ утверждаются на 1 год, также размещаются на официальном сайте.

В соответствии с п.5.8. Порядка ответственными исполнителями совместно с соисполнителями до 1 марта года следующего за отчетным, подготавливается и направляется годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - годовой отчет). Подготовка годового отчета производится в соответствии с Порядком. На дату формирования Сводного доклада предоставлено 20 отчетов.

**3. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период**

На основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации Финансового управления Слободского района об использовании бюджетных ассигнований, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

В 2023 году в рамках муниципальных программ освоено 95,437 % бюджетных ассигнований (приложение № 2). В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.  Основные изменения были связаны:

- с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований районного бюджета;

- внесением изменений в целевые показатели в связи с изменениями объемов финансирования.

**4. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год**

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями. При анализе учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);

- по ряду показателей фактические значения показателей приведены по оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что все программы имеют высокий уровень достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ, который варьируется от 33,069 до 45 баллов. Информация о плановых и фактических значениях конкретных показателей уровня муниципальных программ с указанием причин их не достижения приведена в приложении № 3.

**5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ**

Общая сумма фактических расходов на реализацию муниципальных программ района в 2023 году за счет всех источников финансирования составила 987,451 млн. рублей, из них:

55,3 % средства областного бюджета – 546,333 млн. рублей

3,5 % средства федерального бюджета – 34,693 млн. рублей

41,2 % средства местных бюджетов – 406,426 млн. руб.

В общей сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ:

54,93 % расходов пришлось на муниципальную программу «Развитие образования Слободского района» – 542,358 млн. рублей;

10,13 % – «Развитие транспортной системы в Слободском районе» – 100,014 млн. рублей;

8,72 % - «Развитие культуры Слободского района Кировской области» – 86,063 млн. рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ приведена в приложении № 2.

**6. Оценка эффективности реализации муниципальных программ, рейтинг эффективности их реализации, предложения о целесообразности продолжения реализации муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в программы или о досрочном прекращении реализации муниципальных программ начиная с очередного финансового года**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2023 года проведена управлением экономического развития и поддержки сельхозпроизводства администрации Слободского района в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации района от 02.08.2016 № 1043, и основана на совокупной оценке по 3 критериям:

оценка степени достижения целевых показателей эффективности;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка качества управления муниципальной программой.

По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ. Рейтинговые оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в приложении № 1.

 Все программы имеют высокий уровень реализации, целесообразно продолжить реализацию в последующие годы.

На основании проведенного мониторинга по реализации муниципальных программ за 2023 год ответственным исполнителям рекомендуется:

своевременно вносить изменения в муниципальные программы в части ресурсного обеспечения, целевых показателей;

проводить мониторинг реализации муниципальных программ в установленные Порядком сроки;

контролировать своевременное размещение на сайте администрации Слободского района информации о внесенных изменениях в муниципальные программы;

План реализации муниципальных программ разрабатывать и утверждать в сроки, установленные Порядком.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



**АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.04.2024 | № | 472 |

г. Слободской

**О внесении изменений в постановление от 22.12.2023 № 1857**

**«О взаимодействии главных распорядителей бюджетных**

**средств Слободского района с муниципальными заказчиками**

**и поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и создании**

**комиссии по принятию решения о внесении изменений**

**в существенные условия муниципальных контрактов»**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), Администрация Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 22.12.2023 № 1857 «О взаимодействии главных распорядителей бюджетных средств Слободского района с муниципальными заказчиками и поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и создании комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия муниципальных контрактов» (далее постановление), дополнив пункт 4 постановления предложением следующего содержания: «Члены комиссии несут персональную ответственность за последствия принимаемых решений.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Слободского муниципального района и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономическому развитию, имущественно-земельным вопросам и поддержке сельхозпроизводства Татаурову О.В.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Слободского района | А.И. Костылев |



**АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 08.04.2024 | № | 489 |

г. Слободской

**О порядке приема сточных вод в системы муниципальной канализации Слободского района**

В соответствии со статьями 7, 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» администрация Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок приема сточных вод в систему муниципальной канализации, согласно приложению № 1.
2. Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованных систем водоотведения на территориях населенных пунктов Слободского муниципального района Кировской области, согласно приложению № 2.
3. Утвердить максимально допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, согласно приложению №3.
4. Признать утратившим силу Постановление администрации Слободского района от 08.04.2022 № 401 «О порядке приема сточных вод в системы муниципальной канализации Слободского района».
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления Слободского муниципального района Кировской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения Лопаткина С.В..

Глава Слободского района А.И. Костылев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Слободского района

от 08.04.2024 №489

**Порядок**

**приема сточных вод в систему муниципальной канализации Слободского района**

Настоящий Порядок определяет условия приема сточных вод в муниципальную канализацию Слободского района.

* 1. Настоящий Порядок приема сточных вод в систему муниципальной канализации Слободского района (далее — Порядок) устанавливает требования к приему сточных вод в муниципальную канализацию Слободского района.
  2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 29.12.2020 № 1118 «Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» в целях:

обеспечения безаварийной работы сооружений и систем муниципальной канализации Слободского района (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, нарушения технологического режима очистки), а также их защиты от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах;

обеспечения безопасной эксплуатации сетей и сооружений муниципальной канализации, охраны жизни и здоровья населения и обслуживающего персонала;

планомерной реализации мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ по каждому абонентскому присоединению к муниципальной канализации;

рационального использования и охраны водных объектов от загрязнения.

* 1. Порядок является обязательным для всех видов организаций, независимо от их ведомственной принадлежности, организационно-правовых форм, форм собственности и территориальной принадлежности, сточные воды которых принимаются в муниципальную канализацию Слободского района.
  2. Сточные воды, допускаемые к приему в муниципальную канализацию Слободского района, должны по объему и качеству соответствовать установленным нормативам водоотведения.
  3. Организации, сбрасывающие сточные воды в сети предприятия, осуществляющего прием сточных вод и загрязняющих веществ в муниципальную канализацию Слободского района (далее - Предприятие), в дальнейшем именуются абонентами.
  4. Предприятие осуществляет контроль за соблюдением абонентами требований настоящего Порядка и при его нарушении принимает меры по привлечению виновных к ответственности.

1. Требования, предъявляемые к сточным водам, сбрасываемым на очистные сооружения системы муниципальной канализации Слободского района
   1. Показатели состава сточных вод, принимаемых на очистные сооружения системы муниципальной канализации Слободского района, не должны превышать нормативы водоотведения по составу сточных вод, указанные в приложении к настоящему Порядку, установленные в целях охраны водных объектов от загрязнения с учетом следующих условий:

соблюдение норм предельно допустимых сбросов сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденных для организаций водопроводно-канализационного хозяйства природоохранными органами;

обеспечение проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях муниципальной канализации Слободского района;

наличие технической и технологической возможности очистных сооружений муниципальной канализации Слободского района очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ.

* 1. За нормативы водоотведения веществ, не указанных в приложении к настоящему Порядку, при их сбросе на очистные сооружения системы муниципальной канализации Слободского района следует принимать нормативы водоотведения веществ, разработанные и утвержденные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для водных объектов рыбохозяйственного значения.
  2. Запрещается сброс на очистные сооружения системы муниципальной канализации Слободского района веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения согласно Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, поверхностных сточных вод (в том числе дождевого, талого, поливомоечного стока) с территорий промышленных зон, строительных площадок, складских хозяйств, автохозяйств, а также особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях Слободского района (бензозаправочные станции, автостоянки, автобусные станции, торговые центры), которые перед сбросом в водоем не прошли очистку на локальных очистных сооружениях; веществ, на которые отсутствуют методы определения, а также иных веществ, сброс которых запрещен действующим законодательством Российской Федерации.
  3. В системах водоотведения абонентов не допускается объединение производственных сточных вод, взаимодействие которых может привести к образованию эмульсий, ядовитых или взрывоопасных газов, а также большого количества нерастворимых веществ (например, сточных вод, содержащих соли кальция или магния и щелочных растворов; соду и кислые воды; сульфид натрия и воды с чрезмерным содержанием щелочи; хлор, фенолы и т.д.).
  4. Сброс сточных вод промышленными предприятиями в систему муниципальной канализации должен осуществляться через самостоятельные канализационные выпуски с устройством за пределами территорий таких предприятий контрольных канализационных колодцев, оборудованных соответствующими приспособлениями для отбора проб сточных вод.

1. Ответственность и меры воздействия за нарушение Порядка приема сточных вод в систему муниципальной канализации Слободского района
   1. Абоненты несут ответственность за нарушения требований Порядка, повлекшее за собой аварии или несчастные случаи, возникшие на сооружениях Предприятия в связи со сбросом запрещенных реагентов и других веществ, материалов, используемых в технологическом процессе абонента, а также не регламентируемых настоящим Порядком. Ответственность абонента и должностных лиц в этом случае определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по материалам Предприятия.
   2. Предприятие имеет право предъявлять претензии и иски в установленном порядке к абонентам о возмещении ущерба, нанесенного системе муниципальной канализации Слободского района.
   3. Сброс ливневых и талых сточных вод считается самовольным присоединением и пользованием системой канализации, плата взимается в соответствии с действующими Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.
   4. В случае предъявления иска со стороны контролирующих организаций к Предприятию последнее предъявляет регрессный иск конкретным абонентам, допустившим сброс сточных вод в нарушение требований, установленных Порядком, приведший к загрязнению водоемов или почвы.
   5. Размер платы за сброс загрязняющих веществ в муниципальную канализацию Слободского района определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Слободского района

От08.04.2024 №489

**НОРМАТИВЫ**

**состава сточных вод для объектов абонентов централизованных систем водоотведения на территориях населенных пунктов Слободского муниципального района Кировской области**

1. Для объектов абонентов централизованных систем водоотведения на территории с. Бобино Слободского района Кировской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации в натуральной пробе сточных вод |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 16,400 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 690,000 |
| БПК полный | мг/дм3 | 16,400 |
| ХПК | мг/дм3 | 104,000 |
| Азот аммонийный | мг/дм3 | 12,179 |
| Нитрат-анион (NO3(-)) | мг/дм3 | 103,000 |
| Нитрит-анион (NO2(-)) | мг/дм3 | 0,900 |
| Фосфаты (по P) | мг/дм3 | 2,771 |
| Сульфат-анион (сульфаты) (SO4(2-)) | мг/дм3 | 65,000 |
| Хлориды (Cl(-)) | мг/дм3 | 85,000 |
| Железо (Fe(3+), Fe(2+)) (все растворимые в воде формы) | мг/дм3 | 0,250 |
| Нефть и нефтепродукты | мг/дм3 | 0,065 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,360 |

2.Для объектов абонентов централизованных систем водоотведения на территории дер. Шихово Слободского района Кировской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации в натуральной пробе сточных вод |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 21,0000 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 580,0000 |
| БПК полный | мг/дм3 | 22,5000 |
| ХПК | мг/дм3 | 110,0000 |
| Азот аммонийный | мг/дм3 | 12,1680 |
| Нитрат-анион (NO3(-)) | мг/дм3 | 25,0000 |
| Нитрит-анион (NO2(-)) | мг/дм3 | 0,8900 |
| Фосфаты (по P) | мг/дм3 | 2,5754 |
| Сульфат-анион (сульфаты) (SO4(2-)) | мг/дм3 | 64,0000 |
| Хлориды (Cl(-)) | мг/дм3 | 82,0000 |
| Железо (Fe(3+), Fe(2+)) (все растворимые в воде формы) | мг/дм3 | 0,4000 |
| Нефть и нефтепродукты | мг/дм3 | 0,0890 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,8100 |

1. **Для объектов абонентов централизованных систем водоотведения на территории дер. Зониха Слободского района Кировской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации в натуральной пробе сточных вод** |
| **Нефтепродукты** | **мг/дм3** | **0,05** |
| **Аммоний-ион** | **мг/дм3** | **0,40** |
| **Нитрит-анион** | **мг/дм3** | **0,080** |
| **Нитрат-анион** | **мг/дм3** | **40,0** |
| **Хлорид-анион** | **мг/дм3** | **53,0** |
| **Сульфат-анион** | **мг/дм3** | **32,0** |
| **Фосфаты (по фосфору)** | **мг/дм3** | **0,20** |
| **СПАВ** | **мг/дм3** | **0,098** |
| **Железо** | **мг/дм3** | **0,10** |
| **Сухой остаток** | **мг/дм3** | **540,0** |
| **Взвешенные вещества** | **мг/дм3** | **2,41** |
| **ХПК** | **мг/дм3** | **30,0** |
| **БПК полн.** | **мг/дм3** | **3,0** |

1. **Примечания:**
2. **Нормативы состава сточных вод загрязняющих веществ рассчитаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».**
3. **Величина допустимого норматива состава сточных вод учитывает содержание металлов во всех растворенных в воде формах.**
4. **Нормативы состава сточных вод при сбросе через централизованную систему водоотведения для нитрат-аниона и нитрит-аниона не устанавливаются.**
5. **Вещества, отсутствующие в приложении к Порядку, принимать равными нормативным-показателям допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах согласно Приложению № 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - Постановление от 29.07.2013 № 644).**
6. **Вещества, перечисленные в Приложении № 4 и отсутствующие в Приложении № 5 Постановления от 29.07.2013 № 644, запрещены к сбросу в централизованную систему водоотведения.**
7. **Для бесперебойной работы биологических очистных сооружений сточные воды, подаваемые на сооружения, должны иметь значение pH в пределах 6,0 - 9,0.**
8. **Для объектов абонентов централизованных систем водоотведения на территории дер. Зониха Слободского района Кировской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации в натуральной пробе сточных вод** |
| **Нефтепродукты** | **мг/дм3** | **0,05** |
| **Аммоний-ион** | **мг/дм3** | **0,40** |
| **Нитрит-анион** | **мг/дм3** | **0,080** |
| **Нитрат-анион** | **мг/дм3** | **40,0** |
| **Хлорид-анион** | **мг/дм3** | **53,0** |
| **Сульфат-анион** | **мг/дм3** | **32,0** |
| **Фосфаты (по фосфору)** | **мг/дм3** | **0,20** |
| **СПАВ** | **мг/дм3** | **0,098** |
| **Железо** | **мг/дм3** | **0,10** |
| **Сухой остаток** | **мг/дм3** | **540,0** |
| **Взвешенные вещества** | **мг/дм3** | **2,41** |
| **ХПК** | **мг/дм3** | **30,0** |
| **БПК полн.** | **мг/дм3** | **3,0** |

1. **Примечания:**
2. **Нормативы состава сточных вод загрязняющих веществ рассчитаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».**
3. **Величина допустимого норматива состава сточных вод учитывает содержание металлов во всех растворенных в воде формах.**
4. **Нормативы состава сточных вод при сбросе через централизованную систему водоотведения для нитрат-аниона и нитрит-аниона не устанавливаются.**
5. **Вещества, отсутствующие в приложении к Порядку, принимать равными нормативным-показателям допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах согласно Приложению № 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - Постановление от 29.07.2013 № 644).**
6. **Вещества, перечисленные в Приложении № 4 и отсутствующие в Приложении № 5 Постановления от 29.07.2013 № 644, запрещены к сбросу в централизованную систему водоотведения.**
7. **Для бесперебойной работы биологических очистных сооружений сточные воды, подаваемые на сооружения, должны иметь значение pH в пределах 6,0 - 9,0.**

**Приложение № 3**

**УТВЕРЖДЕНО**

**постановлением администрации**

**Слободского района**

**от №**

**Максимально допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения**

**(применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Взвешенные вещества** |  | **300** |
| **2**  **.** | **БПК5** |  | **500** |
| **3.** | **ХПК** |  | **700** |
| **4.** | **Азот общий** |  | **50** |
| **5.** | **Фосфор общий** |  | **12** |
| **6.** | **Нефтепродукты** |  | **10** |
| **7.** | **Хлор и хлорамины** |  | **5** |
| **8.** | **Соотношение ХПК: БПК5** | **-** | **не более 2,5** |
| **9.** | **Фенолы (сумма)** |  | **5** |
| **10.** | **Сульфиды (S-H2S+S2-)** |  | **1,5** |
| **11.** | **Сульфаты** |  | **1000** |
| **12.** | **Хлориды** |  | **1000** |
| **13.** | **Алюминий** |  | **5** |
| **14.** | **Железо** |  | **5** |
| **15.** | **Марганец** |  | **1** |
| **16.** | **Медь** |  | **1** |
| **17.** | **Цинк** |  | **1** |
| **18.** | **Хром общий** |  | **0,5** |
| **19.** | **Хром шестивалентный** |  | **0,05** |
| **20.** | **Никель** |  | **0,25** |
| **21.** | **Кадмий** |  | **0,015** |
| **22.** | **Свинец** |  | **0,25** |
| **23.** | **Мышьяк** |  | **0,05** |
| **24.** | **Ртуть** |  | **0,005** |
| **25.** | **Водородный показатель (pH)** | **единиц** | **6 - 9** |
| **26.** | **Температура** | **°С** | **+40** |
| **27.** | **Жиры** |  | **50** |
| **28.** | **Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 - по сумме ЛОС)** |  | **20** |
| **29.** | **СПАВ неионогенные** |  | **10** |
| **30.** | **СПАВ анионные** |  | **10** |



**АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27.03.2024 | № | 450 |

г. Слободской

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации Слободского района**  **от 18.11.2019 № 1898** |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Слободского района, утверждённым постановлением администрации Слободского района от 02.08.2016 № 1043, решением Слободской районной Думы от 28.02.2024 №30/312 «О внесении изменений в решение районной Думы от 14.12.2023 №28/291 «Об утверждении бюджета Слободского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», Администрация Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу «Развитие образования в Слободском районе» на 2020-2026 годы (далее - Программа), утверждённую постановлением администрации Слободского района от 18.11.2019 № 1898 следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы утвердить в новой редакции согласно приложению №1.

1.2. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы» утвердить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Утвердить План по реализации муниципальной программы «Развитие образования в Слободском районе» на 2024 год согласно приложению № 3.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления Слободского района Кировской области и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления образования Слободского района Гусеву Е.В.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Слободского района |  | А.И. Костылев |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением администрации |
|  | Слободского района |
|  | от 27.03.2024 №450 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной Программы «Развитие образования в Слободском районе» и мероприятий, не вошедших в подпрограммы на 2020-2026 годы**

(в ред. постановлений от 30.12.2019 № 2155, от 19.03.2020 № 321,

от 13.05.2020 № 531, от 27.05.2020 №602, от 28.05.2020 №609, от 28.09.2020 №1077, от 01.12.2020 № 1362, от 29.12.2020 № 1527, от 16.04.2021 №458, от 26.04.2021 №508, от 28.06.2021 №822, от 22.07.2021 № 967, от 18.10.2021 №1394, от 29.12.2021 №1821, от 18.01.2022 № 21, от 18.03.2022 №285, от 15.06.2022 №670, от 14.07.2022 №834, от 28.07.2022 № 918,от 18.11.2022 №1553, от 28.11.2022 №1601, от 17.01.2023 № 68, от 10.03.2023 № 318, от 27.06.2023 №887, от 11.08.2023 №1100, от 10.11.2023 № 1591, от 22.01.2024 №86, от 13.02.2024 №199, от 27.03.2024 №450)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы и мероприятий, не вошедших в подпрограммы | Управление образования администрации Слободского района |
| Соисполнители муниципальной Программы и мероприятий, не вошедших в подпрограммы | Администрация Слободского района, управление социального развития администрации Слободского района, МКУ РМК, МКУ ЦБ УО, ОО |
| Наименование Подпрограмм муниципальной Программы и мероприятий, не вошедших в подпрограммы | «Развитие дошкольного образования в Слободском районе»;  «Развитие общего образования в Слободском районе»;  «Развитие дополнительного образования детей»;  «Организация деятельности МКУ РМК Слободского района»;  «Организация деятельности МКУ ЦБ УО Слободского района»;  «Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района»;  «Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  мероприятия, не вошедшие в подпрограммы:  «Льготный проезд детей мобилизованных граждан». |
| Цели муниципальной  Программы и мероприятий, не вошедших в подпрограммы | обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям социально-экономического развития района;  создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей |
| Задачи муниципальной  Программы и мероприятий, не вошедших в подпрограммы | развитие муниципальной системы дошкольного образования;  развитие муниципальной системы общего образования;  развитие муниципальной системы дополнительного образования детей;  совершенствование социально-экономических условий для обеспечения равного доступа населения района к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;  создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  развитие системы работы с талантливыми детьми и подростками;  оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам Слободского района;  повышение профессионального уровня педагогов;  поддержка процессов реформирования бухгалтерского (бюджетного) учёта, обеспечивающая быстрый централизованный переход на обновлённые условия ведения учёта и формирования отчётности. |
| Целевые  показатели  эффективности реализации муниципальной  Программы и мероприятий, не вошедших в подпрограммы | До 2023 года  доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;  удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике);  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования;  число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей;  доля педагогических работников, получающих меры социальной поддержки;  доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций;  отсутствие нецелевого расходования средств бюджетов обслуживаемых учреждений.  Для мероприятий, не вошедших в подпрограммы:  - доля детей мобилизованных граждан, получающих дополнительные меры поддержки семей мобилизованных граждан, связанные с проездом детей мобилизованных граждан в возрасте от 7 до 18 лет в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, к общему количеству детей мобилизованных граждан.  С 2024 года  **Комплекс процессных мероприятий**  Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании)  Доля родителей, получающих компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, к общему числу родителей, обратившихся за компенсацией  доля педагогических работников, получающих меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона  доля педагогических работников, получающих компенсацию за работу по подготовке государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, к общему числу участвующих в проведении указанной государственной итоговой аттестации  Количество муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования, получающих государственную поддержку  Доля обучающихся, являющихся детьми участников специальной военной операции, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся детей участников специальной военной операции.  Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории)  Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.  **Региональные проекты Кировской области, реализуемые вне рамок национальных проектов**  Количество муниципальных образовательных организаций, в которых укреплена материально-техническая база и проведено благоустройство территории образовательной организации  Количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены предписания контрольных (надзорных) органов и решения суда и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,  **Реализация мероприятий национального проекта "Образование"**  в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями  Количество подготовленных образовательных пространств в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  **Мероприятия в установленной сфере деятельности**  доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее двухразовое питание, к общему количеству обучающихся с ОВЗ в муниципальных общеобразовательных организациях  Доля учащихся, обеспеченных бесплатным питанием  Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования  доля студентов, заключивших договор о целевом обучении с муниципальными образовательными организациями Слободского района, обратившихся в управление образования для получения денежной выплаты в целях оказания им социальной поддержки  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования |
| Срок реализации муниципальной  Программы и мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 2020 – 2026 годы |
| Объемы ассигнований  муниципальной  Программы и мероприятий, не вошедших в подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 3650055,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  средства федерального бюджета - 169588,40 тыс. руб.;  средства областного бюджета - 2363919,00 тыс. руб.,  средства районного бюджета - 1116548,20 тыс. руб. |
| в том числе объемы ассигнований мероприятий, не вошедших в подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, не вошедших в подпрограммы, составляет 52,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  средства районного бюджета – 52,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые  конечные  результаты  реализации муниципальной Программы и мероприятий, не вошедших в подпрограммы | До 2023 года  в количественном выражении:  к концу 2020 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составит 100%;  к концу 2023 года удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике) сохранится на уровне 100%;  к концу 2023 года доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образованиясоставит 68%.  к концу 2023 года число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, составит 50 человек;  к концу 2023 года доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих меры социальной поддержки, составит 100%;  к концу 2023 года доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций сохранится на уровне 25%.  в качественном выражении:  повысится качество дошкольного, общего, дополнительного образования;  повысится мотивация обучающихся и педагогических работников, направленная на достижение высоких результатов обучения;  будет усовершенствована система работы с талантливыми детьми и подростками;  будут созданы условия для интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество;  повысится социальный статус педагогов и престиж педагогических профессий;  повысится обеспечение функционирования МКУ ЦБ УО, качество и эффективность работы.  По мероприятиям, не вошедшим в подпрограммы:  - в 2022 году доля детей мобилизованных граждан, получающих дополнительные меры поддержки семей мобилизованных граждан, связанные с проездом детей мобилизованных граждан в возрасте от 7 до 18 лет в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, к общему количеству детей мобилизованных граждан в возрасте от 7 до 18 лет, составит 100%.  С 2024 года  **Комплекс процессных мероприятий**  Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании), составит 60%.  Доля родителей, получающих компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, к общему числу родителей, обратившихся за компенсацией, составит 100%.  доля педагогических работников, получающих меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона, составит 100%.  доля педагогических работников, получающих компенсацию за работу по подготовке государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, к общему числу участвующих в проведении указанной государственной итоговой аттестации, составит 100%.  В 2024 году количество муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования, получающих государственную поддержку, составит 2.  Доля обучающихся, являющихся детьми участников специальной военной операции, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся детей участников специальной военной операции, составит 100%  В 2024-2026 годах доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории), составит 100%.  Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, составит 100%.  **Региональные проекты Кировской области, реализуемые вне рамок национальных проектов**  Количество муниципальных образовательных организаций, в которых укреплена материально-техническая база и проведено благоустройство территории образовательной организации, в 2024 году составит 1.  В 2024 году количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены предписания контрольных (надзорных) органов и решения суда и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, составит 2;  В 2024-2026 годах количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, составит 7.  **Реализация мероприятий национального проекта "Образование"**  В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.  В 2024 году количество подготовленных образовательных пространств в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», составит 4.  доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее двухразовое питание, к общему количеству обучающихся с ОВЗ в муниципальных общеобразовательных организациях, составит 100%.  **Мероприятия в установленной сфере деятельности**  Доля учащихся, обеспеченных бесплатным питанием, составит 4,5%.  Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, составит 100%.  доля студентов, заключивших договор о целевом обучении с муниципальными образовательными организациями Слободского района, обратившихся в управление образования для получения денежной выплаты в целях оказания им социальной поддержки, составит 100%.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, составит 1,3%. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением администрации |
|  | Слободского района |
|  | от 27.03.2024 №450 |

**Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы»**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета.

Объем финансирования муниципальной программы по основным направлениям финансирования представлен в таблице 1.

Таблица 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной целевой Программы**

**«Развитие образования в Слободском районе»**

**на 2020-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи,  мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | всего |
| 1 | «Развитие дошкольного образования» | итого | **147350,2** | **161709,0** | **174787,1** | **190470,0** |  |  |  | **674316,3** |
| Районный бюджет | 65525,9 | 82567,9 | 54865,5 | 80586,9 |  |  |  | 283546,2 |
| Областной бюджет | 81824,3 | 79141,1 | 119921,6 | 109883,1 |  |  |  | 390770,1 |
| 2 | «Развитие системы общего образования» | итого | **224923,5** | **255999,8** | **288828,4** | **298211,0** |  |  |  | **1067962,7** |
| Районный бюджет | 52979,1 | 70045,5 | 64743,9 | 61007,4 |  |  |  | 248775,9 |
| Областной бюджет | 158425,1 | 161270,8 | 200356,3 | 212092,8 |  |  |  | 732145,0 |
| Федеральный бюджет | 13519,3 | 24683,5 | 23728,2 | 25110,8 |  |  |  | 87041,8 |
| 3 | «Развитие системы дополнительного образования» | итого | **4966,0** | **6003,1** | **6563,1** | **7468,8** |  |  |  | **25001,0** |
| Районный бюджет | 3291,0 | 3812,5 | 6475,9 | 5992,6 |  |  |  | 19572,0 |
| Областной бюджет | 1675,0 | 2190,6 | 87,2 | 1476,2 |  |  |  | 5429,0 |
| 4 | «Организация деятельности МКУ РМК Слободского района» | итого | **2383,1** | **2954,7** | **2974,1** | **3376,6** |  |  |  | **11688,5** |
| Районный бюджет | 1393,4 | 1960,5 | 2877,4 | 2609,0 |  |  |  | 8840,3 |
| Областной бюджет | 989,7 | 994,2 | 96,7 | 767,6 |  |  |  | 2848,2 |
| 5 | «Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района» | итого | **10391,7** | **11542,7** | **12511,7** | **14337,6** |  |  |  | **48783,7** |
| Районный бюджет | 7385,8 | 7753,7 | 12166,3 | 11093,1 |  |  |  | 38398,9 |
| Областной бюджет | 3005,9 | 3789,0 | 345,4 | 3244,5 |  |  |  | 10384,8 |
| 5 | «Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района» | итого | **16429,8** | **17915,0** | **18875,0** | **20461,2** |  |  |  | **73681,0** |
| Районный бюджет | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 51,2 |  |  |  | 71,2 |
| Областной бюджет | 16419,8 | 17915,0 | 18865,0 | 20410,0 |  |  |  | 73609,8 |
| 7 | «Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» | итого | **16349,0** | **23373,2** | **13343,2** | **13939,3** |  |  |  | **67004,7** |
| областной бюджет | 16349,0 | 19675,8 | 13343,2 | 13939,3 |  |  |  | 63307,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3697,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 3697,4 |
| 8 | мероприятия, не вошедшие в подпрограммы: льготный проезд детей мобилизованных граждан | районный бюджет |  |  | **52,0** |  |  |  |  | **52,0** |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий | федеральный бюджет |  |  |  |  | 24 060,40 | 23 920,90 | 23 871,70 | 71 853,00 |
| областной бюджет |  |  |  |  | 364 229,30 | 351 476,50 | 348 782,20 | 1 064 488,00 |
| районный бюджет |  |  |  |  | 162 026,40 | 170 984,60 | 174 622,10 | 507 633,10 |
| итого |  |  |  |  | **550 316,10** | **546 382,00** | **547 276,00** | **1 643 974,10** |
| 9.1 | Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, а также предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, полного государственного обеспечения | областной бюджет |  |  |  |  | 9744,00 | 9744,00 | 9744,00 | 29232,00 |
| 9.2 | Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | областной бюджет |  |  |  |  | 1474,00 | 1474,00 | 1474,00 | 4422,00 |
| 9.3 | Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона | областной бюджет |  |  |  |  | 21223,00 | 22815,00 | 23933,00 | 67971,00 |
| 9.4 | Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации | областной бюджет |  |  |  |  | 287,40 | 287,40 | 287,40 | 862,20 |
| 9.5 | Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования | областной бюджет |  |  |  |  | 7210,80 | 0,00 | 0,00 | 7210,80 |
| 9.6 | Предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции | областной бюджет |  |  |  |  | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 |
| 9.7 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | федеральный бюджет |  |  |  |  | 13835,10 | 13835,10 | 13835,10 | 41505,30 |
| 9.8 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | федеральный бюджет |  |  |  |  | 10225,30 | 10085,80 | 10036,60 | 30347,70 |
| областной бюджет |  |  |  |  | 652,70 | 759,20 | 755,40 | 2167,30 |
| районный бюджет |  |  |  |  | 109,90 | 109,60 | 109,10 | 328,60 |
| итого |  |  |  |  | **10987,90** | **10954,60** | **10901,10** | **32843,60** |
| 9.9 | *Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, в т.ч.* | областной бюджет |  |  |  |  | 323379,20 | 316396,90 | 312588,40 | 952364,50 |
| районный бюджет |  |  |  |  | 161916,50 | 170875,00 | 174513,00 | 507304,50 |
| итого |  |  |  |  | **485295,70** | **487271,90** | **487101,40** | **1459669,00** |
| *Финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организации* | областной бюджет |  |  |  |  | 104648,00 | 98305,60 | 94497,10 | 297450,70 |
| районный бюджет |  |  |  |  | 77736,30 | 92488,60 | 93898,20 | 264123,10 |
| итого |  |  |  |  | **182384,30** | **190794,20** | **188395,30** | **561573,80** |
| *Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательные организации* | областной бюджет |  |  |  |  | 218219,30 | 218091,30 | 218091,30 | 654401,90 |
| районный бюджет |  |  |  |  | 59720,60 | 54085,00 | 56362,60 | 170168,20 |
| итого |  |  |  |  | **277939,90** | **272176,30** | **274453,90** | **824570,10** |
| *Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования* | областной бюджет |  |  |  |  | 511,90 |  |  | 511,90 |
| районный бюджет |  |  |  |  | 6342,70 | 6284,50 | 6235,30 | 18862,50 |
| итого |  |  |  |  | **6854,60** | **6284,50** | **6235,30** | **19374,40** |
| *финансовое обеспечение деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии* | районный бюджет |  |  |  |  | **18116,90** | **18016,90** | **18016,90** | **54150,70** |
| 10 | *Региональные проекты Кировской области, реализуемые вне рамок национальных проектов* | областной бюджет |  |  |  |  | 17360,00 | 1071,10 | 1071,10 | 19502,20 |
| районный бюджет |  |  |  |  | 116,80 |  |  | 116,80 |
| **итого** |  |  |  |  | **17476,80** | **1071,10** | **1071,10** | **19619,00** |
| 10.1 | Укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций (благоустройство территории в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов д. Стулово Слободского района Кировской области) | областной бюджет |  |  |  |  | 3338,40 |  |  | 3338,40 |
| районный бюджет |  |  |  |  | 33,80 |  |  | 33,80 |
| **итого** |  |  |  |  | **3372,20** |  |  | **3372,20** |
| 10.2 | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий)), в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов д. Стулово Слободского района Кировской области | областной бюджет |  |  |  |  | 1836,4 |  |  | 1836,4 |
| районный бюджет |  |  |  |  | 18,6 |  |  | 18,6 |
| **ИТОГО** |  |  |  |  | **1855,0** |  |  | **1855,0** |
| 10.3 | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида с. Бобино Слободского района Кировской области | областной бюджет |  |  |  |  | 2357,4 |  |  | 2357,4 |
| районный бюджет |  |  |  |  | 23,9 |  |  | 23,9 |
| **ИТОГО** |  |  |  |  | **2381,3** |  |  | **2381,3** |
| 10.4 | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов д. Стулово Слободского района Кировской области | областной бюджет |  |  |  |  | 4001,1 |  |  | 4001,1 |
| районный бюджет |  |  |  |  | 40,5 |  |  | 40,5 |
| **ИТОГО** |  |  |  |  | **4041,6** |  |  | **4041,6** |
| 10.5 | Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" | областной бюджет |  |  |  |  | 5826,70 | 1071,10 | 1071,10 | 7968,90 |
| 11 | ***Реализация мероприятий национального проекта "Образование"*** | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2241,90 | 2241,90 | 2512,40 | 6996,20 |
| областной бюджет |  |  |  |  | 1222,70 | 22,70 | 189,20 | 1434,60 |
| районный бюджет |  |  |  |  | 35,30 | 22,90 | 203,20 | 261,40 |
| **ИТОГО** |  |  |  |  | **3499,90** | **2287,50** | **2904,80** | **8692,20** |
| 11.1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2241,90 | 2241,90 | 2512,40 | 6996,20 |
| областной бюджет |  |  |  |  | 22,70 | 22,70 | 189,20 | 234,60 |
| районный бюджет |  |  |  |  | 22,90 | 22,90 | 203,20 | 249,00 |
| **итого** |  |  |  |  | **2287,50** | **2287,50** | **2904,80** | **7479,80** |
| 11.2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Озерницкая основная общеобразовательная школа п.  Центральный Слободского района Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | областной бюджет |  |  |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |
| районный бюджет |  |  |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |
| **итого** |  |  |  |  | **303,1** |  |  | **303,1** |
| 11.2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Волково Слободского района Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | областной бюджет |  |  |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |
| районный бюджет |  |  |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |
| **итого** |  |  |  |  | **303,1** |  |  | **303,1** |
| 11.2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа c. Совье Слободского района Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | областной бюджет |  |  |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |
| районный бюджет |  |  |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |
| **итого** |  |  |  |  | **303,1** |  |  | **303,1** |
| 11.2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Светозарево Слободского района Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | областной бюджет |  |  |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |
| районный бюджет |  |  |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |
| **итого** |  |  |  |  | **303,1** |  |  | **303,1** |
| 12 | ***Мероприятия в установленной сфере деятельности*** | **районный бюджет** |  |  |  |  | **3107,00** | **3086,70** | **3086,70** | **9280,40** |
| 12.1 | Организация бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | районный бюджет |  |  |  |  | 1335,40 | 1335,40 | 1335,40 | 4006,20 |
| 12.2 | Мероприятия по организации здорового питания учащихся | районный бюджет |  |  |  |  | 882,00 | 882,00 | 882,00 | 2646,00 |
| 12.3 | Мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей | районный бюджет |  |  |  |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
| 12.4 | Меры социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении | районный бюджет |  |  |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 12.5 | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | районный бюджет |  |  |  |  | 839,30 | 839,30 | 839,30 | 2517,90 |
| 12.6 | Мероприятия в сфере образования | районный бюджет |  |  |  |  | 10,3 |  |  | 10,3 |
| 13 | Всего финансирования из всех источников | итого | **422793,3** | **479497,5** | **517934,6** | **548264,5** | **574399,80** | **552827,30** | **554338,60** | **3650055,60** |
| Районный бюджет | 130585,2 | 166140,1 | 141191,0 | 161340,2 | 165285,50 | 174094,20 | 177912,00 | 1116548,20 |
| Областной бюджет | 278688,8 | 284976,5 | 353015,4 | 361813,5 | 382812,00 | 352570,30 | 350042,50 | 2363919,00 |
| Федеральный бюджет | 13519,3 | 28380,9 | 23728,2 | 25110,8 | 26302,30 | 26162,80 | 26384,10 | 169588,40 |

Средства областного и федерального бюджета привлекаются на основании соглашений с министерством образования Кировской области.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счет районного бюджета, устанавливается решением Думы о районном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Объемы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности реализации Программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением администрации |
|  | Слободского района |
|  | от 27.03.2024 № 450 |

**План по реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования в Слободском районе»**

**на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Источники финансирования | Финансирование  на очередной финансовый год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| начало реализации | окончание реализации |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Слободском районе» | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | **574399,80** | Нормальное функционирование всех подведомственных учреждений |
| Районный бюджет | 165285,50 |
| Областной бюджет | 382812,00 |
| Федеральный бюджет | 26302,3 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | федеральный бюджет | 24 060,40 | обеспечены потребности семей в получении детьми дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-сиротами;  созданы условия для развития современных механизмов и технологий общего образования детей, направленных на достижение высоких учебных результатов и уровня социализации |
| областной бюджет | 364 229,30 |
| районный бюджет | 162 026,40 |
| итого | **550 316,10** |
| 2.1 | Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, а также предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, полного государственного обеспечения | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | 9744,00 | обеспечена подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, по сопровождению замещающих семей;  обеспечена поддержка замещающих семей |
| 2.2 | Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | 1474,00 | родителям (законным представителям) выплачивается компенсации платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
| 2.3 | Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | 21223,00 | Выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения |
| 2.4 | Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | 287,40 | Выплата компенсации за работу по подготовке государственной итоговой аттестации |
| 2.5 | Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | 7210,80 | государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования |
| 2.6 | Предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | 258,20 | Оплата питания учащихся льготных категорий |
| 2.7 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | федеральный бюджет | 13835,10 | Выплата денежного вознаграждения за классное руководство |
| 2.8 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | федеральный бюджет | 10225,30 | Оплата горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование |
| областной бюджет | 652,70 |
| районный бюджет | 109,90 |
| итого | **10987,90** |
| 2.9 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, в т.ч. | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | 323379,20 | обеспечены потребности семей в получении детьми дошкольного, начального, основного и среднего общего образования |
| районный бюджет | 161916,50 |
| итого | **485295,70** |
| Финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организации | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | 104648,00 | обеспечены потребности семей в получении детьми дошкольного образования |
| районный бюджет | 77736,30 |
| итого | **182384,30** |
| Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательные организации | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | 218219,30 | обеспечены потребности семей в получении детьми дошкольного, начального, основного и среднего общего образования |
| районный бюджет | 59720,60 |
| итого | **277939,90** |
| Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | 511,90 | обеспечены потребности семей в получении детьми дополнительного образования |
| районный бюджет | 6342,70 |
| итого | **6854,60** |
| финансовое обеспечение деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | районный бюджет | 18116,90 | созданы условия для исполнения полномочий учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии |
| 3 | Региональные проекты Кировской области, реализуемые вне рамок национальных проектов | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | 17360,00 | созданы безопасные и комфортные условия обучения и воспитания в образовательных организациях |
| районный бюджет | 116,80 |
| **итого** | **17476,80** |
| 3.1 | Укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций (благоустройство территории в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа c углубленным изучением отдельных предметов д. Стулово Слободского района Кировской области) | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | 3338,40 | Укреплена материально-техническая база в МКОУ СОШ с УИОП д. Стулово |
| районный бюджет | 33,80 |
| **итого** | **3372,20** |
| 3.2 | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий)) | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | 8194,90 | Выполнены предписания надзорных органов и здания приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации |
| районный бюджет | 83,00 |
| **ИТОГО** | **8277,90** |
| 3.3 | Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | 5826,70 | Приобретение жилья |
| 4 | ***Реализация мероприятий национального проекта "Образование"*** | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | федеральный бюджет | 2241,90 |  |
| областной бюджет | 1222,70 |
| районный бюджет | 35,30 |
| **ИТОГО** | **3499,90** |
| 4.1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | федеральный бюджет | 2241,90 | В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность |
| областной бюджет | 22,70 |
| районный бюджет | 22,90 |
| **итого** | **2287,50** |
| 4.2 | МКОУ Озерницкая ООШ п.  Центральный, МКОУ СОШ д. Светозарево, МКОУ СОШ с. Совье, МКОУ ООШ с. Волково, на базе которых планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | 1200,00 | В общеобразовательных организациях реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства и созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» |
| районный бюджет | 12,40 |
| **итого** | **1212,40** |
| 5 | ***Мероприятия в установленной сфере деятельности*** | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **районный бюджет** | **3107,00** |  |
| 5.1 | Организация бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | районный бюджет | 1335,40 | оплата питания детям с ОВЗ |
| 5.2 | Мероприятия по организации здорового питания учащихся | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | районный бюджет | 882,00 | оплата питания детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию |
| 5.3 | Мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | районный бюджет | 30,00 | проведение мероприятий по поддержке и выявлению одаренных детей |
| 5.4 | Меры социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | районный бюджет | 10,00 | Выплата стипендий |
| 5.5 | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | районный бюджет | 839,30 | предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования |
| 5.6 | Мероприятия в сфере образования | Ведущий специалист управления образования Кощеева И.Р. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | районный бюджет | 10,3 |  |