Приложение № 3

к докладу

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальных программ

Слободского района за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | | | Выполнение целевого индикатора, коэф-т | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному 2022 | отчетный год  2023 | |
| план | факт |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие образования в Слободском районе» на 2020-2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике) | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, | % | 83,02 | 68 | 67,4 | 0,991 |  |
|  | число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей | человек | 43 | 50 | 8 | 1 | Реорганизация в форме ликвидации КОГКУЗ «Слободской специализированный Дом ребенка» |
|  | доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | % | 21,6 | 25 | 23,5 | 0,94 | последствия ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции |
|  | доля педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | отсутствие нецелевого расходования средств бюджетов обслуживаемых учреждений | количество | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| **2** | **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Слободского района» на 2020-2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодежи в общей численности населения (от 15 до 35 лет) | % | 19,95 | 20,1 | 19,85 | 0,987 |  |
|  | Доля молодежи, участвующая в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, пропаганде здорового образа жизни в общем количестве населения (от 15 до 24 лет) | % | 21 | 17,8 | 22 | 1 |  |
|  | Количество молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации Подпрограммы | чел | 1200 | 1500 | 1500 | 1 |  |
|  | Количество молодежи вовлеченной в добровольческую деятельность | чел | 25 | 30 | 35 | 1 |  |
|  | Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации Подпрограммы | шт | 15 | 15 | 22 | 1 |  |
|  | Общее количество обучающихся и воспитанников системы образования Слободского района, оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой управлением образования администрации Слободского района | чел | 468 | 901 | 780 | 0,865 | Повышение цен на продукты питания, повышение стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей за счет родительской платы – отказ родителей от посещения лагеря. |
|  | Доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества школьного возраста в образовательных организациях Слободского района | % | 24,2 | 47,014 | 40,700 | 0,865 |  |
|  | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на социальную выплату | ед. | 1 | 0 | 0 | - | Не запланировано |
| **3** | **Муниципальная программа «Развитие культуры Слободского района Кировской области» на 2020-2030 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры | % | 75 | 70 | 76,9 | 1 |  |
|  | Число посещений муниципальных учреждений культуры (все КДУ+библиотеки) | тыс. чел. | 498,8 | 500 | 549,7 | 1 |  |
|  | **Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посетителей муниципальных библиотек | тыс. чел. | 257,8 | 249 | 286,8 | 1 |  |
|  | Количество выданных документов из фондов муниципальных библиотек | тыс. экз. | 502 | 505 | 505 | 1 |  |
|  | **Подпрограмма «Организация и поддержка народного творчества»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (все КДУ) | тыс.чел. | 241 | 251 | 262,9 | 1 |  |
|  | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (РЦКД+) | тыс.чел. | 81,5 | 100 | 99,6 | 0,996 | Снижение населения по населенным пунктам, обслуживаемым клубной системой |
|  | В т.ч. посетителей на платной основе (все КДУ) | тыс.чел. | 30,5 | 31 | 33,7 | 1 |  |
|  | В т.ч. посетителей на платной основе (РЦКД+) | тыс.чел. | 25,8 | 17,5 | 20,4 | 1 |  |
|  | Средняя численность зрителей на мероприятиях учреждений культурно-досугового типа в расчете на 1 мероприятие (все КДУ) | человек | 50,6 | 54 | 57 | 1 |  |
|  | Средняя численность зрителей на мероприятиях учреждений культурно-досугового типа в расчете на 1 мероприятие (РЦКД+) | человек | 44 | 50 | 51 | 1 |  |
|  | Количество участников клубных формирований ( Все КДУ) | человек | 4965 | 4800 | 4896 | 1 |  |
|  | Количество участников клубных формирований ( РЦКД+) | человек | 1791 | 1765 | 1692 | 0,958 | Снижение населения по населенным пунктам, обслуживаемым клубной системой |
|  | Количество творческих коллективов со званием «народный», «образцовый», получающих муниципальную поддержку | единиц | 15/5 | 15/5 | 15/5 | 1 |  |
|  | **Подпрограмма «Дополнительное образование в детских музыкальных школах искусств»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей занимающихся в детских музыкальных школах, школах искусств на конец отчетного периода | человек | 280 | 285 | 288 | 1 |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в ДШИ, вовлеченных в творческую деятельность от общего количества занимающихся | % | 70 | 50 | 59 | 1 |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала отрасли культура Слободского района»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, установленной Соглашением | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры | человек | 51 | 50 | 50 | 1 |  |
|  | **Отдельные мероприятия не вошедшие в программу** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности:** |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация районных социо-культурных проектов (мероприятий), посвященных наиболее важным событиям в жизни района и поддержке творческих инициатив организаций культуры | единиц | 12 | 12 | 12 | 1 |  |
|  | **Отдельное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных домов культуры, получивших поддержку на укрепление МТБ и проведение текущего ремонта | единиц | 3 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Средняя численность участников клубных формирований по КДУ Слободского района | человек | 166 | 160 | 153 | 0,956 | Рост численности населения по данным ВПН 2020 |
|  | в т.ч. по клубной системе | человек | 116,5 | 109 | 125 | 1 |  |
|  | в т.ч. РЦКД (Вахруши) | человек | 67 | 63 | 66,6 | 1 |  |
|  | **Отдельное мероприятие «Поддержка отрасли культуры»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплектование книжных фондов | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | **Создание качественно нового уровня инфраструктуры в сфере культуры («Культурная среда»)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных (реконструированных) капитально отремонтированных сельских культурно-досуговых учреждений, в том числе созданных многофункциональных передвижных культурных центров автоклубов) | единиц | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | - Создание муниципальных модельных библиотек | единиц | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | -Количество ДМШ, ДШИ оснащенных музыкальными инструментами и оборудованием | единиц | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | - Создание кинозалов | единиц | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Число посещений организаций культуры Слободского района (все типы учреждений культуры, дополнительного образования сферы культуры | тыс. человек | 499,1 | 500 | 550 | 1 |  |
|  | **«Создание условий для реализации творческого потенциала работников учреждений культуры и жителей района» («Творческие люди»)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество специалистов, прошедших переподготовку или повышение квалификации, в том числе в дистанционных центрах обучения | человек | 18 | 2 | 11 | 1 |  |
|  | Количество жителей вовлеченных в культурную деятельность в рамках поддержки и реализации творческих инициатив (все КДУ) | тыс. человек | 246 | 255,9 | 267,8 | 1 |  |
|  | Количество жителей вовлеченных в культурную деятельность в рамках поддержки и реализации творческих инициатив (РЦКД+) | тыс. человек | 83,3 | 101,5 | 101,3 | 0,998 |  |
|  | Государственная поддержка лучших учреждений культуры, расположенных в сельской местности | единиц | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Государственная поддержка лучших работников учреждений культуры, расположенных в сельской местности | человек | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | **«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» ( «Цифровая культура»)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество обращений к цифровым ресурсам учреждений культуры | тыс. единиц | 30,7 | 31 | 43,5 | 1 |  |
| **4** | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Слободском районе» на 2020-2030 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан систематически, занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3-79 лет от общей численности населения | % | 42,1 | 45 | 45 | 1 |  |
|  | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, формирующим гармонично развитую личность | % | 21,3 | 21,5 | 21,5 | 1 |  |
|  | Удовлетворенность граждан условиями для занятий физ. культурой и спортом | % | 55,5 | 55,8 | 55,8 | 1 |  |
|  | Обеспечение спортивными сооружениями на 10 тыс. человек населения | Ед. | 31,33 | 31,4 | 31,4 | 1 |  |
|  | Результативность участия в областных и Всероссийских соревнованиях (количество призовых мест в год) | Ед. | 63 | 40 | 48 | 1 |  |
|  | Количество спортсменов, выполнивших или подтвердивших массовые спортивные разряды | Ед. | 167 | 195 | 139 | 0,713 | Отклонение обосновано выпуском контингента из СШ |
|  | Количество спортсменов, выполнивших или подтвердивших I спортивный разряд и выше | Чел. | 25 | 10 | 7 | 0,7 | Отклонение обосновано выпуском контингента из СШ |
|  | Количество социально значимых районных мероприятий по формированию ЗОЖ. | ед. | 8 | 7 | 7 | 1 |  |
|  | Охват населения мероприятиями по ЗОЖ | чел. | 2399 | 2399 | 2401 | 1 |  |
|  | Кол-во публикаций о ЗОЖ | ед. | 48 | 50 | 50 | 1 |  |
|  | Уровень смертности трудоспособного населения | чел. | 580 | 560,0 | 560,0 | 1 |  |
|  | доля взрослого населения, охваченного диспансеризацией | % | 85 | 88 | 88 | 1 |  |
|  | доля взрослого населения, охваченного профилактическими осмотрами | % | 65 | 68 | 68 | 1 |  |
|  | Количество построенных спортивных объектов по региональной программе | ед. |  | - | - | - | Не запланированы |
|  | Количество объектов спортивной инфраструктуры, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием | ед. | - | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество предоставленных местным бюджетам из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на финансовую поддержку детско-юношеского спорта | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| **5** | **Муниципальная программа «Содействие развитию социальных институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Слободском районе» на 2020-2025 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество человек, семей, получивших различные формы социальной поддержки | человек | 6034 | 6080 | 6075 | 0,999 |  |
|  | Количество инвалидов, получивших различные формы социальной поддержки | человек | 2689 | 2750 | 2741 | 0,997 |  |
|  | Количество малообеспеченных семей | человек | 1058 | 1055 | 1056 | 0,999 |  |
|  | Количество созданных ТОС | ед. | 41 | 27 | 27 | 1 |  |
|  | Количество общественных объединений или иных форм СОНКО | ед. | 46 | 46 | 46 | 1 |  |
|  | Количество семей военнослужащих, которым оказана дополнительная мера социальной поддержки, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива | ед. | 0 | 63 | 63 | 1 |  |
| **6** | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Слободского района» на 2020-2025 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество руководителей, специалистов, прошедших обучение по курсу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | % | 9 | 15 | 6 | 0,4 |  |
|  | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Слободского района | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУЮ в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Слободского района | % | 70 | 70 | 70 | 1 |  |
|  | Доля объема холодной воды , расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ, в общем объеме ХВ. | % | 72 | 74 | 74 | 1 |  |
|  | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ, в общем объеме ГВ. | % | 63 | 65 | 65 | 1 |  |
| **7** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района» 2020-2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма «Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие ЕДДС Слободского района»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономический ущерб, причиненный населению вследствие ЧС | тыс.руб. | 1612,0 | 4000,0 | 1612 | 1 |  |
|  | Количество погибшего и пострадавшего населения на пожарах | ед. | 7 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Время прибытия первого подразделения пожарной охраны | мин. | 20 | 17 | 19 | 0,894 |  |
|  | Количество погибшего и пострадавшего населения на водных объектах | ед. | 1 | 1 | 4 | 0,25 |  |
|  | Организация и обучение должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности | чел. | 20 | 24 | 24 | 1 |  |
|  | Время реагирования дежурно-диспетчерской службы района на чрезвычайные ситуации | мин. | 9 | 7 | 7 | 1 |  |
|  | Образование новых муниципальных пожарных команд | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зарегистрированных преступлений | единиц | 399 | 425 | 421 | 1 |  |
|  | Раскрываемость преступлений | % | 55,2 | 60 | 53,6 | 0,893 | Сложно раскрыть дистанционные кражи |
|  | Количество преступлений, совершенных в общественных местах | единиц | 108 | 140 | 92 | 1 |  |
|  | Доля лиц ранее осуждавшихся за совершение преступлений в общей численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу | % | 34,1 | 33 | 35 | 0,943 | *Несоциализированность лиц ранее осужденных* |
|  | Количество преступлений совершенных несовершеннолетними или при их участии | единиц | 18 | 20 | 24 | 0,833 | *Большое количество краж совершаемых подростками* |
|  | Уровень трудоустройства лиц трудоспособного возраста, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, от числа обратившихся в центр занятости населения | % | 44 | 37 | 41 | 1 | Своевременная работа центра занятости Слободского района |
|  | **Антинаркотические мероприятия не вошедшие в подпрограмму «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Слободском районе»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков | случаев на 100 тыс. населения | 111 | 79,6 | 88,3 | 0,901 | Найдена большая партия сбыта наркотических средств |
|  | Криминогенность наркомании | случаев на 100 тыс. населения | 57,6 | 59,6 | *54,2* | 1 |  |
|  | Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершенно-летних | случаев на 100 тыс. населения | *0* | *0* | *0* | 1 |  |
|  | Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков | случаев на 100 тыс. населения | *0* | *0* | *0* | 1 |  |
| **8** | **Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе» на 2020-2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объектов и систем коммунальной инфраструктуры в Слободском районе | шт. | 1 | 1 | 2 | 1 | Построен жилой многоквартирный дом в пгт.Вахруши . Кол-во квартир -40, кол-во переселенных граждан -76 чел.  Построен жилой многоквартирный дом в пос. Октябрьский. Кол-во квартир – 14, кол-во переселенных граждан -25 чел. |
|  | Количество переселенных граждан из аварийного жилья по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» | чел. | 87 | 112 | 101 | 0,901 | 76 чел. переселены в новый дом в пгт Вахруши,  25 чел. переселены в новый дом п. Октябрьский |
|  | Удовлетворенность граждан качеством коммунальных услуг | % | 79,4 | 87 | 89,44 | 1 |  |
|  | Количество установленных приборов учета в МКД | ед. | 0 | 0 | 0 | - | Не запланировано |
|  | Количество земельных участков, сформированных для ИЖС | тыс.ед. | 16,5 | 17 | 17 | 1 |  |
|  | Доля освоенных земельных участков, сформированных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | % | 73 | 75 | 75 | 1 |  |
|  | Количество разработанной (скорректированной) проектной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, имеющей положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество реализованных инициативных проектов по строительству (реконструкции) ремонту и благоустройству объектов общественной инфраструктуры муниципального образования Кировской области | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| **9** | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Слободском районе на 2020-2025 годы»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 409,7 | 409,7 | 409,7 | 1 |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчётн. года. | % | 7,9 | 8 | 8 | 1 |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорого местного значения | % | 92,1 | 92 | 92 | 1 |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | км | 6,481 | 5,896 | 5,896 | 1 |  |
|  | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 17 | 16 | 16 | 1 |  |
|  | Количество мест концентрации ДТП | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2022 годом) | ед. | 8,8 | 8,6 | 13,4 | 0,642 |  |
|  | Число происшествий с пострадавшими в ДТП | ед. | 75 | 76 | 81 | 0,938 |  |
|  | Число детей, пострадавших в ДТП | человек | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Соблюдение порядка (соглашения) о предоставлении субсидий из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям осуществляющим перевозку пассажиров | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Количество детей, получающих право бесплатного проезда | Чел. | 70 | 70 | 70 | 1 |  |
|  | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Слободского района | маршрут | 12 | 12 | 12 | 1 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги по проекту местных инициатив | км | 0 | 0,290 | 0,290 | 1 | Ремонт автомобильной дороги дер. Малые Серовы 0,290 км |
| **10** | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района» на 2020-2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения, участвующего в мероприятиях экологической направленности | тыс. человек | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Количество свалок бытовых (коммунальных) отходов ликвидированных или рекультивированных от общего количества свалок бытовых (коммунальных) отходов подлежащих ликвидации или рекультивации | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Площадь земель, введённых в эксплуатацию после ликвидация (рекультивация) накопленного экологического вреда окружающей среде | тыс.кв.м | 20 | 5,8 | 5,8 | 1 |  |
|  | Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления ТКО, от общего количества населенных пунктов Слободского района увеличится | процентов | 98 | 98 | 98 | 1 |  |
|  | Количество ликвидированных экологически опасных скважин к концу 2026 года составит 4 единиц; | единиц | - | - | - | - |  |
|  | Регулирование численности волка в 2023 г за счет средств местного бюджета | единиц | 1 | 11 | 11 | 1 |  |
| **11** | **Муниципальная программа « Развитие агропромышленного комплекса Слободского района Кировской области» на 2020-2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций района (с учетом субсидий) | % | 9 | 7,5 | -15,8 | 0 | 7 убыточных предприятий в 2023 году |
|  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельскохозяйственных организациях района | рублей | 35498 | 36487 | 41901 | 1 |  |
|  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в районе | тыс.га | 16,2 | 16,55 | 17,2 | 1 |  |
|  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях района (в амбарном весе) | тыс.тонн | 10,1 | 10,877 | 13,1 | 1 |  |
|  | Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях района (в амбарном весе) | ц/га | 21,7 | 21,2 | 25,1 | 1 |  |
|  | Производство скота и птицы на убой в с/х организациях (в живом весе) | тонн | 394,4 | 448,2 | 460,5 | 1 |  |
|  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях района | тыс.тонн | 21,151 | 21,294 | 22,165 | 1 |  |
|  | Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях района | кг | 8732,7 | 8902 | 9305 | 1 |  |
|  | Площадь скотомогильников, подлежащих содержанию | кв.м | 0 | 1200 | 1200 | 1 |  |
|  | Количество сибиреязвенных скотомогильников, в отношении которых установлены (изменены) размеры санитарно-защитных зон | ед. | x | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Отлов животных без владельцев | особей | 30 | - | - | - | Не запланировано |
|  | Соблюдение установленной распоряжением Правительства Кировской области предельной штатной численности работников органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства района | Чел. | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства района | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| **12** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2020-2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Доходы, всего:** | тыс.руб. | 22543,3 | 34817,2 | 38431,4 | 1 |  |
|  | Дивиденды | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Доходы от аренды имущества | тыс.руб. | 6047,5 | 7100 | 7350,8 | 1 |  |
|  | Доходы от аренды земли | тыс.руб. | 9121,5 | 13272 | 13980,9 | 1 |  |
|  | Доходы от продажи имущества | тыс.руб. | 287,1 | 725,2 | 725,3 | 1 |  |
|  | Доходы от продажи земельных участков | тыс.руб. | 7150,6 | 13720 | 16374,4 | 1 |  |
| **2** | **Проведение проверок фактического наличия и использования муниципального имущества Слободского района, имеющегося у физических и юридических лиц** | кол.проверок | 30 | 10 | 10 | 1 |  |
| **3** | **Вовлечение в налоговый и неналоговый оборот земельных участков и объектов недвижимого имущества** | % ежегодного исполнения по отношению к показателю прошлого периода | 110,04 | 104 | 104 | 1 |  |
| **4** | **Проведение муниципального земельного контроля за использованием земель района** | Количество мероприятий | 45 | 40 | 49 | 1 |  |
| **5** | **Уменьшение доли просроченной неурегулированной дебиторской задолженности по отношению к общей задолженности по арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество** | % | 75 | 69 | 60,18 | 1 |  |
| **13** | **Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Слободском районе Кировской области» на 2020-2025 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Количество документов, включённых в состав Архивного фонда Российской Федерации находящихся на хранении в муниципальном архиве | ед.хранения | 262 | 225 | 225 | 1 |  |
|  | Количество документов, включённых в состав Архивного фонда Российской Федерации по результатам экспертизы ценности документов в год | ед.хранения | 309 | 225 | 225 | 1 |  |
|  | Количество исполненных в законодательно установленные сроки запросов социально-правового характера, поступивших в муниципальный архив | ед. | 7460 | 1510 | 1510 | 1 |  |
|  | Количество пользователей архивной информацией муниципального архива | ед. | 2060 | 2060 | 2060 | 1 |  |
|  | Формирование и содержание муниципального архива | ед. хранения | 6309 | 6534 | 6534 | 1 |  |
|  | Количество обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| **14** | **Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в Слободском районе на 2020 – 2026 годы»** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией Слободского района Кировской области»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Факты неэффективного и нецелевого использование бюджетных средств | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Снижение количества обращений граждан по сравнению с предыдущим годом | % | 21 | 10 | -117 | 0 | в 2022 году было 443 обращения, в 2023 году 521 обращений. |
|  | Своевременное предоставление социальных гарантий муниципальным служащим (своевременная выплата заработной платы) | Кол-во жалоб | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Количество несовершеннолетних, снятых с учета в КДН и ЗП района | человек | 40 | 49 | 49 | 1 |  |
|  | Количество семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в КДН и ЗП района | Шт. | 57 | 40 | 40 | 1 |  |
|  | Освоение денежных средств на реализацию отдельного мероприятия «Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение» | Проц. | 100 | 100 | 97,66 | 0,977 | Выделено ЛБО 3183,7 тыс.руб., освоено 3109,2 тыс.руб. |
|  | Освоение денежных средств на реализацию отдельного мероприятия «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | Проц. | 91 | 100 | 100 | 1 | Выделено ЛБО 13 тыс.руб., освоено 13 тыс.руб. по фактической потребности |
|  | Освоение денежных средств на реализацию отдельного мероприятия «Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) комиссии(й)» | Проц. | 100 | 100 | 100 | 1 | Выделено ЛБО 1,7 тыс.руб., освоено 1,7 тыс.руб. |
|  | Освоение денежных средств на реализацию отдельного мероприятия «Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих» | Проц. | 100 | 100 | 100 | 1 | Выделено ЛБО 77,43 тыс.руб, освоено 77,43 тыс.руб. по фактической потребности |
|  | Освоение денежных средств на реализацию отдельного мероприятия «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» | Проц. | 100 | 100 | 100 | 1 | Выделено ЛБО 10 тыс.руб., освоено 10 тыс.руб. |
|  | Освоение денежных средств на реализацию отдельного мероприятия «Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийских переписей (сельскохозяйственных, населения) | Проц. | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано |
|  | Освоение денежных средств на реализацию отдельного мероприятия «Проведение выборов депутатов представительного органа Слободского района» | Проц. | 100 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано |
|  | Составление годового отчета об исполнении районного бюджета в установленный срок | Да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | **Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Факты неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Своевременное предоставление социальных гарантий муниципальным служащим (своевременная выплата заработной платы) | % | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Обеспеченность населения учреждениями культуры | Ед. | 77-КДУ  126-библ. | 77-КДУ  126-библ. | 73-КДУ  116,4-библ. | 0,933 | Количество учреждений без изменения, Уменьшилось кол-во населения |
|  | Обеспеченность спортивными сооружениями на 10 тыс. населения | Ед. | 31,33 | 31,4 | 31,4 | 1 |  |
|  | Организация прохождения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры (количество учреждений прошедших независимую оценку качества условий оказания услуг) | % | 6 | 3 | 3 | 1 | Независимую оценку качества условий оказания услуг прошли 3 ДШИ |
|  | **Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности управления образования Слободского района Кировской области»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Факты неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Снижение количества обращений граждан по сравнению с предыдущим годом на 10 % | % | -96 | 10 | -82 | 0 | Количество обращений граждан увеличилось с 49 в 2022 году до 89 в 2023 году |
|  | Своевременное предоставление социальных гарантий муниципальным служащим (своевременная выплата заработной платы) | Количество жалоб | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Обеспечение и защита прав и законных интересов несовершеннолетних и граждан, нуждающихся в установлении опеки | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | **Подпрограмма «Организация управления муниципальными финансами Слободского района»** |  |  |  |  |  |  |
|  | Составление проекта районного бюджета в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством | да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи районного бюджета | да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств | да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | Обеспечение расходных обязательств Слободского района средствами районного бюджета в объеме, утвержденном решением районной Думы «Об утверждении бюджета муниципального образования Слободской муниципальный район на очередной финансовый год и на плановый период» | % | 98,4 | 100 | 95,4 | 0,954 | Расходы произведены по фактической потребности |
|  | Отношение объема муниципального долга Слободского района к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 18,1 | Не более 50 | 18,0 | 1 |  |
|  | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Слободского района к общему объему расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | % | 0,5 | Не более 15 | 0,3 | 1 |  |
|  | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу | да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | Выполнение финансовым управлением утвержденного плана контрольной работы | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Наличие результатов оценки качества управления финансами главных распорядителей средств районного бюджета | да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | Наличие результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процессе в городском и сельских поселениях района | да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| **15** | **Муниципальная программа «Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области» на 2020-2026** |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение расходных обязательств Слободского района средствами районного бюджета в объеме, утвержденном решением районной Думы «Об утверждении бюджета муниципального образования Слободской муниципальный район на очередной финансовый год и на плановый период» | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Отношение фактического объема средств районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений к утвержденному плановому значению | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений после выравнивания бюджетной обеспеченности | раз | 3,05 | 1,25 | 1,53 | 0,817 | Наличие бездотационных поселений, в доходах которых преобладают поступления от земельного налога |
|  | Перечисление межбюджетных трансфертов городского и сельским поселениям из районного бюджет, предусмотренных муниципальной программой, в объеме утвержденном решением районной Думы об утверждении бюджета Слободского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| **16** | **Муниципальная программа «Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития Слободского района» на 2020 -2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа по повышению квалификации кадров | чел. | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Уровень оснащенности компьютерной техникой и программным обеспечением, соответствующим современным требованиям бухгалтерского учета | % | 66 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Наличие жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности обслуживаемых учреждений | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Несоблюдение установленных сроков формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности | % | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Несоблюдение требований о составе бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности | % | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Нарушения режима экономии по ФОТ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Неисполнение Порядка проверок внутреннего финансового контроля | % | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Нецелевое расходование средств бюджетов обслуживаемых учреждений | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| **17** | **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Слободском районе» на 2020 – 2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество заседаний комиссии по противодействию коррупции и криминализации экономики, проведенных в отчетном году | ед. | 4 | 4 | 4 | 1 | В 2023 году проведено 4 заседания комиссии по противодействию коррупции и криминализации экономики в Слободском районе |
|  | Доля заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов с участием представителей институтов гражданского общества | % | 100 | 100 | 100 | 1 | В 2023 году заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов с участием представителей институтов гражданского общества не проводилось, т.к. не было оснований для создания комиссии. |
|  | Отношение количества размещенных сведений о доходах к общему количеству сведений о доходах, подлежащих размещению. | % | 100 | 100 | 100 | 1 | Работа проводится на постоянной основе в соответствии с требованиями. В 2023 году (за 2022г) справки предоставили все муниципальные служащие администрации, на которых возложена эта обязанность. |
|  | Отношение количества **обученных** муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции к количеству муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | % | 100 | 100 | 100 | 1 | В 2023 году 5 муниципальных служащих администрации Слободского района прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе |
|  | Отношение количества муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, к общему количеству указанных лиц | % | 100 | 100 | 100 | 1 | - |
|  | Отношение количества муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, к общему количеству указанных лиц | ед. | 100 | 100 | 100 | 1 | - |
|  | Отношение количества муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, принявших участие в мероприятиях про профессиональному развитию в области противодействия коррупции, к общему количеству указанных лиц | % | 100 | 100 | 100 | 1 | - |
|  | Отношение количества муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, получивших дополнительное профессиональное образование по вопросам противодействия коррупции в течение 2020-2026г.г., к общему количеству указанных лиц | % | 100 | 100 | 100 | 1 | В 2023 году дополнительное профессиональное образование прошел 1 чел. (ОМЗ) |
|  | Количество семинаров – совещаний по вопросам противодействия коррупции , проведенных в течение отчетного года | ед. | 2 | 2 | 3 | 1 | В 2023 году прошло 3 семинара по вопросам противодействия коррупции: 21.02.2023 – Семинар с депутатами Слободской районной Думы по разъяснению законодательства по соблюдению ограничений, предусмотренных законодательством по противодействию коррупции.  15.03.2023 – Семинар с муниципальными служащими по вопросу заполнения справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и соблюдению требований антикоррупционного законодательства  14.12.2023 – Семинар с муниципальными служащими «Конфликт интересов в деятельности органов местного самоуправления» |
|  | Отношение проведенных антикоррупционных экспертиз к общему количеству разработанных нормативных правовых актов и их проектов | % | 100 | 100 | 100 | 1 | Работа проводилась в полном объеме. Все разработанные НПА прошли экспертизу |
|  | Отношение количества обращений граждан и организаций, **проанализированных** на предмет наличия сведений о возможных проявлениях коррупции, к общему количеству поступивших обращений граждан и организаций | % | 100 | 100 | 100 | 1 | В 2023 году поступило 527 обращений граждан. Все обращения проанализированы на предмет наличия сведений о возможных проявлениях коррупции, нарушений не выявлено |
| **18** | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства и торговли в Слободском районе» на 2020 – 2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия | единиц | 197 | 198 | 211 | 1 | Показатели будут уточняться после разработки и утверждения прогноза, а также после получения статистической информации. |
|  | Количество индивидуальных предпринимателей | единиц | 792 | 799 | 863 | 1 |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий (с учетом микропредприятий) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 1 |
|  | Оборот товаров (услуг), производимых малыми предприятиями (с учетом микропредпритятий) | тыс.руб. | 2553944,68 | 2742936,58 | 2742936,58 | 1 |
|  | Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 |
| **19** | **Муниципальная программа «Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области» на 2020 – 2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля компьютерной техники, возраст которой не превышает 5 лет к общему количеству компьютерной техники | % | 75 | 65 | 75 | 1 |  |
|  | Количество приобретенной техники и комплектующих | ед. | 29 | 11 | 11 | 1 |  |
|  | Количество информационных материалов о деятельности муниципального образования, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ед. | 901 | 865 | 1810 | 1 |  |
|  | Доля органов местного самоуправления, подключенных к единой защищенной высокоскоростной оптоволоконной телекоммуникационной сети | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района | % | 68 | 73,2 | 88,6 | 1 |  |
|  | Доля используемого учреждениями преимущественно отечественного программного обеспечения | % | 65 | 70 | 70 | 1 |  |
|  | Количество приобретенного программного обеспечения | ед. | 4 | 3 | 3 | 1 |  |
|  | Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде (в том числе и через многофункциональные центры) | % | - | - | - | - |  |
|  | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | % | 36,98 | 40 | 67,4 | 1 |  |
| **20** | **«Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области» на 2020-2026 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  | получение разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы | шт. | 1 | 0 | 0 | - | Мероприятие не запланировано |