|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Слободского района  от 29.03.2024 № 467 |

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Слободского района за 2023 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Слободского района за 2023 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с п.5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Слободского района, утвержденным постановлением администрации Слободского муниципального района Кировской области от 02.08.2016 № 1043.

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства администрации Слободского района ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти района и формирования местного бюджета в программном формате, в соответствии с Перечнем муниципальных программ Слободского района на 2023 год, утвержденным постановлением администрации Слободского района Кировской области от 26.07.2022 № 906 (далее-Перечень), в отчетном году осуществлялась реализация 20 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Слободского района на среднесрочную перспективу, на период до 2025 года, муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Слободского района» утверждена с периодом действия до 2030 года, а также учитывает положения государственных программ Кировской области. Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями ежегодно утверждаются Планы реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов.

К сводному докладу прилагается информация:

рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Слободского района в 2023 году (приложение №1);

сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ Слободского района в 2023 году (Приложение № 2);

сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальных программ Слободского района за 2023 год (Приложение № 3).

**1. Общие сведения о муниципальных программах Слободского района**

Администрация района обеспечила формирование и утверждение порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Слободского района (утверждено постановлением администрации Слободского муниципального района Кировской области от 02.08.2016 № 1043 (далее – Порядок).

Согласно Порядку разработка муниципальных программ (далее – муниципальных программ) осуществляется на основании Перечня муниципальных программ. Перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития района.

Планы реализации муниципальных программ позволяют определить промежуточные реперные точки - контрольные события, характеризующие промежуточную успешность реализации муниципальной программы в течение года.

Утвержденные муниципальные программы, планы их реализации в соответствии с требованиями Порядка подлежат размещению на официальном сайте Слободского района.

По итогам полугодия, 9 месяцев ответственные исполнители совместно с соисполнителями подготавливают отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ, а по итогам года – о ходе реализации муниципальных программ в целом. Таким образом, мониторинг наступления контрольных событий муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения каких-либо проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ.

По итогам 2023 года подготовлен отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ. Целью формирования и реализации муниципальных программ является необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач. Реализация муниципальных программ направлена на решение ключевых задач и достижение важнейших стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития района, определенных Стратегией социально-экономического развития Слободского муниципального района Кировской области на период до 2035 года, утвержденной Решением Слободской районной Думы от 20.02.2019 № 35/350.

**2. Сведения об утверждении муниципальных программ,**

**планов реализации муниципальных программ и представлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в 2023 году**

Всего администрацией Слободского района утверждено 20 муниципальных программ. Все муниципальные программы размещены на официальном сайте администрации Слободского района. Планы реализации муниципальных программ утверждаются на 1 год, также размещаются на официальном сайте.

В соответствии с п.5.8. Порядка ответственными исполнителями совместно с соисполнителями до 1 марта года следующего за отчетным, подготавливается и направляется годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - годовой отчет). Подготовка годового отчета производится в соответствии с Порядком. На дату формирования Сводного доклада предоставлено 20 отчетов.

**3. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период**

На основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации Финансового управления Слободского района об использовании бюджетных ассигнований, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

В 2023 году в рамках муниципальных программ освоено 95,437 % бюджетных ассигнований (приложение № 2). В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.  Основные изменения были связаны:

- с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований районного бюджета;

- внесением изменений в целевые показатели в связи с изменениями объемов финансирования.

**4. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год**

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями. При анализе учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);

- по ряду показателей фактические значения показателей приведены по оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что все программы имеют высокий уровень достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ, который варьируется от 33,069 до 45 баллов. Информация о плановых и фактических значениях конкретных показателей уровня муниципальных программ с указанием причин их не достижения приведена в приложении № 3.

**5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ**

Общая сумма фактических расходов на реализацию муниципальных программ района в 2023 году за счет всех источников финансирования составила 987,451 млн. рублей, из них:

55,3 % средства областного бюджета – 546,333 млн. рублей

3,5 % средства федерального бюджета – 34,693 млн. рублей

41,2 % средства местных бюджетов – 406,426 млн. руб.

В общей сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ:

54,93 % расходов пришлось на муниципальную программу «Развитие образования Слободского района» – 542,358 млн. рублей;

10,13 % – «Развитие транспортной системы в Слободском районе» – 100,014 млн. рублей;

8,72 % - «Развитие культуры Слободского района Кировской области» – 86,063 млн. рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ приведена в приложении № 2.

**6. Оценка эффективности реализации муниципальных программ, рейтинг эффективности их реализации, предложения о целесообразности продолжения реализации муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в программы или о досрочном прекращении реализации муниципальных программ начиная с очередного финансового года**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2023 года проведена управлением экономического развития и поддержки сельхозпроизводства администрации Слободского района в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации района от 02.08.2016 № 1043, и основана на совокупной оценке по 3 критериям:

оценка степени достижения целевых показателей эффективности;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка качества управления муниципальной программой.

По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ. Рейтинговые оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в приложении № 1.

 Все программы имеют высокий уровень реализации, целесообразно продолжить реализацию в последующие годы.

На основании проведенного мониторинга по реализации муниципальных программ за 2023 год ответственным исполнителям рекомендуется:

своевременно вносить изменения в муниципальные программы в части ресурсного обеспечения, целевых показателей;

проводить мониторинг реализации муниципальных программ в установленные Порядком сроки;

контролировать своевременное размещение на сайте администрации Слободского района информации о внесенных изменениях в муниципальные программы;

План реализации муниципальных программ разрабатывать и утверждать в сроки, установленные Порядком.