ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ СЛОБОДСКОГО РАЙОНА

учреждено решением Слободской районной Думы

от 15.12.2006 № 15/169

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

органов местного самоуправления Слободского муниципального района Кировской области

Выпуск № 9 (183)

10.04.2025 года

Учредитель: Слободская районная Дума

Ответственный за выпуск: Организационный отдел администрации Слободского района (613150, г. Слободской,   ул. Советская 86, тел. 4-25-43).

Тираж: 34 экземпляра

Места размещения экземпляров официального издания: администрация Слободского района, администрации сельских и городского поселений Слободского района, муниципальные библиотеки Слободского района.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Извещение о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Постановление администрации Слободского района от 31.03.2025 № 493 «Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Слободского района за 2024 год» | 2 |

____________________________________________________________________________________________________

| ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субъект Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кировская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |
| муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Слободской муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |
| населенный пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д. Колодкины, Шестаковское с/п, с. Бобино, Бобинское с/п, д. Стулово, Стуловское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |
| № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43:30:330612, 43:30:370401, 43:30:410306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выполняются комплексные кадастровые работы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от |  |  |  |  | « |  | 30 |  |  |  | » |  | января |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | г.№ |  |  |  | 321-20-2025-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполняются комплексные |  |  |
| кадастровые работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кировская область, город Слободской, улица Советская, дом 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
|  |  | (Адрес работы согласительной комиссии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а также в администрации Шестаковского сельского поселения, по адресу: с. Шестаково, ул. Советская, д. 29, в администрации Бобинского сельского поселения, по адресу: ул. Мира, д. 18а в администрации Стуловского сельского поселения по адресу: д. Стулово, ул. Трактовая, д. 56 или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное образование Слободской муниципальный район Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | https://admslob.gosuslugi.ru/ |  |  | ; |  |
|  |  | (Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Адрес сайта) |  |  |  |  |
|  |  | Министерство имущественных отношений Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | https://dgs.kirovreg.ru/ |  |  | ; |  |
|  |  | (Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Адрес сайта) |  |  |  |  |
|  |  | Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | https://rosreestr.gov.ru/ |  |  | . |  |
|  |  | (Наименование органа кадастрового учета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Адрес сайта) |  |  |  |  |
| Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43:30:330612, 43:30:370401, 43:30:410306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состоится по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кировская область, город Слободской, улица Советская, дом 86, 2 этаж (зал заседаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | « |  | 30 |  |  |  |  | » |  | апреля |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | г. в |  |  |  |  | 10 |  |  | часов |  |  | 00 | минут. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с |  |  |  | « |  | 10 |  |  | » |  |  | апреля |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | г. по « |  |  |  |  | 30 |  |  | » | апреля |  |  |  |  | 2025 |  | г. и |  |  |  |
| с |  |  |  | « |  | 01 |  |  | » |  |  | мая |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | г. по « |  |  |  |  | 04 |  |  | » | июня |  |  |  |  | 2025 |  | г. |  |  |  |
| Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение: карта-планы территории размещены в сети Интернет на официальном сайте администрации Слободского района https://www. admslob.gosuslugi.ru /

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31.03.2025 | № | 493 |
| --- | --- | --- |

г. Слободской

Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Слободского района за 2024 год

В соответствии  с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Слободского муниципального района Кировской области от  02.08.2016  №  1043 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Слободского района Кировской области» и проведенной управлением экономического развития и поддержки сельхозпроизводства администрации Слободского района оценкой эффективности реализации муниципальных программ, Администрация Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Слободского района за 2024 год согласно приложению.

2.    Контроль       за       исполнением      постановления      возложить       на заместителя главы администрации района по экономическому развитию, имущественно – земельным вопросам и поддержке сельхозпроизводства Татаурову О.В. и заместителя главы администрации района, начальника финансового управления Зорину И.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и в информационном бюллетене органов местного самоуправления Слободского муниципального района Кировской области.

Глава Слободского района						         А.И. Костылев

Приложение № 3

к докладу

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальных программ

Слободского района за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Выполнение целевого индикатора, коэф-т | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2023 | отчетный год 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | «Развитие образования в Слободском районе» на 2020-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) | % | - | 50 | 85 | 1 | Из 7 выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, 6 переданы на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье, 1 устроен в госучреждение |
| 1.2 | Доля родителей, получающих компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, к общему числу родителей, обратившихся за компенсацией | % | - | 95 | 81 | 0,852 | Обратились родители, доходы семей которых превышают прожиточный минимум |
| 1.3 | доля педагогических работников, получающих меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 1.4 | доля педагогических работников, получающих компенсацию за работу по подготовке государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, к общему числу участвующих в проведении указанной государственной итоговой аттестации | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 1.5 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области, обеспечивающих высокое качество образования | единиц | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| 1.6 | Доля обучающихся, являющихся детьми участников специальной военной операции, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся детей участников специальной военной операции. | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 1.7 | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | единиц | - | 151 | 151 | 1 |  |
| 1.8 | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | единиц | - | 901 | 901 | 1 |  |
| 1.9 | Доля детей-инвалидов (инвалидов), не относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в них, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием, к общему количеству детей-инвалидов (инвалидов), не относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в них | % | - | 100 | 100 | 1 |  |
| 1.10 | Обеспечены выплаты ежемесячной денежной компенсации родителям (законным представителям) детей-инвалидов, инвалидам в случае их обучения на дому. | единиц | - | 2 | 2 | 1 |  |
| 1.11 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | единица | - | 14 | 14 | 1 |  |
| 1.12 | Количество общеобразовательных организаций муниципального образования, обеспеченных обновленными средствами обучения для реализации образовательных программ по математике (профильный уровень) и (или) физике | единица | 3 | 3 | 3 | 1 |  |
| 2 | Региональные проекты Кировской области, реализуемые вне рамок национальных проектов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых укреплена материально-техническая база и проведено благоустройство территории образовательной организации | единиц | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены предписания контрольных (надзорных) органов и решения суда и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации | единиц | 16 | 2 | 2 | 1 |  |
| 2.3 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, | человек | 16 | 6 | 6 | 1 |  |
| 3 | Реализация мероприятий национального проекта "Образование" |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | количество | 14 | 14 | 14 | 1 |  |
| 3.2 | Количество подготовленных образовательных пространств в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | единиц | 2 | 4 | 4 | 1 |  |
| 4 | Мероприятия в установленной сфере деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее двухразовое питание, к общему количеству обучающихся с ОВЗ в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 4.2 | Доля учащихся 5-11 классов, обеспеченных бесплатным питанием | % | - | 5,5 | 5,5 | 1 |  |
| 4.3 | Доля выпускников общеобразовательных организаций Слободского района, получивших стипендию «За успехи в учении», в общей численности выпускников, награжденных медалями «За успехи в учении» | % | - | 100 | 100 | 1 |  |
| 4.4 | Количество проведенных конкурсов, фестивалей муниципального уровня | единиц | - | 4 | 4 | 1 |  |
| 4.5 | доля студентов, заключивших договор о целевом обучении с муниципальными образовательными организациями Слободского района, обратившихся в управление образования для получения денежной выплаты в целях оказания им социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 4.6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1 |  |
| 4.7 | Премия главы Слободского района лучшим педагогическим работникам образовательных организаций Слободского района | единиц | 3 | 3 | 3 | 1 |  |
| 2 | Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Слободского района» на 2020-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодежи в общей численности населения (от 15 до 35 лет) | % | 19,85 | 18,96 | 17,3 | 0,912 |  |
|  | Доля молодежи, участвующая в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, пропаганде здорового образа жизни в общем количестве населения (от 15 до 24 лет) | % | 22 | 16,5 | 16,5 | 1 |  |
|  | Количество молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации Подпрограммы | чел | 1500 | 1600 | 1600 | 1 |  |
|  | Количество молодежи вовлеченной в социальную практику | чел | 35 | 35 | 35 | 1 |  |
|  | Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации Подпрограммы | шт | 22 | 24 | 24 | 1 |  |
|  | Общее количество обучающихся и воспитанников системы образования Слободского района, оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой управлением образования администрации Слободского района | чел | 780 | 848 | 678 | 0,799 | Повышение цен на продукты питания, повышение стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей за счет родительской платы – отказ родителей от посещения лагеря. |
|  | Доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества школьного возраста в образовательных организациях Слободского района | % | 40,700 | 44,2 | 22,3 | 0,504 |  |
|  | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на социальную выплату | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры Слободского района Кировской области» на 2020-2030 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры | баллы | 87,6 | 77 | 84,3 | 1 |  |
|  | - Количество посещений культурных мероприятий (все типы организаций сферы культуры, в т.ч. ДМШ,ДШИ) | единиц | - | 540,0 | 597,1 | 1 |  |
|  | - Количество посещений муниципальных учреждений культуры (все типы учреждений) | тыс. посещений | 549 | 525 | 595,1 | 1 |  |
|  | Обеспеченность учреждениями культуры | процент | 78 | 78 | 78 | 1 |  |
|  | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | процент | 87 | 89 | 93 | 1 |  |
|  | 1. Комплекс процессных мероприятий по реализации муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1) «Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посетителей муниципальных библиотек | тыс. посещений | 286 | 260,0 | 317,5 | 1 |  |
|  | Количество выданных документов из фондов муниципальных библиотек | тыс. экз | 505,0 | 505,0 | 509,8 | 1 |  |
|  | 1.2). «Организация и поддержка народного творчества» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посещений культурно-досуговых учреждений ( все кду района) | тыс. посещений | 263 | 265 | 279,3 | 1 |  |
|  | Количество посещений (РЦКД+) | тыс. посещений. | 100 | 103 | 109 | 1 |  |
|  | Количество проведенных творческих и культурно-массовых мероприятий ( все КДУ района) | единиц | 4589 | 4500 | 4343 | 0,965 |  |
|  | Количество проведенных творческих и культурно- массовых мероприятий (РЦКД+) |  | 1834 | 1800 | 1531 | 0,851 |  |
|  | Количество участников клубных формирований (все кду района) | человек | 4886 | 4800 | 4803 | 1 |  |
|  | Количество участников клубных формирований (РЦКД+) | человек | 1692 | 1700 | 1699 | 0,999 |  |
|  | Средняя численность участников клубных формирований по КДУ Слободского района на тысячу жителей | человек | 152,6 | 152 | 150 | 0,987 |  |
|  | в т.ч. по клубной системе Слободского района (РЦКД+) участников клубных формирований на тысячу жителей | человек | 125 | 110 | 117 | 1 |  |
|  | 1.3). «Дополнительное образование в детских музыкальных школах и школах искусств» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей обучающихся , в детских школах искусств, в том числе по видам искусств | человек | 288 | 285 | 314 | 1 |  |
|  | Доля детей, обучающихся в ДШИ, вовлеченных в творческую деятельность на конкурсной основе от общего количества обучающихся | процентов | 63 | 52 | 49 | 0,942 |  |
|  | 1.4). «Развитие кадрового потенциала отрасли культура Слободского района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры установленной ежегодным Соглашением с Министерством культуры Кировской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Количество специалистов учреждений культуры , получающих меры социальной поддержки | человек | 50 | 50 | 50 | 1 |  |
|  | 1.5). Мероприятия в установленной сфере деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных районных проектов (мероприятий), посвященных наиболее значимым событиям в жизни района и поддержке творческих инициатив населения и организаций культуры Слободского района | единиц | 17 | 12 | 20 | 1 |  |
|  | 1.6). «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы | единиц | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
|  | 1.7). «Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов РФ» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Ед. | 3 | 4 | 4 | 1 |  |
|  | 2. Реализация отдельных мероприятия региональных проектов, входящих и не входящих в национальный проект «Культура» : |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Реализация отдельных мероприятий региональных проектов в рамках реализации национального проекта «Культура» |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1) «Обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры культуры района» («Культурная среда») |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (сельских культурно-досуговых учреждений, муниципальных библиотек, детских школ искусств, в т.ч. по видам искусств) | единиц | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | 2) количество организаций культуры, получивших современное оборудование , в т.ч. | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | - количество ДМШ, ДШИ оснащенных музыкальными инструментами и новым оборудованием, учебными материалами |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | - создано муниципальных модельных библиотек | единиц | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | - оснащено оборудованием кинозалов, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 500,0 тыс. человек | единиц | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | 2.1.2) «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей района» ( «Творческие люди») |  |  |  |  |  |  |
|  | -количество творческих работников и управленческих кадров учреждений культуры, прошедших переподготовку или повышение квалификации, в том числе в дистанционных центрах обучения | человек | 10 | 2 | 5 | 1 |  |
|  | - оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры (предоставлено денежное поощрение) | единиц | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | - оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры (предоставлено денежное поощрение) | человек | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2.1.3) «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
|  | - количество обращений к цифровым ресурсам учреждений культуры | тыс.единиц. | 43 | 33 | 61 | 1 |  |
|  | Количество Он-лайн трансляций на портале «PRO- культура», организованных учреждениями культуры | единиц | - | 20 | 31 | 1 |  |
|  | 2.2 Реализация отдельных мероприятий региональных проектов по развитию культурного потенциала ( вне рамок национального проекта «Культура» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация регионального проекта «Культурный отдых в культурной среде» ( капитальный ремонт системы отопления Озерницкого клуба-филиала и ремонт потолка) | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Слободском районе» на 2020-2030 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан систематически, занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3-79 лет от общей численности населения | % | 45 | 50 | 48,4 | 0,968 |  |
|  | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, формирующим гармонично развитую личность | % | 21,5 | 22 | 22 | 1 |  |
|  | Удовлетворенность граждан условиями для занятий физ. культурой и спортом | % | 55,8 | 56 | 55,8 | 0,996 |  |
|  | Обеспечение спортивными сооружениями на 10 тыс. человек населения | Ед. | 31,4 | 31,5 | 31,4 | 0,997 |  |
|  | Результативность участия в областных и Всероссийских соревнованиях (количество призовых мест в год) | Ед. | 48 | 40 | 52 | 1 |  |
|  | Количество спортсменов, выполнивших или подтвердивших массовые спортивные разряды | Ед. | 139 | 200 | 152 | 0,76 |  |
|  | Количество спортсменов, выполнивших или подтвердивших I спортивный разряд и выше | Чел. | 7 | 10 | 15 | 1 |  |
|  | Количество социально значимых районных мероприятий по формированию ЗОЖ. | ед. | 7 | 7 | 7 | 1 |  |
|  | Охват населения мероприятиями по ЗОЖ | чел. | 2401 | 2422 | 2431 | 1 |  |
|  | Кол-во публикаций о ЗОЖ | ед. | 50 | 52 | 52 | 1 |  |
|  | Уровень смертности трудоспособного населения | чел. | 560 | 560,0 | 559,0 | 1 |  |
|  | доля взрослого населения, охваченного диспансеризацией | % | 88 | 90 | 90 | 1 |  |
|  | доля взрослого населения, охваченного профилактическими осмотрами | % | 68 | 70 | 70 | 1 |  |
|  | Количество построенных спортивных объектов по региональной программе | ед. | - | - | - | - | Не запланированы |
|  | Количество объектов спортивной инфраструктуры, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием | ед. | 1 | - | - | - | Не запланированы |
|  | Количество предоставленных местным бюджетам из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на финансовую поддержку детско-юношеского спорта | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Муниципальная программа «Содействие развитию социальных институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Слободском районе» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество человек, семей, получивших различные формы социальной поддержки | человек | 6075 | 6000 | 6015 | 1 |  |
|  | Количество инвалидов, получивших различные формы социальной поддержки | человек | 2741 | 2800 | 2811 | 1 |  |
|  | Количество малообеспеченных семей | человек | 1056 | 1055 | 1058 | 1 |  |
|  | Количество созданных ТОС | ед. | 27 | 28 | 28 | 1 |  |
|  | Количество общественных объединений или иных форм СОНКО | ед. | 46 | 46 | 46 | 1 |  |
|  | Количество семей военнослужащих, которым оказана дополнительная мера социальной поддержки, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива | ед. | 63 | 110 | 115 | 1 |  |
| 6 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Слободского района» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество руководителей, специалистов, прошедших обучение по курсу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | % | 6 | 15 | 6 | 0,4 |  |
|  | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Слободского района | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУЮ в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Слободского района | % | 70 | 70 | 70 | 1 |  |
|  | Доля объема холодной воды , расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ, в общем объеме ХВ. | % | 74 | 74 | 74 | 1 |  |
|  | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ, в общем объеме ГВ. | % | 65 | 65 | 65 | 1 |  |
| 7 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района» 2020-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономический ущерб, причиненный населению вследствие ЧС | тыс.руб. | 1612,0 | 2800,0 | 751,603 | 1 |  |
|  | Количество погибшего и пострадавшего населения на пожарах | ед. | 0 | 1 | 4 | 0 |  |
|  | Время прибытия первого подразделения пожарной охраны | мин. | 19 | 16 | 16 | 1 |  |
|  | Количество погибшего и пострадавшего населения на водных объектах | ед. | 4 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Организация и обучение должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности | чел. | 24 | 24 | 24 | 1 |  |
|  | Время реагирования дежурно-диспетчерской службы района на чрезвычайные ситуации | мин. | 7 | 6 | 6 | 1 |  |
|  | Оснащение общественных мест, учреждений культуры и образования системами видеонаблюдения | ед. | - | 4 | 12 | 1 | Образование-3 камеры Культура-9 камер Спорт-0 камер |
|  | Образование новых муниципальных пожарных команд | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Количество зарегистрированных преступлений | единиц | 421 | 420 | 336 | 1 |  |
|  | Раскрываемость преступлений | % | 53,6 | 60 | 56,4 | 0,940 |  |
|  | Количество преступлений, совершенных в общественных местах | единиц | 92 | 135 | 88 | 1 |  |
|  | Доля лиц ранее осуждавшихся за совершение преступлений в общей численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу | % | 35 | 32 | 21 | 1 |  |
|  | Количество преступлений совершенных несовершеннолетними или при их участии | единиц | 24 | 19 | 1 | 1 |  |
|  | Уровень трудоустройства лиц трудоспособного возраста, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, от числа обратившихся в центр занятости населения | % | 41 | 37 | 39 | 1 |  |
|  | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков | случаев на 100 тыс. населения | 88,3 | 79,5 | 63,4 | 1 |  |
|  | Криминогенность наркомании | случаев на 100 тыс. населения | 54,2 | 59,5 | 47,7 | 1 |  |
|  | Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершенно-летних | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе» на 2020-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объектов и систем коммунальной инфраструктуры в Слободском районе | шт. | 2 | 2 | 0 | - | Мероприятие не запланировано, в муниципальную программу не внесены изменения |
|  | Количество переселенных граждан из аварийного жилья по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» | чел. | 101 | - | - | - | Мероприятие не запланировано |
|  | Удовлетворенность граждан качеством коммунальных услуг | % | 89,44 | 87 | 75,64 | 0,869 |  |
|  | Количество установленных приборов учета в МКД | ед. | 0 | 0 | 0 | - | Не запланировано |
|  | Количество земельных участков, сформированных для ИЖС | тыс.ед. | 17 | 17,5 | 17,5 | 1 |  |
|  | Доля освоенных земельных участков, сформированных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | % | 75 | 77 | 77 | 1 |  |
|  | Количество проектной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (реконструкция системы Вахрушевского городского поселения) | ед. | - | - | - | - |  |
|  | Количество разработанной (скорректированной) проектной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения) | ед. | 1 | - | - | - |  |
|  | Количество реализованных инициативных проектов по строительству (реконструкции) ремонту и благоустройству объектов общественной инфраструктуры муниципального образования Кировской области | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Слободском районе на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 409,7 | 409,7 | 409,7 | 1 |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчётн. года. | % | 8 | 8,1 | 11,2 | 1 |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорого местного значения | % | 92 | 91,9 | 88,8 | 1 |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | км | 5,896 | 4,2146 | 4,2146 | 1 |  |
|  | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 16 | 15,4 | 14,8 | 1 |  |
|  | Количество мест концентрации ДТП | ед. | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2022 годом) | ед. | 13,4 | 9,1 | 9,1 | 1 |  |
|  | Число происшествий с пострадавшими в ДТП | ед. | 81 | 68 | 78 | 0,871 |  |
|  | Число детей, пострадавших в ДТП | человек | 2 | 1 | 2 | 0,5 |  |
|  | Соблюдение порядка (соглашения) о предоставлении субсидий из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям осуществляющим перевозку пассажиров | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Количество детей, получающих право бесплатного проезда | Чел. | 70 | 68 | 116 | 1 |  |
|  | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Слободского района | маршрут | 12 | 12 | 12 | 1 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги по проекту местных инициатив | км | 0,290 | 0 | 0 | - | Не запланирован |
| 10 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района» на 2020-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения, участвующего в мероприятиях экологической направленности | тыс. человек | 2 | 2,3 | 2 | 0,870 |  |
|  | Количество свалок бытовых (коммунальных) отходов ликвидированных или рекультивированных от общего количества свалок бытовых (коммунальных) отходов подлежащих ликвидации или рекультивации | - единиц | 1 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | Площадь земель, введённых в эксплуатацию после ликвидация (рекультивация) накопленного экологического вреда окружающей среде | тыс.кв.м | 5,8 | 15 | 5,8 | 0,387 |  |
|  | Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления ТКО, от общего количества населенных пунктов Слободского района увеличится | - процентов | 98 | 93 | 98 | 1 |  |
|  | Количество ликвидированных экологически опасных скважин к концу 2026 года составит 4 единиц; | - единиц | - | - | - | - | Мероприятие не запланировано |
|  | - Регулирование численности волка в 2023 г за счет средств местного бюджета | - единиц | 11 | 23 | 23 | 1 |  |
| 11 | Муниципальная программа « Развитие агропромышленного комплекса Слободского района Кировской области» на 2020-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций района (с учетом субсидий) | % | -15,8 | 16,8 | -4,58 | 0 | наличие убыточных предприятий |
|  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельскохозяйственных организациях района | рублей | 41901 | 44963 | 52190 | 1 |  |
|  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в районе | тыс.га | 17,2 | 17,259 | 17,593 | 1 |  |
|  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях района (в амбарном весе) | тыс.тонн | 13,1 | 11,351 | 9,059 | 0,798 |  |
|  | Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях района (в амбарном весе) | ц/га | 25,1 | 23,2 | 21,2 | 0,914 |  |
|  | Производство скота и птицы на убой в с/х организациях (в живом весе) | тонн | 460,5 | 443 | 465,5 | 1 |  |
|  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях района | тыс.тонн | 22,165 | 22,544 | 22,995 | 1 |  |
|  | Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях района | кг | 9305 | 9090 | 8831 | 0,972 |  |
|  | Площадь скотомогильников, подлежащих содержанию | кв.м | 1200 | 1200 | 1200 | 1 |  |
|  | Количество сибиреязвенных скотомогильников, в отношении которых установлены (изменены) размеры санитарно-защитных зон | ед. | 1 | - | - | - |  |
|  | Соблюдение установленной распоряжением Правительства Кировской области предельной штатной численности работников органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства района | Чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства района | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 12 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2020-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доходы, всего: | тыс.руб. | 38482,4 | 35345,4 | 39473,3 | 1 |  |
|  | Дивиденды | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Доходы от аренды имущества | тыс.руб. | 7350,8 | 5109,5 | 5669,9 | 1 |  |
|  | Доходы от аренды земли | тыс.руб. | 13980,9 | 18235,9 | 18726,4 | 1 |  |
|  | Доходы от продажи имущества | тыс.руб. | 776,3 | 0 | 585,00 | 1 |  |
|  | Доходы от продажи земельных участков | тыс.руб. | 16374,4 | 12200 | 14492,0 | 1 |  |
| 2 | Проведение проверок фактического наличия и использования муниципального имущества Слободского района, имеющегося у физических и юридических лиц | кол.проверок | 10 | 10 | 10 | 1 |  |
| 3 | Вовлечение в налоговый и неналоговый оборот земельных участков и объектов недвижимого имущества | % ежегодного исполнения по отношению к показателю прошлого периода | 104 | 104 | 176,25 | 1 |  |
| 4 | Проведение муниципального земельного контроля за использованием земель района | Количество мероприятий | 49 | 40 | 55 | 1 |  |
| 5 | Уменьшение доли просроченной неурегулированной дебиторской задолженности по отношению к общей задолженности по арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество | % | 60,18 | 67 | 76,5 | 0 |  |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Слободском районе Кировской области» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Количество документов, включённых в состав Архивного фонда Российской Федерации находящихся на хранении в муниципальном архиве | ед.хранения | 225 | 1078 | 1078 | 1 |  |
|  | Количество документов, включённых в состав Архивного фонда Российской Федерации по результатам экспертизы ценности документов в год | ед.хранения | 225 | 1078 | 1078 | 1 |  |
|  | Количество исполненных в законодательно установленные сроки запросов социально-правового характера, поступивших в муниципальный архив | ед. | 1507 | 1415 | 1415 | 1 |  |
|  | Количество пользователей архивной информацией муниципального архива | ед. | 1510 | 1438 | 1438 | 1 |  |
|  | Формирование и содержание муниципального архива | ед. хранения | 6534 | 7612 | 7612 | 1 |  |
|  | Количество обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в Слободском районе на 2020 – 2026 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Факты неэффективного и нецелевого использование бюджетных средств | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Снижение количества обращений граждан по сравнению с предыдущим годом | % | +17,6 | 10 | +32,2 | 0 | 2022 год – 443 обращения 2023 год - 521 обращение 2024 год- 689 обращений |
|  | Своевременное предоставление социальных гарантий муниципальным служащим (своевременная выплата заработной платы) | Кол-во жалоб | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Количество несовершеннолетних, снятых с учета в КДН и ЗП района | человек | 49 | 33 | 33 | 1 |  |
|  | Количество семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в КДН и ЗП района | Шт. | 40 | 40 | 40 | 1 |  |
|  | Освоение денежных средств на реализацию отдельного мероприятия «Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение» | Проц. | 97,66 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Освоение денежных средств на реализацию отдельного мероприятия «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | Проц. | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Освоение денежных средств на реализацию отдельного мероприятия «Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) комиссии(й)» | Проц. | 100 | 100 | 91,7 | 1 | Выделено ЛБО 1,2 тыс.руб., освоено 1,1 тыс.руб. Освоено по фактической потребности |
|  | Освоение денежных средств на реализацию отдельного мероприятия «Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих» | Проц. | 100 | 100 | 97,2 | 1 | Выделено ЛБО 66,7 тыс.руб, освоено 64,8 тыс.руб. по фактической потребности |
|  | Освоение денежных средств на реализацию отдельного мероприятия «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» | Проц. | 100 | 0 | 0 | - | Не запланировано |
|  | Освоение денежных средств на реализацию отдельного мероприятия «Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийских переписей (сельскохозяйственных, населения) | Проц. | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не запланировано |
|  | Освоение денежных средств на реализацию отдельного мероприятия «Проведение выборов депутатов представительного органа Слободского района» | Проц. | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не запланировано |
|  | Составление годового отчета об исполнении районного бюджета в установленный срок | Да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | Факты неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Своевременное предоставление социальных гарантий муниципальным служащим (своевременная выплата заработной платы) | % | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Обеспеченность населения учреждениями культуры | Ед. | 73-КДУ 116-библ. | 73-КДУ 116-библ. | 73-КДУ 113-библ. | 0,984 | Количество учреждений без изменения, изменилось количество библиотечных пунктов в связи с уменьшением населения |
|  | Обеспеченность спортивными сооружениями на 10 тыс. населения | Ед. | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 1 |  |
|  | Организация прохождения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры (количество учреждений прошедших независимую оценку качества условий оказания услуг) | объекты | 4 | 4 | 4 | 1 | Независимую оценку качества условий оказания услуг прошли 4 КДУ |
|  | Факты неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Снижение количества обращений граждан по сравнению с предыдущим годом на 10 % | % | +18,4 | 10 | -3,4 | 0 | 2022 год - 49 обращений 2023 год - 58 обращений 2024 год – 56 обращений |
|  | Своевременное предоставление социальных гарантий муниципальным служащим (своевременная выплата заработной платы) | Количество жалоб | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Обеспечение и защита прав и законных интересов несовершеннолетних и граждан, нуждающихся в установлении опеки | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Составление проекта районного бюджета в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством | да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи районного бюджета | да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств | да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | Обеспечение расходных обязательств Слободского района средствами районного бюджета в объеме, утвержденном решением районной Думы «Об утверждении бюджета муниципального образования Слободской муниципальный район на очередной финансовый год и на плановый период» | % | 95,4 | 100 | 97,3 | 1 | Расходы произведены по фактической потребности |
|  | Отношение объема муниципального долга Слободского района к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 18 | Не более 50 | 11 | 1 |  |
|  | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Слободского района к общему объему расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | % | 0,3 | Не более 15 | 0,15 | 1 |  |
|  | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу | да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | Составление годового отчета об исполнении районного бюджета в установленный срок | да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | Выполнение финансовым управлением утвержденного плана контрольной работы | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Наличие результатов оценки качества управления финансами главных распорядителей средств районного бюджета | да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | Наличие результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процессе в городском и сельских поселениях района | да/нет | да | да | да | 1 |  |
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 15 | Муниципальная программа «Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области» на 2020-2026 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение расходных обязательств Слободского района средствами районного бюджета в объеме, утвержденном решением районной Думы «Об утверждении бюджета муниципального образования Слободской муниципальный район на очередной финансовый год и на плановый период» | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Отношение фактического объема средств районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений к утвержденному плановому значению | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений после выравнивания бюджетной обеспеченности | раз | 1,53 | 1,25 | 3,22 | 1 | Наличие бездотационных поселений, в доходах которых преобладают поступления от земельного налога |
|  | Перечисление межбюджетных трансфертов городского и сельским поселениям из районного бюджет, предусмотренных муниципальной программой, в объеме утвержденном решением районной Думы об утверждении бюджета Слободского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 16 | Муниципальная программа «Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития Слободского района» на 2020 -2026 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа по повышению квалификации кадров | чел. | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Уровень оснащенности компьютерной техникой и программным обеспечением, соответствующим современным требованиям бухгалтерского учета | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Наличие жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности обслуживаемых учреждений | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Несоблюдение установленных сроков формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности | % | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Несоблюдение требований о составе бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности | % | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Нарушения режима экономии по ФОТ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Неисполнение Порядка проверок внутреннего финансового контроля | % | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Нецелевое расходование средств бюджетов обслуживаемых учреждений | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 17 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Слободском районе» на 2020 – 2026 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество заседаний комиссии по противодействию коррупции и криминализации экономики, проведенных в отчетном году | ед. | 4 | 4 | 4 | 1 | В 2024 году проведено 4 заседания комиссии по противодействию коррупции и криминализации экономики в Слободском районе |
|  | Доля заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов с участием представителей институтов гражданского общества | % | 100 | 100 | 100 | 1 | В 2024 году заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов с участием представителей институтов гражданского общества не проводилось, т.к. не было оснований для создания комиссии. |
|  | Отношение количества размещенных сведений о доходах к общему количеству сведений о доходах, подлежащих размещению. | % | 100 | 100 | 100 | 1 | Работа проводится на постоянной основе в соответствии с требованиями. В 2024 году (за 2023г) справки предоставили все муниципальные служащие администрации, на которых возложена эта обязанность. |
|  | Отношение количества обученных муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции к количеству муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | % | 100 | 100 | 100 | 1 | В 2024 году 7 муниципальных служащих администрации Слободского района прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе |
|  | Отношение количества муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, к общему количеству указанных лиц | % | 100 | 100 | 100 | 1 | - |
|  | Отношение количества муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, к общему количеству указанных лиц | ед. | 100 | 100 | 100 | 1 | - |
|  | Отношение количества муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, принявших участие в мероприятиях про профессиональному развитию в области противодействия коррупции, к общему количеству указанных лиц | % | 100 | 100 | 100 | 1 | - |
|  | Отношение количества муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, получивших дополнительное профессиональное образование по вопросам противодействия коррупции в течение 2020-2026г.г., к общему количеству указанных лиц | % | 0 | 100 | 100 | 1 | В 2024 году дополнительное профессиональное образование прошел 1 чел. (ОМЗ) |
|  | Количество семинаров – совещаний по вопросам противодействия коррупции , проведенных в течение отчетного года | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | В 2024 году прошло 2 семинара по вопросам противодействия коррупции |
|  | Отношение проведенных антикоррупционных экспертиз к общему количеству разработанных нормативных правовых актов и их проектов | % | 100 | 100 | 100 | 1 | Работа проводилась в полном объеме. Все разработанные НПА прошли экспертизу |
|  | Отношение количества обращений граждан и организаций, проанализированных на предмет наличия сведений о возможных проявлениях коррупции, к общему количеству поступивших обращений граждан и организаций | % | 100 | 100 | 100 | 1 | В 2024 году поступило 692 обращения граждан. Все обращения проанализированы на предмет наличия сведений о возможных проявлениях коррупции, нарушений не выявлено |
|  | Количество муниципальных служащих прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции | единиц | - | 6 | 7 | 1 | 7 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации: 6 служащих по программе "Основы профилактики"42 часа, 1- курсы дополнительного профессионального образования "Государственная политика в области противодействия коррупции" 18 часов. |
| 18 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства и торговли в Слободском районе» на 2020 – 2026 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия | единиц | 207 | 210 | 211 | 1 |  |
|  | Количество индивидуальных предпринимателей | единиц | 816 | 892 | 912 | 1 |  |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий (с учетом микропредприятий) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 21,9 | 22,1 | 21,1 | 1 |  |
|  | Оборот товаров (услуг), производимых малыми предприятиями (с учетом микропредпритятий) | тыс.руб. | 2639626,2 | 2832344,3 | 2832344,3 | 1 |  |
|  | Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| 19 | Муниципальная программа «Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области» на 2020 – 2026 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля компьютерной техники, возраст которой не превышает 5 лет к общему количеству компьютерной техники | % | 75 | 70 | 70 | 1 |  |
|  | Количество приобретенной техники и комплектующих | ед. | 11 | 15 | 15 | 1 |  |
|  | Количество информационных материалов о деятельности муниципального образования, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ед. | 1810 | 885 | 1215 | 1 |  |
|  | Доля органов местного самоуправления, подключенных к единой защищенной высокоскоростной оптоволоконной телекоммуникационной сети | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района | % | 88,6 | 74,6 | 75 | 1 |  |
|  | Доля используемого учреждениями преимущественно отечественного программного обеспечения | % | 70 | 80 | 70 | 0,875 |  |
|  | Количество приобретенного программного обеспечения | ед. | 3 | 9 | 9 | 1 |  |
|  | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | % | 67,4 | 50 | 70,27 | 1 |  |
| 20 | «Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области» на 2020-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 21 | «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Слободского муниципального района Кировской области» на 2024 -2030 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество установленных систем видеонаблюдения | ед. | 0 | 0 | 12 | 1 | Образование-3 камеры Культура-9 камер Спорт-0 камер |
|  | Количество проведенных учений / тренировок | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество размещённой информации в социальных сетях, на информационных стендах и других общедоступных местах | ед. | 0 | 168 | 181 | 1 |  |
|  | Количество проведенных мероприятий с гражданами по устранению последствий террористических актов | ед. | 0 | 2 | 13 | 1 |  |
|  | Количество проведенных мероприятий в образовательных организациях | ед. | 0 | 120 | 149 | 1 |  |
|  | Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие толерантности | ед. | 0 | 117 | 128 | 1 |  |
|  | Количество трудоустроенных иностранных граждан | ед. | 0 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Количество проживающих на территории муниципального образования иностранных граждан | ед. | 0 | 2 | 2 | 1 |  |