## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципаьных прграмм Слободского района за январь - июнь 2018 года
|  |  | Наименование расхода | Ответственный исполнитель | План начало реализации | План окончание реализации | Факт начало реализации | Факт окончание реализации | Источники финансирования | Плановые расходы за январь-июнь 2017 года (тыс.рублей) | Фактические расходы январь - июнь 2017года (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  |  | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | 6
муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" |  | 1 | Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" | Гусева Е.В. начальник управления образования | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 350402,6 1860,5 243778 104764,1 | 203963,3 0 141699,2 62264,1 | 85,2 0 58,1 59,4 | Организовано функционирование всех подведомственных учреждений, выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг.
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  |  | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 107447,7 62847,8 44599,9 | 64833,6 42052,1 22781,5 | 60,3 66,91 51,1 | Организация функционирования дошкольных образовательных учреждений, выплата зарплаты, оплата коммунальных платежей.
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |  |  | Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 176991,3 1860,5 126137,8 48993,0 | 103759,7 0 70996,2 32763,5 | 58,6 0 56,28 66,67 | Организовано функционирование всех подведомственных учреждений, выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг. Организация питания учащихся начальных классов сельских школ.
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей |  |  | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 3690,6 3422,2 268,4 | 2188,8 2123,4 65,4 | 59,1 62,05 24,37 | Организация функционирования МКОУ ДОД ЦРВ
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ РМК Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Организация деятельности МКУ РМК Слободского района" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 1550,8 44,9 1505,9 | 861,4 16 845,4 | 55,55 35,63 54,14 | Организация функционирования МКУ РМК
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 6542,8 299,7 6243,1 | 4040 299,7 3740,3 | 61,75 100 59,9 | Организация функционирования МКУ ЦБ УО
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  |  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 5771.2 | 2940.8 | 50.9565
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии |  |  | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 5771.2 | 2940.8 | 50.9565
|  |  | Расходы за счет средств областного бюджета |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 101.6 | 78.1 | 76.8701
|  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 101.6 | 78.1 | 76.8701
|  |  | Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 5287.8 | 2582.7 | 48.8426
|  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 5287.8 | 2582.7 | 48.8426
|  |  | Расходы за счет средств местного бюджета |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 381.8 | 280 | 73.3368
[5 empty] | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  |  |  | #DIV/0!
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  |  |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 2.7 | 0.9 | 33.3333
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 379.1 | 279 | 73.5954
|  |  | Иные бюджетные ассигнования |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 0.1 | 0.1 | 100
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет | 15414 15414 | 11255,6 11255,6 | 73 73 | Выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения
Подпрограмма "Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  | Подпрограмма "Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 38765,4 38755,4 10 | 17024,2 17014,2 10 | 43,9 43,9 100 | Приобретение жилья для детей-сирот, выплата пособий, вознаграждений
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" |  | 2 | Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" | Иванова О.А. начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежных программ | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего районный бюджет местный бюджет | 1390,4 1310,4 508,3 | 61,9 15,8 46,1 | 4,5 1,2 9,1 | Повышение участия и вовлечение молодежи в социально – экономические, общественно – политические и социо- культурные процессы развития
Подпрограмма "Молодежь Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Молодежь Слободского района" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 80 | 32.1 | 40.125 | Проведены мероприятия: районный проект "Наша Юнармия", районный день призывника, районный туристический слет. Районный конкурс "Лидер года"
[9 empty] | местный бюджет | 80 | 32.1 | 40.125
|  |  | Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Слободском районе" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 1310,4 882,1 428,3 | 29,8 15,8 14 | 2,3 1,2 3,3 | Организация лагеря дневного пребывания с 22.03.-27.03, приняло участие 45 детей
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" |  | 3 | Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" | Иванова О.А. начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежных программ | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 54072,9 10427,3 43645,6 | 31715 5246,9 25968,2 | 58,7 50,3 59,5
Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" |  |  | Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 19244,2 3698 15546,2 | 11097,8 1970,5 9127,3 | 57,7 53,3 58,7 | Сохранено количество посетителей мероприятий по поддержке традиционной народной культуры на уровне соответствующего периода прошлого года
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками" |  |  | Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 16999 3997,1 13001,9 | 9133,9 1749,8 7384,1 | 53,7 43,8 56,8 | Увеличение востребованности библиотечных услуг по стравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,8%
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских музыкальных школах, школах искусств Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских музыкальных школах, школах искусств Слободского района" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 16499,8 1627,2 14872,6 | 10643,4 1251,5 9391,9 | 64,5 76,9 63,1 | Обеспечение функционирования музыкальных школ. Сохранение контингента обучающихся.
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе" |  |  | Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет | 505 505 | 275,1 275,1 | 54,5 54,5 | Предоставлены меры социальной поддержки в виде частичной компенсации коммунальных услуг.
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государтвенных полномочий Кировской области |  |  | Мероприятия не вошедшие в подпрограммы |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 824,9 600,0 224,9 | 564,9 500,0 64,9 | 68,5 83,3 28,9 | Реализация проекта "Местный Дом культуры"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" |  | 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" | Иванова О.А. начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежных программ | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 12075.4 | 7801.8 | 64.609
[9 empty] | областной бюджет | 760.2 | 644.4 | 84.7672
[9 empty] | местный бюджет | 11195.2 | 8446.2 | 75.4448
Мероприятия в установленной сфере деятельности |  |  | Мероприятия в установленной сфере деятельности |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 50 | 18.4 | 36.8
[9 empty] | местный бюджет | 50 | 18.4 | 36.8
|  |  | Организациясдачи норм ГТО, спартакиады учащихся |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | местный бюджет | 25 | 8.4 | 33.6 | Приняло участие 382 человека. Присвоены 18 человекам массовые спортивные разряды. Присвоен знак отличия ВФСК ГТО - 38 чел.
|  |  | Участие в областных массовых спортивных мероприятиях |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | местный бюджет | 10 | 10 | 100 | Участники заняли 2 и 4 место в областных Сельских спортивных играх
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе" |  |  | Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | местный бюджет | 12025.4 | 7783.4 | 64.7247 | Содержание МКОУ ДЮСШ д.Стулово
Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  | 5 | Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | Зязин С.В. заместитель главы администрации района по профилактике правонарушений и социальным вопросам, начальник управления социального развития | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 718,3 428,0 290,3 | 470,2 386,9 83,3 | 65,5 90,4 28,7
|  |  | Содействие в проведении Великорецкого крестного хода |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 428,0 388,0 40,00 | 386,9 386,9 0 | 90,4 99,7 0,0 | Проведена обработка территории от клещей. Проведен ремонт дороги следования паломников.Приобретены санитарные кабинки. Осуществлен монтаж и демонтаж палаточных павильонов. Организовано медицинское обслуживание.
|  |  | Проведение районных мероприятий с гражданами старшего поколения: - День памяти аварии на Чернобыльской АЭС - День Победы в ВОВ - День памяти жертв политических репрессий |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего местный бюджет | 3,0 3,0 | 1,3 1,3 | 43,3 43,3 | Вприобретены венки для возложения к памятникам.
|  |  | Предоставление субсидий из бюджета Слбодского района социально ориентированным некоммерческим общественным организациям, осуществляющим работу с втеранами, инвалидами в вопросах их интеграции в общество и социокультурной реабилитации |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего местный бюджет | 287,3 287,3 | 82,0 82,0 | 28,5 28,5 | Финансирование деятельности некоммерческих организаций. Осуществление работы с ветеранами, инвалидами по сициальным вопросам.
|  | 6 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Слободского района на 2012-2020 годы" | Родин А.Н. начальник управления муниципального хозяйства | 2012 | 2020 | 2012 | 2012 | Всего местный бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Программа не финансируется
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" |  | 7 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" | Зязин С.В. заместитель главы администрации района по профилактике правонарушений и социальным вопросам, начальник управления социального развития | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областнойбюджет местный бюджет | 1048,5 80,0 968,5 | 533,4 80,0 453,4 | 50,9 100,0 46,8 | Снижение количества ЧС и материального ущерба от них. Организация досуга в каникулярное время для снижения правонарушений среди подростков
|  |  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет | 80,0 80,0 | 80,0 80,0 | 100,0 100,0
|  |  | Мероприятия в области национальной безопасности |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего местный бюджет | 728,5 728,5 | 353,2 353,2 | 48,5 48,5
|  |  | Резервный фонд администрации Слободского района |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего местный бюджет | 60,0 60,0 | 42,0 42,0 | 70 70
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в слободском районе" |  |  | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Слободском районе" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего местный бюджет | 160,0 160,0 | 40,2 40,2 | 25 25
|  |  | Мероприятия, не вошедние в подпрограммы |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 20 | 18
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" |  | 8 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" | Родин А.Н. заместитель главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 26113,5 19806,9 6306,5 | 5997,8 0 5997,8 | 23 0 95,1 | Денежные средства предусмотрены на подготовку к отопительному сезону
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |  |  | Закупка каменного угля для МП ЖКХ "Вахруши" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | местный бюджет | 5760 | 5753.2 | 99.8819 | Обеспечение непрерывной подачи тепловой энергии
Развитие газификации муниципальных образований области |  |  | Взносы на капитальный ремонт МКД |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | местный бюджет | 124.6 | 124.6 | 100 | Осуществлены платежи в фонд кап.ремонта
Развитие газификации муниципальных образований области | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  | Ремонтные работы в с.Ильинское |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | местный бюджет | 120 | 120 | 100 | Замена насоса в котельной с.Ильинское
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" |  | 9 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" | Родин А.Н. заместитель главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет внебюджетные фонды | 51209,5 38466,0 11336,5 1407,0 | 15817,0 9754,2 6162,8 0 | 30,9 25,4 54,4 0 | Осуществляется содержание автомобилтных дорог. Оплата ППМИ 2017 года, содержание зине-летний период 2018 дорог общего пользования местного значения.
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" |  | 10 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" | Тихановский Д.Г. главный специалист отдела охраны окружающей среды по Слободскому району КОГБУ "Областной природоохранный центр" | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего местный бюджет | 162,8 162,8 | 149,3 149,3 | 91,7 91,7 | Обеспечена деятельность органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды. Проведено информирование населения через СМИ о проведении Публичных слушаний.
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе" |  | 11 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе" | Назарова Н.Б. начальник управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Вего областной бюджет местный бюджет | 15211,3 15151,3 60,0 | 5314,0 5264,0 60,0 | 34,9 34,7 100,0 | Доведены средства государственной поддержки до организаций АПК.
|  |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий Кировской области |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет | 1383,0 1383,0 | 611,4 611,4 | 44,2 44,2
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет | 13584,3 13584,3 | 4605,3 4605,3 | 33,9 33,9
|  |  | оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ рзвития АПК |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет | 6,1 6,1 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0
|  |  | Возмещение части процентной ставкипо инвестиционным кредитам в АПК |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет | 10086,2 10086,2 | 3907,7 3907,8 | 38,7 38,7
|  |  | оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ рзвития АПК |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет | 434,6 434,6 | 17,4 17,4 | 4,0 4,0
|  |  | Возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет | 3057,4 3057,4 | 680,2 680,2 | 22,2 22,2
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы |  |  | Мероприятия не вошедшие в подпрограммы |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 244,0 184,0 60,0 | 97,3 37,3 60,0 | 39,9 20,3 100,0 | Осуществлен отлов 28 особей безнадзорных домашних животных.
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий Кировской области | [6 empty] | 253 | 34.2 | 13.5178
Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области |  |  | Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области | [6 empty] | 82 | 0 | 0
Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [6 empty] | 82 | 0 | 0
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов |  |  | Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов | [6 empty] | 171 | 34.2 | 20
|  |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [6 empty] | 171 | 34.2 | 20
|  |  | Мероприятия в установленной сфере деятельности | [6 empty] | 12 | 12 | 100
|  |  | Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов за счет средств местного бюджета | [6 empty] | 12 | 12 | 100
|  |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [6 empty] | 12 | 12 | 100
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [10 empty] | #DIV/0!
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района" | [11 empty] | #DIV/0!
Мероприятия в установленной сфере деятельности | [11 empty] | #DIV/0!
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений | [11 empty] | #DIV/0!
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [10 empty] | #DIV/0!
|  | 12 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района" | Зыков В.Н. начальник управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего местный бюджет | 2037,9 2037,9 | 1148,5 1148,5 | 56,4 56,4 | Получение доходов от аренды и продажи земельных участков, оформление права собственности на муниципальные объекты недвижимого имущества
|  |  | Выполнение работ по формированию земельных участков, предоставляемых на конкурсной основе (межевание, кадастровый учет, получение тех. условий, вынос точек), формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Местный бюджет | 377 | 186.9 | 49.6 | Поставлено на кадастровый учет 106 земельных участков и их частей. в т.ч.: для аукционов -16; под муниципальными объектами -2; для объектов здравоохранения -2; для многодетных семей – 83; для сервитутов – 2; для изъятия -1. Также установлена охранная зона газопровода; выставлены 4 точки границ ЗУ. В настоящее время проводится подготовка земельных участков к предоставлению
|  |  | Изготовление технических планов на объекты недвижимости, кадастровый учет, проекты |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Местный бюджет | 150 | 29.6 | 19.7 | Поставлены на кадастровый учет 3 муниципальных помещения, в настоящее время подготовка к регистрации права
|  |  | Услуги независимого оценщика |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Местный бюджет | 70 | 16.5 | 23.6 | Проведена оценка 12 земельных участков и 1 муниципального объекта для продажи (аренды)
|  |  | Содержание и ремонт муниципального имущества |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Местный бюджет | 247.5 | 208 | 84 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Госпошлина, НДС с продажи имущества, транспортный налог |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Местный бюджет | 136.7 | 66.5 | 48.6 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Содержание и ремонт автопарка администрации района (запчасти, ГСМ, содержание и ремонт, ОСАГО) |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Местный бюджет | 1074.8 | 641 | 59.6 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" |  | 13 | Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" | Ушакова Л.С. Управляющая делами администрации района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 2467,3 715,8 1751,5 | 1053,5 491,8 561,7 | 42,7 68,7 32,1 | Обеспечена сохранность, учет, комплектование и использование документов архивного фонда Слободского района
|  |  | Обеспечение сохранности, учета, комплектования и использования документов архивного фонда Слободского района |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 2364,6 613,1 1751,5 | 988 426,3 561,7 | 41,8 69,5 32,1
|  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет | 102,7 201,7 | 65,5 65,5 | 63,8 63,8
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" |  | 14 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" | Ушакова Л.С. управляющая делами администрации района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего местный бюджет | 40787,3 40787,3 | 19234,7 19234,7 | 47,2 47,2 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления. Обеспечение деятельности администрации Слободского района и структурных подразделений.
Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района Кировской области" |  |  | Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района Кировской области" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего местный бюджет | 21269,1 21269,1 | 10689,1 10689,1 | 50,3 50,3
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования Слободского района Кировской области" |  |  | Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования Слободского района Кировской области" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего местный бюджет | 2705,7 2705,7 | 1288,4 1288,4 | 47,6 47,6
Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего местный бюджет | 2121,0 2121,0 | 1118,7 1118,7 | 52,7 52,7
Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего местный бюджет | 13364,7 13364,7 | 5472,3 5472,3 | 40,9 40,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  |  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | [5 empty] | Всего местный бюджет | 6957.6 | 3462.9 | 49.7715
Органы местного самоуправления |  |  | Органы местного самоуправления | [5 empty] | Всего местный бюджет | 6957.6 | 3462.9 | 49.7715
Органы местного самоуправления | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | [5 empty] | Всего местный бюджет | 6265.6 | 3093.6 | 49.3744
Органы местного самоуправления | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [5 empty] | Всего местный бюджет | 691.9 | 369.3 | 53.3748
|  |  | Иные бюджетные ассигнования | [5 empty] | Всего местный бюджет | 0.1 | 0 | 0
Обслуживание муниципального долга |  |  | Обслуживание муниципального долга | [5 empty] | Всего местный бюджет | 4892.9 | 2458.8 | 50.2524
Процентные платежи по муниципальному долгу |  |  | Процентные платежи по муниципальному долгу | [5 empty] | Всего местный бюджет | 4892.9 | 2458.8 | 50.2524
Процентные платежи по муниципальному долгу | Обслуживание государственного долга Российской Федерации |  | Обслуживание государственного долга Российской Федерации | [5 empty] | Всего местный бюджет | 4892.9 | 2458.8 | 50.2524
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы |  |  | Мероприятия не вошедшие в подпрограммы | [5 empty] | Всего местный бюджет | 1326,8 1326,8 | 666,2 666,2 | 50,2 50,2
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий Кировской области | [6 empty] | 5.1 | 2.8 | 54.902
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) |  |  | Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | [6 empty] | 5.1 | 2.8 | 54.902
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [6 empty] | 3.8 | 1.9 | 50
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Межбюджетные трансферты |  | Межбюджетные трансферты | [6 empty] | 1.3 | 0.9 | 69.2308
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных сцдов общей юрисдикции в Российской Федерации | [6 empty] | 1.7 | 0 | 0
|  |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [6 empty] | 1.7 | 0 | 0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |  |  | Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | [6 empty] | 1483.4 | 703.1 | 47.3979
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | [6 empty] | 1483.4 | 703.1 | 47.3979
Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области" |  | 15 | Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области" | Зорина И.Н. заместитель главы администрации района, начальник финансового управления Слободского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 55650 | 33099 | 59.4771 | Обеспечение сбалансированности бюджетной системы района в целях исполнения полномочий по решению вопросов местного значения
Выравнивание бюджетной обеспеченности | [8 empty] | федеральный бюджет | 1729.7 | 858.3 | 49.6213
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств | [8 empty] | областной бюджет | 24428.8 | 16793.7 | 68.7455
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств | Межбюджетные трансферты | [7 empty] | местный бюджет | 29491.5 | 15447 | 52.3778
|  |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий Кировской области |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 1729.7 | 858.3 | 49.6213 | перечисление межбюджетных трансфертов городскому и сельским поселениям
[9 empty] | федеральный бюджет | 1729.7 | 858.3 | 49.6213
|  |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 13500 | 6620 | 49.037 | сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания
[9 empty] | областной бюджет | 5134 | 2567 | 50
[9 empty] | местный бюджет | 8366 | 4053 | 48.4461
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  |  | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 21125.5 | 11394 | 53.9348 | обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений | [8 empty] | местный бюджет | 21125.5 | 11394 | 53.9348
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений | Межбюджетные трансферты |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных обязательств |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 5314.9 | 2612.1 | 49.1467 | перечисление межбюджетных трансфетров городскому и сельским поселениям
[9 empty] | областной бюджет | 5314.9 | 2612.1 | 49.1467
|  |  | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 12979.9 | 11582.6 | 89.2349 | перечисление межбюджетных трансфертов городскому и сельским поселениям
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | [8 empty] | областной бюджет | 12979.9 | 11582.6 | 89.2349
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Межбюджетные трансферты |  | Гранты на реализацию проекта "Народный бюджет" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 1000 | 32 | 3.2 | перечисление межбюджетных трансфертов городскому поселению
Выравнивание бюджетной обеспеченности | [8 empty] | областной бюджет | 1000 | 32 | 3.2
Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района" |  | 16 | Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района" | Зязин С.В. заместитель главы администрации района по профилактике правонарушений и социальным вопросам, начальник управления социального развития | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 2380.2 | 1228.4 | 51.6091 | Обеспечение функционирования МКУ МЦБ управления социального развития по выполнению возложенных на нее обязанностей. Создание оптимальных условий по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности в подведомственных Управлению социального развития Слободского района учреждениях при эффективном использовании имеющихся трудовых и финансовых ресурсов.
[9 empty] | областной бюджет | 112.2 | 37.6 | 33.5116
[9 empty] | местный бюджет | 2268 | 1190.8 | 52.5044
|  | 17 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в Слободском районе" | Назарова Н.Б. начальник управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 2017 | 20121 | 2017 | 2021 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: консультационная помощь СМП, организация обучения СМП.
|  | 18 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Слободском районе на 2014 -2020 годы" | Татаурова О.В. заметитель главы администрации района по экономическому развитию, имущественно – земельным вопросам и поддержке сельхозпроизводства | 2017 | 2021 | 2017 | 2021 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: информирование общества о ходе реализации мероприятий антикоррупционной политики
|  | 19 | Муниципальная программа "Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области на 2015 – 2021 годы" | Ушакова Л.С. управляющая делами администрации района | 2015 | 2021 | 2014 | 2021 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Обеспечен доступ органам местного само-управления к существующим информационным ресурсам.
|  | 20 | Создание системы оказания первоочередных муниципальных услуг в электронном виде в Слободском районе на 2014 – 2020 годы | Ушакова Л.С. управляющая делами администрации района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Организована работа по проведению монито-ринга качества, доступности, эффективности предоставления муниципальных услуг. Организована работа по внедрению и анализу соблюдения ад-министративных регламентов предоставления муниципальных услуг. Работа электронного муниципалитета в Слободском районе.