## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципаьных прграмм Слободского района за январь - сентябрь 2018 года
|  |  | Наименование расхода | Ответственный исполнитель | План начало реализации | План окончание реализации | Факт начало реализации | Факт окончание реализации | Источники финансирования | Плановые расходы за январь-июнь 2017 года (тыс.рублей) | Фактические расходы январь - июнь 2017года (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  |  | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | 6
муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" |  | 1 | Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" | Гусева Е.В. начальник управления образования | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 366833,1 1860,5 259140,2 105532,4 | 275078,5 1860,5 191409,9 81808,1 | 75,0 0 73,9 77,5 | Организовано функционирование всех подведомственных учреждений, выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг.
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  |  | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 117106,9 72095,4 45011,5 | 91351,5 58708,2 32643,3 | 78,0 81,4 72,5 | Организация функционирования дошкольных образовательных учреждений, выплата зарплаты, оплата коммунальных платежей.
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |  |  | Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 184483,5 1860,5 133301,4 49321,6 | 138301,2 1860,5 96671 39769,7 | 75,0 100,0 72,5 80,6 | Организовано функционирование всех подведомственных учреждений, выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг. Организация питания учащихся начальных классов сельских школ.
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей |  |  | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 4270,1 3391,5 878,6 | 2926,3 2534,7 391,6 | 68,5 74,7 44,6 | Организация функционирования МКОУ ДОД ЦРВ
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ РМК Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Организация деятельности МКУ РМК Слободского района" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 1652,0 156,1 1495,9 | 1222,8 16 1206,8 | 74,0 10,2 80,7 | Организация функционирования МКУ РМК
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 6704,7 299,7 6405,0 | 5943,3 299,7 5643,6 | 88,6 100 88,1 | Организация функционирования МКУ ЦБ УО
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  |  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 5771.2 | 2940.8 | 50.9565
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии |  |  | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 5771.2 | 2940.8 | 50.9565
|  |  | Расходы за счет средств областного бюджета |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 101.6 | 78.1 | 76.8701
|  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 101.6 | 78.1 | 76.8701
|  |  | Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 5287.8 | 2582.7 | 48.8426
|  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 5287.8 | 2582.7 | 48.8426
|  |  | Расходы за счет средств местного бюджета |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 381.8 | 280 | 73.3368
[5 empty] | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  |  |  | #DIV/0!
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  |  |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 2.7 | 0.9 | 33.3333
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 379.1 | 279 | 73.5954
|  |  | Иные бюджетные ассигнования |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 0.1 | 0.1 | 100
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет | 15414 15414 | 12984,8 12984,8 | 84,2 84,2 | Выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения
Подпрограмма "Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  | Подпрограмма "Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 36901,9 36891,9 10 | 22348,6 22338,6 10 | 60,6 60,6 100 | Приобретение жилья для детей-сирот, выплата пособий, вознаграждений
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" |  | 2 | Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" | Иванова О.А. начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежных программ | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 1427,7 882,2 545,5 | 1237,0 791,8 445,2 | 86,6 89,8 81,6 | Повышение участия и вовлечение молодежи в социально – экономические, общественно – политические и социо- культурные процессы развития
Подпрограмма "Молодежь Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Молодежь Слободского района" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 80 | 52.7 | 65.9 | Проведены мероприятия: районный проект "Наша Юнармия", районный день призывника, районный туристический слет. Районный конкурс "Лидер года"
[9 empty] | местный бюджет | 80 | 52.7 | 44.9
|  |  | Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Слободском районе" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 1347,7 882,1 465,6 | 1184,3 791,8 392,5 | 87,9 89,8 84,3 | Организация лагеря дневного пребывания с 22.03.-27.03, приняло участие 45 детей
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" |  | 3 | Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" | Иванова О.А. начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежных программ | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 55502,5 11441 44061,5 | 42302,2 8611,2 33691 | 76,2 75,3 76,5
Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" |  |  | Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 19394,2 3903,4 15490,8 | 14945,1 3215,7 11729,4 | 77,1 82,4 75,7 | Сохранено количество посетителей мероприятий по поддержке традиционной народной культуры на уровне соответствующего периода прошлого года
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками" |  |  | Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 17040,9 3990,8 13050,1 | 12979,7 2763,1 10216,6 | 76,2 69,2 78,3 | Увеличение востребованности библиотечных услуг по стравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,8%
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских музыкальных школах, школах искусств Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских музыкальных школах, школах искусств Слободского района" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 17591,4 2393,2 15198,2 | 13404,8 1753,7 11651,1 | 76,2 73,3 76,7 | Обеспечение функционирования музыкальных школ. Сохранение контингента обучающихся.
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе" |  |  | Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет | 505 505 | 378,7 378,7 | 75,0 75,0 | Предоставлены меры социальной поддержки в виде частичной компенсации коммунальных услуг.
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государтвенных полномочий Кировской области |  |  | Мероприятия не вошедшие в подпрограммы |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 971,0 648,6 322,4 | 593,9 500,0 93,9 | 61,2 77,1 29,1 | Реализация проекта "Местный Дом культуры"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" |  | 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" | Иванова О.А. начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежных программ | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 13541 | 10955.4 | 80.9
[9 empty] | областной бюджет | 2136.6 | 1268.4 | 59.3653
[9 empty] | местный бюджет | 11278.4 | 9561 | 84.7727
Мероприятия в установленной сфере деятельности |  |  | Мероприятия в установленной сфере деятельности |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 50 | 34 | 68 | Приняло участие 382 человека. Присвоены 18 человекам массовые спортивные разряды. Присвоен знак отличия ВФСК ГТО - 38 чел.
[9 empty] | местный бюджет | 50 | 34 | 68
|  |  | Организациясдачи норм ГТО, спартакиады учащихся |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | местный бюджет | 25 | 8.4 | 33.6
|  |  | Участие в областных массовых спортивных мероприятиях |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | местный бюджет | 10 | 10 | 100
|  |  | Массовые районные физкультурно-спортивные мероприятия |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | местный бюджет | 15 | 13.2 | 88
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе" |  |  | Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 13491,0 2136,6 11228,4 | 10921,4 1268,4 9527,0 | 81,0 59,4 84,8 | Содержание МКОУ ДЮСШ д.Стулово
Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  | 5 | Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | Зязин С.В. заместитель главы администрации района по профилактике правонарушений и социальным вопросам, начальник управления социального развития | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 718,3 428,0 290,3 | 639,3 387,6 215,7 | 89,0 90,6 86,7
|  |  | Содействие в проведении Великорецкого крестного хода |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 428,0 388,0 40,00 | 387,6 386,9 0,7 | 90,6 99,7 0,02 | Проведена обработка территории от клещей. Проведен ремонт дороги следования паломников.Приобретены санитарные кабинки. Осуществлен монтаж и демонтаж палаточных павильонов. Организовано медицинское обслуживание.
|  |  | Проведение районных мероприятий с гражданами старшего поколения: - День памяти аварии на Чернобыльской АЭС - День Победы в ВОВ - День памяти жертв политических репрессий |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего местный бюджет | 3,0 3,0 | 1,3 1,3 | 43,3 43,3 | Вприобретены венки для возложения к памятникам.
|  |  | Предоставление субсидий из бюджета Слбодского района социально ориентированным некоммерческим общественным организациям, осуществляющим работу с втеранами, инвалидами в вопросах их интеграции в общество и социокультурной реабилитации |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего местный бюджет | 287,3 287,3 | 250,3 250,3 | 87,1 87,1 | Финансирование деятельности некоммерческих организаций. Осуществление работы с ветеранами, инвалидами по сициальным вопросам.
|  | 6 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Слободского района на 2012-2020 годы" | Родин А.Н. начальник управления муниципального хозяйства | 2012 | 2020 | 2012 | 2012 | Всего местный бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Программа не финансируется
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" |  | 7 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" | Зязин С.В. заместитель главы администрации района по профилактике правонарушений и социальным вопросам, начальник управления социального развития | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областнойбюджет местный бюджет | 1490,3 520,0 790,3 | 1224,0 520,0 556,6 | 82,1 100,0 46,8 | Снижение количества ЧС и материального ущерба от них. Организация досуга в каникулярное время для снижения правонарушений среди подростков
|  |  | Развитие единой диспетчерской службы |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего местный бюджет | 728,5 728,5 | 496,6 496,6 | 68,2 68,2
|  |  | Резервный фонд администрации Слободского района |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 581,8 520,0 61,8 | 580,0 520,0 60,0 | 99,6 100,0 97,1
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в слободском районе" |  |  | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Слободском районе" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего местный бюджет | 160,0 160,0 | 127,4 127,4 | 79,6 79,6
|  |  | Мероприятия, не вошедние в подпрограммы |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 20 | 20 | 100
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" |  | 8 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" | Родин А.Н. заместитель главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 31336,6 19806,9 11529,7 | 7331,0 1000,0 6331,0 | 23,4 5,0 54,9 | Денежные средства предусмотрены на подготовку к отопительному сезону
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |  |  | Закупка каменного угля для МП ЖКХ "Вахруши" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | местный бюджет | 10950 | 10950 | 100 | Обеспечение непрерывной подачи тепловой энергии
|  |  | Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | [5 empty] | Всего областной бюджет местный бюджет | 1300,0 1000,0 300,0 | 1300,0 1000,0 300,0 | 100,0 100,0 100,0
|  |  | Проектирование блочно-модульной котельной в с.Шестаково | [5 empty] | Всего областной бюджет местный бюджет | 3300,0 3000,0 300,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Работы по проектированию будут окончены в ноябре 2018 года
|  |  | Поставка блочно-модульной котельной в с.Шестаково | [5 empty] | Всего областной бюджет местный бюджет | 15808,5 15806,9 1,6 | 0 0 0 | 0 0 0
Развитие газификации муниципальных образований области |  |  | Взносы на капитальный ремонт МКД |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | местный бюджет | 124.6 | 124.6 | 100 | Осуществлены платежи в фонд кап.ремонта
Развитие газификации муниципальных образований области | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  | Ремонтные работы в с.Ильинское |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | местный бюджет | 120 | 120 | 100 | Замена насоса в котельной с.Ильинское
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" |  | 9 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" | Родин А.Н. заместитель главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет внебюджетные фонды | 52261,9 41122,3 11139,6 1407,0 | 41002,7 31702,2 9300,5 0 | 78,5 77,0 83,5 0 | Осуществляется содержание автомобилтных дорог. Оплата ППМИ 2017 года, содержание зине-летний период 2018 дорог общего пользования местного значения.
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" |  | 10 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" | Тихановский Д.Г. главный специалист отдела охраны окружающей среды по Слободскому району КОГБУ "Областной природоохранный центр" | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 4691,4 4457,2 234,2 | 189,8 0 189,8 | 4,0 0 81,0 | Обеспечена деятельность органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды. Проведено информирование населения через СМИ о проведении Публичных слушаний.
|  |  | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды. | [5 empty] | местный бюджет | 161.7 | 117.3 | 72.5
|  |  | Оказание платных работ и услуг природоохранного назначения, выполненные сотрудниками 2 группы | [5 empty] | местный бюджет | 42.8 | 42.8 | 100
|  |  | Информирование населения через СМИ о проведении Публичных слушаний | [5 empty] | местный бюджет | 29.7 | 29.7 | 100
|  |  | Межбюджетные трансферты | [5 empty] | областной бюджет | 4457,2 | 0 | 0,0 | Предоставление межбюджетных трансфертов Вахрушевскому городскому поселению
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе" |  | 11 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе" | Назарова Н.Б. начальник управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Вего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 13411,6 10092,3 3259,3 60,0 | 6124,3 3908,4 2155,9 60,0 | 45,7 38,7 66,1 100,0 | Доведены средства государственной поддержки до организаций АПК.
|  |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий Кировской области |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет | 1383,0 1383,0 | 1002,6 1002,6 | 72,5 72,5
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего федеральный бюджет областной бюджет | 11784,6 10092,3 1692,3 | 5022,1 3908,5 1113,6 | 42,6 38,7 65,8
|  |  | оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ рзвития АПК |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего федеральный бюджет | 6,1 6,1 | 0,7 0,7 | 11,5 11,5
|  |  | Возмещение части процентной ставкипо инвестиционным кредитам в АПК |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего федеральный бюджет областной бюджет | 11343,9 10086,2 1257,7 | 4587,9 3907,8 680,2 | 40,4 38,7 54,1
|  |  | оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ рзвития АПК |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет | 434,6 434,6 | 433,5 433,5 | 99,7 99,7
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы |  |  | Мероприятия не вошедшие в подпрограммы |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 244,0 184,0 60,0 | 99,6 39,6 60,0 | 40,8 21,5 100,0 | Осуществлен отлов 28 особей безнадзорных домашних животных.
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий Кировской области | [6 empty] | 253 | 34.2 | 13.5178
Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области |  |  | Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области | [6 empty] | 82 | 0 | 0
Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [6 empty] | 82 | 0 | 0
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов |  |  | Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов | [6 empty] | 171 | 34.2 | 20
|  |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [6 empty] | 171 | 34.2 | 20
|  |  | Мероприятия в установленной сфере деятельности | [6 empty] | 12 | 12 | 100
|  |  | Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов за счет средств местного бюджета | [6 empty] | 12 | 12 | 100
|  |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [6 empty] | 12 | 12 | 100
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [10 empty] | #DIV/0!
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района" | [11 empty] | #DIV/0!
Мероприятия в установленной сфере деятельности | [11 empty] | #DIV/0!
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений | [11 empty] | #DIV/0!
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [10 empty] | #DIV/0!
|  | 12 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района" | Зыков В.Н. начальник управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего местный бюджет | 2818,9 2818,9 | 2013,2 2013,2 | 71,4 71,4 | Получение доходов от аренды и продажи земельных участков, оформление права собственности на муниципальные объекты недвижимого имущества
|  |  | Выполнение работ по формированию земельных участков, предоставляемых на конкурсной основе (межевание, кадастровый учет, получение тех. условий, вынос точек), формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Местный бюджет | 423 | 286.8 | 67.8 | Поставлено на кадастровый учет 106 земельных участков и их частей. в т.ч.: для аукционов -16; под муниципальными объектами -2; для объектов здравоохранения -2; для многодетных семей – 83; для сервитутов – 2; для изъятия -1. Также установлена охранная зона газопровода; выставлены 4 точки границ ЗУ. В настоящее время проводится подготовка земельных участков к предоставлению
|  |  | Изготовление технических планов на объекты недвижимости, кадастровый учет, проекты |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Местный бюджет | 227 | 58.1 | 25.6 | Поставлены на кадастровый учет 3 муниципальных помещения, в настоящее время подготовка к регистрации права
|  |  | Услуги независимого оценщика |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Местный бюджет | 70 | 40 | 57.1 | Проведена оценка 12 земельных участков и 1 муниципального объекта для продажи (аренды)
|  |  | Содержание и ремонт муниципального имущества |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Местный бюджет | 235.5 | 198.7 | 84.3 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Госпошлина, НДС с продажи имущества, транспортный налог |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Местный бюджет | 249.9 | 209.6 | 83.9 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Содержание и ремонт автопарка администрации района (запчасти, ГСМ, содержание и ремонт, ОСАГО) |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Местный бюджет | 1343.4 | 1060 | 78.9 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Выкуп земельных участков у собственников для муниципальных нужд |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Местный бюджет | 160 | 160 | 100 | изъятие земельных участков для муниципальных нужд с целью организации автомобильной дороги
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" |  | 13 | Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" | Ушакова Л.С. Управляющая делами администрации района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 2474,1 715,8 1758,3 | 1482,2 618,8 863,4 | 59,9 86,4 49,1 | Обеспечена сохранность, учет, комплектование и использование документов архивного фонда Слободского района
|  |  | Обеспечение сохранности, учета, комплектования и использования документов архивного фонда Слободского района |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 2371,4 613,1 1758,3 | 1416,7 553,3 863,4 | 59,7 90,2 49,1
|  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет | 102,7 102,7 | 65,5 65,5 | 63,8 63,8
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" |  | 14 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" | Ушакова Л.С. управляющая делами администрации района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего местный бюджет | 39657,0 39657,0 | 29009,5 29009,5 | 73,2 73,2 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления. Обеспечение деятельности администрации Слободского района и структурных подразделений.
Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района Кировской области" |  |  | Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района Кировской области" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего областной бюджет местный бюджет | 21438,8 1073,0 20365,8 | 15810,6 550,1 15260,6 | 73,4 51,3 74,9
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования Слободского района Кировской области" |  |  | Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования Слободского района Кировской области" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего местный бюджет | 2700,7 2700,7 | 1942,0 1942,0 | 71,9 71,9
Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего местный бюджет | 2121,0 2121,0 | 1631,3 1631,3 | 76,9 76,9
Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего местный бюджет | 12064,7 12064,7 | 8615,8 8615,8 | 71,4 71,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  |  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | [5 empty] | Всего местный бюджет | 6957.6 | 3462.9 | 49.7715
Органы местного самоуправления |  |  | Органы местного самоуправления | [5 empty] | Всего местный бюджет | 6957.6 | 3462.9 | 49.7715
Органы местного самоуправления | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | [5 empty] | Всего местный бюджет | 6265.6 | 3093.6 | 49.3744
Органы местного самоуправления | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [5 empty] | Всего местный бюджет | 691.9 | 369.3 | 53.3748
|  |  | Иные бюджетные ассигнования | [5 empty] | Всего местный бюджет | 0.1 | 0 | 0
Обслуживание муниципального долга |  |  | Обслуживание муниципального долга | [5 empty] | Всего местный бюджет | 4892.9 | 2458.8 | 50.2524
Процентные платежи по муниципальному долгу |  |  | Процентные платежи по муниципальному долгу | [5 empty] | Всего местный бюджет | 4892.9 | 2458.8 | 50.2524
Процентные платежи по муниципальному долгу | Обслуживание государственного долга Российской Федерации |  | Обслуживание государственного долга Российской Федерации | [5 empty] | Всего местный бюджет | 4892.9 | 2458.8 | 50.2524
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы |  |  | Мероприятия не вошедшие в подпрограммы | [5 empty] | Всего местный бюджет | 1331,8 1331,8 | 1009,8 1009,8 | 75,8 75,8
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий Кировской области | [6 empty] | 5.1 | 2.8 | 54.902
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) |  |  | Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | [6 empty] | 5.1 | 2.8 | 54.902
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [6 empty] | 3.8 | 1.9 | 50
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Межбюджетные трансферты |  | Межбюджетные трансферты | [6 empty] | 1.3 | 0.9 | 69.2308
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных сцдов общей юрисдикции в Российской Федерации | [6 empty] | 1.7 | 0 | 0
|  |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [6 empty] | 1.7 | 0 | 0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |  |  | Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | [6 empty] | 1483.4 | 703.1 | 47.3979
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | [6 empty] | 1483.4 | 703.1 | 47.3979
Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области" |  | 15 | Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области" | Зорина И.Н. заместитель главы администрации района, начальник финансового управления Слободского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 54573.9 | 43744.1 | 80.2 | Обеспечение сбалансированности бюджетной системы района в целях исполнения полномочий по решению вопросов местного значения
Выравнивание бюджетной обеспеченности | [8 empty] | федеральный бюджет | 2022.9 | 1353.9 | 66.9287
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств | [8 empty] | областной бюджет | 23031.5 | 19750.2 | 85.753
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств | Межбюджетные трансферты | [7 empty] | местный бюджет | 29519.5 | 22640 | 76.6951
|  |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий Кировской области |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 2022.9 | 1353.9 | 66.9287 | перечисление межбюджетных трансфертов городскому и сельским поселениям
[9 empty] | федеральный бюджет | 2022.9 | 1353.9 | 66.9287
|  |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 13500 | 10060.4 | 74.5215 | сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания
[9 empty] | областной бюджет | 5134 | 3850.5 | 75
[9 empty] | местный бюджет | 8366 | 6209.9 | 74.2278
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  |  | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 21125.5 | 16430.1 | 77.7738 | обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений | [8 empty] | местный бюджет | 21125.5 | 16430.1 | 77.7738
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений | Межбюджетные трансферты |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных обязательств |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 5314.9 | 3949.9 | 74.3175 | перечисление межбюджетных трансфетров городскому и сельским поселениям
[9 empty] | областной бюджет | 5314.9 | 3949.9 | 74.3175
|  |  | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 11582.6 | 11582.6 | 100 | перечисление межбюджетных трансфертов городскому и сельским поселениям
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | [8 empty] | областной бюджет | 11582.6 | 11582.6 | 100
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Межбюджетные трансферты |  | Гранты на реализацию проекта "Народный бюджет" |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 1000 | 367.2 | 36.72 | перечисление межбюджетных трансфертов городскому поселению
Выравнивание бюджетной обеспеченности | [8 empty] | областной бюджет | 1000 | 367.2 | 36.72
Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района" |  | 16 | Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района" | Зязин С.В. заместитель главы администрации района по профилактике правонарушений и социальным вопросам, начальник управления социального развития | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего | 2400.8 | 2008.2 | 83.6471 | Обеспечение функционирования МКУ МЦБ управления социального развития по выполнению возложенных на нее обязанностей. Создание оптимальных условий по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности в подведомственных Управлению социального развития Слободского района учреждениях при эффективном использовании имеющихся трудовых и финансовых ресурсов.
[9 empty] | областной бюджет | 112.2 | 112.2 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 2288.6 | 1917.1 | 83.7674
|  | 17 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в Слободском районе" | Назарова Н.Б. начальник управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 2017 | 20121 | 2017 | 2021 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: консультационная помощь СМП, организация обучения СМП.
|  | 18 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Слободском районе на 2014 -2020 годы" | Татаурова О.В. заметитель главы администрации района по экономическому развитию, имущественно – земельным вопросам и поддержке сельхозпроизводства | 2017 | 2021 | 2017 | 2021 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: информирование общества о ходе реализации мероприятий антикоррупционной политики
|  | 19 | Муниципальная программа "Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области на 2015 – 2021 годы" | Ушакова Л.С. управляющая делами администрации района | 2015 | 2021 | 2014 | 2021 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Обеспечен доступ органам местного само-управления к существующим информационным ресурсам.
|  | 20 | Создание системы оказания первоочередных муниципальных услуг в электронном виде в Слободском районе на 2014 – 2020 годы | Ушакова Л.С. управляющая делами администрации района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Организована работа по проведению монито-ринга качества, доступности, эффективности предоставления муниципальных услуг. Организована работа по внедрению и анализу соблюдения ад-министративных регламентов предоставления муниципальных услуг. Работа электронного муниципалитета в Слободском районе.