## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципаьных программ Слободского района за январь - сентябрь 2019 года
|  |  | Наименование расхода | Ответственный исполнитель | План начало реализации | План окончание реализации | Факт начало реализации | Факт окончание реализации | Источники финансирования | Плановые расходы за январь-сентябрь 2019 года (тыс.рублей) | Фактические расходы январь - сентябрь 2019 года (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  |  | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | 6
муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" |  | 1 | Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" | Гусева Е.В. начальник управления образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 420788 38842,1 263352,6 118593,3 | 294779,5 17984,8 193572,4 83222,3 | 70,1 46,3 73,5 70,2 | Организовано функционирование всех подведомственных учреждений, выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  |  | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 158031,9 29860,5 70050,9 58120,5 | 105958,6 11098,8 55229,1 39630,7 | 67 37,2 50,4 68,2 | Организация функционирования дошкольных образовательных учреждений, выплата зарплаты, оплата коммунальных платежей, компенсации.
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |  |  | Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 191096,2 1555,2 139927,7 49613,3 | 144928,8 1555,2 108289 35084,6 | 75,8 100 77,4 70,7 | Организовано функционирование всех подведомственных учреждений, выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг. Организация питания учащихся начальных классов сельских школ.Оплата за ремонт спортивного зала МКОУ СОШ д. Светозарево
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей |  |  | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет местный бюджет | 4421,8 1719,7 2702,1 | 3207,2 1641,5 1565,7 | 72,5 95,5 57,9 | Организация функционирования МКОУ ДОД ЦРВ, выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ РМК Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Организация деятельности МКУ РМК Слободского района" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет местный бюджет | 1812,1 130,2 1681,9 | 1391,7 130,2 1261,5 | 76,8 100 75 | Организация функционирования МКУ РМК, оплата контрактов
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет местный бюджет | 7718,3 260,4 7457,9 | 5940,2 260,4 5679,8 | 77 100 76,2 | Организация функционирования МКУ ЦБ УО
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  |  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 5771.2 | 2940.8 | 50.9565
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии |  |  | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 5771.2 | 2940.8 | 50.9565
|  |  | Расходы за счет средств областного бюджета |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 101.6 | 78.1 | 76.8701
|  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 101.6 | 78.1 | 76.8701
|  |  | Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 5287.8 | 2582.7 | 48.8426
|  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 5287.8 | 2582.7 | 48.8426
|  |  | Расходы за счет средств местного бюджета |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 381.8 | 280 | 73.3368
[5 empty] | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  |  |  | #DIV/0!
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  |  |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 2.7 | 0.9 | 33.3333
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 379.1 | 279 | 73.5954
|  |  | Иные бюджетные ассигнования |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 0.1 | 0.1 | 100
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет | 18101 18101 | 13433,5 13433,5 | 74,2 74,2 | Выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения
Подпрограмма "Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  | Подпрограмма "Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего федеральный бюджет областной бюджет | 39606,7 7426,4 32180,3 | 19919,5 5330,8 14588,7 | 50,3 71,8 45,3 | Приобретение жилья для детей-сирот, выплата пособий, вознаграждений
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" |  | 2 | Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" | Иванова О.А. начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежных программ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет местный бюджет | 1330,1 852,3 477,8 | 1183,5 755,9 427,6 | 89 88,7 89,5 | Повышение участия и вовлечение молодежи в социально – экономические, общественно – политические и социо- культурные процессы развития Слободского района
Подпрограмма "Молодежь Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Молодежь Слободского района" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего | 100 | 54.8 | 54.8 | Мероприятия: -мероприятия районного проекта «Наша Юнармия»: -районный день призывника. Районный Семей-ный фести-валь ГТО Организация участия в областном фестивале-конкурсе «Ее Величество – Семья».Организация участия в марафоне добрых территорий «Добрая Вятка».День противодействия ЧС Районный конкурс среди учащихся и моло-дежи«Лидер года» ,организация учас-тия в област-ных конкур-сах «Лидер года» «Лидер XXI века»
[9 empty] | местный бюджет | 100 | 54.8 | 54.8
|  |  | Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Слободском районе" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет местный бюджет | 1230,1 852,3 377,8 | 1128,7 755,9 372,8 | 91,8 88,7 98,7 | Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи; Создание условий для занятости несовершеннолетних граждан; Проведение детской оздоровительной кампании
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" |  | 3 | Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" | Иванова О.А. начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежных программ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет местный бюджет | 64687,3 25734,2 38953,1 | 49068,4 19770,3 29298,1 | 75,9 76,8 75,2 | 9 мес.19-411772 – вся культура (269666 –РЦКД+ ЦБС) 9 мес.18-417843– вся культура (279764 –РЦКД+ ЦБС) Небольшое снижение посетителей учреждений культуры по цбс , по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поэтому в целом минус 1,5% посетителей по учреждениям культуры к уровню прошлого года Выполнение всех основных целевых показателей программы
Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" |  |  | Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет местный бюджет | 22463,7 8854,8 13608,9 | 16788,6 6860 9928,6 | 74,7 77,4 73 | Количество посетителей мероприятий по поддержке традиционной народной культуры (концерты, выставки, народные праздники) на уровне соответствующего периода прошлого года 9 мес.19- –85707 все КДУ ( в т.ч.РЦКД+ 36900) 9 мес.18- 84239 – все КДУ ( в т.ч.РЦКД+ 36082)
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками" |  |  | Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет местный бюджет | 18940 5750,1 13189,9 | 13751,4 4159,4 9592 | 72,6 72,3 72,7 | Уменьшение посещаемости библиотек -6,5% с соответствующим периодом прошлого года, в связи с отсутствием подписки на периодику в 2019 году у большинства библиотек Посетители: 9 мес.2019 - 161425 9 мес.2018 - 172683 Читатели: 9 мес.2019 - 18641 6 мес.2018 - 18704 Уменьшение количества читателей – 0,3%
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских музыкальных школах, школах искусств Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских музыкальных школах, школах искусств Слободского района" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет местный бюджет | 18995,7 7876,3 11119,4 | 14357,1 5614,4 8742,7 | 75,6 71,3 78,6 | Сохранение контингента обучающихся- 9 мес. 2019- 264 9 мес. 2018 – 264
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе" |  |  | Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет | 490 490 | 373,5 373,5 | 76,2 76,2 | Получение мер социальной поддержки в виде частичной компенсации коммунальных услуг на 01107.2019 КДУ (специалистов)-42 Библиотеки (специалистов)-18
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государтвенных полномочий Кировской области |  |  | Мероприятия не вошедшие в подпрограммы |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет местный бюджет | 3797,9 2763 1034,9 | 3797,8 2763 1034,9 | 100 100 100 | Все отдельные мероприятия, запланированные на 2019 год реализованы в установленные сроки. По проекту «Поддержка отрасли культуры» заключено Соглашение с Минкульт Кировской области-10.07.2019 с МО Слободской муниципальный район на сумму 200116 (двести тысяч сто шестнадцать) рублей Средства освоены полностью. Обновление книжных фондов, за счет средств субсидии приобретено 77 экз. книг на сумму -17926 рублей. Лучшими сельскими учреждениями культуры по итогам конкурсного отбора стали в 2019году: 1) Волковский клуб-филиал –район МБУ РЦКД – район –укрепление МТБ -100,0 тыс. рублей Лучшие работники : 1) Вершинина С.А. –зав. Волковским клубом-филиалом – 50,0 тыс. руб. денежное поощрение Подключена к сети Интернет Роговская СБФ, таким образом, подключение муниципальных библиотек Слободского района составляет 100%. Освоены средства по направлению укрепление МТБ ( приобретение театральных кресел и свет. оборудования) – 500,0 тыс. рублей- 03.07.2019 Ремонтные работы были завершены в сентябре 2019 года – проведены текущий ремонт крыши -1180,1 тыс. рублей и фасад 2,3 очередь- 1410,2 тыс. рублей. Проведено районных мероприятий – 12 фестивалей -5 конкурсов- 3; выставка – ярмарка ДПИ-3, День района- 1. Фактическое освоение денежных средств на мероприятия составило -100%, Все мероприятия, запланированные на 9мес. 2019 проведены. Средства освоены в установленные сроки Работы по перепланировке и ремонту помещения в РЦКД под кинозал выполнены в октябре 2019 Напечатан тираж 500 экз. Книги по истории Слободского района
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" |  | 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" | Иванова О.А. начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежных программ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего | 15122.9 | 11914.6 | 78.7852
[9 empty] | областной бюджет | 5959.7 | 4975.6 | 83.4874
[9 empty] | местный бюджет | 9163.2 | 6939 | 75.7268
Мероприятия в установленной сфере деятельности |  |  | Мероприятия в установленной сфере деятельности |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего | 60 | 48.9 | 81.5
[9 empty] | местный бюджет | 60 | 48.9 | 81.5 | Фестиваль мероприятия по реализации выполнения норм ГТО, спартакиада учащихся Слободского района. Участие в областных массовых спортивных мероприятиях, массовые районные физкультурно-спортивные мероприятия
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе" |  |  | Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 15062.9 | 11865.7 | 78.7743 | Содержание МКОУ ДЮСШ д.Стулово
[9 empty] | областной бюджет | 5959.7 | 4975.6 | 83.4874
[9 empty] | местный бюджет | 9103.2 | 6890.1 | 75.6888
Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  | 5 | Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | Зязин С.В. заместитель главы администрации района по профилактике правонарушений и социальным вопросам, начальник управления социального развития | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет местный бюджет | 1378,20 928,00 450,20 | 719,2 455,1 264,1 | 52,18 49,04 58,7
|  |  | Содействие в проведении Великорецкого крестного хода |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет местный бюджет | 428,0 418,00 10,00 | 409,5 409,5 0 | 95,7 98 0,0 | Увеличение качества содействия данному мероприятию
|  |  | Проведение районных мероприятий с гражданами старшего поколения: - День памяти аварии на Чернобыльской АЭС - День Победы в ВОВ - День памяти жертв политических репрессий |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего местный бюджет | 7,0 7,0 | 1,5 1,5 | 21,4 21,4 | большее привлечение к мероприятиям различных социальных групп
|  |  | Проведение ремонта жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего Областной бюджет | 500 500 | 45,6 45,6 | 9,1 9,1
|  |  | Возмещение расходов, понесенных гражданами на приобретение оборудования приема вещания |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего местный бюджет | 100,00 100,00 | 9,00 9,00 | 9 9
|  |  | Предоставление субсидий из бюджета Слбодского района социально ориентированным некоммерческим общественным организациям, осуществляющим работу с втеранами, инвалидами в вопросах их интеграции в общество и социокультурной реабилитации |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего местный бюджет | 343,20 343,20 | 253,6 253,6 | 73,9 73,9 | повышение качества работы с ветеранами, инвалидами по социальным вопросам.
|  | 6 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Слободского района на 2012-2020 годы" | Ашихмин А.С., заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего местный бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Программа не финансируется
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" |  | 7 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" | Зязин С.В. заместитель главы администрации района по профилактике правонарушений и социальным вопросам, начальник управления социального развития | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областнойбюджет местный бюджет | 1909,5 833 1076,5 | 1357,3 620 737,3 | 71,1 74,4 68,5 | Снижение количества ЧС и материального ущерба от них, снизить риски возникновения ЧС для населения в местах, подверженных воздействию неблагоприятных факторов, сократить затраты на ликвидацию ЧС Организация досуга в каникулярное время для снижения правонарушений среди подростков
|  |  | подпрограмма "Обеспечение безопасномти и жизнедеятельности населения" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет местный бюджет | 1729,5 833 896,5 | 1198,3 620 578,3 | 69,3 74,4 64,5
|  |  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет | 833 833 | 620 620 | 74,4 74,4
|  |  | Мероприятия в области национальной безопасности(содержание ЕДДС) |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего местный бюджет | 728,5 728,5 | 546,3 546,3 | 75 75
|  |  | Резервный фонд администрации Слободского района |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего местный бюджет | 168 168 | 32 32 | 19,0 19,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в слободском районе" |  |  | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Слободском районе" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего местный бюджет | 160,0 160,0 | 146,5 146,5 | 91,6 91,6
|  |  | Мероприятия, не вошедние в подпрограммы |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего местный бюджет | 20 20 | 12,5 12,5 | 62,5 62,5 | Увеличение количества граждан вовлеченных в антинаркотическую профилактическую деятельность
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" |  | 8 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" | Ашихмин А.С., заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет местный бюджет | 63045,9 52507,7 10488 | 12065,8 1664,4 10401,4 | 19,1 3,16 98,7 | Улучшение экологического состояния района за счет модернизации и замены изношенного оборудования(применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);обеспечение непрерывности подачи тепловой энергии; обеспечение достаточного уровня тепловой энергии с требуемыми характеристиками; сокращение затрат на производство тепловой энергии путем замены устаревшего и изношенного оборудования; улучшение качественных показателей питьевой воды; сокращение удельных расходов на электроэнергию и другие эксплуатационные расходы; обеспечение централизованным водоотведением территорию всех планировочных районов; улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |  |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | местный бюджет | 10336 | 10250.1 | 99.9 | Закупка каменного угля для МП ЖКХ "Вахруши".Обеспечение непрерывной подачи тепловой энергии
Развитие газификации муниципальных образований области |  |  | Взносы на капитальный ремонт МКД |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | местный бюджет | 142 | 141.1 | 99.3662 | Осуществлены платежи в фонд кап.ремонта
Развитие газификации муниципальных образований области | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  | Капитальные вложения в объекты газификации муниципальной собственности |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего местный бюджет областной бюджет | 51682,1 5,2 51676,9 | 1664,6 0,2 1664,4 | 3,2 3,8 3,2 | Мероприятия будут выполняться во второй половине года
|  |  | реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего местный бюджет областной бюджет | 875,8 45 830,8 | 0 0 0 | 0 0 0
|  |  | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | местный бюджет | 10 | 10 | 100
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" |  | 9 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" | Черепанова С.А. начальник управления муниципального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет местный бюджет | 55449,2 43836,4 11612,8 | 48707,7 39338,6 9369,1 | 87,8 89,7 80,7 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; Повышение уровня безопасности транспортных средств; Сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП; Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов Содержание зимне-весенне-осенне-летний периоды 2019 года дорог общего пользования местного значения
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" |  | 10 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" | Тихановский Д.Г. главный специалист отдела охраны окружающей среды по Слободскому району КОГБУ "Областной природоохранный центр" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего | 2491.6 | 131.3 | 5.2697 | Обеспечена деятельность органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды.
[9 empty] | областной бюджет | 2277.6 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 214 | 131.3 | 61.3551
|  |  | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей средв |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 164 | 81.3 | 49.5732
[9 empty] | районный бюджет | 164 | 81.3 | 49.5732
|  |  | оказание платных работ и услуг природоохранного назначенря, выполненные сотрудниками второй группа |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 50 | 50 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 50 | 50 | 100
|  |  | иные межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления ТКО |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 2277.6 | 0 | 0 | кодичество установленных на территории района площадок - 38
[9 empty] | областной бюджет | 2277.6 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе" |  | 11 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе" | Васильева Н.Н. начальник управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Вего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 17547,5 12969,0 4483,5 95,0 | 16892,4 12928,4 3869,1 94,9 | 96,3 99,7 86,3 99,9 | 1. Доведение средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей. Повышение доступности кредитов и займов. 2. Выплата заработной платы, оплата коммунальных платежей. 3. Обустройство действующих и ликвидация закрытых скотомогильников запланировано на второе полугодие. 4. Отлов безнадзорных домашних животных - оплата во втором полугодии. 5. Возврат субвенции
|  |  | Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в АПК |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего федеральный бюджет областной бюджет | 15745,7 12968,5 2777,2 | 15705,1 12927,9 2777,2 | 99,7 99,7 100
|  |  | оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ рзвития АПК |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего федеральный бюджет областной бюджет | 0,7 0,5 0,2 | 0,7 0,5 0,2 | 100 100 100
|  |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий Кировской области |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет | 1434,0 1434,0 | 982,2 982,2 | 68,5 68,5
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района" |  |  | Мероприятия не вошедшие в подпрограммы |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет местный бюджет | 367,0 272,0 95,0 | 204,4 109,5 94,9 | 55,7 40,3 99,9
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий Кировской области | [6 empty] | 253 | 34.2 | 13.5178
Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области |  |  | Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области | [6 empty] | 82 | 0 | 0
Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [6 empty] | 82 | 0 | 0
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов |  |  | Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов | [6 empty] | 171 | 34.2 | 20
|  |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [6 empty] | 171 | 34.2 | 20
|  |  | Мероприятия в установленной сфере деятельности | [6 empty] | 12 | 12 | 100
|  |  | Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов за счет средств местного бюджета | [6 empty] | 12 | 12 | 100
|  |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [6 empty] | 12 | 12 | 100
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [10 empty] | #DIV/0!
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района" | [11 empty] | #DIV/0!
Мероприятия в установленной сфере деятельности | [11 empty] | #DIV/0!
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений | [11 empty] | #DIV/0!
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [10 empty] | #DIV/0!
|  | 12 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района" | Зыков В.Н. начальник управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего местный бюджет | 5973,2 5973,2 | 4712,1 4712,1 | 78,9 78,9 | Получение доходов от использования муниципального имущества, получение доходов от использования земельных ресурсов, повышение эффективности использования муниципального имущества, обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Выполнение работ по формированию земельных участков, предоставляемых на конкурсной основе (межевание, кадастровый учет, получение тех. условий, вынос точек), формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местный бюджет | 174 | 45.7 | 26.2644 | Выставлены 8 точек границ ЗУ. Поставлены на кадастровый учет 34 зу с выставлением точек границ для предоставления многодетным семьям Выставлены оси объекта строящегося детского сада в с.Бобино. установлена 1 СЗЗ скотомогильника. Заключен и в настоящее время осуществляется муниципальный контракт по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости, в т.ч. 10 зкмельных участков срок 22 декабря 2019 года.
|  |  | Изготовление технических планов на объекты недвижимости, кадастровый учет, проекты |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местный бюджет | 68 | 2.1 | 3.0882 | Заключен и в настоящее время осуществляется муниципальный контракт по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости, в т.ч. 2 артезианских скважины срок 22 декабря 2019 года. Также планируется провести кадастровые работы в отношении здания бывшей библиотеки в д.Слободка для продажи.
|  |  | Услуги независимого оценщика |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местный бюджет | 177.5 | 140.5 | 79.1549 | Проведена оценка 28 земельных участков и 1 объекта капитального строительства для продажи (аренды), 1 земельного участка - для изъятия; Проведен анализ рынка недвижимости Слободского района для методики расчета арендной платы земельных участков. Проведена оценка 6 знмнльных участков и 10 объектов муниципального имущества
|  |  | Содержание и ремонт муниципального имущества |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местный бюджет | 2174 | 1680.5 | 77.2999 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Госпошлина, НДС с продажи имущества, транспортный налог |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местный бюджет | 117.8 | 83 | 70.4584 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Содержание и ремонт автопарка администрации района (запчасти, ГСМ, содержание и ремонт, ОСАГО) |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местный бюджет | 2970.5 | 2486.1 | 83.693 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Услуги по технологическому присоединению для электроснабжения недвижимого имущества муниципального образования |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местный бюджет | 74.2 | 72.5 | 97.7 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Совершенствование АИС «Имущество» (подключение и настройка необходимых реестровых отчетных и поисковых форм, настройка методик арендной платы, шаблонов документов) |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местный бюджет | 72.7 | 56.7 | 78.5 | Проведены работы по модификации АИС «Имущество»: Система дополнена формами договоров, отчетными форами, справками, улучшена система поиска информации, актуализированы действующие бланки форм документов . В стадии согласования работы по модификацииАИС имущество в части ГИС ГМП
|  |  | Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия, ООО УК |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местный бюджет | 110 | 110 | 100 | Приобретено хозяйственное общество для решения вопросов местного значения Слободского района и поселений в сфере ЖКХ
|  |  | Выкуп земельных участков для муниципальных нужд |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местный бюджет | 35 | 35 | 100 | Выкуплен 1 земельный участок для организации дороги д. Луза -д. Абдалы
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" |  | 13 | Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" | Ушакова Л.С. Управляющая делами администрации района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет местный бюджет | 2134,6 591,7 1542,9 | 1595,7 400,6 1195,1 | 74,8 67,7 77,5 | Обеспечена сохранность, учет, комплектование и использование документов архивного фонда Слободского района
|  |  | Обеспечение сохранности, учета, комплектования и использования документов архивного фонда Слободского района |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет местный бюджет | 2031,9 489,0 1542,9 | 1529,2 334,1 1195,1 | 75,2 68,3 77,5
|  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего областной бюджет | 102,7 102,7 | 66,5 66,5 | 64,8 64,8
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" |  | 14 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" | Ушакова Л.С. управляющая делами администрации района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет | 46268,9 43151,4 3114,7 2,8 | 36613,7 34358,2 2255,5 0 | 79,1 79,6 72,4 0 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Содействие населению в непосредственном осуществлении местного самоуправления и участию населения в осуществлении местного самоуправления. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних Расход осуществляется по фактической потребности.Доплаты к пенсиям муниципальным служащим. Расход осуществляется по фактической потребности. Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации от Слободского района. Расход осуществляется по фактической потребности. Деятельность в Слободском районе административных комиссий. Расход осуществляется по фактической потребности.
Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района Кировской области" |  |  | Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района Кировской области" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего местный бюджет областной бюджет | 25650,9 24539,9 1111,0 | 21486,7 20807,6 679,1 | 83,9 84,8 61,1
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования Слободского района Кировской области" |  |  | Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования Слободского района Кировской области" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего местный бюджет областной бюджет | 2796,0 794,8 2001,2 | 2227,3 651,6 1575,7 | 79,7 81,9 78,7
Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего местный бюджет | 2225,5 2225,5 | 1899,5 1899,5 | 85,4 85,4
Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего местный бюджет | 14182,4 14182,4 | 9990,4 9990,4 | 70,4 70,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  |  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | [5 empty] | Всего местный бюджет | 6957.6 | 3462.9 | 49.7715
Органы местного самоуправления |  |  | Органы местного самоуправления | [5 empty] | Всего местный бюджет | 6957.6 | 3462.9 | 49.7715
Органы местного самоуправления | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | [5 empty] | Всего местный бюджет | 6265.6 | 3093.6 | 49.3744
Органы местного самоуправления | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [5 empty] | Всего местный бюджет | 691.9 | 369.3 | 53.3748
|  |  | Иные бюджетные ассигнования | [5 empty] | Всего местный бюджет | 0.1 | 0 | 0
Обслуживание муниципального долга |  |  | Обслуживание муниципального долга | [5 empty] | Всего местный бюджет | 4892.9 | 2458.8 | 50.2524
Процентные платежи по муниципальному долгу |  |  | Процентные платежи по муниципальному долгу | [5 empty] | Всего местный бюджет | 4892.9 | 2458.8 | 50.2524
Процентные платежи по муниципальному долгу | Обслуживание государственного долга Российской Федерации |  | Обслуживание государственного долга Российской Федерации | [5 empty] | Всего местный бюджет | 4892.9 | 2458.8 | 50.2524
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы |  |  | Мероприятия не вошедшие в подпрограммы |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет | 1414,1 1408,8 2,5 2,8 | 1009,8 1009,1 0,7 0 | 71,4 71,6 28 0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий Кировской области | [6 empty] | 5.1 | 2.8 | 54.902
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) |  |  | Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | [6 empty] | 5.1 | 2.8 | 54.902
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [6 empty] | 3.8 | 1.9 | 50
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Межбюджетные трансферты |  | Межбюджетные трансферты | [6 empty] | 1.3 | 0.9 | 69.2308
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных сцдов общей юрисдикции в Российской Федерации | [6 empty] | 1.7 | 0 | 0
|  |  | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [6 empty] | 1.7 | 0 | 0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |  |  | Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | [6 empty] | 1483.4 | 703.1 | 47.3979
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | [6 empty] | 1483.4 | 703.1 | 47.3979
Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области" |  | 15
Выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств | Межбюджетные трансферты
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений | Межбюджетные трансферты
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Межбюджетные трансферты
Выравнивание бюджетной обеспеченности
Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района" |  | 15 | Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района" | Зязин С.В. заместитель главы администрации района по профилактике правонарушений и социальным вопросам, начальник управления социального развития | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего | 2391.2 | 2143 | 89.6203 | Обеспечение функционирования МКУ МЦБ управления социального развития по выполнению возложенных на нее обязанностей. Создание оптимальных условий по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности в подведомственных Управлению социального развития Слободского района учреждениях при эффективном использовании имеющихся трудовых и финансовых ресурсов.
[9 empty] | областной бюджет | 1025.6 | 897.5 | 87.5098
[9 empty] | местный бюджет | 1365.6 | 1245.5 | 91.2053
|  | 16 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в Слободском районе" | Васильева Н.Н. начальник управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: консультационная помощь СМП, организация обучения СМП.
|  | 17 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Слободском районе на 2014 -2020 годы" | Татаурова О.В. заметитель главы администрации района по экономическому развитию, имущественно – земельным вопросам и поддержке сельхозпроизводства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: информирование общества о ходе реализации мероприятий антикоррупционной политики
|  | 18 | Муниципальная программа "Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области на 2015 – 2021 годы" | Ушакова Л.С. управляющая делами администрации района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Обеспечен доступ органам местного само-управления к существующим информационным ресурсам.
|  | 19 | Создание системы оказания первоочередных муниципальных услуг в электронном виде в Слободском районе на 2014 – 2020 годы | Ушакова Л.С. управляющая делами администрации района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Организована работа по проведению монито-ринга качества, доступности, эффективности предоставления муниципальных услуг. Организована работа по внедрению и анализу соблюдения ад-министративных регламентов предоставления муниципальных услуг. Работа электронного муниципалитета в Слободском районе.
|  | 20 | Устойчивое развитие сельских территорий Слободского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | Васильева Н.Н. начальник управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия не требующие финансирования
|  | 21 | Переселение граждан, проживающих на территории Слободского муниципального района Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для прроживания на 2019-2025 годы | Ашихмин А.С., заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ Областной бюджет Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия не требующие финансирования
|  | 22 | Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области" | Зорина И.Н. заместитель главы администрации района, начальник финансового управления Слободского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего | 74423.9 | 49898.8 | 67.0467 | Обеспечение сбалансированности бюджетной системы района в целях исполнения полномочий по решению вопросов местного значения
[9 empty] | федеральный бюджет | 2071.5 | 1541.9 | 74.434
[9 empty] | областной бюджет | 41504.1 | 24121.8 | 58.1191
[9 empty] | местный бюджет | 30848.3 | 24235.1 | 78.5622
|  |  | Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий Кировской области |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего | 2071.5 | 1541.9 | 74.434 | перечисление межбюджетных трансфертов городскому и сельским поселениям
[9 empty] | федеральный бюджет | 2071.5 | 1541.9 | 74.434
|  |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего | 26950 | 20726.9 | 76.9087 | сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания
[9 empty] | областной бюджет | 5218 | 3913.2 | 74.9943
[9 empty] | местный бюджет | 21732 | 16813.7 | 77.3684
|  |  | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего | 9116.3 | 7421.4 | 81.408 | обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
[9 empty] | местный бюджет | 9116.3 | 7421.4 | 81.408
|  |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных обязательств |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего | 6918.7 | 5610.9 | 81.0976 | перечисление межбюджетных трансфетров городскому и сельским поселениям
[9 empty] | областной бюджет | 6918.7 | 5610.9 | 81.0976
|  |  | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего | 13087.1 | 13087.1 | 100 | перечисление межбюджетных трансфертов городскому и сельским поселениям
[9 empty] | областной бюджет | 13087.1 | 13087.1 | 100
|  |  | Гранты на реализацию проекта "Народный бюджет" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего | 1500 | 1495.4 | 99.6933 | перечисление межбюджетных трансфертов городскому поселению
[9 empty] | областной бюджет | 1500 | 1495.4 | 99.6933
|  |  | Межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской области |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 14712 | 0 | 0 | перечисление межбюджетных трансфертов городскому поселению
[9 empty] | областной бюджет | 14712 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по подготовке сведений о границах населенных пунктов |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 68.3 | 15.2 | 22.2548 | перечисление межбюджетных трансфертов сельскому поселению
[9 empty] | областной бюджет | 68.3 | 15.2 | 22.2548
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0