## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципаьных программ Слободского района за январь - сентябрь 2020 года
|  |  | Наименование расхода | Ответственный исполнитель | План начало реализации | План окончание реализации | Факт начало реализации | Факт окончание реализации | Источники финансирования | Плановые расходы за январь-сентябрь 2019 года (тыс.рублей) | Фактические расходы январь - сентябрь 2019 года (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  |  | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | 6
муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" |  | 1 | Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" | Управление образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего | 420145.3 | 286154.6 | 68.1085 | Организовано функционирование всех подведомственных учреждений
[9 empty] | федеральный бюджет | 14361.8 | 3132.6 | 21.812
[9 empty] | областной бюджет | 273977.8 | 196592.6 | 71.7549
[9 empty] | районный бюджет | 131805.7 | 86429.4 | 65.5733
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  |  | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | [5 empty] | Всего | 140658.4 | 99941 | 71.0523 | Организация функционирования дошкольных образовательных учреждений.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 74618.8 | 56638.6 | 75.9039
[9 empty] | районный бюджет | 66039.6 | 43302.4 | 65.5704
|  |  | Сохранение и развитие кадрового потенциала | [5 empty] | всего | 98295.1 | 74103.4 | 75.3887 | Выплата заработной платы
[9 empty] | областной бюджет | 70200.9 | 53436.9 | 76.12
[9 empty] | районный бюджет | 28094.2 | 20666.5 | 73.5614
|  |  | Обеспечение учреждений дошкольного образования района услугами связи, транспорта,содержания имущества, укрепления МТБ, коммунальными услугами и топливом | [5 empty] | всего | 40842.5 | 24894.6 | 60.9527 | оплата услуг связи, транспорта, коммунальных услуг согласно заключенным контрактам на год
[9 empty] | областной бюджет | 2897.1 | 2258.7 | 77.9642
[9 empty] | районный бюджет | 37945.4 | 22635.9 | 59.6539
|  |  | Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в ОО, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | [5 empty] | всего | 1520.8 | 943 | 62.0068 | Выплата компесации
[9 empty] | областной бюджет | 1520.8 | 943 | 62.0068
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |  |  | Подпрограмма "Развитие общего образования детей" | [5 empty] | Всего | 222142.2 | 147918 | 66.5871 | Организовано функционирование всех подведомственных учреждений
[9 empty] | федеральный бюджет | 14361.8 | 3132.6 | 21.812
[9 empty] | областной бюджет | 153946.2 | 108649.7 | 70.5764
[9 empty] | районный бюджет | 53834.2 | 36135.7 | 67.1241
|  |  | Сохранение и развитие кадрового потенциала | [5 empty] | всего | 161673.5 | 114560.7 | 70.8593 | Выплата заработной платы
[9 empty] | областной бюджет | 148684.9 | 105238.9 | 70.7798
[9 empty] | районный бюджет | 12988.6 | 9321.8 | 71.7691
|  |  | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений услугами связи, транспорта, содержанию имущества, укрепления МТБ, коммунальными услугами, топливом | [5 empty] | всего | 43234 | 28805.8 | 66.6277 | Оплата услуг связи, транспорта, коммунальных услуг согласно заключенным контрактам на год
[9 empty] | областной бюджет | 3667 | 2572.3 | 70.1473
[9 empty] | районный бюджет | 39567 | 26233.5 | 66.3015
|  |  | Мероприятия по поддержке и выявлению одаренных детей | [5 empty] | всего | 81 | 30 | 37.037
[9 empty] | районный бюджет | 81 | 30 | 37.037
|  |  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | [5 empty] | всего | 4346.6 | 0 | 0 | Оплата за ремонт спортивного зала МКОУ СОШ д. Денисовы, МКОУ ООШ д.Салтыки
[9 empty] | федеральный бюджет | 3922.7 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 206.5 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 217.4 | 0 | 0
|  |  | Мероприятия по организации здорового питания | [5 empty] | всего | 683.4 | 422.1 | 61.7647 | Оплата питания учащихся льготных категорий
[9 empty] | районный бюджет | 683.4 | 422.1 | 61.7647
|  |  | благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно - тепловому режиму, водоснабжению и канализации | [5 empty] | всего | 3860.3 | 2400.4 | 62.1817 | Оплата работ по благоустройству зданий МКОУ ООШ п. Сухоборка в целях соблюдения требований к воздушно - тепловому режиму, водоснабжению и канализации
[9 empty] | федеральный бюджет | 3552.6 | 2166.4 | 60.9807
[9 empty] | областной бюджет | 187 | 114 | 60.9626
[9 empty] | районный бюджет | 120.7 | 120 | 99.42
|  |  | Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе на ремонт пищеблоков общеобразовательных организаций для обеспечения горячим питанием обучающихся | [5 empty] | всего | 727.4 | 727.4 | 100 | Оплата работ по выполнению предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в том числе ремонт пищеблоков общеобразовательных организаций для обеспечения горячим питанием обучающихся в МКОУ СОШ д. Денисовы, МКОУ СОШ с. Ильинского, МКОУ ООШ с. Закаринье, МКОУ СОШ п. Октябрьский, МКОУ ООШ д. Салтыки, МКОУ СОШ д.Светозарево, МКОУ СОШ д.Шихово
[9 empty] | областной бюджет | 720 | 720 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 7.4 | 7.4 | 100
|  |  | Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | [5 empty] | всего | 3373.5 | 91.8 | 2.7212 | Оплата питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
[9 empty] | федеральный бюджет | 2724 | 86.4 | 3.1718
[9 empty] | областной бюджет | 480.8 | 4.5 | 0.93594
[9 empty] | районный бюджет | 168.7 | 0.9 | 0.53349
|  |  | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | [5 empty] | всего | 4162.5 | 879.8 | 21.1363 | вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сентябре-декабре 2020 года
[9 empty] | федеральный бюджет | 4162.5 | 879.8 | 21.1363
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей |  |  | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" | [5 empty] | Всего | 4716.4 | 3429.4 | 72.7122 | Организация функционирования МКОУ ДОД ЦРВ
[9 empty] | областной бюджет | 1564.2 | 1547.5 | 98.9324
[9 empty] | районный бюджет | 3152.2 | 1881.9 | 59.7012
|  |  | Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района | [5 empty] | всего | 4178.6 | 3176.9 | 76.0279 | Выплата заработной платы
[9 empty] | областной бюджет | 1564.2 | 1547.5 | 98.9324
[9 empty] | районный бюджет | 2614.4 | 1629.4 | 62.3241
|  |  | Обеспечение МУДОД услугами связи, транспорта, содержанию имущества, укрепления МТБ, коммунальными услугами, топливом | [5 empty] | всего | 537.8 | 252.5 | 46.9505 | Оплата услуг связи, транспорта, коммунальных услуг согласно заключенным контрактам
[9 empty] | районный бюджет | 537.8 | 252.5 | 46.9505
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ РМК Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района" | [5 empty] | Всего | 10313.8 | 6984.2 | 67.717 | Организация функционирования МКУ РМК, оплата контрактов
[9 empty] | областной бюджет | 2859.7 | 2859.7 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 7454.1 | 4124.5 | 55.332
|  |  | Обеспечение функционирования МКУ ЦБ УО Слободского района | [5 empty] | всего | 9074.4 | 6438.7 | 70.9546 | Нормальное функционирование МКУ ЦБ УО
[9 empty] | районный бюджет | 6214.7 | 3579 | 57.5893
[9 empty] | областной бюджет | 2859.7 | 2859.7 | 100
|  |  | Укрепление МТБ, коммунальные услуги | [5 empty] | всего | 1239.4 | 545.5 | 44.0132 | Оплата согласно заключенным контрактам
[9 empty] | районный бюджет | 1239.4 | 545.5 | 44.0132
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района" |  |  | Подпрограмма ""Организация деятельности МКУ РМК Слободского района" | [5 empty] | Всего | 1965 | 1624.3 | 82.6616 | Организация функционирования МКУ ЦБ УО
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | [9 empty] | 5771.2 | 2940.8 | 50.9565
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | [9 empty] | 5771.2 | 2940.8 | 50.9565
[10 empty] | 101.6 | 78.1 | 76.8701
[10 empty] | 101.6 | 78.1 | 76.8701
[10 empty] | 5287.8 | 2582.7 | 48.8426
[10 empty] | 5287.8 | 2582.7 | 48.8426
[10 empty] | 381.8 | 280 | 73.3368
#DIV/0!
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | [10 empty] | #DIV/0!
[10 empty] | 2.7 | 0.9 | 33.3333
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [8 empty] | 379.1 | 279 | 73.5954
[10 empty] | 0.1 | 0.1 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 639.4 | 639.4 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 1325.6 | 984.9 | 74.2984
|  |  | Обеспечение функционирования МКУ РМК Слободского района | [5 empty] | всего | 1644.8 | 1463.9 | 89.0017 | Нормальное функционирование МКУ РМК
[9 empty] | районный бюджет | 1005.4 | 824.5 | 82.0072
[9 empty] | областной бюджет | 639.4 | 639.4 | 100
|  |  | Укрепление МТБ, коммунальные услуги | [5 empty] | всего | 320.2 | 160.4 | 50.0937 | Оплата согласно заключенным контрактам
[9 empty] | районный бюджет | 320.2 | 160.4 | 50.0937
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования " | [5 empty] | Всего | 18118 | 12256.2 | 67.6465 | Выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения
[9 empty] | областной бюджет | 18118 | 12256.2 | 67.6465
Подпрограмма "Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  | Подпрограмма "Создание учловий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | [5 empty] | Всего | 22231.5 | 14001.5 | 62.9805
[9 empty] | областной бюджет | 22231.5 | 14001.5 | 62.9805
|  |  | Оказание мер социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | [5 empty] | всего | 11256.9 | 7730.3 | 68.6717 | Выплата пособий, вознаграждений
[9 empty] | областной бюджет | 11256.9 | 7730.3 | 68.6717
|  |  | Предоставление жилых помещений детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | [5 empty] | всего | 10974.6 | 6271.2 | 57.1429 | Приобретение жилья
[9 empty] | областной бюджет | 10974.6 | 6271.2 | 57.1429
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" |  | 2 | Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Слободского района" | Управление социального развития | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего | 1327.4 | 35.5 | 2.6744 | Повышение участия и вовлечение молодежи в социально – экономические, общественно – политические и социо- культурные процессы развития Слободского района.Обеспечение комплексной безопасности отдыха и оздоровления детей и молодежи района
[9 empty] | областной бюджет | 854.8 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 472.6 | 35.5 | 7.5116
Подпрограмма "Молодежь Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Молодежь Слободского района" | [5 empty] | Всего | 100 | 35.5 | 35.5 | Вовлечение молодежи в социально – экономические, общественно – политические и социокультурные процессы развития Слободского района. Мероприятия: -мероприятия районного проекта «Наша Юнармия»: -районный день призывника. Районный Семей-ный фести-валь ГТО Организация участия в областном фестивале-конкурсе «Ее Величество – Семья». Районный конкурс патриотической песни "Виктория".Организация участия в марафоне добрых территорий «Добрая Вятка». День противодействия ЧС Турслет. Районный конкурс среди учащихся и моло-дежи«Лидер года» ,организация учас-тия в област-ных конкур-сах «Лидер года» «Лидер XXI века». Выявление лучших молодых работников АПК, пропаганда сельхозпрофес-сий. Организация участия в областной школе «Ты Предпринима-тель» ,проведение ярмарок-вакансий с Центром занятости населения, организация мероприятий по пропаганде профессий
[9 empty] | местный бюджет | 100 | 35.5 | 35.5
|  |  | Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" | [5 empty] | Всего | 1227.4 | 0 | 0 | Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи; Создание условий для занятости несовершеннолетних граждан; Проведение детской оздоровительной кампании. В связи со сложившейся ситуацией с пандемией мерпориятия не были проведены.
[9 empty] | областной бюджет | 854.8 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 372.6 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" |  | 3 | Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" | Управление социального развития | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего | 68955.7 | 48901.3 | 70.917 | Находятся на приостановке деятельсноти с 17.03.2020 по настоящее время 1 пол.2019 = 76301 (34002 - РЦКД), 9 мес. 2020 - 76815 (32190 - РЦКД). Финансирование проведено пофактической потребности. Количество запланированных к реализации мероприятий - 10, выполненных - 7
областной бюджет
местный бюджет
Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" |  |  | Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества " | [5 empty] | Всего | 24378 | 17215.4 | 70.6186 | Количество посетителей мероприятий по поддержке традиционной народной культуры (концерты, выставки, народные праздники) на уровне соответствующего периода прошлого года. 1 кв.201- -27997 (10683 - РЦКД) 1 пол.2020 - 27432 (9876 - РЦКД) находятся на приостановке деятельности с 17.03.2020 по настоящее время
областной бюджет
местный бюджет
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками" |  |  | Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками" | [5 empty] | Всего | 19589.5 | 13270.1 | 67.7409 | находятся на приостановке деятельности с 17.03.2020 по 15.07.2020 6 мес.2019 года: посетители - 118,3 тыс.чел. читатели - 15,5 тыс.чел. 9 мес. 2020 года: посетители - 111,9 тыс.чел. Читатели - 15,2 тыс.чел.
областной бюджет
местный бюджет
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских музыкальных школах, школах искусств Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Дополнительное образование в детских музыкальных школах и школах искусств " | [5 empty] | Всего | 21120.2 | 14754 | 69.8573 | 9 мес.2019 года: результат - сохранение контингента обучающихся - 259 чел. 9 мес.2020 года: результат - сохранение контингента обучающихся - 264 чел. Открытие дополнительной группы по ИЗО в ДШИ с. Бобино
областной бюджет
местный бюджет
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе" |  |  | Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе" | [5 empty] | Всего | 497 | 340.8 | 68.5714 | Получение мер социальной поддержки в виде частичной компенсации коммунальных услуг КДУ (специалистов) -47, библиотека (специалистов) - 16
областной бюджет
местный бюджет
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государтвенных полномочий Кировской области |  |  | Мероприятия не вошедшие в подпрограммы | [5 empty] | Всего | 3371 | 3321 | 98.5168 | Расширение доступа населения к сети интернет, модернизация библиотек, приобретение МФУ.Повышение качества и создание более благоприятных условий для посетителей учреждений культуры.
областной бюджет
местный бюджет
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" |  | 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" | Управление социального развития | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего | 16287.6 | 12218 | 75.0141 | Сохранены традиционные мероприятия
[9 empty] | областной бюджет | 4787.3 | 3599.7 | 75.1927
[9 empty] | местный бюджет | 11500.3 | 8618.3 | 74.9398
Мероприятия в установленной сфере деятельности |  |  | Мероприятия в установленной сфере деятельности: | [5 empty] | Всего | 70 | 36.4 | 52
[9 empty] | местный бюджет | 70 | 36.4 | 52
|  |  | Фестиваль мероприятия по реализации выполнения норм ГТО, спартакиада учащихся Слободского района | [5 empty] | всего | 35 | 27.6 | 78.8571 | мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с пандемией
[9 empty] | местный бюджет | 35 | 27.6 | 78.8571
|  |  | Проведение массовых меропритяий и участие в областных мероприятиях | [5 empty] | всего | 35 | 8.8 | 25.1429 | мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с пандемией
[9 empty] | местный бюджет | 35 | 8.8 | 25.1429
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе" |  |  | Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе" | [5 empty] | всего | 16041 | 12181.6 | 75.9404 | В ДЮСШ принято 585 обучающихся, скомплектованы 35 учебных групп
[9 empty] | местный бюджет | 11253.7 | 8581.9 | 76.2585
[9 empty] | областной бюджет | 4787.3 | 3599.7 | 75.1927
|  |  | Мероприятия по поддержке местных инициатив | [5 empty] | всего | 176.6 | 0 | 0 | Не выполнено в связи с переносом мероприятий на 2021 год
[9 empty] | местный бюджет | 176.6 | 0 | 0
Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  | 5 | Муниципальная программа "Содействие развитию социальных институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Слободском районе" | Управление социального развития | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего | 381.2 | 282.3 | 74.0556
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 381.2 | 282.3 | 74.0556
|  |  | Содействие в проведении Великорецкого крестного хода | [5 empty] | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | В связи со сложившейся санитарно-эпидемической обстановкой вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и введением запрета на проведение массовых мероприятий, правительством Кировской области было принято решение о запрете проведения Великорецкого крестного хода в 2020 году.
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Проведение районных мероприятий с гражданами старшего поколения: - День памяти аварии на Чернобыльской АЭС - День Победы в ВОВ - День памяти жертв политических репрессий | [5 empty] | Всего | 2.5 | 2 | 80 | большее привлечение к мероприятиям различных социальных групп
[9 empty] | местный бюджет | 2.5 | 2 | 80
|  |  | Предоставление субсидий из бюджета Слбодского района социально ориентированным некоммерческим общественным организациям, осуществляющим работу с втеранами, инвалидами в вопросах их интеграции в общество и социокультурной реабилитации | [5 empty] | Всего | 378.7 | 280.3 | 74.0164 | Осуществление работы с ветеранами, инвалидами по социальным вопросам.
[9 empty] | местный бюджет | 378.7 | 280.3 | 74.0164
|  | 6 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Слободского района " | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего местный бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Программа не финансируется
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" |  | 7 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" | Управление мунициального хозяйства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего | 1192 | 803.4 | 67.3993 | Снижение количества ЧС и материального ущерба от них. Организация досуга в каникулярное время для снижения правонарушений среди подростков
[9 empty] | местный бюджет | 1072 | 683.4 | 63.75
[9 empty] | областной бюджет | 120 | 120 | 100
|  |  | Подпрограмма "Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | [5 empty] | всего | 1092 | 751.5 | 68.8187
[9 empty] | местный бюджет | 972 | 631.5 | 64.9691
[9 empty] | областной бюджет | 120 | 120 | 100
|  |  | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Слободского района" | [5 empty] | Всего | 822 | 616.5 | 75 | расходы на содержание ЕДДС
[9 empty] | местный бюджет | 822 | 616.5 | 75
|  |  | Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера (резервный фонд) | [5 empty] | Всего | 270 | 135 | 50 | выплаты гражданам постадавшим в результате ЧС. Формирование резервного фонда на случай аварий объектов жизнеобеспечения.
[9 empty] | местный бюджет | 150 | 15 | 10
[9 empty] | областной бюджет | 120 | 120 | 100
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в слободском районе" |  |  | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Слободском районе" |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего | 80 | 51.9 | 64.875
[9 empty] | местный бюджет | 80 | 51.9 | 64.875
|  |  | Мероприятия, не вошедние в подпрограммы | [5 empty] | Всего | 20 | 0 | 0 | Районный конкурс на лучший комплекс мероприятий антинаркотической направленности
[9 empty] | местный бюджет | 20 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" |  | 8 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" | Управление муниципального хозяйства Слободского района Отдел градостроительства и землеустройства администрации Слободского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего | 51493.6 | 23472.7 | 45.5837 | Улучшение экологического состояния района за счет модернизации и замены изношенного оборудования(применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);обеспечение непрерывности подачи тепловой энергии; обеспечение достаточного уровня тепловой энергии с требуемыми характеристиками; сокращение затрат на производство тепловой энергии путем замены устаревшего и изношенного оборудования; улучшение качественных показателей питьевой воды; сокращение удельных расходов на электроэнергию и другие эксплуатационные расходы; обеспечение централизованным водоотведением территорию всех планировочных районов; улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
[9 empty] | федеральный бюджет | 25692.2 | 3160.3 | 12.3006
[9 empty] | областной бюджет | 6768.8 | 1425.7 | 21.0628
[9 empty] | местный бюджет | 19032.6 | 18886.7 | 99.2334
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |  |  | Закупка каменного угля для обеспечения нормативного запаса топлива | [5 empty] | всего | 18930.9 | 18872.6 | 99.692
[9 empty] | местный бюджет | 18930.9 | 18872.6 | 99.692
Развитие газификации муниципальных образований области |  |  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аврийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жлищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | всего | 18308.7 | 3189 | 17.4179 | срок окончания мероприятия 30.12.2021
[9 empty] | федеральный бюджет | 18143.8 | 3160.3 | 17.4181
[9 empty] | областной бюджет | 164.9 | 28.7 | 17.4045
Развитие газификации муниципальных образований области | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  | Капитальные вложения в объекты газификации муниципальной собственности | [5 empty] | всего | 6670.7 | 1411.1 | 21.1537 | Приемка работ не осуществлена, оплата после приемки работ во второй половине года
[9 empty] | областной бюджет | 6603.9 | 1397 | 21.1542
[9 empty] | местный бюджет | 66.8 | 14.1 | 21.1078
|  |  | Федеральный проект "Чистая вода" | [5 empty] | всего | 6942 | 0 | 0 | на разработке проектной документации
[9 empty] | федеральный бюджет | 6942 | 0 | 0
|  |  | Капитальный ремонт водогрейных котлов №1, №2 марки КВНП - 1,0 вкотельной №4 дер. Стулово, Слободского района | [5 empty] | всего | 641.3 | 0 | 0
[9 empty] | федеральный бюджет | 606.4 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 34.9 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" |  | 9 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего | 94886.75 | 55492.72 | 58.4831 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; Повышение уровня безопасности транспортных средств; Сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП; Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов Содержание зимне-весенне-осенне-летний периоды 2020 дорог общего пользования местного значения.
[9 empty] | областной бюджет | 81216.15 | 45991.8 | 56.6289
[9 empty] | местный бюджет | 13670.6 | 9500.92 | 69.4989
|  |  | Содежание автомобильных дорог | [5 empty] | всего | 40338.25 | 22464.9 | 55.6913 | Содержание зимне-весенне-осенне-летний периоды 2020 дорог общего пользования местного значения.
[9 empty] | областной бюджет | 36716.15 | 20297.8 | 55.283
[9 empty] | местный бюджет | 3622.1 | 2167.1 | 59.8299
|  |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов | [5 empty] | всего | 46870 | 27046.32 | 57.705 | Проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 7,3233 км.
[9 empty] | областной бюджет | 44500 | 25694 | 57.7393
[9 empty] | местный бюджет | 2370 | 1352.32 | 57.0599
|  |  | Предоставление из района межбюджетных трансфертов поселениям на содержание автомобильных дорог, переданных по соглашениям в поселения | [5 empty] | всего | 2168 | 944.9 | 43.5839 | Предоставление из бюджета района межбюджетных трансфертов поселениям на содержание автомобильных дорог
[9 empty] | местный бюджет | 2168 | 944.9 | 43.5839
|  |  | Проектно-изыскательные работы, согласования, экспертизы, сметы | [5 empty] | всего | 389.5 | 157.2 | 40.3594 | Составление смет на содержание и ремонт автомобильных дорог; Проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта объектов капитального строительства.
[9 empty] | местный бюджет | 389.5 | 157.2 | 40.3594
|  |  | Оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на социальных районных маршрутах | [5 empty] | всего | 5121 | 4879.4 | 95.2822 | Предоставлении субсидии из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом на пригородных маршрутах в границах МО
[9 empty] | местный бюджет | 5121 | 4879.4 | 95.2822
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" |  | 10 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводства и использование природных ресурсов Слободского района" | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего | 2863.4 | 669.9 | 23.3953 | Обеспечена деятельность органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды.
[9 empty] | областной бюджет | 2100 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 763.4 | 669.9 | 87.7522
|  |  | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды | [5 empty] | Всего | 279 | 208.9 | 74.8746
[9 empty] | районный | 279 | 208.9 | 74.8746
|  |  | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | [5 empty] | всего | 443.1 | 425.7 | 96.0731
[9 empty] | районный | 443.1 | 425.7 | 96.0731
|  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидроузла на р. Плоская у дер. Корюгино Слободского района Кировской области | [5 empty] | всего | 2100 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 2100 | 0 | 0
|  |  | Оказание платных работ и услуг природоохранного назначения, выполненные сотрудниками 2 группы | [5 empty] | всего | 35.3 | 35.3 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 35.3 | 35.3 | 100
|  |  | Районный конкурс "Экологическая инициатива 2020" | [5 empty] | всего | 6 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 6 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе" |  | 11 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района Кировской области" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Вего | 14064.6 | 13338.6 | 94.8381 | 1. Доведение средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей. Повышение доступности кредитов и займов. 2. Выплата заработной платы, оплата коммунальных платежей. 3. Обустройство действующих закрытых скотомогильников запланировано на второе полугодие. 4. Отлов животных без владельцев- оплата во втором полугодии.
[9 empty] | федеральный бюджет | 9530.7 | 9530.605 | 99.999
[9 empty] | областной бюджет | 4533.9 | 3807.995 | 83.9894
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Поддержание доходности с/х товаропроизводителей в области растениеводства | [5 empty] | Всего | 68.47 | 68.47 | 100
[9 empty] | федеральный бюджет | 52.82 | 52.82 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 15.65 | 15.65 | 100
|  |  | Поддержание доходности с/х товаропроизводителей в области молочного скотоводства | [5 empty] | Всего | 12048.73 | 12048.63 | 99.9992
[9 empty] | федеральный бюджет | 9477.88 | 9477.785 | 99.999
[9 empty] | областной бюджет | 2570.85 | 2570.845 | 99.9998
|  |  | Поддержка сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций) | [5 empty] | Всего | 1639 | 1139.9 | 69.5485
[9 empty] | областной бюджет | 1639 | 1139.9 | 69.5485
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района" |  |  | Мероприятия не вошедшие в подпрограммы (содержание скотомогильников (биотермических ям на территории Слободского района, предепреждение и ликвидация болезней животных и их лечение в части ораганизации и проведения облова, учета, содержания и использования животных без владельцев на территории Слободского района) | [5 empty] | Всего | 308.4 | 81.6 | 26.4591
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области | [9 empty] | 253 | 34.2 | 13.5178
Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области | [9 empty] | 82 | 0 | 0
Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [8 empty] | 82 | 0 | 0
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов | [9 empty] | 171 | 34.2 | 20
[10 empty] | 171 | 34.2 | 20
[10 empty] | 12 | 12 | 100
[10 empty] | 12 | 12 | 100
[10 empty] | 12 | 12 | 100
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [10 empty] | #DIV/0!
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района" | [11 empty] | #DIV/0!
Мероприятия в установленной сфере деятельности | [11 empty] | #DIV/0!
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений | [11 empty] | #DIV/0!
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [10 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 308.4 | 81.6 | 26.4591
|  | 12 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района" | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, управление делами, управление муниципального хозяйства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего | 6755.9 | 3607.2 | 53.3933 | Получение доходов от использования муниципального имущества, получение доходов от использования земельных ресурсов, повышение эффективности использования муниципального имущества, обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
[9 empty] | местный бюджет | 6755.9 | 3607.2 | 53.3933
|  |  | кадастровые работы в отношении земельных участков | [5 empty] | Местный бюджет | 407 | 178.3 | 43.8084 | Поставлены на кадастровый учет 11 зу выставлении границ 2х зу.
|  |  | Кадастровые работы в отношении объектов капитального строительства | [5 empty] | Местный бюджет | 355.8 | 88.7 | 24.9297 | Постановлено на кадастровый учет 6 объектов капитального строительства. Заключены и в настоящее время осуществляются муниципальные контракты по постановке на кадастровый учет 1 объекта недвижимости (водозабор Вахруши).
|  |  | Услуги независимого оценщика, анализ рынка недвижимости | [5 empty] | Местный бюджет | 70 | 51.5 | 73.5714 | Проведена оценка 24 земельных участков и 8 объектов капитального строительства для продажи (аренды) и 6 объектов движимого имущества
|  |  | Содержание и ремонт муниципального имущества | [5 empty] | Местный бюджет | 4128.1 | 2123.7 | 51.445 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Госпошлина, НДС с продажи имущества, транспортный налог | [5 empty] | Местный бюджет | 183 | 129.1 | 70.5464 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Содержание и ремонт автопарка администрации района (запчасти, ГСМ, содержание и ремонт, ОСАГО) | [5 empty] | Местный бюджет | 1535.4 | 959.3 | 62.4788 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Услуги по технологическому присоединению для электроснабжения недвижимого имущества муниципального образования | [5 empty] | Местный бюджет | 19.7 | 19.7 | 100 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Совершенствование АИС «Имущество» (подключение и настройка необходимых реестровых отчетных и поисковых форм, настройка методик арендной платы, шаблонов документов) | [5 empty] | Местный бюджет | 56.9 | 56.9 | 100 | Проведены работы по модификации АИС «Имущество»: Система дополнена формами договоров, отчетными форами, справками, улучшена система поиска информации, актуализированы действующие бланки форм документов и ГИС ГМП
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" |  | 13 | Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" | Администрация Слоболдскго района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего | 2217.5 | 1518.1 | 68.46 | Обеспечена сохранность, учет, комплектование и использование документов архивного фонда Слободского района. Количество запланированных к реализации мероприятий - 2
[9 empty] | областной бюджет | 213.4 | 159.2 | 74.6017
[9 empty] | районный бюджет | 2004.1 | 1358.9 | 67.806
|  |  | Обеспечение сохранности, учета, комплектования и использования документов архивного фонда Слободского района | [5 empty] | Всего | 2111.2 | 1462.6 | 69.2781
[9 empty] | областной бюджет | 107.1 | 103.7 | 96.8254
[9 empty] | районный бюджет | 2004.1 | 1358.9 | 67.806
|  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению и комплектованию муниципального архива документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к муниципальной собственности области и находящимися на территории муниципального образования, государственному учету , оказанию государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и временно хранящихся в муниципальном архиве | [5 empty] | Всего | 106.3 | 55.5 | 52.2107
[9 empty] | областной бюджет | 106.3 | 55.5 | 52.2107
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" |  | 14 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" | Администрация Слоболдскго района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего | 48427 | 33615.15 | 69.4141 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Содействие населению в непосредственном осуществлении местного самоуправления и участию населения в осуществлении местного самоуправления. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних Расход осуществляется по фактической потребности.Доплаты к пенсиям муниципальным служащим. Расход осуществляется по фактической потребности. Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации от Слободского района. Расход осуществляется по фактической потребности. Деятельность в Слободском районе административных комиссий. Расход осуществляется по фактической потребности.Количество запланированныых мероприятий к реализации подпрограммы - 6. Обеспечение финансовым управление возложенных функций по составлению и исполнению бюджета, проведению контрольных мероприятий Выполнение бюджетных обязательств, установленных решением о бюджете Обеспечение объема расходов на обслуживание муниципального. долга к общему объему расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета не более 15%. Количество запланированных и реализованных меропритяий- 6
[9 empty] | федеральный бюджет | 540.7 | 3.7 | 0.6843
[9 empty] | областной бюджет | 3822 | 2247.8 | 58.8121
[9 empty] | местный бюджет | 44064.3 | 31363.65 | 71.177
Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района Кировской области" |  |  | Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района " | [5 empty] | Всего | 25688.9 | 18617.4 | 72.4725
[9 empty] | областной бюджет | 1515.6 | 697.5 | 46.0214
[9 empty] | районный бюджет | 24173.3 | 17919.9 | 74.131
|  |  | Отдельное мероприятие Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | [5 empty] | всего | 1653.8 | 1184.4 | 71.6169
[9 empty] | районный бюджет | 1653.8 | 1184.4 | 71.6169
|  |  | Отдельное мероприятие Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | [5 empty] | всего | 15.1 | 3.7 | 24.5033
[9 empty] | федеральный бюджет | 15.1 | 3.7 | 24.5033
|  |  | Отдельное мероприятие Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) комиссии(й) | [5 empty] | всего | 2.6 | 1.5 | 57.6923
[9 empty] | областной бюджет | 2.6 | 1.5 | 57.6923
|  |  | Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийских переписей (сельскохозяйственных, населения) | [5 empty] | всего | 525.6 | 0 | 0
[9 empty] | федеральный бюджет | 525.6 | 0 | 0
|  |  | Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | [5 empty] | всего | 57.5 | 0.05 | 0.086957
[9 empty] | областной бюджет | 56.5 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 1 | 0.05 | 5
|  |  | Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | [5 empty] | всего | 293.3 | 293.3 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 293.3 | 293.3 | 100
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования Слободского района Кировской области" |  |  | Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования администрации Слободского района " | [5 empty] | Всего | 3067.3 | 1993.4 | 64.9888
[9 empty] | областной бюджет | 1954 | 1255.5 | 64.2528
[9 empty] | местный бюджет | 1113.3 | 737.9 | 66.2804
|  |  | Развитие кадрового потенциала управления образования (оплата труда, материальное стимулирование) | [5 empty] | всего | 2745.5 | 1914.1 | 69.7177
[9 empty] | областной бюджет | 1760.7 | 1210.7 | 68.7624
[9 empty] | местный бюджет | 984.8 | 703.4 | 71.4257
|  |  | Материально-техническое обеспечение управления (оплата услуг связи, транспортные услуги, коммунальные, укрепление материально-технической базы, оплата прочих расходов и услуг) | [5 empty] | всего | 321.8 | 79.3 | 24.6426
[9 empty] | областной бюджет | 193.3 | 44.8 | 23.1764
[9 empty] | местный бюджет | 128.5 | 34.5 | 26.8482
Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района" | [5 empty] | Всего | 2643.2 | 1919 | 72.6014
[9 empty] | местный бюджет | 2643.2 | 1919 | 72.6014
Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района" |  |  | Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района" | [5 empty] | Всего | 14479.7 | 9602.4 | 66.3163
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | [8 empty] | Всего местный бюджет | 6957.6 | 3462.9 | 49.7715
Органы местного самоуправления | [8 empty] | Всего местный бюджет | 6957.6 | 3462.9 | 49.7715
Органы местного самоуправления | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | [7 empty] | Всего местный бюджет | 6265.6 | 3093.6 | 49.3744
Органы местного самоуправления | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [7 empty] | Всего местный бюджет | 691.9 | 369.3 | 53.3748
[9 empty] | Всего местный бюджет | 0.1 | 0 | 0
Обслуживание муниципального долга | [8 empty] | Всего местный бюджет | 4892.9 | 2458.8 | 50.2524
Процентные платежи по муниципальному долгу | [8 empty] | Всего местный бюджет | 4892.9 | 2458.8 | 50.2524
Процентные платежи по муниципальному долгу | Обслуживание государственного долга Российской Федерации | [7 empty] | Всего местный бюджет | 4892.9 | 2458.8 | 50.2524
[9 empty] | районный бюджет | 14479.7 | 9602.4 | 66.3163
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы |  |  | Организация бюджетного процесса | [5 empty] | всего | 8851.7 | 6179 | 69.8058
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области | [9 empty] | 5.1 | 2.8 | 54.902
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | [9 empty] | 5.1 | 2.8 | 54.902
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | [8 empty] | 3.8 | 1.9 | 50
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Межбюджетные трансферты | [8 empty] | 1.3 | 0.9 | 69.2308
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[10 empty] | 1.7 | 0 | 0
[10 empty] | 1.7 | 0 | 0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | [9 empty] | 1483.4 | 703.1 | 47.3979
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | [8 empty] | 1483.4 | 703.1 | 47.3979
[9 empty] | районный бюджет | 8851.7 | 6179 | 69.8058
|  |  | Управление муниципальным долгом Слободского района | [5 empty] | всего | 5628 | 3423.4 | 60.828
[9 empty] | районный бюджет | 5628 | 3423.4 | 60.828
Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области" |  | 15 | Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области" | Финансовое управление Слободского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего | 63382.4 | 49433.5 | 77.9925 | Обеспечение сбалансированности бюджетной системы района в целях исполнения полномочий по решению вопросов местного значения
Выравнивание бюджетной обеспеченности | [8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств | [8 empty] | областной бюджет | 46452.3 | 36180.4 | 77.8872
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств | Межбюджетные трансферты | [7 empty] | районный бюджет | 16930.1 | 13253.1 | 78.2813
|  |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности | [5 empty] | Всего | 10820 | 8164.8 | 75.4603 | сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания
[9 empty] | областной бюджет | 5409 | 4057.2 | 75.0083
[9 empty] | районный бюджет | 5411 | 4107.6 | 75.912
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  |  | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности | [5 empty] | Всего | 11128.2 | 8878.3 | 79.782 | обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений | [8 empty] | районный бюджет | 11128.2 | 8878.3 | 79.782
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений | Межбюджетные трансферты |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных обязательств | [5 empty] | Всего | 28838.8 | 22560.1 | 78.2283 | перечисление межбюджетных трансфетров городскому и сельским поселениям
[9 empty] | областной бюджет | 28838.8 | 22560.1 | 78.2283
|  |  | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | [5 empty] | Всего | 10596.5 | 9456 | 89.237 | перечисление межбюджетных трансфертов городскому и сельским поселениям
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | [8 empty] | областной бюджет | 10596.5 | 9456 | 89.237
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Межбюджетные трансферты |  | Гранты на реализацию проекта "Народный бюджет" | [5 empty] | Всего | 1500 | 54.1 | 3.6067 | перечисление межбюджетных трансфертов городскому поселению. Реализация мероприятия не завершена.
Выравнивание бюджетной обеспеченности | [8 empty] | областной бюджет | 1500 | 54.1 | 3.6067
|  |  | Подготовка сведений о границах территориальных зон | [5 empty] | всего | 108 | 53 | 49.0741 | Реализация мероприятия не завершена.
[9 empty] | областной бюджет | 108 | 53 | 49.0741
|  |  | Выполнение проектых работ по координационному описанию границ территориальных зон | [5 empty] | всего | 390.9 | 267.2 | 68.3551 | перечисление межбюджетных трансфертов сельским поселениям
[9 empty] | районный бюджет | 390.9 | 267.2 | 68.3551
Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района" |  | 16 | Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района" | Администрация Слоболдскго района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего | 3014.2 | 2195.5 | 72.8386 | Обеспечение функционирования МКУ МЦБ управления социального развития по выполнению возложенных на нее обязанностей. Создание оптимальных условий по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности в подведомственных Управлению социального развития Слободского района учреждениях при эффективном использовании имеющихся трудовых и финансовых ресурсов. Запланировано к реализации и выполнено в срок 2 мероприятия
областной бюджет
[9 empty] | районный бюджет | 3014.2 | 2195.5 | 72.8386
|  |  | Обеспечение функционирования и укрепление материально-технической базы МКУ МЦБ УСР (услуги связи, коммунальные услуги работы и ус-луги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, увеличения стоимос-ти прочих оборотных запасов) | [5 empty] | всего | 349.4 | 198.3 | 56.7544
[9 empty] | районный бюджет | 349.4 | 198.3 | 56.7544
|  |  | Повышение эффек-тивности и резуль-тативности деятель-ности МКУ МЦБ управления соци-ального развития по ведению бухгал-терского, бюджет-ного и налогового учета и отчетности (заработная плата с начислениями) | [5 empty] | всего | 2664.8 | 1997.2 | 74.9475
[9 empty] | районный бюджет | 2664.8 | 1997.2 | 74.9475
|  | 17 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства и торговли в Слободском районе" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: консультационная помощь СМП, организация обучения СМП.
|  | 18 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Слободском районе" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: информирование общества о ходе реализации мероприятий антикоррупционной политики
|  | 19 | Муниципальная программа "Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области " | Алминистрация Слободского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего | 289.4 | 257 | 88.8044 | Обеспечен доступ органам местного само-управления к существующим информационным ресурсам. | запланированных к реализации мероприятий - 4, мероприятий, выполненных в срок - 4
[9 empty] | местный бюджет | 289.4 | 257 | 88.8044
|  |  | Модернизация парка компьютерной, офисной техникии локальной сети" | [5 empty] | всего | 212.4 | 197.7 | 93.0791 | Приобретение: кла-виатура - 4шт, мони-тор – 7 шт, МФУ – 3 шт, мышь – 4 шт, ПК портал – 1 шт, каль-кулятор –1 шт, про-цессор – 1шт, мате-ринская плата – 1 шт, накопитель SSD – 4 шт, память DDR – 2 шт, блок питания – 3 шт, корпус систем-ного блока – 1 шт, клавиатура+мышь – 2 шт, коммутатор – 3 шт,принтер лазерный – 1 шт, кабель – 3 шт, жесткий диск – 3 шт, колонки – 1 шт, аку-стическая система – 1 шт, внешний жест-кий диск – 1 шт, со-единитель –сгонка для соединения патчкордов – 10 шт, модуль памяти – 2 шт, привод DYD – 2 шт, коннектор – 30 шт, системный блок - 1 шт, клещи об-жимные – 1 шт.
[9 empty] | местный бюджет | 212.4 | 197.7 | 93.0791
|  |  | Приобретение программного обеспечния | [5 empty] | всего | 77 | 59.3 | 77.013 | приобретен программный комплекс "Соболь"1 ед.
[9 empty] | местный бюджет | 77 | 59.3 | 77.013
|  | 20 | Муниципльная программ "Создание системы оказания первоочередных муниципальных услуг в электронном виде в Слободском районе" | Администрация Слоболдскго района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Организована работа по проведению монито-ринга качества, доступности, эффективности предоставления муниципальных услуг. Организована работа по внедрению и анализу соблюдения ад-министративных регламентов предоставления муниципальных услуг. Работа электронного муниципалитета в Слободском районе. | программа отменена Постановлением администрации Слободского района от 25.06.2020 №709
|  | 21 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего | 1251.143 | 395.0232 | 31.573
[9 empty] | федеральный бюджет | 263.4 | 262.6904 | 99.7306
[9 empty] | областной бюджет | 860.35 | 13.8258 | 1.607
[9 empty] | местный бюджет | 32.993 | 24.3 | 73.652
[9 empty] | иные внебюджетные источники | 94.4 | 94.2071 | 99.7956
|  |  | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Слободского района Кировской области | [5 empty] | всего | 855 | 0 | 0 | соглашение с Министерством транспорта заключено, заключен контракт № 03402000033200109110001 Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги «Бобино-Вотское» в Слободском районе Кировской области, выполняются работы
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 846.45 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 8.55 | 0 | 0
|  |  | Благоустройство сельских территорий | [5 empty] | всего | 396.143 | 395.0232 | 99.7173 | Муниципальный контракт № 03402000033200054650001 от 02.06.2020 Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Закаринском сельском поселении в с. Закаринье, с. Роговое, д. Ярославль Муниципальный контракт № 03402000033200054660001 от 08.06.2020 Устройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Шестаковском сельском поселении Слободского района выполнены в срок,оплата произведена, мероприятие выполнено
[9 empty] | федеральный бюджет | 263.4 | 262.6904 | 99.7306
[9 empty] | областной бюджет | 13.9 | 13.8258 | 99.4663
[9 empty] | местный бюджет | 24.443 | 24.3 | 99.415
[9 empty] | иные внебюджетные источники | 94.4 | 94.2071 | 99.7956
|  | 22 | Переселение граждан, проживающих на территории Слободского муниципального района Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для прроживания на 2019-2025 годы | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ Областной бюджет Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия не требующие финансирования
[9 empty] | ВСЕГО: | 796935.093 | 532390.4932 | 66.8047