## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципаьных программ Слободского района за январь - сентябрь 2021 года
|  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | План начало реализации | План окончание реализации | Факт начало реализации | Факт окончание реализации | Источники финансирования | Плановые расходы за январь-сентябрь 2021 года (тыс.рублей) | Фактические расходы январь - сентябрь 2021 года (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" |  | 1 | Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" | Управление образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 468936.3 | 332917.4 | 70.9942 | Организовано функционирование всех подведомственных учреждений
[9 empty] | федеральный бюджет | 25001.3 | 16857.4 | 67.4261
[9 empty] | областной бюджет | 274194.9 | 203484.5 | 74.2116
[9 empty] | районный бюджет | 169740.1 | 112575.5 | 66.3223
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  | 2: Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"; 8: Всего; 9: 156677.1; 10: 113015.3; 11: 72.1326; 12: Организация функционирования дошкольных образовательных учреждений.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 72759.9 | 55199.3 | 75.865
[9 empty] | районный бюджет | 83917.2 | 57816 | 68.8965
|  |  | Сохранение и развитие кадрового потенциала | [5 empty] | всего | 107314.7 | 78285.1 | 72.9491 | Выплата заработной платы
[9 empty] | областной бюджет | 68377.5 | 51448.5 | 75.2419
[9 empty] | районный бюджет | 38937.2 | 26836.6 | 68.9228
|  |  | Обеспечение учреждений дошкольного образования района услугами связи, транспорта,содержания имущества, укрепления МТБ, коммунальными услугами и топливом | [5 empty] | всего | 47792.7 | 33190 | 69.4458 | оплата услуг связи, транспорта, коммунальных услуг согласно заключенным контрактам на год
[9 empty] | областной бюджет | 2812.7 | 2210.6 | 78.5935
[9 empty] | районный бюджет | 44980 | 30979.4 | 68.8737
|  |  | Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в ОО, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | [5 empty] | всего | 1569.7 | 1540.2 | 98.1207 | Выплата компесации
[9 empty] | областной бюджет | 1569.7 | 1540.2 | 98.1207
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |  | 2: Подпрограмма "Развитие общего образования детей"; 8: Всего; 9: 252429.5; 10: 176888.9; 11: 70.0746; 12: Организовано функционирование всех подведомственных учреждений
[9 empty] | федеральный бюджет | 25001.3 | 16857.4 | 67.4261
[9 empty] | областной бюджет | 155048.3 | 114286.5 | 73.7103
[9 empty] | районный бюджет | 72379.9 | 45745 | 63.2012
|  |  | Сохранение и развитие кадрового потенциала | [5 empty] | всего | 168473 | 122794.5 | 72.8868 | Выплата заработной платы
[9 empty] | областной бюджет | 151544.1 | 111676.4 | 73.6923
[9 empty] | районный бюджет | 16928.9 | 11118.1 | 65.6753
|  |  | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений услугами связи, транспорта, содержанию имущества, укрепления МТБ, коммунальными услугами, топливом | [5 empty] | всего | 57129.1 | 36026.3 | 63.0612 | Оплата услуг связи, транспорта, коммунальных услуг согласно заключенным контрактам на год
[9 empty] | областной бюджет | 2590.3 | 1901.8 | 73.4201
[9 empty] | районный бюджет | 54538.8 | 34124.5 | 62.5692
|  |  | Мероприятия по поддержке и выявлению одаренных детей | [5 empty] | всего | 85 | 21 | 24.7059
[9 empty] | районный бюджет | 85 | 21 | 24.7059
|  |  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | [5 empty] | всего | 3600 | 3303.1 | 91.7528 | ремонт спортивного зала МКОУ СОШ с. Бобино, МКОУ ООШ с.Ильинское
[9 empty] | федеральный бюджет | 3528.4 | 3237.4 | 91.7526
[9 empty] | областной бюджет | 35.6 | 32.7 | 91.8539
[9 empty] | районный бюджет | 36 | 33 | 91.6667
|  |  | Мероприятия по организации здорового питания | [5 empty] | всего | 704 | 394.6 | 56.0511 | Оплата питания учащихся льготных категорий
[9 empty] | районный бюджет | 704 | 394.6 | 56.0511
|  |  | Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации | [5 empty] | всего | 162.1 | 124.6 | 76.8661 | выплата заработной платы
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 162.1 | 124.6 | 76.8661
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов д. Стулово Слободского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | [5 empty] | всего | 303.1 | 303.1 | 100 | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
[9 empty] | областной бюджет | 300 | 300 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 3.1 | 3.1 | 100
|  |  | Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | [5 empty] | всего | 8407.7 | 5070.6 | 60.309 | Оплата питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
[9 empty] | федеральный бюджет | 7907.4 | 4768.9 | 60.3093
[9 empty] | областной бюджет | 416.2 | 251 | 60.3075
[9 empty] | районный бюджет | 84.1 | 50.7 | 60.2854
|  |  | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | [5 empty] | всего | 13565.5 | 8851.1 | 65.2471 | выплата заработной платы
[9 empty] | федеральный бюджет | 13565.5 | 8851.1 | 65.2471
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей |  | 2: Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"; 8: Всего; 9: 5627.8; 10: 4085.6; 11: 72.5968; 12: Организация функционирования МКОУ ДОД ЦРВ
[9 empty] | областной бюджет | 1721.8 | 1284.5 | 74.6022
[9 empty] | районный бюджет | 3906 | 2801.1 | 71.7127
|  |  | Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района | [5 empty] | всего | 4429.8 | 3483.7 | 78.6424 | Выплата заработной платы
[9 empty] | областной бюджет | 1721.8 | 1284.5 | 74.6022
[9 empty] | районный бюджет | 2708 | 2199.2 | 81.2112
|  |  | Обеспечение МУДО услугами связи, транспорта, содержанию имущества, укрепления МТБ, коммунальными услугами, топливом | [5 empty] | всего | 780.4 | 601.9 | 77.1271 | Оплата услуг связи, транспорта, коммунальных услуг согласно заключенным контрактам
[9 empty] | районный бюджет | 780.4 | 601.9 | 77.1271
|  |  | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | [5 empty] | всего | 417.6 | 0 | 0 | предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования
[9 empty] | районный бюджет | 417.6 | 0 | 0
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ РМК Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района"; 8: Всего; 9: 11398.6; 10: 7969.6; 11: 69.9174; 12: Организация функционирования МКУ РМК, оплата контрактов
[9 empty] | областной бюджет | 3729.2 | 2914.7 | 78.1589
[9 empty] | районный бюджет | 7669.4 | 5054.9 | 65.91
|  |  | Обеспечение функционирования МКУ ЦБ УО Слободского района | [5 empty] | всего | 10084.9 | 7495 | 74.319 | Нормальное функционирование МКУ ЦБ УО
[9 empty] | районный бюджет | 6355.7 | 4580.3 | 72.066
[9 empty] | областной бюджет | 3729.2 | 2914.7 | 78.1589
|  |  | Укрепление МТБ, коммунальные услуги | [5 empty] | всего | 1313.7 | 474.6 | 36.127 | Оплата согласно заключенным контрактам
[9 empty] | районный бюджет | 1313.7 | 474.6 | 36.127
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района" |  | 2: Подпрограмма ""Организация деятельности МКУ РМК Слободского района"; 8: Всего; 9: 2642.6; 10: 1840.4; 11: 69.6435; 12: Организация функционирования МКУ ЦБ УО
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  | 9: 5771.2; 10: 2940.8; 11: 50.9565
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии |  | 9: 5771.2; 10: 2940.8; 11: 50.9565
[10 empty] | 101.6 | 78.1 | 76.8701
[10 empty] | 101.6 | 78.1 | 76.8701
[10 empty] | 5287.8 | 2582.7 | 48.8426
[10 empty] | 5287.8 | 2582.7 | 48.8426
[10 empty] | 381.8 | 280 | 73.3368
#DIV/0!
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 11: #DIV/0!
[10 empty] | 2.7 | 0.9 | 33.3333
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9: 379.1; 10: 279; 11: 73.5954
[10 empty] | 0.1 | 0.1 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 775 | 681.9 | 87.9871
[9 empty] | районный бюджет | 1867.6 | 1158.5 | 62.0315
|  |  | Обеспечение функционирования МКУ РМК Слободского района | [5 empty] | всего | 2156.6 | 1644.5 | 76.2543 | Нормальное функционирование МКУ РМК
[9 empty] | районный бюджет | 1381.6 | 962.6 | 69.6728
[9 empty] | областной бюджет | 775 | 681.9 | 87.9871
|  |  | Укрепление МТБ, коммунальные услуги | [5 empty] | всего | 486 | 195.9 | 40.3086 | Оплата согласно заключенным контрактам
[9 empty] | районный бюджет | 486 | 195.9 | 40.3086
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования "; 8: Всего; 9: 16759; 10: 13552.9; 11: 80.8694; 12: Выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения
[9 empty] | областной бюджет | 16759 | 13552.9 | 80.8694
Подпрограмма "Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" |  | 2: Подпрограмма "Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 8: Всего; 9: 23401.7; 10: 15564.7; 11: 66.511
[9 empty] | областной бюджет | 23401.7 | 15564.7 | 66.511
|  |  | Оказание мер социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | [5 empty] | всего | 9221 | 6973.9 | 75.6306 | выплата пособий, вознаграждений
[9 empty] | областной бюджет | 9221 | 6973.9 | 75.6306
|  |  | Предоставление жилых помещений детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | [5 empty] | всего | 14180.7 | 8590.8 | 60.5809 | Приобретение жилья
[9 empty] | областной бюджет | 14180.7 | 8590.8 | 60.5809
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" |  | 2 | Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Слободского района" | Управление социального развития | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 2010.3 | 1740.3 | 86.5692 | Повышение участия и вовлечение молодежи в социально – экономические, общественно – политические и социо- культурные процессы развития Слободского района.Обеспечение комплексной безопасности отдыха и оздоровления детей и молодежи района
[9 empty] | областной бюджет | 1435.4 | 1272.7 | 88.6652
[9 empty] | местный бюджет | 574.9 | 467.6 | 81.3359
Подпрограмма "Молодежь Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Молодежь Слободского района"; 8: Всего; 9: 100; 10: 50; 11: 50
[9 empty] | местный бюджет | 100 | 50 | 50
|  |  | Отдельное мероприятие | [5 empty] | районный бюджет | 16 | 16 | 100 | Мероприятия: Районный этап областного конкурса чтецов «Воинская слава!» -районный день призывника Организация участия в областной патриотической акции «Маршрут Памяти» - Районный конкурс творческих работ «Мы молодые , а это значит»,Районные соревнования «Зарница»
Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, повышение правовой культуры, гражданственности, толерантности в молодежной среде
|  |  | Поддержка молодой семьи | [5 empty] | районный бюджет | 14 | 10 | 71.4286 | Районный Семей-ный фести-валь ГТО Районный конкурс «Счастливы вместе»
|  |  | Отдельное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» | [5 empty] | районный бюджет | 13 | 5 | 38.4615 | Организация районного фестиваля патриотической песни «Виктория» Участие в областном конкурсе -Премия молодежи Вятского края
|  |  | Развитие добровольчества в молодежной среде | [5 empty] | районный бюджет | 15 | 0 | 0 | Организация участия в марафоне добрых территорий «Добрая Вятка», Участие в международной Премии #МЫВМЕСТЕ
|  |  | Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование здорового образа жизни | [5 empty] | районный бюджет | 23 | 12.4 | 53.913 | турслет
|  |  | Развитие молодежного самоуправления | [5 empty] | районный бюджет | 4 | 2 | 50 | Районный конкурс среди учащихся и моло-дежи«Лидер года» ,организация учас-тия в област-ных конкур-сах «Лидер года» «Лидер XXI века»
|  |  | Отдельное мероприятие «Организация работы с трудящейся молодежью» | [5 empty] | районный бюджет | 5 | 4.6 | 92 | Выявление лучших молодых работников АПК, пропаганда сельхозпрофессий
|  |  | Отдельное мероприятие «Содействие молодежи в профессиональном самоопределении,инновационной и предпринима-тельской деятельности» | [5 empty] | районный бюджет | 10 | 0 | 0 | Организация участия в областной школе «Ты Предпринима-тель» ,проведение ярмарок-вакансий с Центром занятости населения, организация мероприятий по пропаганде профессий, Участие в региональном конкурсе на конкурсе профессионального мастерства работников сферы туризма
|  |  | Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" | [5 empty] | Всего | 1221.6 | 1001.8 | 82.0072 | Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи; Создание условий для занятости несовершеннолетних граждан; Проведение детской оздоровительной кампании
[9 empty] | областной бюджет | 846.6 | 684 | 80.7938
[9 empty] | районный бюджет | 375 | 317.8 | 84.7467
|  |  | Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи | [5 empty] | всего | 1221.6 | 1001.8 | 82.0072
[9 empty] | областной бюджет | 846.6 | 684 | 80.7938
[9 empty] | районный бюджет | 375 | 317.8 | 84.7467
|  |  | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Слободского района» | [5 empty] | всего | 688.7 | 688.5 | 99.971 | произведена выплата в полном объеме
[9 empty] | областной бюджет | 588.8 | 588.7 | 99.983
[9 empty] | районный бюджет | 99.9 | 99.8 | 99.8999
|  |  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на улучшение жилищных условий | [5 empty] | всего | 688.7 | 688.5 | 99.971
[9 empty] | областной бюджет | 588.8 | 588.7 | 99.983
[9 empty] | районный бюджет | 99.9 | 99.8 | 99.8999
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" |  | 3 | Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" | Управление социального развития | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 81937.9 | 63204.2 | 77.1367 | Количество участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с прошлым годом на уровне соответсвующего периода прошлого года.Находятся на приостановке деятельсноти с 17.03.2020. 1 пол.2019 = 76301 (34002 - РЦКД), 1 пол.2020 - 76815 (32190 - РЦКД). Финансирование проведено пофактической потребности
[9 empty] | областной бюджет | 24089.6 | 17815.8 | 73.9564
[9 empty] | местный бюджет | 46063.1 | 33603.2 | 72.9504
[9 empty] | федеральный бюджет | 11785.2 | 11785.2 | 100
Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" |  | 2: Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества "; 8: Всего; 9: 26883.6; 10: 19591; 11: 72.8734; 12: Количество посетителей мероприятий по поддержке традиционной народной культуры на (концерты, выставки, народные праздники) Ограничения по проведению массовых мероприятий, возобновление деятельности по проведению концертов с 01.04.2021. РЦКД (п. Вахруши)- зрительный зал ремонт с 01.03 по 4.06.2021. 9 мес. 2020- 27432 (9876-РЦКД) 9 мес.2021-21941 (3799- РЦКД)
[9 empty] | областной бюджет | 7839.8 | 7085.4 | 90.3773
[9 empty] | местный бюджет | 19043.8 | 12505.6 | 65.6676
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками" |  | 2: Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками"; 8: Всего; 9: 19390.4; 10: 14230.6; 11: 73.3899; 12: 9 мес. 2020 Посетители- 111,9тыс. чел. Читатели- 15,2 тыс. чел. 9мес.2021 Посетители –188,6 тыс. чел. Читатели – 18,4 тыс. чел.
[9 empty] | областной бюджет | 7794.5 | 5160.6 | 66.2082
[9 empty] | местный бюджет | 11595.9 | 9070 | 78.2173
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских музыкальных школах, школах искусств Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Дополнительное образование в детских музыкальных школах и школах искусств "; 8: Всего; 9: 22760.2; 10: 16676.3; 11: 73.2696; 12: 9 мес. 2020 Контингент обучающихся -264 9 мес. 2021 Контингент обучающихся - 277 Открытие дополнительной группы по ИЗО в ДШИ с. Бобино с 01.09.2020
[9 empty] | областной бюджет | 7905.3 | 5158.6 | 65.255
[9 empty] | местный бюджет | 14854.9 | 11517.7 | 77.5347
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе" |  | 2: Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе"; 8: Всего; 9: 456; 10: 317.2; 11: 69.5614; 12: Получение мер социальной поддержки в виде частичной компенсации коммунальных услуг КДУ (специалистов) -40, библиотека (специалистов) - 17
[9 empty] | областной бюджет | 456 | 317.2 | 69.5614
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государтвенных полномочий Кировской области |  | 2: Мероприятия не вошедшие в подпрограммы; 8: Всего; 9: 12447.7; 10: 12389.1; 11: 99.5292; 12: Реализация федерального проекта «Культурная среда» по направлению –создание модельных библиотеки и федерального проекта «Культура малой родины» по направлению «Местный Дом культуры», а так же мероприятия по сохранению и развитию нематериального культурного наследия.
[9 empty] | областной бюджет | 94 | 94 | 100
[9 empty] | федеральный бюджет | 11785.2 | 11785.2 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 568.5 | 509.9 | 89.6922
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" |  | 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Слободском районе" | Управление социального развития | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 25598.5 | 13892.9 | 54.2723 | Сохранены традиционные мероприятия, выполнен календарный план
[9 empty] | областной бюджет | 6916.4 | 4280.4 | 61.8877
[9 empty] | местный бюджет | 15141 | 9612.5 | 63.4866
[9 empty] | федеральный бюджет | 3541.1 | 0
Мероприятия в установленной сфере деятельности |  | 2: Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе; 8: Всего; 9: 16997.7; 10: 13448.2; 11: 79.1178; 12: оплата коммунальных услуг спортивной школой
[9 empty] | местный бюджет | 12105.2 | 9167.8 | 75.7344
[9 empty] | областной бюджет | 4892.5 | 4280.4 | 87.489
|  |  | Мероприятия в сфере физической культуры и спорта | [5 empty] | всего | 441 | 420.6 | 95.3741 | зататы на проведение массового катания в пгт Вахруши
[9 empty] | местный бюджет | 441 | 420.6 | 95.3741
|  |  | Федеральный проект "Спорт-норма жизни"" | [5 empty] | всего | 3541.1 | 0 | 0 | запланировано выполнение работ по установке площадки ГТО в пгт Вахруши, заключен контракт, срок выполнения работ - 18.09.2021, оплата во 2 полугодии 2021 года
[9 empty] | федеральный бюджет | 3541.1 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе"
|  |  | Мероприятия по поддержке местных инициатив | [5 empty] | всего | 4618.7 | 24.1 | 0.52179 | реализация проекта "Займись спортом" устройство хоккейной коробки, ул. Трактовая, д.50, дер. Стулово
[9 empty] | областной бюджет | 2023.9 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 2594.8 | 24.1 | 0.92878
Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  | 5 | Муниципальная программа "Содействие развитию социальных институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Слободском районе" | Управление социального развития | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 839.6 | 568.6 | 67.7227
[9 empty] | областной бюджет | 418 | 261.2 | 62.488
[9 empty] | местный бюджет | 421.6 | 307.4 | 72.9127
|  |  | Содействие в проведении Великорецкого крестного хода | [5 empty] | Всего | 428 | 261.2 | 61.028 | Увеличение качества содействия данному мероприятию Бобинское с/п Администрация Слободского района
[9 empty] | областной бюджет | 418 | 261.2 | 62.488
[9 empty] | местный бюджет | 10 | 0 | 0
|  |  | Проведение районных мероприятий с гражданами старшего поколения: - День памяти аварии на Чернобыльской АЭС - День Победы в ВОВ - День памяти жертв политических репрессий | [5 empty] | Всего | 2.5 | 1.8 | 72 | большее привлечение к мероприятиям различных социальных групп
[9 empty] | местный бюджет | 2.5 | 1.8 | 72
|  |  | Предоставление субсидий из бюджета Слбодского района социально ориентированным некоммерческим общественным организациям, осуществляющим работу с втеранами, инвалидами в вопросах их интеграции в общество и социокультурной реабилитации | [5 empty] | Всего | 409.1 | 305.6 | 74.7006 | Осуществление работы с ветеранами, инвалидами по социальным вопросам.
[9 empty] | местный бюджет | 409.1 | 305.6 | 74.7006
|  | 6 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Слободского района " | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего местный бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Программа не финансируется
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" |  | 7 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" | Управление мунициального хозяйства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 1274.62 | 818.92 | 64.2482 | Снижение количества ЧС и материального ущерба от них. Организация досуга в каникулярное время для снижения правонарушений среди подростков
[9 empty] | областной бюджет | 57 | 25.9 | 45.4386
[9 empty] | местный бюджет | 1217.62 | 793.02 | 65.1287
|  |  | Подпрограмма "Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | [5 empty] | всего | 993.1 | 670.5 | 67.5159
[9 empty] | местный бюджет | 993.1 | 670.5 | 67.5159
|  |  | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Слободского района" | [5 empty] | Всего | 843.1 | 616.5 | 73.123 | расходы на содержание ЕДДС
[9 empty] | местный бюджет | 843.1 | 616.5 | 73.123
|  |  | Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера (резервный фонд) | [5 empty] | Всего | 150 | 54 | 36 | выплаты гражданам постадавшим в результате ЧС. Формирование резервного фонда на случай аварий объектов жизнеобеспечения.
[9 empty] | местный бюджет | 150 | 54 | 36
|  |  | Мероприятие, не вошедшее в подпрограмму "Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями" | [5 empty] | всего | 57 | 25.9 | 45.4386
[9 empty] | областной бюджет | 57 | 25.9 | 45.4386
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в слободском районе" |  |  | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Слободском районе" |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 224.52 | 122.52 | 54.5697
[9 empty] | местный бюджет | 224.52 | 122.52 | 54.5697
|  |  | Организация работы лагерей труда и отдыха подростков в летний период (при школах) | [5 empty] | всего | 72.52 | 72.52 | 100 | Организация досуга в летний период для снижения правонарушений среди подростков
[9 empty] | местный бюджет | 72.52 | 72.52 | 100
|  |  | Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время (через ЦЗ) | [5 empty] | всего | 132 | 50 | 37.8788 | Организация досуга в каникулярное время для снижения правонарушений среди подростков
[9 empty] | местный бюджет | 132 | 50 | 37.8788
|  |  | Мероприятия, не вошедние в подпрограммы | [5 empty] | Всего | 20 | 0 | 0 | исполнение запланировано в 4 квартале 2021 года
[9 empty] | местный бюджет | 20 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" |  | 8 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" | Управление муниципального хозяйства Слободского района Отдел градостроительства и землеустройства администрации Слободского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 95618.1 | 46080.2 | 48.1919 | Улучшение экологического состояния района за счет модернизации и замены изношенного оборудования(применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);обеспечение непрерывности подачи тепловой энергии; обеспечение достаточного уровня тепловой энергии с требуемыми характеристиками; сокращение затрат на производство тепловой энергии путем замены устаревшего и изношенного оборудования; улучшение качественных показателей питьевой воды; сокращение удельных расходов на электроэнергию и другие эксплуатационные расходы; обеспечение централизованным водоотведением территорию всех планировочных районов; улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
[9 empty] | федеральный бюджет | 37927.1 | 10846.7 | 28.5988
[9 empty] | областной бюджет | 17276.3 | 3184.6 | 18.4333
[9 empty] | местный бюджет | 40414.7 | 32048.9 | 79.3001
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |  | 2: Подготовка к пуску газа на распределительных газопроводах, 1 пусковой комплекс распределительный газопровод д. Стулово; 8: всего; 9: 1167.8; 10: 11.7; 11: 1.0019; 12: работы запланированы на август 2021 года
[9 empty] | областной бюджет | 1156.1 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 11.7 | 11.7 | 100
Развитие газификации муниципальных образований области |  | 2: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аврийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жлищно-коммунального хозяйства; 8: всего; 9: 46684.7; 10: 14031.3; 11: 30.0555; 12: срок окончания мероприятия 31.12.2021
[9 empty] | федеральный бюджет | 37927.1 | 10846.7 | 28.5988
[9 empty] | областной бюджет | 8757.6 | 3184.6 | 36.3638
Развитие газификации муниципальных образований области | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 2: Меропрятия в сфере коммунального хозяйства; 8: всего; 9: 39706.1; 10: 31516.3; 11: 79.374; 12: поставка каменного угля, капитальный ремонт объектов ЖКХ
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 39706.1 | 31516.3 | 79.374
|  |  | Федеральный проект "Чистая вода" | [5 empty] | всего | 6932 | 69.4 | 1.0012 | на разработке проектной документации
[9 empty] | местный бюджет | 69.4 | 69.4 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 6862.6 | 0 | 0
|  |  | «С коромыслом за водой не хочу ходить- хочу водичку из -под крана пить!»ремонт наружного водоснабжения от д.8 до д.13 по ул. Вятская, от д.5 до д. 21 по ул. Славная, пос. Летский рейд. | [5 empty] | всего | 946.8 | 292.8 | 30.9252 | ведутся работы, оплата по результатам выполнения работ
[9 empty] | областной бюджет | 500 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 446.8 | 292.8 | 65.5327
|  |  | Взносы на капитальный ремонт МКД | [5 empty] | всего | 180.7 | 158.7 | 87.8251 | оплата производится ежемесячно
[9 empty] | местный бюджет | 180.7 | 158.7 | 87.8251
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" |  | 9 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 52546.9 | 40798 | 77.6411 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; Повышение уровня безопасности транспортных средств; Сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП; Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов Содержание зимне-весенне-осенне-летний периоды 2021 дорог общего пользования местного значения.
[9 empty] | областной бюджет | 37966.2 | 31299.7 | 82.441
[9 empty] | местный бюджет | 14580.7 | 9498.3 | 65.143
|  |  | Содежание автомобильных дорог | [5 empty] | всего | 42367.6 | 33135.2 | 78.2088 | Содержание зимне-весенне-осенне-летний периоды 2021 дорог общего пользования местного значения.
[9 empty] | областной бюджет | 37966.2 | 31299.7 | 82.441
[9 empty] | местный бюджет | 4401.4 | 1835.5 | 41.7026
|  |  | Строительство уличного освещения на автомобильных дорогах | [5 empty] | всего | 992.3 | 992.3 | 100 | выполнены работы по утройству уличного освещения а автодороге "подъезд к дер. Подберезы", "Шихово-Гнусино-Подберезы"
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 992.3 | 992.3 | 100
|  |  | Предоставление из района межбюджетных трансфертов поселениям на содержание автомобильных дорог, переданных по соглашениям в поселения | [5 empty] | всего | 1977 | 1130 | 57.1573 | Предоставление из бюджета района межбюджетных трансфертов поселениям на содержание автомобильных дорог
[9 empty] | местный бюджет | 1977 | 1130 | 57.1573
|  |  | Проектно-изыскательные работы, согласования, экспертизы, сметы | [5 empty] | всего | 350 | 26 | 7.4286 | Составление смет на содержание и ремонт автомобильных дорог; Проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта объектов капитального строительства.
[9 empty] | местный бюджет | 350 | 26 | 7.4286
|  |  | Оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на социальных районных маршрутах | [5 empty] | всего | 6860 | 5514.5 | 80.3863 | Предоставлении субсидии из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом на пригородных маршрутах в границах МО
[9 empty] | местный бюджет | 6860 | 5514.5 | 80.3863
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" |  | 10 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 3441.1 | 680 | 19.7611 | Обеспечена деятельность органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды.
[9 empty] | областной бюджет | 2545.9 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 895.2 | 680 | 75.9607
|  |  | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды | [5 empty] | Всего | 245 | 182.2 | 74.3673
[9 empty] | районный | 245 | 182.2 | 74.3673
|  |  | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | [5 empty] | всего | 312.9 | 179.9 | 57.4944 | создание 6 мест (площадок) накопления ТКО
[9 empty] | районный | 180 | 179.9 | 99.9444
[9 empty] | областной бюджет | 132.9 | 0 | 0
|  |  | Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории муниципального образования Шестаковского сп Слободского района Кировской области, не отвечающих требованиям прироохранного законодательства | [5 empty] | всего | 2413 | 0 | 0 | Улучшение качества жизни жителей района
[9 empty] | областной бюджет | 2413 | 0 | 0
|  |  | Оказание платных работ и услуг природоохранного назначения, выполненные сотрудниками 2 группы | [5 empty] | всего | 36.4 | 30.3 | 83.2418
[9 empty] | местный бюджет | 36.4 | 30.3 | 83.2418
|  |  | Арендная плата за пользование контейнерами для ТКО | [5 empty] | всего | 415.8 | 275.6 | 66.2819 | Улучшение качества жизни жителей района
[9 empty] | районный | 415.8 | 275.6 | 66.2819
|  |  | Детский экологический конкурс "Гимн воде" | [5 empty] | всего | 12 | 6 | 50 | Повышение уровня экологического образования населения
[9 empty] | районный | 12 | 6 | 50
|  |  | районноый экологический конкурс изделий из бросового материала "Для пользы дела" | [5 empty] | всего | 6 | 6 | 100 | Повышение уровня экологического образования населения
[9 empty] | районный | 6 | 6 | 100
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе" |  | 11 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района Кировской области" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Вего | 15292.2 | 13137.2 | 85.9078 | Доведение средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей. Повышение доступности кредитов и займов. Выплата заработной платы, оплата коммунальных платежей.
[9 empty] | федеральный бюджет | 8092.195 | 7763.7 | 95.9406
[9 empty] | областной бюджет | 7200.005 | 5373.5 | 74.6319
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе | [5 empty] | Всего | 13657.8 | 12282.7 | 89.9318
[9 empty] | федеральный бюджет | 8092.195 | 7763.7 | 95.9406
[9 empty] | областной бюджет | 5565.605 | 4519 | 81.1951
|  |  | Поддержка сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций) | [5 empty] | Всего | 1326 | 854.5 | 64.4419
[9 empty] | областной бюджет | 1326 | 854.5 | 64.4419
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района" |  | 2: Мероприятия не вошедшие в подпрограммы. Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий Кировской области:; 8: Всего; 9: 308.4; 10: 0; 11: 0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  | 9: 253; 10: 34.2; 11: 13.5178
Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области |  | 9: 82; 10: 0; 11: 0
Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9: 82; 10: 0; 11: 0
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов |  | 9: 171; 10: 34.2; 11: 20
[10 empty] | 171 | 34.2 | 20
[10 empty] | 12 | 12 | 100
[10 empty] | 12 | 12 | 100
[10 empty] | 12 | 12 | 100
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11: #DIV/0!
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района" |  | 11: #DIV/0!
Мероприятия в установленной сфере деятельности |  | 11: #DIV/0!
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений |  | 11: #DIV/0!
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11: #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 308.4 | 0 | 0
|  |  | Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования животных без владельцев на территории | [5 empty] | всего | 278.4 | 0 | 0 | Мероприятия по отлову животных без владельцев ведутся- оплата во втором полугодии.
[9 empty] | областной бюджет | 278.4 | 0 | 0
|  |  | Содержание скотомогильников (биотермических ям) на территории Слободского района | [5 empty] | всего | 30 | 0 | 0 | Обустройство закрытых скотомогильников не планируется в 2021 году
[9 empty] | областной бюджет | 30 | 0 | 0
|  | 12 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района" | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, управление делами, управление муниципального хозяйства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 14118.8 | 3674.6 | 26.0263 | Получение доходов от использования муниципального имущества, получение доходов от использования земельных ресурсов, повышение эффективности использования муниципального имущества, обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
[9 empty] | местный бюджет | 10705.6 | 3674.6 | 34.3241
[9 empty] | федеральный бюджет | 3413.2 | 0 | 0
|  |  | кадастровые работы в отношении земельных участков | [5 empty] | Местный бюджет | 377 | 35 | 9.2838 | Поставлен на кадастровый учет 1 зу, выставлены точки 2 зу в рамках 2 контрактов по сопровождению земельного контроля. В стадии исполнения 2 контракта по постановке 1 зу в д.Трушковы и 9 ЗУ - на аукционы и под объектами. Заключен контракт по изготовлению проекта планировки совмещенного с проектом меженвания земельных участков для многодетных семей.
|  |  | Кадастровые работы в отношении объектов капитального строительства | [5 empty] | Местный бюджет | 253.3 | 76.5 | 30.2013 | Поставлены на кадастровый чет 4 дома культуры. В стадии исполнения контракт по кадастровому учету автодороги Бобино-Вотское. заключен контракт по постановке на кадастровый учет 11 объектов. заключен контракт по изг проекта перепланировки 3х пом.
|  |  | Услуги независимого оценщика, анализ рынка недвижимости | [5 empty] | Местный бюджет | 70 | 35.5 | 50.7143 | Проведена оценка 21 объектов недвижимости (земельные участки и объекты капитального строительства. Заключен контракт по оценке транспортного средства для последующей продажи.
|  |  | Содержание и ремонт муниципального имущества | [5 empty] | Местный бюджет | 4618.9 | 2455.6 | 53.1642 | Застрахованы 3 ГТС и 9 газовых резервуаров
|  |  | Госпошлина, НДС с продажи имущества, транспортный налог | [5 empty] | Местный бюджет | 200 | 92.6 | 46.3 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Содержание и ремонт автопарка администрации района (запчасти, ГСМ, содержание и ремонт, ОСАГО) | [5 empty] | Местный бюджет | 3980.1 | 927.7 | 36.3 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Проведение комплексных кадастровых работ | [5 empty] | всего | 4551.2 | 0 | 0 | В стадии исполнения 18 контрактов по комплексным кадастровым работам
[9 empty] | федеральный бюджет | 3413.2 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 1138 | 0 | 0
|  |  | Совершенствование АИС «Имущество» (подключение и настройка необходимых реестровых отчетных и поисковых форм, настройка методик арендной платы, шаблонов документов) | [5 empty] | Местный бюджет | 68.3 | 51.7 | 75.6955 | Заключены 4 контракта и проведены работы по модификации АИС «Имущество»: Система дополнена формами договоров, отчетными форами, справками, улучшена система поиска информации, актуализированы действующие бланки форм документов и ГИС ГМП
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" |  | 13 | Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" | Администрация Слоболдскго района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 2335.1 | 1372.3 | 58.7684 | Обеспечена сохранность, учет, комплектование и использование документов архивного фонда Слободского района
[9 empty] | областной бюджет | 147.4 | 80.4 | 54.5455
[9 empty] | районный бюджет | 2187.7 | 1291.9 | 59.0529
|  |  | Обеспечение сохранности, учета, комплектования и использования документов архивного фонда Слободского района | [5 empty] | Всего | 2228.6 | 1313.8 | 58.9518
[9 empty] | областной бюджет | 40.9 | 21.9 | 53.5452
[9 empty] | районный бюджет | 2187.7 | 1291.9 | 59.0529
|  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению и комплектованию муниципального архива документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к муниципальной собственности области и находящимися на территории муниципального образования, государственному учету , оказанию государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и временно хранящихся в муниципальном архиве | [5 empty] | Всего | 106.5 | 58.5 | 54.9296
[9 empty] | 106,5 | 106.5 | 58.5 | 54.9296
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" |  | 14 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" | Администрация Слоболдскго района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 49644.6 | 35262.1 | 71.0291 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Содействие населению в непосредственном осуществлении местного самоуправления и участию населения в осуществлении местного самоуправления. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних Расход осуществляется по фактической потребности.Доплаты к пенсиям муниципальным служащим. Расход осуществляется по фактической потребности. Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации от Слободского района. Расход осуществляется по фактической потребности. Деятельность в Слободском районе административных комиссий. Расход осуществляется по фактической потребности. Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих. Проведение выборов депутатов представительного органа Слободского района, расходы 3 квартала. Награждение Почетной грамотой Слободского района на основании решения Слободской районной Думы Реализация мероприятия перенесена на октябрь 2021 года
[9 empty] | областной бюджет | 3707.6 | 2259.1 | 60.9316
[9 empty] | федеральный бюджет | 469.7 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 45467.3 | 33003 | 72.5862
|  |  | Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района " | [5 empty] | всего | 30529.6 | 22013.4 | 72.1051
[9 empty] | районный бюджет | 28561.3 | 21199.5 | 74.2246
[9 empty] | областной бюджет | 1498.6 | 813.9 | 54.3107
[9 empty] | федеральный бюджет | 469.7 | 0 | 0
|  |  | сохранение и развитие кадрового потенциала администрации | [5 empty] | всего | 23686.2 | 17778.6 | 75.0589
[9 empty] | районный бюджет | 23686.2 | 17778.6 | 75.0589
|  |  | обеспечение коммунальными услугами | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | [5 empty] | всего | 1116 | 799.3 | 71.6219
[9 empty] | районный бюджет | 1067.8 | 799.3 | 74.8548
[9 empty] | областной бюджет | 48.2 | 0 | 0
|  |  | укрепление материальео-технической базы администрации | [5 empty] | всего | 202.1 | 101.2 | 50.0742
[9 empty] | районный бюджет | 202.1 | 101.2 | 50.0742
|  |  | другие обязательсва по выполнению функций исполнительными органами государственной власти | [5 empty] | всего | 817.4 | 189.6 | 23.1955
[9 empty] | районный бюджет | 817.4 | 189.6 | 23.1955
|  |  | профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних | [5 empty] | всего | 1378 | 768.8 | 55.791
Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района Кировской области" |  | 8: областной бюджет; 9: 1378; 10: 768.8; 11: 55.791
|  |  | Отдельное мероприятие Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | [5 empty] | всего | 1572.3 | 1115.5 | 70.947
[9 empty] | районный бюджет | 1572.3 | 1115.5 | 70.947
|  |  | Отдельное мероприятие Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | [5 empty] | всего | 4.9 | 0 | 0
[9 empty] | федеральный бюджет | 4.9 | 0 | 0
|  |  | Отдельное мероприятие Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) комиссии(й) | [5 empty] | всего | 3.4 | 1.7 | 50
[9 empty] | областной бюджет | 3.4 | 1.7 | 50
|  |  | Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийских переписей (сельскохозяйственных, населения) | [5 empty] | всего | 464.8 | 0 | 0
[9 empty] | федеральный бюджет | 464.8 | 0 | 0
|  |  | Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | [5 empty] | всего | 69.5 | 43.7 | 62.8777
[9 empty] | районный бюджет | 0.5 | 0.3 | 60
[9 empty] | областной бюджет | 69 | 43.4 | 62.8986
|  |  | Проведение выборов депутатов представительного органа Слободского района | [5 empty] | всего | 1200 | 1200 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 1200 | 1200 | 100
|  |  | Мероприятия в установленной сфере деятельности (награждение по решениям Слободской районной Думы) | [5 empty] | всего | 15 | 15 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 15 | 15 | 100
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования Слободского района Кировской области" |  | 2: Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования администрации Слободского района "; 8: Всего; 9: 3427.4; 10: 2260.4; 11: 65.9509
[9 empty] | областной бюджет | 2209 | 1445.2 | 65.4233
[9 empty] | местный бюджет | 1218.4 | 815.2 | 66.9074
|  |  | Развитие кадрового потенциала управления образования (оплата труда, материальное стимулирование) | [5 empty] | всего | 3001.8 | 2191.4 | 73.0029
[9 empty] | областной бюджет | 1986.2 | 1397.4 | 70.3555
[9 empty] | местный бюджет | 1015.6 | 794 | 78.1804
|  |  | Материально-техническое обеспечение управления (оплата услуг связи, транспортные услуги, коммунальные, укрепление материально-технической базы, оплата прочих расходов и услуг) | [5 empty] | всего | 425.6 | 69 | 16.2124
[9 empty] | областной бюджет | 222.8 | 47.8 | 21.4542
[9 empty] | местный бюджет | 202.8 | 21.2 | 10.4536
Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района"; 8: Всего; 9: 2816.9; 10: 2000.9; 11: 71.032
[9 empty] | местный бюджет | 2816.9 | 2000.9 | 71.032
Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района"; 8: Всего; 9: 12870.7; 10: 8987.4; 11: 69.8284
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 6957.6; 10: 3462.9; 11: 49.7715
Органы местного самоуправления |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 6957.6; 10: 3462.9; 11: 49.7715
Органы местного самоуправления | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 8: Всего местный бюджет; 9: 6265.6; 10: 3093.6; 11: 49.3744
Органы местного самоуправления | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 8: Всего местный бюджет; 9: 691.9; 10: 369.3; 11: 53.3748
[9 empty] | Всего местный бюджет | 0.1 | 0 | 0
Обслуживание муниципального долга |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 4892.9; 10: 2458.8; 11: 50.2524
Процентные платежи по муниципальному долгу |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 4892.9; 10: 2458.8; 11: 50.2524
Процентные платежи по муниципальному долгу | Обслуживание государственного долга Российской Федерации | 8: Всего местный бюджет; 9: 4892.9; 10: 2458.8; 11: 50.2524
[9 empty] | районный бюджет | 12870.7 | 8987.4 | 69.8284
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы |  | 2: Организация бюджетного процесса; 8: всего; 9: 8810.2; 10: 6580.8; 11: 74.6952
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  | 9: 5.1; 10: 2.8; 11: 54.902
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) |  | 9: 5.1; 10: 2.8; 11: 54.902
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9: 3.8; 10: 1.9; 11: 50
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Межбюджетные трансферты | 9: 1.3; 10: 0.9; 11: 69.2308
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[10 empty] | 1.7 | 0 | 0
[10 empty] | 1.7 | 0 | 0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |  | 9: 1483.4; 10: 703.1; 11: 47.3979
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 9: 1483.4; 10: 703.1; 11: 47.3979
[9 empty] | районный бюджет | 8810.2 | 6580.8 | 74.6952
|  |  | Управление муниципальным долгом Слободского района | [5 empty] | всего | 4060.5 | 2406.6 | 59.2686
[9 empty] | районный бюджет | 4060.5 | 2406.6 | 59.2686
Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области" |  | 15 | Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области" | Финансовое управление Слободского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 64437.2 | 47901.4 | 74.3381 | Обеспечение сбалансированности бюджетной системы района в целях исполнения полномочий по решению вопросов местного значения
Выравнивание бюджетной обеспеченности |  | 8: федеральный бюджет; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств |  | 8: областной бюджет; 9: 45996.5; 10: 34183; 11: 74.3165
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств | Межбюджетные трансферты | 8: районный бюджет; 9: 18440.7; 10: 13718.4; 11: 74.392
|  |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности | [5 empty] | Всего | 11570 | 8887.9 | 76.8185 | сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания
[9 empty] | областной бюджет | 5781 | 4561.6 | 78.9068
[9 empty] | районный бюджет | 5789 | 4326.3 | 74.7331
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  | 2: Поддержка мер по обеспечению сбалансированности; 8: Всего; 9: 12651.7; 10: 9392.1; 11: 74.2359; 12: обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений |  | 8: районный бюджет; 9: 12651.7; 10: 9392.1; 11: 74.2359
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений | Межбюджетные трансферты | 2: Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных обязательств; 8: Всего; 9: 28978.2; 10: 23417.6; 11: 80.8111; 12: перечисление межбюджетных трансфетров городскому и сельским поселениям
[9 empty] | областной бюджет | 28978.2 | 23417.6 | 80.8111
|  |  | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | [5 empty] | Всего | 9737.3 | 5154.9 | 52.9397 | перечисление межбюджетных трансфертов городскому и сельским поселениям
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | 8: областной бюджет; 9: 9737.3; 10: 5154.9; 11: 52.9397
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Межбюджетные трансферты | 2: Гранты на реализацию проекта "Народный бюджет"; 8: Всего; 9: 1500; 10: 1048.9; 11: 69.9267; 12: Реализация мероприятия не завершена.
Выравнивание бюджетной обеспеченности |  | 8: областной бюджет; 9: 1500; 10: 1048.9; 11: 69.9267
|  |  | Подготовка сведений о границах территориальных зон | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Выполнение проектых работ по координационному описанию границ территориальных зон | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района" |  | 16 | Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района" | Администрация Слоболдскго района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 3250.7 | 2608.8 | 80.2535 | Обеспечение функционирования МКУ МЦБ управления социального развития по выполнению возложенных на нее обязанностей. Создание оптимальных условий по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности в подведомственных Управлению социального развития Слободского района учреждениях при эффективном использовании имеющихся трудовых и финансовых ресурсов.
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 3250.7 | 2608.8 | 80.2535
|  |  | Обеспечение функционирования и укрепление материально-технической базы МКУ МЦБ УСР (услуги связи, коммунальные услуги работы и ус-луги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, увеличения стоимос-ти прочих оборотных запасов) | [5 empty] | всего | 564.9 | 323.2 | 57.2137
[9 empty] | районный бюджет | 564.9 | 323.2 | 57.2137
|  |  | Повышение эффективности и результативности деятельности МКУ МЦБ управления соци-ального развития по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и отчетности (заработная плата с начислениями) | [5 empty] | всего | 2685.8 | 2285.6 | 85.0994
[9 empty] | районный бюджет | 2685.8 | 2285.6 | 85.0994
|  | 17 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства и торговли в Слободском районе" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: консультационная помощь СМП, организация обучения СМП.
|  | 18 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Слободском районе" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: информирование общества о ходе реализации мероприятий антикоррупционной политики
|  | 19 | Муниципальная программа "Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области " | Алминистрация Слободского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 539.2 | 280.6 | 52.0401 | Обеспечен доступ органам местного само-управления к существующим информационным ресурсам.
[9 empty] | местный бюджет | 539.2 | 280.6 | 52.0401
|  |  | Модернизация парка компьютерной, офисной техникии локальной сети" | [5 empty] | всего | 246.8 | 113.5 | 45.9887 | Приобретено: компьютер в сборе - 1 шт., техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники
[9 empty] | местный бюджет | 246.8 | 113.5 | 45.9887
|  |  | Приобретение программного обеспечния | [5 empty] | всего | 292.4 | 167.1 | 57.1477 | приобретено программное обеспечение для осуществления межведомственного электронного взаимодействия (VipNet)
[9 empty] | местный бюджет | 292.4 | 167.1 | 57.1477
|  | 20 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства, управление муниципального хозяйства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 855 | 0 | 0
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 846.5 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 8.5 | 0 | 0
[9 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги «Бобино-Вотское» в Слободском районе Кировской области | [5 empty] | всего | 855 | 0 | 0 | 19 октября 2020 г. заключен мун.контракт № 03402000033200109110001 на разработку проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги «Бобино-Вотское» в Слободском районе Кировской области, работы Подрядчиком выполняются
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 846.5 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 8.5 | 0 | 0