## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципаьных программ Слободского района за январь - июнь 2022 года
|  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | План начало реализации | План окончание реализации | Факт начало реализации | Факт окончание реализации | Источники финансирования | Плановые расходы за январь-июнь 2022 года (тыс.рублей) | Фактические расходы январь - июнь 2022 года (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" |  | 1 | Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" | Управление образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 483494.7 | 261746.3 | 54.1363 | Организовано функционирование всех подведомственных учреждений
[9 empty] | федеральный бюджет | 23942.3 | 11165.5 | 46.635
[9 empty] | областной бюджет | 321499.4 | 172151 | 53.5463
[9 empty] | районный бюджет | 138053 | 78429.8 | 56.8114
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  | 2: Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"; 8: Всего; 9: 166425.5; 10: 87087; 11: 52.3279; 12: Организация функционирования дошкольных образовательных учреждений.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 111269.1 | 56423.9 | 50.7094
[9 empty] | районный бюджет | 55156.4 | 30663.1 | 55.593
|  |  | Сохранение и развитие кадрового потенциала | [5 empty] | всего | 116256.3 | 60198.1 | 51.7805 | Выплата заработной платы
[9 empty] | областной бюджет | 106906.7 | 54463.6 | 50.945
[9 empty] | районный бюджет | 9349.6 | 5734.5 | 61.3342
|  |  | Обеспечение учреждений дошкольного образования района услугами связи, транспорта,содержания имущества, укрепления МТБ, коммунальными услугами и топливом | [5 empty] | всего | 47756 | 26329 | 55.1323 | оплата услуг связи, транспорта, коммунальных услуг согласно заключенным контрактам на год
[9 empty] | областной бюджет | 2713.9 | 1400.4 | 51.601
[9 empty] | районный бюджет | 45042.1 | 24928.6 | 55.3451
|  |  | Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в ОО, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | [5 empty] | всего | 1640.7 | 559.9 | 34.1257 | Выплата компесации
[9 empty] | областной бюджет | 1640.7 | 559.9 | 34.1257
|  |  | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в МКДОУ детский сад комбинированного вида № 3 посёлка городского типа Вахруши | [5 empty] | всего | 772.5 | 0 | 0 | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации
[9 empty] | областной бюджет | 7.8 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 764.7 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |  | 2: Подпрограмма "Развитие общего образования детей"; 8: Всего; 9: 259775.8; 10: 142780.9; 11: 54.9631; 12: Организовано функционирование всех подведомственных учреждений
[9 empty] | федеральный бюджет | 23942.3 | 11165.5 | 46.635
[9 empty] | областной бюджет | 174261.3 | 95108.2 | 54.5779
[9 empty] | районный бюджет | 61572.2 | 36507.2 | 59.2917
|  |  | Сохранение и развитие кадрового потенциала | [5 empty] | всего | 181525.7 | 99905.9 | 55.0368 | Выплата заработной платы
[9 empty] | областной бюджет | 169367.8 | 92030 | 54.3374
[9 empty] | районный бюджет | 12157.9 | 7875.9 | 64.7801
|  |  | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений услугами связи, транспорта, содержанию имущества, укрепления МТБ, коммунальными услугами, топливом | [5 empty] | всего | 51188.3 | 29386.9 | 57.4094 | Оплата услуг связи, транспорта, коммунальных услуг согласно заключенным контрактам на год
[9 empty] | областной бюджет | 2651.6 | 1285.2 | 48.4688
[9 empty] | районный бюджет | 48536.7 | 28101.7 | 57.8978
|  |  | Мероприятия по поддержке и выявлению одаренных детей | [5 empty] | всего | 25 | 10 | 40
[9 empty] | районный бюджет | 25 | 10 | 40
|  |  | Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения Озерницкой основной общеобразовательной школы п. Центральный Слободского района Кировской области | [5 empty] | всего | 1300 | 0 | 0 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом
[9 empty] | федеральный бюджет | 1274.1 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 12.9 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 13 | 0 | 0
|  |  | Мероприятия по организации здорового питания | [5 empty] | всего | 732 | 454.7 | 62.1175 | Оплата питания учащихся льготных категорий
[9 empty] | районный бюджет | 732 | 454.7 | 62.1175
|  |  | Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации | [5 empty] | всего | 182.4 | 0 | 0 | выплата заработной платы
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 182.4 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | МКОУ СОШ с. Бобино, МКОУ СОШ д. Денисовы, МКОУ СОШ п. Октябрьский, МКОУ СОШ с. Шестаково, МКОУ СОШ д. Шихово, на базе которых реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | [5 empty] | всего | 1515.5 | 1515.5 | 100 | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
[9 empty] | областной бюджет | 1500 | 1500 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 15.5 | 15.5 | 100
|  |  | Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | [5 empty] | всего | 9202.3 | 4933 | 53.6062 | Оплата питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
[9 empty] | федеральный бюджет | 8563.6 | 4590.6 | 53.606
[9 empty] | областной бюджет | 546.6 | 293 | 53.6041
[9 empty] | районный бюджет | 92.1 | 49.4 | 53.6374
|  |  | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | [5 empty] | всего | 14104.6 | 6574.9 | 46.6153 | выплата заработной платы
[9 empty] | федеральный бюджет | 14104.6 | 6574.9 | 46.6153
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей |  | 2: Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"; 8: Всего; 9: 6470.3; 10: 3658.4; 11: 56.5414; 12: Организация функционирования МКОУ ДОД ЦРВ
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 6470.3 | 3658.4 | 56.5414
|  |  | Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района | [5 empty] | всего | 4913.2 | 2947.9 | 59.9996 | Выплата заработной платы
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 4913.2 | 2947.9 | 59.9996
|  |  | Обеспечение МУДО услугами связи, транспорта, содержанию имущества, укрепления МТБ, коммунальными услугами, топливом | [5 empty] | всего | 513.1 | 298.3 | 58.1368 | Оплата услуг связи, транспорта, коммунальных услуг согласно заключенным контрактам
[9 empty] | районный бюджет | 513.1 | 298.3 | 58.1368
|  |  | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | [5 empty] | всего | 1044 | 412.2 | 39.4828 | предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования
[9 empty] | районный бюджет | 1044 | 412.2 | 39.4828
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ РМК Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района"; 8: Всего; 9: 12000.6; 10: 6177.8; 11: 51.4791; 12: Организация функционирования МКУ РМК, оплата контрактов
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 12000.6 | 6177.8 | 51.4791
|  |  | Обеспечение функционирования МКУ ЦБ УО Слободского района | [5 empty] | всего | 11223.8 | 5784.7 | 51.5396 | Нормальное функционирование МКУ ЦБ УО
[9 empty] | районный бюджет | 11223.8 | 5784.7 | 51.5396
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Укрепление МТБ, коммунальные услуги | [5 empty] | всего | 776.8 | 393.1 | 50.605 | Оплата согласно заключенным контрактам
[9 empty] | районный бюджет | 776.8 | 393.1 | 50.605
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района" |  | 2: Подпрограмма ""Организация деятельности МКУ РМК Слободского района"; 8: Всего; 9: 2853.5; 10: 1423.3; 11: 49.8791; 12: Организация функционирования МКУ ЦБ УО
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  | 9: 5771.2; 10: 2940.8; 11: 50.9565
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии |  | 9: 5771.2; 10: 2940.8; 11: 50.9565
[10 empty] | 101.6 | 78.1 | 76.8701
[10 empty] | 101.6 | 78.1 | 76.8701
[10 empty] | 5287.8 | 2582.7 | 48.8426
[10 empty] | 5287.8 | 2582.7 | 48.8426
[10 empty] | 381.8 | 280 | 73.3368
#DIV/0!
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 11: #DIV/0!
[10 empty] | 2.7 | 0.9 | 33.3333
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9: 379.1; 10: 279; 11: 73.5954
[10 empty] | 0.1 | 0.1 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 2853.5 | 1423.3 | 49.8791
|  |  | Обеспечение функционирования МКУ РМК Слободского района | [5 empty] | всего | 2538 | 1238.6 | 48.8022 | Нормальное функционирование МКУ РМК
[9 empty] | районный бюджет | 2538 | 1238.6 | 48.8022
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Укрепление МТБ, коммунальные услуги | [5 empty] | всего | 315.5 | 184.7 | 58.542 | Оплата согласно заключенным контрактам
[9 empty] | районный бюджет | 315.5 | 184.7 | 58.542
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования "; 8: Всего; 9: 18198; 10: 12582.5; 11: 69.1422; 12: Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам
[9 empty] | областной бюджет | 18198 | 12582.5 | 69.1422
Подпрограмма "Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" |  | 2: Подпрограмма "Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 8: Всего; 9: 17771; 10: 8036.4; 11: 45.222
[9 empty] | областной бюджет | 17771 | 8036.4 | 45.222
|  |  | Оказание мер социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | [5 empty] | всего | 9105 | 4191.4 | 46.034 | выплата пособий, вознаграждений
[9 empty] | областной бюджет | 9105 | 4191.4 | 46.034
|  |  | Предоставление жилых помещений детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | [5 empty] | всего | 8666 | 3845 | 44.3688 | Приобретение жилья
[9 empty] | областной бюджет | 8666 | 3845 | 44.3688
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" |  | 2 | Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Слободского района" | Управление социального развития | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 2701.7 | 1383.59 | 51.2118 | Повышение участия и вовлечение молодежи в социально – экономические, общественно – политические и социо- культурные процессы развития Слободского района.Обеспечение комплексной безопасности отдыха и оздоровления детей и молодежи района
[9 empty] | областной бюджет | 1088.2 | 241.6 | 22.2018
[9 empty] | федеральный бюджет | 399.7 | 399.7 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 1213.8 | 742.29 | 61.1542
Подпрограмма "Молодежь Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Молодежь Слободского района"; 8: Всего; 9: 100; 10: 39.29; 11: 39.29
[9 empty] | районный бюджет | 100 | 39.29 | 39.29
|  |  | Отдельное мероприятие Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, повышение правовой культуры, гражданственности, толерантности в молодежной среде | [5 empty] | районный бюджет | 25.7 | 13.69 | 53.2685 | Мероприятия: Районный этап областного конкурса чтецов «Воинская слава!» -районный День призывника Районный конкурс творческих работ «Мы молодые , а это значит» - Первенство Слободского района по пулевой стрельбе
|  |  | Конкурс чтецов "Воинская слава" | [5 empty] | Всего | 2 | 2 | 100 | пропаганда художественными средствами героической истории и воинской славы Отечества, воспитание уважения к памяти его защитников
[9 empty] | районный бюджет | 2 | 2 | 100
|  |  | «Мы молодые ,а это значит» | [5 empty] | всего | 2 | 2 | 100 | воспитание у подрастающего поколения чувства уважения и гордости за свою малую родину, повышение уровня социальной активности, гражданской ответственности, духовности, развитие творческих способностей, поддержка юных журналистов и талантливых ребят
[9 empty] | районный бюджет | 2 | 2 | 100
|  |  | День призывника | [5 empty] | всего | 4.19 | 4.19 | 100 | Мероприятие для молодежи призывного возраста
[9 empty] | районный бюджет | 4.19 | 4.19 | 100
|  |  | Первенство Слободского района по пулевой стрельбе | [5 empty] | всего | 5.5 | 5.5 | 100 | Популяризация стрелкового спорта, воспитание патриотизма
[9 empty] | районный бюджет | 5.5 | 5.5 | 100
|  |  | Районный конкурс на лучший юнармейский отряд | [5 empty] | всего | 12.01 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 12.01 | 0 | 0
|  |  | Поддержка молодой семьи | [5 empty] | районный бюджет | 10 | 0 | 0 | Районный Марафон «Традиции народа-традиции семьи»
|  |  | Отдельное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» | [5 empty] | районный бюджет | 5 | 0 | 0 | Организация районного фестиваля патриотической песни «Виктория»
|  |  | Развитие добровольчества в молодежной среде | [5 empty] | районный бюджет | 12 | 1.1 | 9.1667 | Организация участия в марафоне добрых территорий «Добрая Вятка»
|  |  | Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование здорового образа жизни | [5 empty] | районный бюджет | 22.7 | 20.5 | 90.3084 | турслет
|  |  | Развитие молодежного самоуправления | [5 empty] | районный бюджет | 5 | 4 | 80 | Районный конкурс среди учащихся и моло-дежи«Лидер года» ,организация учас-тия в област-ных конкур-сах «Лидер года»
|  |  | Отдельное мероприятие «Организация работы с трудящейся молодежью» | [5 empty] | районный бюджет | 4.6 | 0 | 0 | Выявление лучших молодых работников АПК, пропаганда сельхозпрофессий
|  |  | Отдельное мероприятие «Повышение уровня информированности молодежи» | [5 empty] | всего | 10 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 10 | 0 | 0
|  |  | Отдельное мероприятие «Интеграция молодых людей,находящихся в трудной жизненной ситуации,в социально-экономическую,общественную и культурную жизнь общества» | [5 empty] | всего | 5 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 5 | 0 | 0
|  |  | Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" | [5 empty] | Всего | 1851.6 | 594.2 | 32.0912 | Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи; Создание условий для занятости несовершеннолетних граждан; Проведение детской оздоровительной кампании
[9 empty] | областной бюджет | 846.6 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 1005 | 594.2 | 59.1244
|  |  | Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи | [5 empty] | всего | 1851.6 | 594.2 | 32.0912
[9 empty] | областной бюджет | 846.6 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 1005 | 594.2 | 59.1244
|  |  | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Слободского района» | [5 empty] | всего | 750.1 | 750.1 | 100 | произведена выплата в полном объеме
[9 empty] | областной бюджет | 241.6 | 241.6 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 108.8 | 108.8 | 100
[9 empty] | федеральный бюджет | 399.7 | 399.7 | 100
|  |  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на улучшение жилищных условий | [5 empty] | всего | 750.1 | 750.1 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 241.6 | 241.6 | 100
[9 empty] | федеральный бюджет | 399.7 | 399.7 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 108.8 | 108.8 | 100
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" |  | 3 | Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" | Управление социального развития | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 75629 | 41671.1 | 55.0994 | Количество участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с прошлым годом на уровне соответсвующего периода прошлого года.Находятся на приостановке деятельсноти с 17.03.2020. 1 пол.2019 = 76301 (34002 - РЦКД), 1 пол.2020 - 76815 (32190 - РЦКД). Финансирование проведено пофактической потребности
[9 empty] | областной бюджет | 15009.2 | 12187.5 | 81.2002
[9 empty] | местный бюджет | 60152.9 | 29016.7 | 48.2382
[9 empty] | федеральный бюджет | 466.9 | 466.9 | 100
Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" |  | 2: Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества "; 8: Всего; 9: 27469.5; 10: 16048.3; 11: 58.4223; 12: Количество посетителей мероприятий по поддержке традиционной народной культуры на (концерты, выставки, народные праздники) Ограничения по проведению массовых мероприятий действовали до 01.06.2022. 1 пол.2021-14540 (2758- РЦКД) 1 пол.2022 – 44632 (25054- РЦКД)
[9 empty] | областной бюджет | 14.9 | 6.8 | 45.6376
[9 empty] | местный бюджет | 27454.6 | 16041.5 | 58.4292
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками" |  | 2: Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками"; 8: Всего; 9: 22689.4; 10: 10544.3; 11: 46.4724; 12: 1 пол.2021 Посетители – 124,6 тыс. чел. Читатели – 15,3 тыс. чел. 1 пол.2022 Посетители – 154,6 тыс. чел. Читатели- 15,2 тыс. чел.
[9 empty] | областной бюджет | 3573.1 | 1695.3 | 47.4462
[9 empty] | местный бюджет | 19116.3 | 8849 | 46.2903
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских музыкальных школах, школах искусств Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Дополнительное образование в детских музыкальных школах и школах искусств "; 8: Всего; 9: 24440.2; 10: 14108.3; 11: 57.7258; 12: 1 пол. 2021 Обучающихся - 278 1 пол.2022 Обучающихся- 281
[9 empty] | областной бюджет | 11160.2 | 10244.4 | 91.7941
[9 empty] | местный бюджет | 13280 | 3863.9 | 29.0956
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе" |  | 2: Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе"; 8: Всего; 9: 261; 10: 241; 11: 92.3372; 12: Получение мер социальной поддержки в виде частичной компенсации коммунальных услуг КДУ (специалистов) -36, библиотека (специалистов) - 18
[9 empty] | областной бюджет | 261 | 241 | 92.3372
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государтвенных полномочий Кировской области |  | 2: Мероприятия не вошедшие в подпрограммы; 8: Всего; 9: 768.9; 10: 729.2; 11: 94.8368; 12: Реализация федерального проекта «Творческие люди» по направлению –поддержка отрасли культуры- Лучшее сельское учреждение культуры и лучший сельский работник культуры; федерального проекта «Культура малой родины» по направлению «Местный Дом культуры», а так же мероприятия по сохранению и развитию нематериального культурного наследия.
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | федеральный бюджет | 466.9 | 466.9 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 302 | 262.3 | 86.8543
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" |  | 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Слободском районе" | Управление социального развития | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 18710.3 | 11021.3 | 58.905 | Сохранены традиционные мероприятия, выполнен календарный план
[9 empty] | областной бюджет | 636 | 574.4 | 90.3145
[9 empty] | местный бюджет | 18074.3 | 10446.9 | 57.7997
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
Мероприятия в установленной сфере деятельности |  | 2: Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе; 8: Всего; 9: 18130.3; 10: 10462.9; 11: 57.7095
[9 empty] | местный бюджет | 18074.3 | 10446.9 | 57.7997
[9 empty] | областной бюджет | 56 | 16 | 28.5714
|  |  | Финансовая поддержка детско-юношеского спорта | [5 empty] | всего | 500 | 500 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 500 | 500 | 100
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе"
|  |  | Мероприятия по поддержке местных инициатив | [5 empty] | всего | 80 | 58.4 | 73 | не запланировано
[9 empty] | областной бюджет | 80 | 58.4 | 73
[9 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  | 5 | Муниципальная программа "Содействие развитию социальных институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Слободском районе" | Управление социального развития | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 497.4 | 264.1 | 53.0961
[9 empty] | областной бюджет | 10 | 10 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 487.4 | 254.1 | 52.1338
|  |  | Содействие в проведении Великорецкого крестного хода | [5 empty] | Всего | 10 | 10 | 100 | Увеличение качества содействия данному мероприятию
[9 empty] | областной бюджет | 10 | 10 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Проведение районных мероприятий с гражданами старшего поколения: - День памяти аварии на Чернобыльской АЭС - День Победы в ВОВ - День памяти жертв политических репрессий | [5 empty] | Всего | 2.4 | 2.4 | 100 | большее привлечение к мероприятиям различных социальных групп
[9 empty] | местный бюджет | 2.4 | 2.4 | 100
|  |  | Проведение районных мероприятий с участием семей: -День Слободского района (чествование молодоженов, чествование многодетной семьи) - Проведение конкурса в рамках праздника «День семьи, любви и верности» - День Матери - мероприятие в рамках семейного фестиваля- конкурса - «Женщина года 2021» - районный фестиваль - конкурс «Красота. Грация. Идеал» | [5 empty] | всего | 20 | 10 | 50
[9 empty] | районный бюджет | 20 | 10 | 50 | Увеличения количества граждан принимающих участие в социальных мероприятиях
|  |  | Предоставление субсидий из бюджета Слбодского района социально ориентированным некоммерческим общественным организациям, осуществляющим работу с втеранами, инвалидами в вопросах их интеграции в общество и социокультурной реабилитации | [5 empty] | Всего | 465 | 241.7 | 51.9785 | Осуществление работы с ветеранами, инвалидами по социальным вопросам.
[9 empty] | местный бюджет | 465 | 241.7 | 51.9785
|  | 6 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Слободского района " | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего местный бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Программа не финансируется
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" |  | 7 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" | Управление мунициального хозяйства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 2803.5 | 779.8 | 27.8152 | Снижение количества ЧС и материального ущерба от них. Организация досуга в каникулярное время для снижения правонарушений среди подростков
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 2803.5 | 779.8 | 27.8152
|  |  | Подпрограмма "Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | [5 empty] | всего | 2538.8 | 653.4 | 25.7366
[9 empty] | местный бюджет | 2538.8 | 653.4 | 25.7366
|  |  | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Слободского района" | [5 empty] | Всего | 973.4 | 486.3 | 49.9589 | расходы на содержание ЕДДС
[9 empty] | местный бюджет | 973.4 | 486.3 | 49.9589
|  |  | Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера (резервный фонд) | [5 empty] | Всего | 150 | 0 | 0 | выплаты гражданам постадавшим в результате ЧС. Формирование резервного фонда на случай аварий объектов жизнеобеспечения.
[9 empty] | местный бюджет | 150 | 0 | 0
|  |  | Обслуживание пожарных извещателей | [5 empty] | всего | 378.4 | 0 | 0 | деньги сняты 18.07.2022
[9 empty] | местный бюджет | 378.4 | 0 | 0
|  |  | Образование новых муниципальных пожарных команд | [5 empty] | всего | 1037 | 167.1 | 16.1138 | обеспечение деятельности муниципальной пожарной команды Шиховского сельского поселения
[9 empty] | местный бюджет | 1037 | 167.1 | 16.1138
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в слободском районе" |  |  | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Слободском районе" |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 264.7 | 126.4 | 47.7522
[9 empty] | местный бюджет | 264.7 | 126.4 | 47.7522
|  |  | Организация работы лагерей труда и отдыха подростков в летний период (при школах) | [5 empty] | всего | 132 | 28.4 | 21.5152 | Организация досуга в летний период для снижения правонарушений среди подростков
[9 empty] | местный бюджет | 132 | 28.4 | 21.5152
|  |  | Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время (через ЦЗ) | [5 empty] | всего | 83.2 | 65.6 | 78.8462 | Организация досуга в каникулярное время для снижения правонарушений среди подростков
[9 empty] | местный бюджет | 83.2 | 65.6 | 78.8462
|  |  | Апрведение в рамках государственных праздников и общественно значимых мероприятий (День Победы, День молодежи, День народного единств и т.д.) мероприятий, направленных на развитие толерантности, межнационалного и межрелигиозного согласия | [5 empty] | всего | 10 | 5.9 | 59 | Повышение уровня толерантности, межнационального и межрелигиозного согласия среди жителей района
[9 empty] | местный бюджет | 10 | 5.9 | 59
|  |  | Проведение среди учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций конкурса авторских разработок и программ по теме "Молодежь против экстремизма" | [5 empty] | всего | 10 | 10 | 100 | Усиление деятельности молодежи по вопросу данной тематики
[9 empty] | местный бюджет | 10 | 10 | 100
|  |  | Мероприятия, не вошедние в подпрограммы | [5 empty] | Всего | 29.5 | 16.5 | 55.9322
[9 empty] | местный бюджет | 29.5 | 16.5 | 55.9322
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" |  | 8 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" | Управление муниципального хозяйства Слободского района Отдел градостроительства и землеустройства администрации Слободского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 210231.1 | 9517.4 | 4.5271 | Улучшение экологического состояния района за счет модернизации и замены изношенного оборудования(применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);обеспечение непрерывности подачи тепловой энергии; обеспечение достаточного уровня тепловой энергии с требуемыми характеристиками; сокращение затрат на производство тепловой энергии путем замены устаревшего и изношенного оборудования; улучшение качественных показателей питьевой воды; сокращение удельных расходов на электроэнергию и другие эксплуатационные расходы; обеспечение централизованным водоотведением территорию всех планировочных районов; улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
[9 empty] | федеральный бюджет | 193151.8 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 3108.7 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 13970.6 | 9517.4 | 68.1245
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Развитие газификации муниципальных образований области
Развитие газификации муниципальных образований области | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 2: Меропрятия в сфере коммунального хозяйства; 8: всего; 9: 11541; 10: 9318.3; 11: 80.7408
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 11541 | 9318.3 | 80.7408
|  |  | Федеральный проект "Чистая вода" | [5 empty] | всего | 197073.5 | 0 | 0 | на разработке проектной документации.Мероприятие не будет реализовано, 01.08.2022 деньги будут сняты в связи с расторжением контракта.
[9 empty] | местный бюджет | 1970.7 | 0 | 0
[9 empty] | федеральный бюджет | 193151.8 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 1951 | 0 | 0
|  |  | ППМИ_Замена наружного водопровода от скважины до до д.14 ул. Тукая, с. Карино. | [5 empty] | всего | 1416.6 | 105.7 | 7.4615 | ведутся работы, оплата по результатам выполнения работ
[9 empty] | областной бюджет | 1157.7 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 258.9 | 105.7 | 40.8266
|  |  | Взносы на капитальный ремонт МКД | [5 empty] | всего | 200 | 93.4 | 46.7 | оплата производится ежемесячно
[9 empty] | местный бюджет | 200 | 93.4 | 46.7
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" |  | 9 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 140282.4 | 19174.6 | 13.6686 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; Повышение уровня безопасности транспортных средств; Сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП; Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов Содержание зимне-весенне-осенне-летний периоды 2021 дорог общего пользования местного значения.
[9 empty] | областной бюджет | 122168 | 11430.9 | 9.3567
[9 empty] | местный бюджет | 18114.4 | 7743.7 | 42.7489
|  |  | Содежание автомобильных дорог | [5 empty] | всего | 50445.6 | 12804.8 | 25.3834 | Содержание зимне-весенне-осенне-летний периоды 2022 дорог общего пользования местного значения.
[9 empty] | областной бюджет | 42168 | 11430.9 | 27.108
[9 empty] | местный бюджет | 8277.6 | 1373.9 | 16.5978
|  |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных | [5 empty] | всего | 80029 | 0 | 0 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Киров-Боровица- Баташи; Заборье-Митино-Корюгино
[9 empty] | областной бюджет | 80000 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 29 | 0 | 0
|  |  | Предоставление из района межбюджетных трансфертов поселениям на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | [5 empty] | всего | 154.9 | 154.9 | 100 | Предоставление из бюджета района межбюджетных трансфертов поселениям на содержание автомобильных дорог
[9 empty] | местный бюджет | 154.9 | 154.9 | 100
|  |  | Разработка проекта организации дорожного движения | [5 empty] | всего | 100 | 0 | 0 | Составление смет на содержание и ремонт автомобильных дорог; Проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта объектов капитального строительства.
[9 empty] | местный бюджет | 100 | 0 | 0
|  |  | Оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на социальных районных маршрутах | [5 empty] | всего | 7950 | 5895.1 | 74.1522 | Предоставлении субсидии из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом на пригородных маршрутах в границах МО
[9 empty] | местный бюджет | 7950 | 5895.1 | 74.1522
|  |  | Предоставление из района межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | [5 empty] | всего | 1602.9 | 319.8 | 19.9513 | Предоставление из бюджета района межбюджетных трансфертов поселениям на содержание автомобильных дорог
[9 empty] | местный бюджет | 1602.9 | 319.8 | 19.9513
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" |  | 10 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 2755.1 | 531.9 | 19.306 | Обеспечена деятельность органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды.
[9 empty] | областной бюджет | 916.8 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 1838.3 | 531.9 | 28.9343
|  |  | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды | [5 empty] | Всего | 267.1 | 132.6 | 49.6443
[9 empty] | районный | 267.1 | 132.6 | 49.6443
|  |  | Создание мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов | [5 empty] | всего | 1165.1 | 0 | 0 | создание 35 мест (площадок) накопления ТБО
[9 empty] | районный | 248.3 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 916.8 | 0 | 0
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Оказание платных работ и услуг природоохранного назначения, выполненные сотрудниками 2 группы | [5 empty] | всего | 44.2 | 37.5 | 84.8416
[9 empty] | рпйонный бюджет | 44.2 | 37.5 | 84.8416
|  |  | Арендная плата за пользование контейнерами для ТКО | [5 empty] | всего | 434.2 | 181.7 | 41.8471 | Улучшение качества жизни жителей района
[9 empty] | районный | 434.2 | 181.7 | 41.8471
|  |  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий в области обращения с ТКО на территории Слободского района | [5 empty] | всего | 720.5 | 180.1 | 24.9965 | Благоустройство территорий населенных пунктов
[9 empty] | районный | 720.5 | 180.1 | 24.9965
|  |  | Районный смотр-конкурс экологической и природоохранной работы | [5 empty] | всего | 24 | 0 | 0 | Повышение уровня экологического образования населения
[9 empty] | районный | 24 | 0 | 0
|  |  | Демеркуризация ртутных ламп: (Обьекты администрации, культуры, образования) | [5 empty] | всего | 25 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 25 | 0 | 0
|  |  | Регулирование численности волка за счет средств местного бюджета | [5 empty] | всего | 75 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности населения
[9 empty] | районный бюджет | 75 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе" |  | 11 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района Кировской области" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Вего | 11878.4 | 7751.2 | 65.2546 | Доведение средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей. Повышение доступности кредитов и займов. Выплата заработной платы, оплата коммунальных платежей.
[9 empty] | федеральный бюджет | 7204.5 | 5591.3 | 77.6084
[9 empty] | областной бюджет | 4673.9 | 2159.9 | 46.2119
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе | [5 empty] | Всего | 9954.1 | 7075.2 | 71.0782
[9 empty] | федеральный бюджет | 7204.5 | 5591.3 | 77.6084
[9 empty] | областной бюджет | 2749.6 | 1483.9 | 53.9678
|  |  | Поддержка сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций) | [5 empty] | Всего | 1466 | 647.8 | 44.1883
[9 empty] | областной бюджет | 1466 | 647.8 | 44.1883
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района" |  | 2: Мероприятия не вошедшие в подпрограммы. Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий Кировской области:; 8: Всего; 9: 458.3; 10: 0; 11: 0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  | 9: 253; 10: 34.2; 11: 13.5178
Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области |  | 9: 82; 10: 0; 11: 0
Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9: 82; 10: 0; 11: 0
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов |  | 9: 171; 10: 34.2; 11: 20
[10 empty] | 171 | 34.2 | 20
[10 empty] | 12 | 12 | 100
[10 empty] | 12 | 12 | 100
[10 empty] | 12 | 12 | 100
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11: #DIV/0!
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района" |  | 11: #DIV/0!
Мероприятия в установленной сфере деятельности |  | 11: #DIV/0!
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений |  | 11: #DIV/0!
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11: #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 458.3 | 0 | 0
|  |  | Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования животных без владельцев на территории | [5 empty] | всего | 428.3 | 28.2 | 6.5842 | Мероприятия по отлову животных без владельцев ведутся
[9 empty] | областной бюджет | 428.3 | 28.2 | 6.5842
|  |  | Содержание скотомогильников (биотермических ям) на территории Слободского района | [5 empty] | всего | 30 | 0 | 0 | Обустройство закрытых скотомогильников не планируется в 2022 году
[9 empty] | областной бюджет | 30 | 0 | 0
|  | 12 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района" | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, управление делами, управление муниципального хозяйства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 8642.4 | 3109.6 | 35.9807 | Получение доходов от использования муниципального имущества, получение доходов от использования земельных ресурсов, повышение эффективности использования муниципального имущества, обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
[9 empty] | местный бюджет | 6724.7 | 3109.6 | 46.2415
[9 empty] | федеральный бюджет | 1917.7 | 0 | 0
|  |  | кадастровые работы в отношении земельных участков | [5 empty] | Местный бюджет | 235.9 | 76.4 | 32.3866 | Поставлены на кадастровый учет 5 зу, выставлено 8 точек для определения мест проездов в д.Карповы – для многодетных, в рамках контракта по сопровождению земельного контроля 8 выездов с выставлением точек зем .уч. В стадии исполнения контракт по постановке на кадастровый учет 3х зу.
|  |  | Кадастровые работы в отношении объектов капитального строительства | [5 empty] | Местный бюджет | 620.5 | 120.7 | 19.4521 | Поставлены на кадастровый учет 3 ОКС, 1 охранная зона. Снят с кадастрового учета 1 ОКС. В стадии исполнения несколько контактов, по кадастровому учету 11 ОКС (2 очистные, водопроводные сети, помещения Стулово Садовая 15, объекты в п.Октябрьский)
|  |  | Услуги независимого оценщика, анализ рынка недвижимости | [5 empty] | Местный бюджет | 168.7 | 105.1 | 62.2999 | Проведена оценка 20 объектов недвижимости (земельные участки и объекты капитального строительства)
|  |  | Содержание и ремонт муниципального имущества | [5 empty] | Местный бюджет | 2637.2 | 1059.3 | 40.1676 | Застрахованы 3 ГТС и 9 газовых резервуаров
|  |  | Госпошлина, НДС с продажи имущества, транспортный налог | [5 empty] | Местный бюджет | 120 | 26.9 | 22.4167 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Содержание и ремонт автопарка администрации района (запчасти, ГСМ, содержание и ремонт, ОСАГО) | [5 empty] | Местный бюджет | 2692.8 | 1559.5 | 36.3 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Проведение комплексных кадастровых работ | [5 empty] | всего | 1988.6 | 0 | 0 | В стадии исполнения 8 контрактов по комплексным кадастровым работам
[9 empty] | федеральный бюджет | 1917.7 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 70.9 | 0 | 0
|  |  | Совершенствование АИС «Имущество» (подключение и настройка необходимых реестровых отчетных и поисковых форм, настройка методик арендной платы, шаблонов документов) | [5 empty] | Местный бюджет | 161.7 | 161.7 | 100 | Заключены 4 контракта и проведены работы по модификации АИС «Имущество»: Система улучшена система поиска информации, актуализированы действующие бланки форм документов и ГИС ГМП, внесены обновленные данные по кадастровой стоимости зу, внесены дополнения в методику расчета арендной платы.
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Выкуп земельных участков у собственников для муниципальных нужд | [5 empty] | местный бюджет | 17 | 0 | 0 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" |  | 13 | Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" | Администрация Слоболдскго района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 2304.3 | 1087.6 | 47.1987 | Обеспечена сохранность, учет, комплектование и использование документов архивного фонда Слободского района
[9 empty] | областной бюджет | 273.1 | 101.9 | 37.3123
[9 empty] | районный бюджет | 2031.2 | 985.7 | 48.528
|  |  | Обеспечение сохранности, учета, комплектования и использования документов архивного фонда Слободского района | [5 empty] | Всего | 2197.8 | 1022.3 | 46.5147
[9 empty] | областной бюджет | 166.6 | 36.6 | 21.9688
[9 empty] | районный бюджет | 2031.2 | 985.7 | 48.528
|  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению и комплектованию муниципального архива документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к муниципальной собственности области и находящимися на территории муниципального образования, государственному учету , оказанию государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и временно хранящихся в муниципальном архиве | [5 empty] | Всего | 106.5 | 65.3 | 61.3146
[9 empty] | 106,5 | 106.5 | 65.3 | 61.3146
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" |  | 14 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" | Администрация Слоболдскго района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 55264.96 | 26215.1 | 47.4353 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Содействие населению в непосредственном осуществлении местного самоуправления и участию населения в осуществлении местного самоуправления. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних Расход осуществляется по фактической потребности.Доплаты к пенсиям муниципальным служащим. Расход осуществляется по фактической потребности. Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации от Слободского района. Расход осуществляется по фактической потребности. Деятельность в Слободском районе административных комиссий. Расход осуществляется по фактической потребности. Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих. Проведение выборов депутатов представительного органа Слободского района, расходы 3 квартала. Награждение Почетной грамотой Слободского района на основании решения Слободской районной Думы
[9 empty] | областной бюджет | 3970.5 | 1610.6 | 40.5642
[9 empty] | федеральный бюджет | 25.5 | 23.2 | 90.9804
[9 empty] | местный бюджет | 51268.96 | 24581.3 | 47.9458
|  |  | Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района " | [5 empty] | всего | 34502.66 | 16215.6 | 46.9981
[9 empty] | районный бюджет | 32816.66 | 15590.2 | 47.507
[9 empty] | областной бюджет | 1660.5 | 602.2 | 36.2662
[9 empty] | федеральный бюджет | 25.5 | 23.2 | 90.9804
|  |  | сохранение и развитие кадрового потенциала администрации | [5 empty] | всего | 26720.1 | 12609.7 | 47.1918
[9 empty] | районный бюджет | 26720.1 | 12609.7 | 47.1918
|  |  | обеспечение коммунальными услугами | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | [5 empty] | всего | 3653 | 1749.6 | 47.8949
[9 empty] | районный бюджет | 3593 | 1749.6 | 48.6947
[9 empty] | областной бюджет | 60 | 0 | 0
|  |  | укрепление материальео-технической базы администрации | [5 empty] | всего | 231.3 | 111.4 | 48.1626
[9 empty] | районный бюджет | 231.3 | 111.4 | 48.1626
|  |  | другие обязательсва по выполнению функций исполнительными органами государственной власти | [5 empty] | всего | 210.2 | 129.2 | 61.4653
[9 empty] | районный бюджет | 210.2 | 129.2 | 61.4653
|  |  | профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних | [5 empty] | всего | 1523 | 560.6 | 36.8089
Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района Кировской области" |  | 8: областной бюджет; 9: 1523; 10: 560.6; 11: 36.8089
|  |  | Отдельное мероприятие Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | [5 empty] | всего | 2061.3 | 989.9 | 48.0231
[9 empty] | районный бюджет | 2061.3 | 989.9 | 48.0231
|  |  | Отдельное мероприятие Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | [5 empty] | всего | 25.5 | 23.2 | 90.9804
[9 empty] | федеральный бюджет | 25.5 | 23.2 | 90.9804
|  |  | Отдельное мероприятие Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) комиссии(й) | [5 empty] | всего | 2.3 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 2.3 | 0 | 0
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | [5 empty] | всего | 75.96 | 42 | 55.2923
[9 empty] | районный бюджет | 0.76 | 0.4 | 52.6316
[9 empty] | областной бюджет | 75.2 | 41.6 | 55.3191
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования Слободского района Кировской области" |  | 2: Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования администрации Слободского района "; 8: Всего; 9: 3504.6; 10: 1566.1; 11: 44.687
[9 empty] | областной бюджет | 2310 | 1008.4 | 43.6537
[9 empty] | местный бюджет | 1194.6 | 557.7 | 46.6851
|  |  | Развитие кадрового потенциала управления образования (оплата труда, материальное стимулирование) | [5 empty] | всего | 3195.8 | 1517.3 | 47.4779
[9 empty] | областной бюджет | 2078 | 972.7 | 46.8094
[9 empty] | местный бюджет | 1117.8 | 544.6 | 48.7207
|  |  | Материально-техническое обеспечение управления (оплата услуг связи, транспортные услуги, коммунальные, укрепление материально-технической базы, оплата прочих расходов и услуг) | [5 empty] | всего | 308.8 | 48.8 | 15.8031
[9 empty] | областной бюджет | 232 | 35.7 | 15.3879
[9 empty] | местный бюджет | 76.8 | 13.1 | 17.0573
Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района"; 8: Всего; 9: 3140.8; 10: 1781.7; 11: 56.7276
[9 empty] | местный бюджет | 3140.8 | 1781.7 | 56.7276
Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района"; 8: Всего; 9: 14116.9; 10: 6651.7; 11: 47.1187
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 6957.6; 10: 3462.9; 11: 49.7715
Органы местного самоуправления |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 6957.6; 10: 3462.9; 11: 49.7715
Органы местного самоуправления | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 8: Всего местный бюджет; 9: 6265.6; 10: 3093.6; 11: 49.3744
Органы местного самоуправления | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 8: Всего местный бюджет; 9: 691.9; 10: 369.3; 11: 53.3748
[9 empty] | Всего местный бюджет | 0.1 | 0 | 0
Обслуживание муниципального долга |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 4892.9; 10: 2458.8; 11: 50.2524
Процентные платежи по муниципальному долгу |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 4892.9; 10: 2458.8; 11: 50.2524
Процентные платежи по муниципальному долгу | Обслуживание государственного долга Российской Федерации | 8: Всего местный бюджет; 9: 4892.9; 10: 2458.8; 11: 50.2524
[9 empty] | районный бюджет | 14116.9 | 6651.7 | 47.1187
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы |  | 2: Организация бюджетного процесса; 8: всего; 9: 9672.3; 10: 4702; 11: 48.613
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  | 9: 5.1; 10: 2.8; 11: 54.902
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) |  | 9: 5.1; 10: 2.8; 11: 54.902
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9: 3.8; 10: 1.9; 11: 50
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Межбюджетные трансферты | 9: 1.3; 10: 0.9; 11: 69.2308
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[10 empty] | 1.7 | 0 | 0
[10 empty] | 1.7 | 0 | 0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |  | 9: 1483.4; 10: 703.1; 11: 47.3979
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 9: 1483.4; 10: 703.1; 11: 47.3979
[9 empty] | районный бюджет | 9672.3 | 4702 | 48.613
|  |  | Управление муниципальным долгом Слободского района | [5 empty] | всего | 4444.6 | 1949.7 | 43.8667
[9 empty] | районный бюджет | 4444.6 | 1949.7 | 43.8667
Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области" |  | 15 | Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области" | Финансовое управление Слободского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 59483.6 | 30861.2 | 51.8819 | Обеспечение сбалансированности бюджетной системы района в целях исполнения полномочий по решению вопросов местного значения
Выравнивание бюджетной обеспеченности |  | 8: федеральный бюджет; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств |  | 8: областной бюджет; 9: 39598.8; 10: 21314; 11: 53.8249
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств | Межбюджетные трансферты | 8: районный бюджет; 9: 19884.8; 10: 9547.2; 11: 48.0126
|  |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности | [5 empty] | Всего | 13000 | 6432.7 | 49.4823 | сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания
[9 empty] | областной бюджет | 6009 | 3004.8 | 50.005
[9 empty] | районный бюджет | 6991 | 3427.9 | 49.033
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  | 2: Поддержка мер по обеспечению сбалансированности; 8: Всего; 9: 12893.8; 10: 6119.3; 11: 47.4592; 12: обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений |  | 8: районный бюджет; 9: 12893.8; 10: 6119.3; 11: 47.4592
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений | Межбюджетные трансферты | 2: Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных обязательств; 8: Всего; 9: 33589.8; 10: 18309.2; 11: 54.5082; 12: перечисление межбюджетных трансфетров городскому и сельским поселениям
[9 empty] | областной бюджет | 33589.8 | 18309.2 | 54.5082
|  |  | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | [5 empty] | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | перечисление межбюджетных трансфертов городскому и сельским поселениям
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | 8: областной бюджет; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Межбюджетные трансферты | 2: Гранты на реализацию проекта "Народный бюджет"; 8: Всего; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!; 12: Реализация мероприятия не завершена.
Выравнивание бюджетной обеспеченности |  | 8: областной бюджет; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!
|  |  | Подготовка сведений о границах территориальных зон | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Выполнение проектых работ по координационному описанию границ территориальных зон | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района" |  | 16 | Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района" | Администрация Слоболдскго района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 3480.2 | 1740.4 | 50.0086 | Обеспечение функционирования МКУ МЦБ управления социального развития по выполнению возложенных на нее обязанностей. Создание оптимальных условий по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности в подведомственных Управлению социального развития Слободского района учреждениях при эффективном использовании имеющихся трудовых и финансовых ресурсов.
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 3480.2 | 1740.4 | 50.0086
|  |  | Обеспечение функционирования и укрепление материально-технической базы МКУ МЦБ УСР (услуги связи, коммунальные услуги работы и ус-луги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, увеличения стоимос-ти прочих оборотных запасов) | [5 empty] | всего | 266.1 | 127.4 | 47.8767
[9 empty] | районный бюджет | 266.1 | 127.4 | 47.8767
|  |  | Повышение эффективности и результативности деятельности МКУ МЦБ управления соци-ального развития по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и отчетности (заработная плата с начислениями) | [5 empty] | всего | 3214.1 | 1613 | 50.1851
[9 empty] | районный бюджет | 3214.1 | 1613 | 50.1851
|  | 17 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства и торговли в Слободском районе" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: консультационная помощь СМП, организация обучения СМП.
|  | 18 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Слободском районе" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: информирование общества о ходе реализации мероприятий антикоррупционной политики
|  | 19 | Муниципальная программа "Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области " | Алминистрация Слободского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 330 | 225.4 | 68.303
[9 empty] | местный бюджет | 330 | 225.4 | 68.303
|  |  | Модернизация парка компьютерной, офисной техникии локальной сети" | [5 empty] | всего | 249 | 195.9 | 78.6747 | Приобретение: ко-пьютер в сборе -1, комплект наушники и микрофон – 1; веб-камера - 1
[9 empty] | местный бюджет | 249 | 195.9 | 78.6747
|  |  | Приобретение программного обеспечния | [5 empty] | всего | 81 | 29.5 | 36.4198 | Приобретение программного обеспечения для осуществления межведомственного электронного взаимодействия (VipNet)
[9 empty] | местный бюджет | 81 | 29.5 | 36.4198
|  | 20 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства, управление муниципального хозяйства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 855.1 | 0 | 0 | 19 октября 2020 г. заключен мун.контракт № 03402000033200109110001 на разработку проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги «Бобино-Вотское» в Слободском районе Кировской области, работы Подрядчиком выполняются
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 846.5 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 8.6 | 0 | 0
[9 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги «Бобино-Вотское» в Слободском районе Кировской области | [5 empty] | всего | 855.1 | 0 | 0
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 846.5 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 8.6 | 0 | 0