## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципаьных программ Слободского района за январь - сентябрь 2022 года
|  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | План начало реализации | План окончание реализации | Факт начало реализации | Факт окончание реализации | Источники финансирования | Плановые расходы за январь-сентябрь 2022 года (тыс.рублей) | Фактические расходы январь - сентябрь 2022 года (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" |  | 1 | Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" | Управление образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 500711.4 | 352617.2 | 70.4232 | Организовано функционирование всех подведомственных учреждений
[9 empty] | федеральный бюджет | 23038.6 | 14794 | 64.214
[9 empty] | областной бюджет | 329348.5 | 235970.2 | 71.6476
[9 empty] | районный бюджет | 148324.3 | 101853 | 68.6691
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  | 2: Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"; 8: Всего; 9: 168419.1; 10: 124497.8; 11: 73.9214; 12: Организация функционирования дошкольных образовательных учреждений.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 113617.9 | 85736.9 | 75.4607
[9 empty] | районный бюджет | 54801.2 | 38760.9 | 70.73
|  |  | Сохранение и развитие кадрового потенциала | [5 empty] | всего | 117168.4 | 88092.1 | 75.1842 | Выплата заработной платы
[9 empty] | областной бюджет | 107803.5 | 81822.3 | 75.8995
[9 empty] | районный бюджет | 9364.9 | 6269.8 | 66.95
|  |  | Обеспечение учреждений дошкольного образования района услугами связи, транспорта,содержания имущества, укрепления МТБ, коммунальными услугами и топливом | [5 empty] | всего | 48142.4 | 34567.7 | 71.803 | оплата услуг связи, транспорта, коммунальных услуг согласно заключенным контрактам на год
[9 empty] | областной бюджет | 2713.9 | 2084.4 | 76.8046
[9 empty] | районный бюджет | 45428.5 | 32483.3 | 71.5042
|  |  | Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в ОО, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | [5 empty] | всего | 1640.7 | 807.7 | 49.229 | Выплата компесации
[9 empty] | областной бюджет | 1640.7 | 807.7 | 49.229
|  |  | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в МКДОУ детский сад комбинированного вида № 3 посёлка городского типа Вахруши | [5 empty] | всего | 772.5 | 772.5 | 100 | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации
[9 empty] | областной бюджет | 764.7 | 764.7 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 7.8 | 7.8 | 100
|  |  | Организация питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную прграмму дошкольного образования | [5 empty] | Всего | 695.1 | 257.8 | 37.0882 | Оплата питания дошкольников
[9 empty] | областной бюджет | 695.1 | 257.8 | 37.0882
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |  | 2: Подпрограмма "Развитие общего образования детей"; 8: Всего; 9: 274158.3; 10: 187641.6; 11: 68.4428; 12: Организовано функционирование всех подведомственных учреждений
[9 empty] | федеральный бюджет | 23038.6 | 14794 | 64.214
[9 empty] | областной бюджет | 179054.9 | 125673.4 | 70.1871
[9 empty] | районный бюджет | 72064.8 | 47174.2 | 65.4608
|  |  | Сохранение и развитие кадрового потенциала | [5 empty] | всего | 185623 | 132078.4 | 71.1541 | Выплата заработной платы
[9 empty] | областной бюджет | 173431.8 | 121295.7 | 69.9386
[9 empty] | районный бюджет | 12191.2 | 10782.7 | 88.4466
|  |  | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений услугами связи, транспорта, содержанию имущества, укрепления МТБ, коммунальными услугами, топливом | [5 empty] | всего | 53907.2 | 38256.4 | 70.9671 | Оплата услуг связи, транспорта, коммунальных услуг согласно заключенным контрактам на год
[9 empty] | областной бюджет | 3169.8 | 2513.4 | 79.2921
[9 empty] | районный бюджет | 50737.4 | 35743 | 70.447
|  |  | Мероприятия по поддержке и выявлению одаренных детей | [5 empty] | всего | 25 | 18 | 72
[9 empty] | районный бюджет | 25 | 18 | 72
|  |  | Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения Озерницкой основной общеобразовательной школы п. Центральный Слободского района Кировской области | [5 empty] | всего | 1300 | 1265.2 | 97.3231 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом
[9 empty] | федеральный бюджет | 1274.1 | 1239.9 | 97.3158
[9 empty] | областной бюджет | 12.9 | 12.6 | 97.6744
[9 empty] | районный бюджет | 13 | 12.7 | 97.6923
|  |  | Мероприятия по организации здорового питания | [5 empty] | всего | 732 | 455.4 | 62.2131 | Оплата питания учащихся льготных категорий
[9 empty] | областной бюджет | 732 | 455.4 | 62.2131
|  |  | Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации | [5 empty] | всего | 182.4 | 0 | 0 | выплата заработной платы
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 182.4 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | МКОУ СОШ с. Бобино, МКОУ СОШ д. Денисовы, МКОУ СОШ п. Октябрьский, МКОУ СОШ с. Шестаково, МКОУ СОШ д. Шихово, на базе которых реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | [5 empty] | всего | 1515.5 | 1515.5 | 100 | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
[9 empty] | областной бюджет | 1500 | 1500 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 15.5 | 15.5 | 100
|  |  | Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | [5 empty] | всего | 9202.3 | 5198.8 | 56.4946 | Оплата питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
[9 empty] | федеральный бюджет | 8563.6 | 4837.9 | 56.4938
[9 empty] | областной бюджет | 546.6 | 308.9 | 56.513
[9 empty] | районный бюджет | 92.1 | 52 | 56.4604
|  |  | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | [5 empty] | всего | 13200.9 | 8716.2 | 66.0273 | выплата заработной платы
[9 empty] | федеральный бюджет | 13200.9 | 8716.2 | 66.0273
|  |  | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в МКОУ СОШ д. Шихово Слободского района Кировской области | [5 empty] | всего | 6840 | 0 | 0 | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации
[9 empty] | районный бюджет | 6771.6 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 68.4 | 0 | 0
|  |  | Укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, в МКОУ СОШ д. Шихово Слободского района Кировской области | [5 empty] | всего | 1502.1 | 95.9 | 6.3844 | Укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций
[9 empty] | районный бюджет | 1487 | 94.9 | 6.382
[9 empty] | областной бюджет | 15.1 | 1 | 6.6225
|  |  | организация питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | [5 empty] | всего | 127.9 | 41.8 | 32.6818 | оплата питания дошкольников
[9 empty] | областной бюджет | 127.9 | 41.8 | 32.6818
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей |  | 2: Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"; 8: Всего; 9: 6493.2; 10: 4674.2; 11: 71.9861; 12: Организация функционирования МКОУ ДОД ЦРВ
[9 empty] | областной бюджет | 22.9 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 6470.3 | 4674.2 | 72.2409
|  |  | Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района | [5 empty] | всего | 4936.1 | 3912.4 | 79.261 | Выплата заработной платы
[9 empty] | областной бюджет | 22.9 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 4913.2 | 3912.4 | 79.6304
|  |  | Обеспечение МУДО услугами связи, транспорта, содержанию имущества, укрепления МТБ, коммунальными услугами, топливом | [5 empty] | всего | 513.1 | 349.6 | 68.1349 | Оплата услуг связи, транспорта, коммунальных услуг согласно заключенным контрактам
[9 empty] | районный бюджет | 513.1 | 349.6 | 68.1349
|  |  | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | [5 empty] | всего | 1044 | 412.2 | 39.4828 | предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования
[9 empty] | районный бюджет | 1044 | 412.2 | 39.4828
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ РМК Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района"; 8: Всего; 9: 12124.5; 10: 9114.4; 11: 75.1734; 12: Организация функционирования МКУ РМК, оплата контрактов
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 12124.5 | 9114.4 | 75.1734
|  |  | Обеспечение функционирования МКУ ЦБ УО Слободского района | [5 empty] | всего | 11223.8 | 8550.8 | 76.1845 | Нормальное функционирование МКУ ЦБ УО
[9 empty] | районный бюджет | 11223.8 | 8550.8 | 76.1845
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Укрепление МТБ, коммунальные услуги | [5 empty] | всего | 900.7 | 563.6 | 62.5736 | Оплата согласно заключенным контрактам
[9 empty] | районный бюджет | 900.7 | 563.6 | 62.5736
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района" |  | 2: Подпрограмма ""Организация деятельности МКУ РМК Слободского района"; 8: Всего; 9: 2853.5; 10: 2119.3; 11: 74.2702; 12: Организация функционирования МКУ ЦБ УО
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  | 9: 5771.2; 10: 2940.8; 11: 50.9565
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии |  | 9: 5771.2; 10: 2940.8; 11: 50.9565
[10 empty] | 101.6 | 78.1 | 76.8701
[10 empty] | 101.6 | 78.1 | 76.8701
[10 empty] | 5287.8 | 2582.7 | 48.8426
[10 empty] | 5287.8 | 2582.7 | 48.8426
[10 empty] | 381.8 | 280 | 73.3368
#DIV/0!
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 11: #DIV/0!
[10 empty] | 2.7 | 0.9 | 33.3333
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9: 379.1; 10: 279; 11: 73.5954
[10 empty] | 0.1 | 0.1 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 2853.5 | 2119.3 | 74.2702
|  |  | Обеспечение функционирования МКУ РМК Слободского района | [5 empty] | всего | 2538 | 1905.3 | 75.0709 | Нормальное функционирование МКУ РМК
[9 empty] | районный бюджет | 2538 | 1905.3 | 75.0709
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Укрепление МТБ, коммунальные услуги | [5 empty] | всего | 315.5 | 214 | 67.8288 | Оплата согласно заключенным контрактам
[9 empty] | районный бюджет | 315.5 | 214 | 67.8288
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования "; 8: Всего; 9: 18756; 10: 14708.7; 11: 78.4098; 12: Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам
[9 empty] | областной бюджет | 18746 | 14698.7 | 78.4098
[9 empty] | районный бюджет | 10 | 10 | 100
Подпрограмма "Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" |  | 2: Подпрограмма "Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 8: Всего; 9: 17906.8; 10: 9861.2; 11: 55.0696
[9 empty] | областной бюджет | 17906.8 | 9861.2 | 55.0696
|  |  | Оказание мер социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | [5 empty] | всего | 9283.9 | 6016.2 | 64.8025 | выплата пособий, вознаграждений
[9 empty] | областной бюджет | 9283.9 | 6016.2 | 64.8025
|  |  | Предоставление жилых помещений детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | [5 empty] | всего | 8622.9 | 3845 | 44.5906 | Приобретение жилья
[9 empty] | областной бюджет | 8622.9 | 3845 | 44.5906
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" |  | 2 | Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Слободского района" | Управление социального развития | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 2701.67 | 2181.86 | 80.7597 | Повышение участия и вовлечение молодежи в социально – экономические, общественно – политические и социо- культурные процессы развития Слободского района.Обеспечение комплексной безопасности отдыха и оздоровления детей и молодежи района
[9 empty] | областной бюджет | 1088.24 | 741.14 | 68.1045
[9 empty] | федеральный бюджет | 399.67 | 399.67 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 1213.76 | 1041.05 | 85.7707
Подпрограмма "Молодежь Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Молодежь Слободского района"; 8: Всего; 9: 100; 10: 49.29; 11: 49.29
[9 empty] | районный бюджет | 100 | 49.29 | 49.29
|  |  | Отдельное мероприятие Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, повышение правовой культуры, гражданственности, толерантности в молодежной среде | [5 empty] | районный бюджет | 26.3 | 13.69 | 52.0532 | Мероприятия: Районный этап областного конкурса чтецов «Воинская слава!» -районный День призывника Районный конкурс творческих работ «Мы молодые , а это значит» - Первенство Слободского района по пулевой стрельбе
|  |  | Конкурс чтецов "Воинская слава" | [5 empty] | Всего | 2 | 2 | 100 | пропаганда художественными средствами героической истории и воинской славы Отечества, воспитание уважения к памяти его защитников
[9 empty] | районный бюджет | 2 | 2 | 100
|  |  | «Мы молодые ,а это значит» | [5 empty] | всего | 2 | 2 | 100 | воспитание у подрастающего поколения чувства уважения и гордости за свою малую родину, повышение уровня социальной активности, гражданской ответственности, духовности, развитие творческих способностей, поддержка юных журналистов и талантливых ребят
[9 empty] | районный бюджет | 2 | 2 | 100
|  |  | День призывника | [5 empty] | всего | 4.19 | 4.19 | 100 | Мероприятие для молодежи призывного возраста
[9 empty] | районный бюджет | 4.19 | 4.19 | 100
|  |  | Первенство Слободского района по пулевой стрельбе | [5 empty] | всего | 5.5 | 5.5 | 100 | Популяризация стрелкового спорта, воспитание патриотизма
[9 empty] | районный бюджет | 5.5 | 5.5 | 100
|  |  | Районный конкурс на лучший юнармейский отряд | [5 empty] | всего | 12.61 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 12.61 | 0 | 0
|  |  | Поддержка молодой семьи | [5 empty] | районный бюджет | 10 | 0 | 0 | Районный Марафон «Традиции народа-традиции семьи»
|  |  | Отдельное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» | [5 empty] | районный бюджет | 5 | 5 | 100 | Организация районного фестиваля патриотической песни «Виктория»
|  |  | Развитие добровольчества в молодежной среде | [5 empty] | районный бюджет | 12 | 1.1 | 9.1667 | Организация участия в марафоне добрых территорий «Добрая Вятка»
|  |  | Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование здорового образа жизни | [5 empty] | районный бюджет | 22.7 | 20.5 | 90.3084 | турслет
|  |  | Развитие молодежного самоуправления | [5 empty] | районный бюджет | 4 | 4 | 100 | Районный конкурс среди учащихся и моло-дежи«Лидер года» ,организация учас-тия в област-ных конкур-сах «Лидер года»
|  |  | Отдельное мероприятие «Организация работы с трудящейся молодежью» | [5 empty] | районный бюджет | 5 | 5 | 100 | Выявление лучших молодых работников АПК, пропаганда сельхозпрофессий
|  |  | Отдельное мероприятие «Повышение уровня информированности молодежи» | [5 empty] | всего | 10 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 10 | 0 | 0
|  |  | Отдельное мероприятие «Интеграция молодых людей,находящихся в трудной жизненной ситуации,в социально-экономическую,общественную и культурную жизнь общества» | [5 empty] | всего | 5 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 5 | 0 | 0
|  |  | Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" | [5 empty] | Всего | 1851.6 | 1382.5 | 74.6652 | Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи; Создание условий для занятости несовершеннолетних граждан; Проведение детской оздоровительной кампании
[9 empty] | областной бюджет | 846.6 | 499.5 | 59.0007
[9 empty] | районный бюджет | 1005 | 883 | 87.8607
|  |  | Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи | [5 empty] | всего | 1851.6 | 594.2 | 32.0912
[9 empty] | областной бюджет | 846.6 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 1005 | 594.2 | 59.1244
|  |  | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Слободского района» | [5 empty] | всего | 750.07 | 750.07 | 100 | произведена выплата в полном объеме
[9 empty] | областной бюджет | 241.64 | 241.64 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 108.76 | 108.76 | 100
[9 empty] | федеральный бюджет | 399.67 | 399.67 | 100
|  |  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на улучшение жилищных условий | [5 empty] | всего | 750.07 | 750.07 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 241.64 | 241.64 | 100
[9 empty] | федеральный бюджет | 399.67 | 399.67 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 108.76 | 108.76 | 100
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" |  | 3 | Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" | Управление социального развития | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 77456.78 | 56698.78 | 73.2005 | Ограничения по проведению массовых мероприятий, возобновление деятельности с 01.06.2022. 9 мес.2021 -73526 (15053- РЦКД) 9 мес 2022- 192340 (64641-РЦКД) Финансирование проведено по фактической потребности
[9 empty] | областной бюджет | 16685.47 | 15185.87 | 91.0125
[9 empty] | местный бюджет | 60336.98 | 41078.58 | 68.0819
[9 empty] | федеральный бюджет | 434.33 | 434.33 | 100
Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" |  | 2: Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества "; 8: Всего; 9: 28007; 10: 22300.2; 11: 79.6237; 12: Количество посетителей мероприятий по поддержке традиционной народной культуры на (концерты, выставки, народные праздники) 9 мес.2021-21941 (3799- РЦКД) 9 мес.2022 – 64033 (33145- РЦКД)
[9 empty] | областной бюджет | 374.8 | 371.5 | 99.1195
[9 empty] | местный бюджет | 27632.2 | 21928.7 | 79.3592
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками" |  | 2: Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками"; 8: Всего; 9: 23574.2; 10: 15773.6; 11: 66.9104; 12: 9мес.2021 Посетители –188,6 тыс. чел. Читатели – 18,4 тыс. чел. 9 мес.2022 Посетители – 223,7 Читатели – 17,9
[9 empty] | областной бюджет | 4457.9 | 3121.5 | 70.0218
[9 empty] | местный бюджет | 19116.3 | 12652.1 | 66.1849
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских музыкальных школах, школах искусств Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Дополнительное образование в детских музыкальных школах и школах искусств "; 8: Всего; 9: 24601.7; 10: 17501.1; 11: 71.1378; 12: 9 мес. 2021 Контингент обучающихся – 277 9 мес. 2022 Контингент обучающихся - 284 Увеличение наполняемости групп по ИЗО – ДШИ Бобино на 4 чел
[9 empty] | областной бюджет | 11320 | 11304.4 | 99.8622
[9 empty] | местный бюджет | 13281.7 | 6196.7 | 46.6559
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе" |  | 2: Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе"; 8: Всего; 9: 505; 10: 360.7; 11: 71.4257; 12: Получение мер социальной поддержки в виде частичной компенсации коммунальных услуг КДУ (специалистов)-36 Библиотеки (специалистов)-18
[9 empty] | областной бюджет | 505 | 360.7 | 71.4257
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государтвенных полномочий Кировской области |  | 2: Мероприятия не вошедшие в подпрограммы; 8: Всего; 9: 768.88; 10: 763.18; 11: 99.2587; 12: Реализация федерального проекта «Творческие люди» по направлению –поддержка отрасли культуры- Лучшее сельское учреждение культуры и лучший сельский работник культуры; федерального проекта «Культура малой родины» по направлению «Местный Дом культуры», а так же мероприятия по сохранению и развитию нематериального культурного наследия.
[9 empty] | областной бюджет | 27.77 | 27.77 | 100
[9 empty] | федеральный бюджет | 434.33 | 434.33 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 306.78 | 301.08 | 98.142
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" |  | 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Слободском районе" | Управление социального развития | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 18944.4 | 14719.1 | 77.6963 | Сохранены традиционные мероприятия, выполнен календарный план
[9 empty] | областной бюджет | 673.1 | 644.4 | 95.7361
[9 empty] | местный бюджет | 18271.3 | 14074.7 | 77.0317
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятия в установленной сфере деятельности |  | 2: Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе; 8: Всего; 9: 18364.4; 10: 14144.8; 11: 77.0229
[9 empty] | местный бюджет | 18271.3 | 14074.7 | 77.0317
[9 empty] | областной бюджет | 93.1 | 70.1 | 75.2954
|  |  | Финансовая поддержка детско-юношеского спорта | [5 empty] | всего | 500 | 500 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 500 | 500 | 100
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе"
|  |  | Мероприятия по поддержке местных инициатив | [5 empty] | всего | 80 | 74.3 | 92.875 | не запланировано
[9 empty] | областной бюджет | 80 | 74.3 | 92.875
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  | 5 | Муниципальная программа "Содействие развитию социальных институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Слободском районе" | Управление социального развития | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 512.4 | 391.3 | 76.3661
[9 empty] | областной бюджет | 10 | 10 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 502.4 | 381.3 | 75.8957
|  |  | Содействие в проведении Великорецкого крестного хода | [5 empty] | Всего | 10 | 10 | 100 | Увеличение качества содействия данному мероприятию
[9 empty] | областной бюджет | 10 | 10 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Проведение районных мероприятий с гражданами старшего поколения: - День памяти аварии на Чернобыльской АЭС - День Победы в ВОВ - День памяти жертв политических репрессий | [5 empty] | Всего | 2.4 | 2.4 | 100 | большее привлечение к мероприятиям различных социальных групп
[9 empty] | местный бюджет | 2.4 | 2.4 | 100
|  |  | Проведение районных мероприятий с участием семей: -День Слободского района (чествование молодоженов, чествование многодетной семьи) - Проведение конкурса в рамках праздника «День семьи, любви и верности» - День Матери - мероприятие в рамках семейного фестиваля- конкурса - «Женщина года 2021» - районный фестиваль - конкурс «Красота. Грация. Идеал» | [5 empty] | всего | 20 | 20 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 20 | 20 | 100 | Увеличения количества граждан принимающих участие в социальных мероприятиях
|  |  | Предоставление субсидий из бюджета Слбодского района социально ориентированным некоммерческим общественным организациям, осуществляющим работу с втеранами, инвалидами в вопросах их интеграции в общество и социокультурной реабилитации | [5 empty] | Всего | 480 | 358.9 | 74.7708 | Осуществление работы с ветеранами, инвалидами по социальным вопросам.
[9 empty] | местный бюджет | 480 | 358.9 | 74.7708
|  | 6 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Слободского района " | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего местный бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Программа не финансируется
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" |  | 7 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" | Управление мунициального хозяйства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 2501.7 | 1507.3 | 60.251 | Снижение количества ЧС и материального ущерба от них. Организация досуга в каникулярное время для снижения правонарушений среди подростков
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 2501.7 | 1507.3 | 60.251
|  |  | Подпрограмма "Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | [5 empty] | всего | 2160.4 | 1219.3 | 56.4386
[9 empty] | местный бюджет | 2160.4 | 1219.3 | 56.4386
|  |  | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Слободского района" | [5 empty] | Всего | 973.4 | 776.3 | 79.7514 | расходы на содержание ЕДДС
[9 empty] | местный бюджет | 973.4 | 776.3 | 79.7514
|  |  | Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера (резервный фонд) | [5 empty] | Всего | 150 | 0 | 0 | выплаты гражданам постадавшим в результате ЧС. Формирование резервного фонда на случай аварий объектов жизнеобеспечения.
[9 empty] | местный бюджет | 150 | 0 | 0
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Образование новых муниципальных пожарных команд | [5 empty] | всего | 1037 | 443 | 42.7194 | обеспечение деятельности муниципальной пожарной команды Шиховского сельского поселения
[9 empty] | местный бюджет | 1037 | 443 | 42.7194
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в слободском районе" |  |  | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Слободском районе" |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 341.3 | 288 | 84.3832
[9 empty] | местный бюджет | 341.3 | 288 | 84.3832
|  |  | Организация работы лагерей труда и отдыха подростков в летний период (при школах) | [5 empty] | всего | 162.5 | 134.3 | 82.6462 | Организация досуга в летний период для снижения правонарушений среди подростков
[9 empty] | местный бюджет | 162.5 | 134.3 | 82.6462
|  |  | Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время (через ЦЗ) | [5 empty] | всего | 129.3 | 129.3 | 100 | Организация досуга в каникулярное время для снижения правонарушений среди подростков
[9 empty] | местный бюджет | 129.3 | 129.3 | 100
|  |  | првоедение в рамках государственных праздников и общественно значимых мероприятий (День Победы, День молодежи, День народного единств и т.д.) мероприятий, направленных на развитие толерантности, межнационалного и межрелигиозного согласия | [5 empty] | всего | 10 | 5.9 | 59 | Повышение уровня толерантности, межнационального и межрелигиозного согласия среди жителей района
[9 empty] | местный бюджет | 10 | 5.9 | 59
|  |  | Проведение среди учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций конкурса авторских разработок и программ по теме "Молодежь против экстремизма" | [5 empty] | всего | 10 | 10 | 100 | Усиление деятельности молодежи по вопросу данной тематики
[9 empty] | местный бюджет | 10 | 10 | 100
|  |  | Мероприятия, не вошедние в подпрограммы | [5 empty] | Всего | 29.5 | 8.5 | 28.8136 | повышение информированности данных групп населения, усиление взаимодействия различных субъектов профилактики
[9 empty] | местный бюджет | 29.5 | 8.5 | 28.8136
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" |  | 8 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" | Управление муниципального хозяйства Слободского района Отдел градостроительства и землеустройства администрации Слободского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 233162.1 | 33945.8 | 14.5589 | Улучшение экологического состояния района за счет модернизации и замены изношенного оборудования(применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);обеспечение непрерывности подачи тепловой энергии; обеспечение достаточного уровня тепловой энергии с требуемыми характеристиками; сокращение затрат на производство тепловой энергии путем замены устаревшего и изношенного оборудования; улучшение качественных показателей питьевой воды; сокращение удельных расходов на электроэнергию и другие эксплуатационные расходы; обеспечение централизованным водоотведением территорию всех планировочных районов; улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
[9 empty] | федеральный бюджет | 193151.8 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 3524.5 | 454.4 | 12.8926
[9 empty] | местный бюджет | 36485.8 | 33491.4 | 91.793
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Развитие газификации муниципальных образований области
Развитие газификации муниципальных образований области | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 2: Меропрятия в сфере коммунального хозяйства; 8: всего; 9: 14929.6; 10: 14122.1; 11: 94.5913
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 14929.6 | 14122.1 | 94.5913
|  |  | Федеральный проект "Чистая вода" | [5 empty] | всего | 197073.5 | 0 | 0 | на разработке проектной документации.Мероприятие не будет реализовано, деньги будут сняты в связи с расторжением контракта.
[9 empty] | местный бюджет | 1970.7 | 0 | 0
[9 empty] | федеральный бюджет | 193151.8 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 1951 | 0 | 0
|  |  | ППМИ_Замена наружного водопровода от скважины до до д.14 ул. Тукая, с. Карино. | [5 empty] | всего | 1416.6 | 554.7 | 39.1571 | ведутся работы, оплата по результатам выполнения работ
[9 empty] | областной бюджет | 1157.7 | 454.4 | 39.2502
[9 empty] | местный бюджет | 258.9 | 100.3 | 38.7408
|  |  | Взносы на капитальный ремонт МКД | [5 empty] | всего | 200 | 155.8 | 77.9 | оплата производится ежемесячно
[9 empty] | местный бюджет | 200 | 155.8 | 77.9
|  |  | Разработка схем газоснабжения населенных пунктов в 2022 году | [5 empty] | всего | 420 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 415.8 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 4.2 | 0 | 0
|  |  | Субсидия на возмещение части затрат в связи с повышением фактических расходов топлива над нормами расхода топлива, учтенными при утверждении тарифа на теплоснабжение | [5 empty] | всего | 19122.4 | 19113.2 | 99.9519
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 19122.4 | 19113.2 | 99.9519
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" |  | 9 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 144066.5 | 118268.8 | 82.0932 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; Повышение уровня безопасности транспортных средств; Сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП; Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов Содержание зимне-весенне-осенне-летний периоды 2021 дорог общего пользования местного значения.
[9 empty] | областной бюджет | 125952.1 | 106445.7 | 84.5128
[9 empty] | местный бюджет | 18114.4 | 11823.1 | 65.2691
|  |  | Содежание автомобильных дорог | [5 empty] | всего | 50445.6 | 37425.1 | 74.189 | Содержание зимне-весенне-осенне-летний периоды 2022 дорог общего пользования местного значения.
[9 empty] | областной бюджет | 42168 | 34645.2 | 82.1599
[9 empty] | местный бюджет | 8277.6 | 2779.9 | 33.5834
|  |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных | [5 empty] | всего | 80029 | 71800.5 | 89.7181 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Киров-Боровица- Баташи; Заборье-Митино-Корюгино
[9 empty] | областной бюджет | 80000 | 71800.5 | 89.7506
[9 empty] | местный бюджет | 29 | 0 | 0
|  |  | Предоставление из района межбюджетных трансфертов поселениям на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | [5 empty] | всего | 154.9 | 154.9 | 100 | Предоставление из бюджета района межбюджетных трансфертов поселениям на содержание автомобильных дорог
[9 empty] | местный бюджет | 154.9 | 154.9 | 100
|  |  | Разработка проекта организации дорожного движения | [5 empty] | всего | 100 | 0 | 0 | Составление смет на содержание и ремонт автомобильных дорог; Проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта объектов капитального строительства.
[9 empty] | местный бюджет | 100 | 0 | 0
|  |  | Оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на социальных районных маршрутах | [5 empty] | всего | 7911.7 | 7503.9 | 94.8456 | Предоставлении субсидии из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом на пригородных маршрутах в границах МО
[9 empty] | местный бюджет | 7911.7 | 7503.9 | 94.8456
|  |  | Предоставление из района межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | [5 empty] | всего | 1602.9 | 1384.4 | 86.3685 | Предоставление из бюджета района межбюджетных трансфертов поселениям на содержание автомобильных дорог
[9 empty] | местный бюджет | 1602.9 | 1384.4 | 86.3685
|  |  | Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области за счет средств местного бюджета | [5 empty] | всего | 3822.4 | 0 | 0 | подготовка документов для получения субсидди, исполнение до 31.12.2022
[9 empty] | областной бюджет | 3784.1 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 38.3 | 0 | 0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" |  | 10 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 2755.1 | 1885.1 | 68.4222 | Обеспечена деятельность органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды.
[9 empty] | областной бюджет | 916.8 | 916.8 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 1838.3 | 968.3 | 52.6737
|  |  | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды | [5 empty] | Всего | 267.1 | 197.6 | 73.9798
[9 empty] | районный | 267.1 | 197.6 | 73.9798
|  |  | Создание мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов | [5 empty] | всего | 1165.1 | 125.9 | 10.8059 | создание 35 мест (площадок) накопления ТБО
[9 empty] | районный | 248.3 | 125.9 | 50.7048
[9 empty] | областной бюджет | 916.8 | 916.8 | 100
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Оказание платных работ и услуг природоохранного назначения, выполненные сотрудниками 2 группы | [5 empty] | всего | 44.2 | 37.5 | 84.8416
[9 empty] | рпйонный бюджет | 44.2 | 37.5 | 84.8416
|  |  | Арендная плата за пользование контейнерами для ТКО | [5 empty] | всего | 434.2 | 254.9 | 58.7057 | Улучшение качества жизни жителей района
[9 empty] | районный | 434.2 | 254.9 | 58.7057
|  |  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий в области обращения с ТКО на территории Слободского района | [5 empty] | всего | 720.5 | 352.4 | 48.9105 | Благоустройство территорий населенных пунктов
[9 empty] | районный | 720.5 | 352.4 | 48.9105
|  |  | Районный смотр-конкурс экологической и природоохранной работы | [5 empty] | всего | 24 | 0 | 0 | Повышение уровня экологического образования населения
[9 empty] | районный | 24 | 0 | 0
|  |  | Демеркуризация ртутных ламп: (Обьекты администрации, культуры, образования) | [5 empty] | всего | 25 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 25 | 0 | 0
|  |  | Регулирование численности волка за счет средств местного бюджета | [5 empty] | всего | 75 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности населения
[9 empty] | районный бюджет | 75 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе" |  | 11 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района Кировской области" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Вего | 14271.81 | 11057.9 | 77.4807 | Доведение средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей. Повышение доступности кредитов и займов. Выплата заработной платы, оплата коммунальных платежей.
[9 empty] | федеральный бюджет | 9157.7 | 7626.4 | 83.2786
[9 empty] | областной бюджет | 5114.11 | 3431.5 | 67.0987
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе | [5 empty] | Всего | 12347.51 | 9894.3 | 80.1319
[9 empty] | федеральный бюджет | 9157.7 | 7626.4 | 83.2786
[9 empty] | областной бюджет | 3189.81 | 2267.9 | 71.0983
|  |  | Поддержка сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций) | [5 empty] | Всего | 1466 | 1017.9 | 69.4338
[9 empty] | областной бюджет | 1466 | 1017.9 | 69.4338
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района" |  | 2: Мероприятия не вошедшие в подпрограммы. Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий Кировской области:; 8: Всего; 9: 458.3; 10: 145.7; 11: 31.7914
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  | 9: 253; 10: 34.2; 11: 13.5178
Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области |  | 9: 82; 10: 0; 11: 0
Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9: 82; 10: 0; 11: 0
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов |  | 9: 171; 10: 34.2; 11: 20
[10 empty] | 171 | 34.2 | 20
[10 empty] | 12 | 12 | 100
[10 empty] | 12 | 12 | 100
[10 empty] | 12 | 12 | 100
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11: #DIV/0!
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района" |  | 11: #DIV/0!
Мероприятия в установленной сфере деятельности |  | 11: #DIV/0!
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений |  | 11: #DIV/0!
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11: #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 458.3 | 145.7 | 31.7914
|  |  | Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования животных без владельцев на территории | [5 empty] | всего | 428.3 | 145.7 | 34.0182 | Мероприятия по отлову животных без владельцев ведутся
[9 empty] | областной бюджет | 428.3 | 145.7 | 34.0182
|  |  | Содержание скотомогильников (биотермических ям) на территории Слободского района | [5 empty] | всего | 30 | 0 | 0 | Обустройство закрытых скотомогильников не планируется в 2022 году
[9 empty] | областной бюджет | 30 | 0 | 0
|  | 12 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района" | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, управление делами, управление муниципального хозяйства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 8690.4 | 4309 | 49.5834 | Получение доходов от использования муниципального имущества, получение доходов от использования земельных ресурсов, повышение эффективности использования муниципального имущества, обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
[9 empty] | местный бюджет | 6772.7 | 4309 | 63.6231
[9 empty] | федеральный бюджет | 1917.7 | 0 | 0
|  |  | кадастровые работы в отношении земельных участков | [5 empty] | Местный бюджет | 415.9 | 142.7 | 34.3111 | Поставлены на кадастровый учет 7 зу, выставлено 8 точек для определения мест проездов в д.Карповы – для многодетных, в рамках контракта по сопровождению земельного контроля 21 выезд с выставлением точек зем .уч. В стадии исполнения контракты по постановке на кадастровый учет 19 зу.
|  |  | Кадастровые работы в отношении объектов капитального строительства | [5 empty] | Местный бюджет | 440.5 | 122.7 | 27.8547 | Поставлены на кадастровый учет 6 ОКС, 1 охранная зона. Снят с кадастрового учета 1 ОКС. В стадии исполнения несколько контактов, по кадастровому учету 20 ОКС
|  |  | Услуги независимого оценщика, анализ рынка недвижимости | [5 empty] | Местный бюджет | 168.7 | 150.9 | 89.4487 | Проведена оценка 20 объектов недвижимости (земельные участки и объекты капитального строительства)
|  |  | Содержание и ремонт муниципального имущества | [5 empty] | Местный бюджет | 2879.1 | 1830.1 | 63.565 | Застрахованы 3 ГТС и 9 газовых резервуаров
|  |  | Госпошлина, НДС с продажи имущества, транспортный налог | [5 empty] | Местный бюджет | 120 | 44.5 | 37.0833 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Содержание и ремонт автопарка администрации района (запчасти, ГСМ, содержание и ремонт, ОСАГО) | [5 empty] | Местный бюджет | 2498.9 | 1856.4 | 36.3 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Проведение комплексных кадастровых работ | [5 empty] | всего | 1988.6 | 0 | 0 | В стадии исполнения 8 контрактов по комплексным кадастровым работам. ЗУ и ОКС 2-х кварталов уточнены
[9 empty] | федеральный бюджет | 1917.7 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 70.9 | 0 | 0
|  |  | Совершенствование АИС «Имущество» (подключение и настройка необходимых реестровых отчетных и поисковых форм, настройка методик арендной платы, шаблонов документов) | [5 empty] | Местный бюджет | 161.7 | 161.7 | 100 | Заключены 4 контракта и проведены работы по модификации АИС «Имущество»: Система улучшена система поиска информации, актуализированы действующие бланки форм документов и ГИС ГМП, внесены обновленные данные по кадастровой стоимости зу, внесены дополнения в методику расчета арендной платы.
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Выкуп земельных участков у собственников для муниципальных нужд | [5 empty] | местный бюджет | 17 | 0 | 0 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" |  | 13 | Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" | Администрация Слоболдскго района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 2354.3 | 1592.2 | 67.6294 | Обеспечена сохранность, учет, комплектование и использование документов архивного фонда Слободского района
[9 empty] | областной бюджет | 298.1 | 113.8 | 38.1751
[9 empty] | районный бюджет | 2056.2 | 1478.4 | 71.8996
|  |  | Обеспечение сохранности, учета, комплектования и использования документов архивного фонда Слободского района | [5 empty] | Всего | 2247.8 | 1517.9 | 67.5282
[9 empty] | областной бюджет | 191.6 | 39.5 | 20.6159
[9 empty] | районный бюджет | 2056.2 | 1478.4 | 71.8996
|  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению и комплектованию муниципального архива документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к муниципальной собственности области и находящимися на территории муниципального образования, государственному учету , оказанию государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и временно хранящихся в муниципальном архиве | [5 empty] | Всего | 106.5 | 74.3 | 69.7653
[9 empty] | 106,5 | 106.5 | 74.3 | 69.7653
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" |  | 14 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" | Администрация Слоболдскго района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 54710.1 | 38707.7 | 70.7506 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Содействие населению в непосредственном осуществлении местного самоуправления и участию населения в осуществлении местного самоуправления. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних Расход осуществляется по фактической потребности.Доплаты к пенсиям муниципальным служащим. Расход осуществляется по фактической потребности. Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации от Слободского района. Расход осуществляется по фактической потребности. Деятельность в Слободском районе административных комиссий. Расход осуществляется по фактической потребности. Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих. Проведение выборов депутатов представительного органа Слободского района, расходы 3 квартала. Награждение Почетной грамотой Слободского района на основании решения Слободской районной Думы
[9 empty] | областной бюджет | 3976.9 | 2458.3 | 61.8145
[9 empty] | федеральный бюджет | 25.5 | 23.2 | 90.9804
[9 empty] | местный бюджет | 50707.7 | 36226.2 | 71.4412
|  |  | Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района " | [5 empty] | всего | 34756.6 | 23762.9 | 68.3695
[9 empty] | районный бюджет | 33064.2 | 22833 | 69.0566
[9 empty] | областной бюджет | 1666.9 | 906.7 | 54.3944
[9 empty] | федеральный бюджет | 25.5 | 23.2 | 90.9804
|  |  | сохранение и развитие кадрового потенциала администрации | [5 empty] | всего | 26528.9 | 18446.9 | 69.5351
[9 empty] | районный бюджет | 26528.9 | 18446.9 | 69.5351
|  |  | обеспечение коммунальными услугами | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | [5 empty] | всего | 3553 | 2161.7 | 60.8415
[9 empty] | районный бюджет | 3493 | 2161.7 | 61.8866
[9 empty] | областной бюджет | 60 | 0 | 0
|  |  | укрепление материальео-технической базы администрации | [5 empty] | всего | 231.3 | 166.1 | 71.8115
[9 empty] | районный бюджет | 231.3 | 166.1 | 71.8115
|  |  | другие обязательсва по выполнению функций исполнительными органами государственной власти | [5 empty] | всего | 548.9 | 305.3 | 55.6203
[9 empty] | районный бюджет | 548.9 | 305.3 | 55.6203
|  |  | профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних | [5 empty] | всего | 1523 | 864.1 | 56.7367
Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района Кировской области" |  | 8: областной бюджет; 9: 1523; 10: 864.1; 11: 56.7367
|  |  | Отдельное мероприятие Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | [5 empty] | всего | 2261.3 | 1752.6 | 77.5041
[9 empty] | районный бюджет | 2261.3 | 1752.6 | 77.5041
|  |  | Отдельное мероприятие Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | [5 empty] | всего | 25.5 | 23.2 | 90.9804
[9 empty] | федеральный бюджет | 25.5 | 23.2 | 90.9804
|  |  | Отдельное мероприятие Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) комиссии(й) | [5 empty] | всего | 2.3 | 1 | 43.4783
[9 empty] | областной бюджет | 2.3 | 1 | 43.4783
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | [5 empty] | всего | 82.4 | 42 | 50.9709
[9 empty] | районный бюджет | 0.8 | 0.4 | 50
[9 empty] | областной бюджет | 81.6 | 41.6 | 50.9804
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования Слободского района Кировской области" |  | 2: Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования администрации Слободского района "; 8: Всего; 9: 3504.6; 10: 2443; 11: 69.7084
[9 empty] | областной бюджет | 2310 | 1551.6 | 67.1688
[9 empty] | местный бюджет | 1194.6 | 891.4 | 74.6191
|  |  | Развитие кадрового потенциала управления образования (оплата труда, материальное стимулирование) | [5 empty] | всего | 3195.8 | 2334.6 | 73.0521
[9 empty] | областной бюджет | 2078 | 1463.3 | 70.4187
[9 empty] | местный бюджет | 1117.8 | 871.3 | 77.9478
|  |  | Материально-техническое обеспечение управления (оплата услуг связи, транспортные услуги, коммунальные, укрепление материально-технической базы, оплата прочих расходов и услуг) | [5 empty] | всего | 308.8 | 108.4 | 35.1036
[9 empty] | областной бюджет | 232 | 88.3 | 38.0603
[9 empty] | местный бюджет | 76.8 | 20.1 | 26.1719
Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района"; 8: Всего; 9: 3332; 10: 2601.6; 11: 78.0792
[9 empty] | местный бюджет | 3332 | 2601.6 | 78.0792
Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района"; 8: Всего; 9: 13116.9; 10: 9900.2; 11: 75.4767
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 6957.6; 10: 3462.9; 11: 49.7715
Органы местного самоуправления |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 6957.6; 10: 3462.9; 11: 49.7715
Органы местного самоуправления | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 8: Всего местный бюджет; 9: 6265.6; 10: 3093.6; 11: 49.3744
Органы местного самоуправления | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 8: Всего местный бюджет; 9: 691.9; 10: 369.3; 11: 53.3748
[9 empty] | Всего местный бюджет | 0.1 | 0 | 0
Обслуживание муниципального долга |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 4892.9; 10: 2458.8; 11: 50.2524
Процентные платежи по муниципальному долгу |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 4892.9; 10: 2458.8; 11: 50.2524
Процентные платежи по муниципальному долгу | Обслуживание государственного долга Российской Федерации | 8: Всего местный бюджет; 9: 4892.9; 10: 2458.8; 11: 50.2524
[9 empty] | районный бюджет | 13116.9 | 9900.2 | 75.4767
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы |  | 2: Организация бюджетного процесса; 8: всего; 9: 9672.3; 10: 7289.7; 11: 75.3668
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  | 9: 5.1; 10: 2.8; 11: 54.902
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) |  | 9: 5.1; 10: 2.8; 11: 54.902
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9: 3.8; 10: 1.9; 11: 50
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Межбюджетные трансферты | 9: 1.3; 10: 0.9; 11: 69.2308
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[10 empty] | 1.7 | 0 | 0
[10 empty] | 1.7 | 0 | 0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |  | 9: 1483.4; 10: 703.1; 11: 47.3979
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 9: 1483.4; 10: 703.1; 11: 47.3979
[9 empty] | районный бюджет | 9672.3 | 7289.7 | 75.3668
|  |  | Управление муниципальным долгом Слободского района | [5 empty] | всего | 3444.6 | 2610.5 | 75.7853
[9 empty] | районный бюджет | 3444.6 | 2610.5 | 75.7853
Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области" |  | 15 | Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области" | Финансовое управление Слободского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 62106.7 | 47945.3 | 77.1983 | Обеспечение сбалансированности бюджетной системы района в целях исполнения полномочий по решению вопросов местного значения
Выравнивание бюджетной обеспеченности |  | 8: федеральный бюджет; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств |  | 8: областной бюджет; 9: 40183.9; 10: 31609.2; 11: 78.6614
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств | Межбюджетные трансферты | 8: районный бюджет; 9: 21922.8; 10: 16336.1; 11: 74.5165
|  |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности | [5 empty] | Всего | 13000 | 9750.4 | 75.0031 | сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания
[9 empty] | областной бюджет | 6009 | 4507.2 | 75.0075
[9 empty] | районный бюджет | 6991 | 5243.2 | 74.9993
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  | 2: Поддержка мер по обеспечению сбалансированности; 8: Всего; 9: 14931.8; 10: 11092.9; 11: 74.2904; 12: обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений |  | 8: районный бюджет; 9: 14931.8; 10: 11092.9; 11: 74.2904
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений | Межбюджетные трансферты | 2: Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных обязательств; 8: Всего; 9: 34174.9; 10: 27102; 11: 79.3038; 12: перечисление межбюджетных трансфетров городскому и сельским поселениям
[9 empty] | областной бюджет | 34174.9 | 27102 | 79.3038
|  |  | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | [5 empty] | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | перечисление межбюджетных трансфертов городскому и сельским поселениям
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | 8: областной бюджет; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Межбюджетные трансферты | 2: Гранты на реализацию проекта "Народный бюджет"; 8: Всего; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!; 12: Реализация мероприятия не завершена.
Выравнивание бюджетной обеспеченности |  | 8: областной бюджет; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!
|  |  | Подготовка сведений о границах территориальных зон | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Выполнение проектых работ по координационному описанию границ территориальных зон | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района" |  | 16 | Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района" | Администрация Слоболдскго района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 3680.2 | 2714.8 | 73.7677 | Обеспечение функционирования МКУ МЦБ управления социального развития по выполнению возложенных на нее обязанностей. Создание оптимальных условий по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности в подведомственных Управлению социального развития Слободского района учреждениях при эффективном использовании имеющихся трудовых и финансовых ресурсов.
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 3680.2 | 2714.8 | 73.7677
|  |  | Обеспечение функционирования и укрепление материально-технической базы МКУ МЦБ УСР (услуги связи, коммунальные услуги работы и ус-луги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, увеличения стоимос-ти прочих оборотных запасов) | [5 empty] | всего | 266.1 | 158.1 | 59.4138
[9 empty] | районный бюджет | 266.1 | 158.1 | 59.4138
|  |  | Повышение эффективности и результативности деятельности МКУ МЦБ управления соци-ального развития по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и отчетности (заработная плата с начислениями) | [5 empty] | всего | 3414.1 | 2556.7 | 74.8865
[9 empty] | районный бюджет | 3414.1 | 2556.7 | 74.8865
|  | 17 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства и торговли в Слободском районе" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: консультационная помощь СМП, организация обучения СМП.
|  | 18 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Слободском районе" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: информирование общества о ходе реализации мероприятий антикоррупционной политики
|  | 19 | Муниципальная программа "Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области " | Алминистрация Слободского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 343 | 236.7 | 69.0087
[9 empty] | местный бюджет | 343 | 236.7 | 69.0087
|  |  | Модернизация парка компьютерной, офисной техникии локальной сети" | [5 empty] | всего | 249 | 195.8 | 78.6345 | Приобретение: ко-пьютер в сборе -4, комплект наушники и микрофон – 1; веб-камера - 1
[9 empty] | местный бюджет | 249 | 195.8 | 78.6345
|  |  | Приобретение программного обеспечния | [5 empty] | всего | 94 | 40.9 | 43.5106 | Приобретение ли-цензионного про-граммного обеспечения Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus, услуги по обслуживанию ПО
[9 empty] | местный бюджет | 94 | 40.9 | 43.5106
|  | 20 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства, управление муниципального хозяйства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 855.05 | 855.05 | 100
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 846.5 | 846.5 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 8.55 | 8.55 | 100
[9 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги «Бобино-Вотское» в Слободском районе Кировской области | [5 empty] | всего | 855.05 | 855.05 | 100
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 846.5 | 846.5 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 8.55 | 8.55 | 100