## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципаьных программ Слободского района за январь - июнь 2023 года
|  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | План начало реализации | План окончание реализации | Факт начало реализации | Факт окончание реализации | Источники финансирования | Плановые расходы за январь-июнь 2023 года (тыс.рублей) | Фактические расходы январь - июнь 2023 года (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" |  | 1 | Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" | Управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 546631.2 | 299399.5 | 54.7718 | Организовано функционирование всех подведомственных учреждений
[9 empty] | федеральный бюджет | 24949.7 | 12809.6 | 51.3417
[9 empty] | областной бюджет | 359758.6 | 213869.4 | 59.448
[9 empty] | районный бюджет | 161922.9 | 72720.5 | 44.9106
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  | 2: Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"; 8: Всего; 9: 188735; 10: 99939.1; 11: 52.9521; 12: Организация функционирования дошкольных образовательных учреждений.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 104637.4 | 69868.9 | 66.7724
[9 empty] | районный бюджет | 84097.6 | 30070.2 | 35.7563
|  |  | Сохранение и развитие кадрового потенциала | [5 empty] | всего | 133833.6 | 72155.5 | 53.9143 | Выплата заработной платы
[9 empty] | областной бюджет | 99393.6 | 67045.2 | 67.4542
[9 empty] | районный бюджет | 34440 | 5110.3 | 14.8383
|  |  | Обеспечение учреждений дошкольного образования района услугами связи, транспорта,содержания имущества, укрепления МТБ, коммунальными услугами и топливом | [5 empty] | всего | 52272.5 | 26207.7 | 50.1367 | оплата услуг связи, транспорта, коммунальных услуг согласно заключенным контрактам на год
[9 empty] | областной бюджет | 2623.4 | 1256.3 | 47.8882
[9 empty] | районный бюджет | 49649.1 | 24951.4 | 50.2555
|  |  | Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в ОО, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | [5 empty] | всего | 1830.8 | 777.8 | 42.4842 | Выплата компесации
[9 empty] | областной бюджет | 1830.8 | 777.8 | 42.4842
|  |  | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в МКДОУ детский сад комбинированного вида № 3 посёлка городского типа Вахруши | [5 empty] | всего | 798.1 | 798.1 | 100 | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации
[9 empty] | областной бюджет | 789.6 | 789.6 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 8.5 | 8.5 | 100
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |  | 2: Подпрограмма "Развитие общего образования детей"; 8: Всего; 9: 289512.2; 10: 164759.3; 11: 56.9093; 12: Организовано функционирование всех подведомственных учреждений
[9 empty] | федеральный бюджет | 24949.7 | 12809.6 | 51.3417
[9 empty] | областной бюджет | 206129.6 | 117004.3 | 56.7625
[9 empty] | районный бюджет | 58432.9 | 34945.4 | 59.8043
|  |  | Сохранение и развитие кадрового потенциала | [5 empty] | всего | 208480.2 | 116726.8 | 55.9894 | Выплата заработной платы
[9 empty] | областной бюджет | 201391.6 | 115135 | 57.1697
[9 empty] | районный бюджет | 7088.6 | 1591.8 | 22.4558
|  |  | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений услугами связи, транспорта, содержанию имущества, укрепления МТБ, коммунальными услугами, топливом | [5 empty] | всего | 52894.4 | 33262.4 | 62.8845 | Оплата услуг связи, транспорта, коммунальных услуг согласно заключенным контрактам на год
[9 empty] | областной бюджет | 2634.2 | 517 | 19.6265
[9 empty] | районный бюджет | 50260.2 | 32745.4 | 65.1518
|  |  | Мероприятия по поддержке и выявлению одаренных детей | [5 empty] | всего | 25 | 14.8 | 59.2
[9 empty] | районный бюджет | 25 | 14.8 | 59.2
|  |  | Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединенияими в муниципальныхобщеобразовательных организациях | [5 empty] | всего | 2325.5 | 1084.4 | 46.6308 | в школах введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность
[9 empty] | федеральный бюджет | 2279.1 | 1062.8 | 46.6324
[9 empty] | областной бюджет | 23.1 | 10.7 | 46.3203
[9 empty] | районный бюджет | 23.3 | 10.9 | 46.7811
|  |  | Мероприятия по организации здорового питания | [5 empty] | всего | 927.6 | 519.9 | 56.0479 | Оплата питания учащихся льготных категорий
[9 empty] | районный бюджет | 927.6 | 519.9 | 56.0479
|  |  | Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации | [5 empty] | всего | 281.7 | 0 | 0 | выплата заработной платы
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 281.7 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | МКОУ СОШ с. Ильинское, МКОУ ООШ д. Салтыки, на базе которых реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | [5 empty] | всего | 606.2 | 427.5 | 70.5213 | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
[9 empty] | областной бюджет | 600 | 421.3 | 70.2167
[9 empty] | районный бюджет | 6.2 | 6.2 | 100
|  |  | Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | [5 empty] | всего | 9592.2 | 5036.7 | 52.5083 | Оплата питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
[9 empty] | федеральный бюджет | 8925.4 | 4686.6 | 52.5086
[9 empty] | областной бюджет | 570.8 | 299.7 | 52.5053
[9 empty] | районный бюджет | 96 | 50.4 | 52.5
|  |  | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | [5 empty] | всего | 13745.2 | 7060.2 | 51.3648 | выплата заработной платы
[9 empty] | федеральный бюджет | 13745.2 | 7060.2 | 51.3648
|  |  | предоставление бесплатного горячего питания детям мобилизованных граждан | [5 empty] | всего | 78.8 | 71.2 | 90.3553 | оплата питания детям мобилизованных граждан
[9 empty] | областной бюджет | 78.8 | 71.2 | 90.3553
|  |  | выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации | [5 empty] | всего | 555.4 | 555.4 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 6 | 6 | 100 | выполнены предписания
[9 empty] | областной бюджет | 549.4 | 549.4 | 100
|  |  | предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | оплата питания
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | фонд поддержки инициатив населения | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | оплата питания
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей |  | 2: Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"; 8: Всего; 9: 7420.8; 10: 3830.5; 11: 51.6184; 12: Организация функционирования МКОУ ДОД ЦРВ
[9 empty] | областной бюджет | 1476.2 | 1476.2 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 5944.6 | 2354.3 | 39.604
|  |  | Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района | [5 empty] | всего | 5862.4 | 3230.3 | 55.102 | Выплата заработной платы
[9 empty] | областной бюджет | 1476.2 | 1476.2 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 4386.2 | 1754.1 | 39.9913
|  |  | Обеспечение МУДО услугами связи, транспорта, содержанию имущества, укрепления МТБ, коммунальными услугами, топливом | [5 empty] | всего | 509.2 | 322.2 | 63.2757 | Оплата услуг связи, транспорта, коммунальных услуг согласно заключенным контрактам
[9 empty] | районный бюджет | 509.2 | 322.2 | 63.2757
|  |  | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | [5 empty] | всего | 1049.2 | 278 | 26.4964 | предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования
[9 empty] | районный бюджет | 1049.2 | 278 | 26.4964
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ РМК Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района"; 8: Всего; 9: 13615.4; 10: 7202.3; 11: 52.8982; 12: Организация функционирования МКУ РМК, оплата контрактов
[9 empty] | областной бюджет | 2760.6 | 2760.6 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 10854.8 | 4441.7 | 40.9192
|  |  | Обеспечение функционирования МКУ ЦБ УО Слободского района | [5 empty] | всего | 12940.4 | 6855.3 | 52.976 | Нормальное функционирование МКУ ЦБ УО
[9 empty] | районный бюджет | 10179.8 | 4094.7 | 40.2238
[9 empty] | областной бюджет | 2760.6 | 2760.6 | 100
|  |  | Укрепление МТБ, коммунальные услуги | [5 empty] | всего | 675 | 347 | 51.4074 | Оплата согласно заключенным контрактам
[9 empty] | районный бюджет | 675 | 347 | 51.4074
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района" |  | 2: Подпрограмма ""Организация деятельности МКУ РМК Слободского района"; 8: Всего; 9: 3327.9; 10: 1643.8; 11: 49.3945; 12: Организация функционирования МКУ ЦБ УО
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  | 9: 5771.2; 10: 2940.8; 11: 50.9565
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии |  | 9: 5771.2; 10: 2940.8; 11: 50.9565
[10 empty] | 101.6 | 78.1 | 76.8701
[10 empty] | 101.6 | 78.1 | 76.8701
[10 empty] | 5287.8 | 2582.7 | 48.8426
[10 empty] | 5287.8 | 2582.7 | 48.8426
[10 empty] | 381.8 | 280 | 73.3368
#DIV/0!
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 11: #DIV/0!
[10 empty] | 2.7 | 0.9 | 33.3333
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9: 379.1; 10: 279; 11: 73.5954
[10 empty] | 0.1 | 0.1 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 734.9 | 734.9 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 2593 | 908.9 | 35.0521
|  |  | Обеспечение функционирования МКУ РМК Слободского района | [5 empty] | всего | 3018.4 | 1501.4 | 49.7416 | Нормальное функционирование МКУ РМК
[9 empty] | районный бюджет | 2283.5 | 766.5 | 33.5669
[9 empty] | областной бюджет | 734.9 | 734.9 | 100
|  |  | Укрепление МТБ, коммунальные услуги | [5 empty] | всего | 309.5 | 142.4 | 46.0097 | Оплата согласно заключенным контрактам
[9 empty] | районный бюджет | 309.5 | 142.4 | 46.0097
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования "; 8: Всего; 9: 20137.1; 10: 13922; 11: 69.1361; 12: Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам
[9 empty] | областной бюджет | 20137.1 | 13922 | 69.1361
Подпрограмма "Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" |  | 2: Подпрограмма "Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 8: Всего; 9: 23882.8; 10: 8102.5; 11: 33.9261
[9 empty] | областной бюджет | 23882.8 | 8102.5 | 33.9261
|  |  | Оказание мер социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | [5 empty] | всего | 10503 | 4757.5 | 45.2966 | выплата пособий, вознаграждений
[9 empty] | областной бюджет | 10503 | 4757.5 | 45.2966
|  |  | Предоставление жилых помещений детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | [5 empty] | всего | 13379.8 | 3345 | 25.0004 | Приобретение жилья
[9 empty] | областной бюджет | 13379.8 | 3345 | 25.0004
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" |  | 2 | Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Слободского района" | Управление социального развития | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 2213.68 | 506.262 | 22.8697 | Повышение участия и вовлечение молодежи в социально – экономические, общественно – политические и социо- культурные процессы развития Слободского района.Обеспечение комплексной безопасности отдыха и оздоровления детей и молодежи района
[9 empty] | областной бюджет | 1108.48 | 9.762 | 0.88067
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 1105.2 | 496.5 | 44.924
Подпрограмма "Молодежь Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Молодежь Слободского района"; 8: Всего; 9: 200; 10: 63.5; 11: 31.75
[9 empty] | районный бюджет | 200 | 63.5 | 31.75
|  |  | знакоство учащихсяс историей праздника, развитие и углубление инициативы в организации гражданского воспитания, формирование у молодежи гражданско - политического чувства, пропаганда ЗОЖ, утверждение демократического образа жизни, чувства социальной справедливости, нравственных основ, расширение кругозора | [5 empty] | районный бюджет | 100 | 46.58 | 46.58 | проведено мероприятие День молодежи- праздник молодых людей
|  |  | Отдельное мероприятие Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, повышение правовой культуры, гражданственности, толерантности в молодежной среде | [5 empty] | районный бюджет | 25.7 | 15.92 | 61.9455 | Мероприятия: Районный этап областного конкурса чтецов «Воинская слава!» -районный День призывника -зарница - Первенство Слободского района по пулевой стрельбе
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Поддержка молодой семьи | [5 empty] | районный бюджет | 10 | 0 | 0 | Районный Марафон «Традиции народа-традиции семьи»
|  |  | Отдельное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» | [5 empty] | районный бюджет | 5 | 0 | 0 | Организация районного фестиваля
|  |  | Развитие добровольчества в молодежной среде | [5 empty] | районный бюджет | 12 | 0 | 0 | Организация участия в марафоне добрых территорий «Добрая Вятка»
|  |  | Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование здорового образа жизни | [5 empty] | районный бюджет | 22.7 | 0 | 0 | турслет
|  |  | Развитие молодежного самоуправления | [5 empty] | районный бюджет | 5 | 1 | 20 | Районный конкурс среди учащихся и моло-дежи«Лидер года» ,организация учас-тия в област-ных конкур-сах «Лидер года»
|  |  | Отдельное мероприятие «Организация работы с трудящейся молодежью» | [5 empty] | районный бюджет | 4.6 | 0 | 0 | Выявление лучших молодых работников АПК, пропаганда сельхозпрофессий
|  |  | Отдельное мероприятие «Повышение уровня информированности молодежи» | [5 empty] | всего | 10 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 10 | 0 | 0
|  |  | Отдельное мероприятие «Интеграция молодых людей,находящихся в трудной жизненной ситуации,в социально-экономическую,общественную и культурную жизнь общества» | [5 empty] | всего | 5 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 5 | 0 | 0
|  |  | Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" | [5 empty] | Всего | 2013.68 | 442.762 | 21.9877 | Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи; Создание условий для занятости несовершеннолетних граждан; Проведение детской оздоровительной кампании
[9 empty] | областной бюджет | 1108.48 | 9.762 | 0.88067
[9 empty] | районный бюджет | 905.2 | 433 | 47.8347
|  |  | Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи | [5 empty] | всего | 2013.68 | 442.762 | 21.9877
[9 empty] | областной бюджет | 1108.48 | 9.762 | 0.88067
[9 empty] | районный бюджет | 905.2 | 433 | 47.8347
|  |  | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Слободского района» | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | ассигнования не предусмотрены, проведение мероприятий не запланировано
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на улучшение жилищных условий | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" |  | 3 | Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" | Управление социального развития | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 83988.47 | 46930.3 | 55.8771 | Ограничения действовали с марта 2020 до 01 июня 2023. Постановление Правительства Кировской области № 122-П до 01.06.2023. 1 пол.2023 – 123969 (32800) 1 пол.2022 - 128519 (32002- РЦКД) Финансирование проведено по фактической потребности
[9 empty] | областной бюджет | 15636.77 | 14682.27 | 93.8958
[9 empty] | местный бюджет | 67750.7 | 31647.03 | 46.711
[9 empty] | федеральный бюджет | 601 | 601 | 100
Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" |  | 2: Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества "; 8: Всего; 9: 31569.6; 10: 17476.83; 11: 55.3597; 12: Количество посетителей мероприятий по поддержке традиционной народной культуры на (концерты, выставки, народные праздники) Ограничения - Постановление Правительства Кировской области № 122-П до 01.06.2023. 1 пол.2023- 37908 (11227) 1 пол.2022 – 44632 (25054- РЦКД)
[9 empty] | областной бюджет | 1969.1 | 1969.1 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 29600.5 | 15507.73 | 52.3901
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками" |  | 2: Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками"; 8: Всего; 9: 23725.7; 10: 12086.8; 11: 50.9439; 12: 1 пол.2023 Посетители – 159,6 Читатели – 14,8 1 пол.2022 Посетители – 154,6 тыс. чел. Читатели- 15,2 тыс. чел.
[9 empty] | областной бюджет | 1030.1 | 1030.1 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 22695.6 | 11056.7 | 48.7174
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских музыкальных школах, школах искусств Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Дополнительное образование в детских музыкальных школах и школах искусств "; 8: Всего; 9: 27079.2; 10: 16206; 11: 59.8467; 12: 1 пол. 2023 Обучающихся - 281 1 пол.2022 Обучающихся- 281
[9 empty] | областной бюджет | 12013.2 | 11398.4 | 94.8823
[9 empty] | местный бюджет | 15066 | 4807.6 | 31.9103
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе" |  | 2: Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе"; 8: Всего; 9: 586; 10: 246.3; 11: 42.0307; 12: Получение мер социальной поддержки в виде частичной компенсации коммунальных услуг КДУ (специалистов)- 35 Библиотеки (специалистов)-12
[9 empty] | областной бюджет | 586 | 246.3 | 42.0307
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государтвенных полномочий Кировской области |  | 2: Мероприятия не вошедшие в подпрограммы:; 8: Всего; 9: 1027.97; 10: 914.37; 11: 88.9491; 12: Реализация федерального проекта «Творческие люди» по направлению –поддержка отрасли культуры- Лучшее сельское учреждение культуры и лучший сельский работник культуры; федерального проекта «Культура малой родины» по направлению «Местный Дом культуры», а так же мероприятия по сохранению и развитию нематериального культурного наследия.
[9 empty] | областной бюджет | 38.37 | 38.37 | 100
[9 empty] | федеральный бюджет | 601 | 601 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 388.6 | 275 | 70.7669
|  | 1 | Отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности «Сохранение и развитие нематериального культурного наследия»: | [5 empty] | местный бюджет | 280 | 166.4 | 59.4286 | 1 пол.2023 Проведено- 8 районных мероприятий, в т.ч. 4 конкурса - «Русская мелодия», « Признание», «Интервал», «Цветик-семицветик»; 3 фестиваля –конкурса « Поющая Вятка», хореографического творчества «Солнечный круг», районный тур областного фестиваля ветеранского творчества «С землею Вятской связаны навек» 1 районная фото- выставка «Променад» 1праздник –День молодежи -24.06.2023(финансирование за счет средств программы по молодежной политике) В 3-4 кв. планируется – проведение Подведение итогов районного конкурса «Лето2023», проведение районных фестивалей любительского творчества «Соло», районной выставки – «Дары Вятки». 29.07.2023 – национальный праздник первого урожая «Выль Джук»
|  |  | Проект по сохранению исторического и культурного наследия « Я эту землю родиной зову» | [5 empty] | местный бюджет | 198 | 95.9 | 48.4343 | 4 конкурса - «Русская мелодия», « Признание», «Интервал», «Цветик- семицветик»; Участие в зональном туре областного фестиваля-конкурса «С землею Вятской связаны навек» ; участие в межрайонном фестивале народного творчества «Северная Вятка»
|  |  | Проект по развитию творческого потенциала населения Слободского района , популяризация самодеятельного народного творчества «Мы вятские» | [5 empty] | местный бюджет | 82 | 70.5 | 85.9756 | 3 фестиваля – конкурса « Поющая Вятка», хореографического творчества «Солнечный круг», районный фестиваль ветеранского творчества 1 районная фото-выставка «Променад»
|  | 2 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | [5 empty] | всего | 400 | 400 | 100
[9 empty] | федеральный бюджет | 277.3 | 277.3 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 17.7 | 17.7 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 105 | 105 | 100
|  |  | Поддержка отрасли культуры: | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек | [5 empty] | всего | 186.7 | 186.7 | 100
[9 empty] | федеральный бюджет | 173.71 | 173.71 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 11.09 | 11.09 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 1.9 | 1.9 | 100
|  |  | Отдельные мероприятия по реализации региональных проектов на территории Слободского района: | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | Создание условий творческого потенциала работников и жителей района «Творческие люди» | [5 empty] | всего | 161.27 | 161.27 | 100 | Материальную поддержку на укрепление материально-технической базы получили В размере 107,5 тыс. рублей – Центральная районная библиотека (замена деревянных окон на ПВХ) работник _Лаптева О.В – 53790,00 рублей (денежное поощрение)
[9 empty] | федеральный бюджет | 149.99 | 149.99 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 9.58 | 9.58 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 1.7 | 1.7 | 100
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" |  | 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Слободском районе" | Управление социального развития | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 25119.1031 | 13003.6 | 51.7678 | Сохранены традиционные мероприятия, выполнен календарный план
[9 empty] | областной бюджет | 1858.22 | 1630.4 | 87.7399
[9 empty] | местный бюджет | 20486.9031 | 11373.2 | 55.5145
[9 empty] | федеральный бюджет | 2773.98 | 0 | 0
Мероприятия в установленной сфере деятельности |  | 2: Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе; 8: Всего; 9: 21248.6; 10: 12196.9; 11: 57.401
[9 empty] | местный бюджет | 20168.4 | 11133.6 | 55.2032
[9 empty] | областной бюджет | 1080.2 | 1063.3 | 98.4355
|  |  | Финансовая поддержка детско-юношеского спорта | [5 empty] | всего | 750 | 567.1 | 75.6133
[9 empty] | областной бюджет | 750 | 567.1 | 75.6133
|  |  | федеральный проект "Спорт -норма жизни" оснащение объектов инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | [8 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | всего | 2830.3031 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе" |  | 8: федеральный бюджет; 9: 2773.98; 10: 0; 11: 0
[9 empty] | областной бюджет | 28.02 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 28.3031 | 0 | 0
|  |  | отдельные мероприятия в сфере физической культуры | [5 empty] | всего | 290.2 | 239.6 | 82.5637
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 290.2 | 239.6 | 82.5637
Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  | 5 | Муниципальная программа "Содействие развитию социальных институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Слободском районе" | Управление социального развития | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 1650.3 | 624.8 | 37.8598
[9 empty] | областной бюджет | 605 | 110 | 18.1818
[9 empty] | местный бюджет | 1045.3 | 514.8 | 49.249
|  |  | Содействие в проведении Великорецкого крестного хода | [5 empty] | Всего | 110 | 110 | 100 | Увеличение качества содействия данному мероприятию
[9 empty] | областной бюджет | 110 | 110 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Проведение районных мероприятий с гражданами старшего поколения: - День памяти аварии на Чернобыльской АЭС - День Победы в ВОВ - День памяти жертв политических репрессий | [5 empty] | Всего | 2.5 | 2.5 | 100 | большее привлечение к мероприятиям различных социальных групп
[9 empty] | местный бюджет | 2.5 | 2.5 | 100
|  |  | Проведение районных мероприятий с участием семей: -День Слободского района (чествование молодоженов, чествование многодетной семьи) - Проведение конкурса в рамках праздника «День семьи, любви и верности» - День Матери - мероприятие в рамках семейного фестиваля- конкурса - «Женщина года 2023» - районный фестиваль - конкурс «Красота. Грация. Идеал» | [5 empty] | всего | 20 | 10 | 50 | Увеличения количества граждан принимающих участие в социальных мероприятиях
[9 empty] | районный бюджет | 20 | 10 | 50
|  |  | Предоставление субсидий из бюджета Слбодского района социально ориентированным некоммерческим общественным организациям, осуществляющим работу с втеранами, инвалидами в вопросах их интеграции в общество и социокультурной реабилитации | [5 empty] | Всего | 527.8 | 262.3 | 49.6969 | Осуществление работы с ветеранами, инвалидами по социальным вопросам.
[9 empty] | местный бюджет | 527.8 | 262.3 | 49.6969
|  |  | Возмещение расходов по оказанию дополнительной меры социальной поддержки для членов семей военнослужащих, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива | [5 empty] | всего | 495 | 0 | 0 | улучшение организации помощи гражданам данной категории
[9 empty] | областной бюджет | 495 | 0 | 0
|  |  | Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | [5 empty] | всего | 495 | 240 | 48.4848 | улучшение организации помощи гражданам данной категории
[9 empty] | районный бюджет | 495 | 240 | 48.4848
|  | 6 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Слободского района " | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего местный бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Программа не финансируется
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" |  | 7 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" | Управление мунициального хозяйства Управление социального развития | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 4956.1 | 1373.5 | 27.7133 | Снижение количества ЧС и материального ущерба от них. Организация досуга в каникулярное время для снижения правонарушений среди подростков
[9 empty] | областной бюджет | 522 | 197.4 | 37.8161
[9 empty] | местный бюджет | 4434.1 | 1176.1 | 26.524
|  |  | Подпрограмма "Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | [5 empty] | всего | 4063.4 | 1014.8 | 24.9742 | Снизить количество ЧС и материальный ущерб от них; Снизить риски возникновения ЧС для населения в местах, подверженных воздействию неблагоприятных факторов; Сократить затраты на ликвидацию ЧС.
[9 empty] | местный бюджет | 4063.4 | 1014.8 | 24.9742
|  |  | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Слободского района" | [5 empty] | Всего | 1320.4 | 480.8 | 36.4132 | расходы на содержание ЕДДС
[9 empty] | местный бюджет | 1320.4 | 480.8 | 36.4132
|  |  | Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера (резервный фонд) | [5 empty] | Всего | 150 | 24 | 16 | выплаты гражданам постадавшим в результате ЧС. Формирование резервного фонда на случай аварий объектов жизнеобеспечения.
[9 empty] | местный бюджет | 150 | 24 | 16
|  |  | Ремонт водонапорной башни в пгт.Вахруши | [5 empty] | всего | 1308.1 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 1308.1 | 0 | 0
|  |  | Обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны Шиховского сельского поселения | [5 empty] | всего | 1284.9 | 510 | 39.6918 | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах Шиховского сельского поселения
[9 empty] | местный бюджет | 1284.9 | 510 | 39.6918
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в слободском районе" |  |  | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Слободском районе" |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 350.7 | 161.3 | 45.9937
[9 empty] | местный бюджет | 350.7 | 161.3 | 45.9937
|  |  | Организация работы лагерей труда и отдыха подростков в летний период (при школах) | [5 empty] | всего | 104 | 74.5 | 71.6346 | Организация досуга в летний период для снижения правонарушений среди подростков
[9 empty] | местный бюджет | 104 | 74.5 | 71.6346
|  |  | Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время (через ЦЗ) | [5 empty] | всего | 226.7 | 68.8 | 30.3485 | Организация досуга в каникулярное время для снижения правонарушений среди подростков
[9 empty] | местный бюджет | 226.7 | 68.8 | 30.3485
|  |  | Приобретение информационных баннеров на тематику профилактики алкоголизма, правлнарушений, экстремистской деятельности патриотического воспитания | [5 empty] | всего | 10 | 8 | 80 | усиление информационной деятельности на данные темы
[9 empty] | местный бюджет | 10 | 8 | 80
|  |  | Проведение среди учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций конкурса авторских разработок и программ по теме "Молодежь против экстремизма" | [5 empty] | всего | 10 | 10 | 100 | Усиление деятельности молодежи по вопросу данной тематики
[9 empty] | местный бюджет | 10 | 10 | 100
|  |  | Мероприятия, не вошедние в подпрограммы | [5 empty] | Всего | 542 | 197.4 | 36.4207 | оборудование пожарными извещателями,изготовление баннера, проведение районных мероприятий
[9 empty] | местный бюджет | 20 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 522 | 197.4 | 37.8161
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" |  | 8 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" | Управление муниципального хозяйства Слободского района Отдел градостроительства и землеустройства администрации Слободского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 33123.2 | 14347.6 | 43.3159 | Улучшение экологического состояния района за счет модернизации и замены изношенного оборудования(применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);обеспечение непрерывности подачи тепловой энергии; обеспечение достаточного уровня тепловой энергии с требуемыми характеристиками; сокращение затрат на производство тепловой энергии путем замены устаревшего и изношенного оборудования; улучшение качественных показателей питьевой воды; сокращение удельных расходов на электроэнергию и другие эксплуатационные расходы; обеспечение централизованным водоотведением территорию всех планировочных районов; улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 14837.4 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 18285.8 | 14347.6 | 78.4631
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Развитие газификации муниципальных образований области
Развитие газификации муниципальных образований области | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 2: Меропрятия в сфере коммунального хозяйства; 8: всего; 9: 16878.8; 10: 14198; 11: 84.1174
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 16878.8 | 14198 | 84.1174
|  |  | Ремонт водопровода пос. Боровица Слободского районаКировской области | [5 empty] | всего | 2771.2 | 0 | 0 | С 01.08.2023 начнут проводиться работы по данному проекту в рамках ППМИ-2023
[9 empty] | местный бюджет | 990 | 0 | 0
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 1781.2 | 0 | 0
|  |  | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | [5 empty] | всего | 12008.1 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 11888 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 120.1 | 0 | 0
|  |  | Взносы на капитальный ремонт МКД | [5 empty] | всего | 285.1 | 149.6 | 52.4728 | оплата производится ежемесячно
[9 empty] | местный бюджет | 285.1 | 149.6 | 52.4728
|  |  | Разработка схем газоснабжения населенных пунктов | [5 empty] | всего | 1180 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 1168.2 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 11.8 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" |  | 9 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 104287.7 | 30726.8 | 29.4635 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; Повышение уровня безопасности транспортных средств; Сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП; Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов Содержание зимне-весенне-осенне-летний периоды 2023 дорог общего пользования местного значения.
[9 empty] | областной бюджет | 84732.6 | 24601.6 | 29.0344
[9 empty] | местный бюджет | 19555.1 | 6125.2 | 31.3228
|  |  | Содежание автомобильных дорог | [5 empty] | всего | 54420.2 | 26191.2 | 48.1277 | Содержание зимне-весенне-осенне-летний периоды 2023 дорог общего пользования местного значения.
[9 empty] | областной бюджет | 45723.6 | 24601.6 | 53.805
[9 empty] | местный бюджет | 8696.6 | 1589.6 | 18.2784
|  |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных | [5 empty] | всего | 39467.5 | 0 | 0 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Киров-Бобино- Баташи и Заборье-Митино-Корюгино длиной 6,6 км
[9 empty] | областной бюджет | 39009 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 458.5 | 0 | 0
|  |  | Предоставление из района межбюджетных трансфертов поселениям на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | [5 empty] | всего | 2250 | 450 | 20 | Предоставление из бюджета района межбюджетных трансфертов поселениям на содержание автомобильных дорог
[9 empty] | местный бюджет | 2250 | 450 | 20
|  |  | Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катерий граждан | [5 empty] | всего | 50 | 12.5 | 25
[9 empty] | местный бюджет | 50 | 12.5 | 25
|  |  | Оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на социальных районных маршрутах | [5 empty] | всего | 8100 | 4073.1 | 50.2852 | Предоставлении субсидии из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом на пригородных маршрутах в границах МО
[9 empty] | местный бюджет | 8100 | 4073.1 | 50.2852
|  |  | Предоставление из района межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Предоставление из бюджета района межбюджетных трансфертов поселениям на содержание автомобильных дорог
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" |  | 10 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 15075.9 | 1469.2 | 9.7454 | Обеспечена деятельность органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды.
[9 empty] | областной бюджет | 2647.6 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 12428.3 | 1469.2 | 11.8214
|  |  | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды | [5 empty] | Всего | 307.2 | 73.1 | 23.7956
[9 empty] | районный | 307.2 | 73.1 | 23.7956
|  |  | Создание мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов | [5 empty] | всего | 2647.6 | 0 | 0 | Улучшение качества жизни жителей района
[9 empty] | районный | 139.4 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 2647.6 | 0 | 0
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Оказание платных работ и услуг природоохранного назначения, выполненные сотрудниками 2 группы | [5 empty] | всего | 59.3 | 45.8 | 77.2344
[9 empty] | районный бюджет | 59.3 | 45.8 | 77.2344
|  |  | Арендная плата за пользование контейнерами для ТКО | [5 empty] | всего | 220.8 | 102.7 | 46.5127 | Улучшение качества жизни жителей района
[9 empty] | районный | 220.8 | 102.7 | 46.5127
|  |  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий в области обращения с ТКО на территории Слободского района | [5 empty] | всего | 1157.3 | 491.3 | 42.4523 | Улучшение качества жизни жителей района
[9 empty] | районный | 1157.3 | 491.3 | 42.4523
|  |  | Районный смотр-конкурс экологической и природоохранной работы | [5 empty] | всего | 24 | 0 | 0 | Повышение уровня экологического образования населения
[9 empty] | районный | 24 | 0 | 0
|  |  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из районного бюджета на реализацию мероприятий по ликвидации свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Слободского района, не отвечающих природоохранным требованиям | [5 empty] | всего | 1690 | 0 | 0 | Благоустройство территорий населенных пунктов
[9 empty] | районный бюджет | 1690 | 0 | 0
|  |  | Регулирование численности волка за счет средств местного бюджета | [5 empty] | всего | 105 | 90 | 85.7143 | Обеспечение безопасности населения
[9 empty] | районный бюджет | 105 | 90 | 85.7143
|  |  | Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории муниципального образования Каринского с/п Слободского района Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | [5 empty] | всего | 764.3 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности населения
[9 empty] | районный бюджет | 764.3 | 0 | 0
|  |  | Ликвидация несанкционированных свалок автомобильных покрышек потерявших потребительские свойства на территории Слободского района на 2023 год (отходы 4 класса) | [5 empty] | всего | 390 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности населения
[9 empty] | районный бюджет | 390 | 0 | 0
|  |  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Слободского района на 2023 год | [5 empty] | всего | 500 | 188.5 | 37.7 | Обеспечение безопасности населения
[9 empty] | районный бюджет | 500 | 188.5 | 37.7
|  |  | Улучшение экологического состояния водного объекта (реки Сандаловка) | [5 empty] | всего | 7071 | 477.8 | 6.7572 | Улучшение качества жизни жителей района
[9 empty] | районный бюджет | 7071 | 477.8 | 6.7572
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе" |  | 11 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района Кировской области" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Вего | 11613.3 | 5537.0454 | 47.6785 | Доведение средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей. Повышение доступности кредитов и займов. Выплата заработной платы, оплата коммунальных платежей.
[9 empty] | федеральный бюджет | 6769.1 | 4132.515 | 61.0497
[9 empty] | областной бюджет | 4844.2 | 1404.5304 | 28.9941
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе | [5 empty] | Всего | 8934.3 | 5298.1454 | 59.3012
[9 empty] | федеральный бюджет | 6769.1 | 4132.515 | 61.0497
[9 empty] | областной бюджет | 2165.2 | 1165.6304 | 53.8348
|  |  | Поддержка сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций) | [5 empty] | Всего | 549 | 238.9 | 43.5155
[9 empty] | областной бюджет | 549 | 238.9 | 43.5155
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района" |  | 2: Мероприятия не вошедшие в подпрограммы. Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий Кировской области:; 8: Всего; 9: 2130; 10: 0; 11: 0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  | 9: 253; 10: 34.2; 11: 13.5178
Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области |  | 9: 82; 10: 0; 11: 0
Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9: 82; 10: 0; 11: 0
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов |  | 9: 171; 10: 34.2; 11: 20
[10 empty] | 171 | 34.2 | 20
[10 empty] | 12 | 12 | 100
[10 empty] | 12 | 12 | 100
[10 empty] | 12 | 12 | 100
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11: #DIV/0!
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района" |  | 11: #DIV/0!
Мероприятия в установленной сфере деятельности |  | 11: #DIV/0!
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений |  | 11: #DIV/0!
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11: #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 2130 | 0 | 0
|  |  | Установление (изменение) размеров санитарно-защитных зон сибсреязвенного скотомогильника | [5 empty] | всего | 2100 | 0 | 0 | закоючен муниципальный контракт, работы выполняются, оплата после выполнения работ и подписания акта выполненных работ.
[9 empty] | областной бюджет | 2100 | 0 | 0
|  |  | Содержание скотомогильников | [5 empty] | всего | 30 | 0 | 0 | Ассигнования выделены на содержание 2-х скотомогильников. Реализация мероприятий запланирована во 2 полугодии.
[9 empty] | областной бюджет | 30 | 0 | 0
|  | 12 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района" | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, управление делами, управление муниципального хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 7287.8 | 3066.7 | 42.0799 | Получение доходов от использования муниципального имущества, получение доходов от использования земельных ресурсов, повышение эффективности использования муниципального имущества, обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
[9 empty] | местный бюджет | 6359.8 | 3066.7 | 48.2201
[9 empty] | областной бюджет | 928 | 0 | 0
|  |  | кадастровые работы в отношении земельных участков | [5 empty] | Местный бюджет | 356 | 250.4 | 70.3371 | Поставлены на кадастровый учет по ранее заключенным контрактам 77 зу, выставлено 6 точек в с.Бобино – 2х продаваемых ЗУ. в рамках контракта по сопровождению земельного контроля 7 выездов с выставлением точек зем .уч. В стадии исполнения 3 контракта по постановке на кадастровый учет 15 ЗУ.
|  |  | Кадастровые работы в отношении объектов капитального строительства | [5 empty] | Местный бюджет | 512.5 | 0 | 0 | Поставлены на кадастровый учет по ранее заключенным контрактам 13 ОКС, В стадии исполнения 2 контакта, по кадастровому учету 29 ОКС (Объекты в аренде ООО «Восток и хоз ведении МУП Теплопроводность)
|  |  | Услуги независимого оценщика, анализ рынка недвижимости | [5 empty] | Местный бюджет | 336.2 | 171.2 | 50.9221 | Проведена оценка 33 земельных участков, 6 объектов капитального строительства и 10 – движимого имущества
|  |  | Содержание и ремонт муниципального имущества | [5 empty] | Местный бюджет | 3510.1 | 1924.4 | 54.8246 | Застрахованы 3 ГТС и 8 газовых резервуаров
|  |  | Госпошлина, НДС с продажи имущества, транспортный налог | [5 empty] | Местный бюджет | 77 | 11.8 | 15.3247 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Содержание и ремонт автопарка администрации района (запчасти, ГСМ, содержание и ремонт, ОСАГО) | [5 empty] | Местный бюджет | 1338.4 | 708.9 | 36.3 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Проведение комплексных кадастровых работ | [5 empty] | всего | 878.8 | 0 | 0 | Заключено 4 контракта по проведению комплексных кадастровых работ
[9 empty] | областной бюджет | 703 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 175.8 | 0 | 0
|  |  | Совершенствование АИС «Имущество» (подключение и настройка необходимых реестровых отчетных и поисковых форм, настройка методик арендной платы, шаблонов документов),использование Web-сервиса для формирования и отправки электронных документов | [5 empty] | Местный бюджет | 28.8 | 0 | 0 | Заключены 2 контракта и проведены работы по модификации АИС «Имущество»: Осуществлен переход на ГИС ГМП 2.5., внесены дополнения в методику расчета арендной платы (массовый расчет минимальной стоимости).
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Внесение изменений в схему территориального планирования Слободского района в части подготовки сведений о границах населённых пунктов | [5 empty] | всего | 250 | 0 | 0 | Внесение изменений в схему территориального планирования Слободского района в части подготовки сведений о границах населённых пунктов
[9 empty] | местный бюджет | 25 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 225 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" |  | 13 | Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" | Администрация Слоболдскго района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 2608.1 | 1425.7 | 54.6643 | Обеспечена сохранность, учет, комплектование и использование документов архивного фонда Слободского района
[9 empty] | областной бюджет | 314.2 | 106.3 | 33.832
[9 empty] | районный бюджет | 2293.9 | 1319.4 | 57.5178
|  |  | Обеспечение сохранности, учета, комплектования и использования документов архивного фонда Слободского района | [5 empty] | Всего | 2501.6 | 1357.4 | 54.2613
[9 empty] | областной бюджет | 207.7 | 38 | 18.2956
[9 empty] | районный бюджет | 2293.9 | 1319.4 | 57.5178
|  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению и комплектованию муниципального архива документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к муниципальной собственности области и находящимися на территории муниципального образования, государственному учету , оказанию государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и временно хранящихся в муниципальном архиве | [5 empty] | Всего | 106.5 | 68.3 | 64.1315
[9 empty] | областной бюджет | 106.5 | 68.3 | 64.1315
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" |  | 14 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" | Администрация Слоболдскго района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 62094.73 | 30054.6 | 48.4012 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Содействие населению в непосредственном осуществлении местного самоуправления и участию населения в осуществлении местного самоуправления. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних Расход осуществляется по фактической потребности.Доплаты к пенсиям муниципальным служащим. Расход осуществляется по фактической потребности. Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации от Слободского района. Расход осуществляется по фактической потребности. Деятельность в Слободском районе административных комиссий. Расход осуществляется по фактической потребности. Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих. Проведение выборов депутатов представительного органа Слободского района, расходы 3 квартала. Награждение Почетной грамотой Слободского района на основании решения Слободской районной Думы Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий управлением образования администрации Слободского района
[9 empty] | областной бюджет | 4418.33 | 1767 | 39.9925
[9 empty] | федеральный бюджет | 6.5 | 5.9 | 90.7692
[9 empty] | местный бюджет | 57669.9 | 28281.7 | 49.0407
|  |  | Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района " | [5 empty] | всего | 40243.63 | 19697.3 | 48.9451
[9 empty] | районный бюджет | 38448.8 | 19080.4 | 49.6255
[9 empty] | областной бюджет | 1788.33 | 611 | 34.166
[9 empty] | федеральный бюджет | 6.5 | 5.9 | 90.7692
|  |  | сохранение и развитие кадрового потенциала администрации | [5 empty] | всего | 30730 | 15394.7 | 50.0966
[9 empty] | районный бюджет | 30730 | 15394.7 | 50.0966
|  |  | обеспечение коммунальными услугами | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | [5 empty] | всего | 3635.7 | 1762.9 | 48.4886
[9 empty] | районный бюджет | 3635.7 | 1762.9 | 48.4886
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | укрепление материальео-технической базы администрации | [5 empty] | всего | 312 | 86.8 | 27.8205
[9 empty] | районный бюджет | 312 | 86.8 | 27.8205
|  |  | другие обязательсва по выполнению функций исполнительными органами государственной власти | [5 empty] | всего | 586.6 | 257 | 43.8118
[9 empty] | районный бюджет | 586.6 | 257 | 43.8118
|  |  | профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних | [5 empty] | всего | 1710 | 574.3 | 33.5848
Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района Кировской области" |  | 8: областной бюджет; 9: 1710; 10: 574.3; 11: 33.5848
|  |  | Отдельное мероприятие Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | [5 empty] | всего | 3183.7 | 1578.6 | 49.5838
[9 empty] | районный бюджет | 3183.7 | 1578.6 | 49.5838
|  |  | Отдельное мероприятие Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | [5 empty] | всего | 6.5 | 5.9 | 90.7692
[9 empty] | федеральный бюджет | 6.5 | 5.9 | 90.7692
|  |  | Отдельное мероприятие Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) комиссии(й) | [5 empty] | всего | 1.7 | 1.7 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 1.7 | 1.7 | 100
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | [5 empty] | всего | 77.43 | 35.4 | 45.7187
[9 empty] | районный бюджет | 0.8 | 0.4 | 50
[9 empty] | областной бюджет | 76.63 | 35 | 45.674
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования Слободского района Кировской области" |  | 2: Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования администрации Слободского района "; 8: Всего; 9: 3952.3; 10: 1810.5; 11: 45.8088
[9 empty] | областной бюджет | 2630 | 1156 | 43.9544
[9 empty] | местный бюджет | 1322.3 | 654.5 | 49.4971
|  |  | Развитие кадрового потенциала управления образования (оплата труда, материальное стимулирование) | [5 empty] | всего | 3685 | 1756.4 | 47.6635
[9 empty] | областной бюджет | 2413 | 1111 | 46.0423
[9 empty] | местный бюджет | 1272 | 645.4 | 50.739
|  |  | Материально-техническое обеспечение управления (оплата услуг связи, транспортные услуги, коммунальные, укрепление материально-технической базы, оплата прочих расходов и услуг) | [5 empty] | всего | 267.3 | 54.1 | 20.2394
[9 empty] | областной бюджет | 217 | 45 | 20.7373
[9 empty] | местный бюджет | 50.3 | 9.1 | 18.0915
Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района"; 8: Всего; 9: 3830.5; 10: 1905.1; 11: 49.735
[9 empty] | местный бюджет | 3830.5 | 1905.1 | 49.735
Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района"; 8: Всего; 9: 14068.3; 10: 6641.7; 11: 47.2104
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 6957.6; 10: 3462.9; 11: 49.7715
Органы местного самоуправления |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 6957.6; 10: 3462.9; 11: 49.7715
Органы местного самоуправления | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 8: Всего местный бюджет; 9: 6265.6; 10: 3093.6; 11: 49.3744
Органы местного самоуправления | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 8: Всего местный бюджет; 9: 691.9; 10: 369.3; 11: 53.3748
[9 empty] | Всего местный бюджет | 0.1 | 0 | 0
Обслуживание муниципального долга |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 4892.9; 10: 2458.8; 11: 50.2524
Процентные платежи по муниципальному долгу |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 4892.9; 10: 2458.8; 11: 50.2524
Процентные платежи по муниципальному долгу | Обслуживание государственного долга Российской Федерации | 8: Всего местный бюджет; 9: 4892.9; 10: 2458.8; 11: 50.2524
[9 empty] | районный бюджет | 14068.3 | 6641.7 | 47.2104
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы |  | 2: Организация бюджетного процесса; 8: всего; 9: 11251.3; 10: 5334.5; 11: 47.4123
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  | 9: 5.1; 10: 2.8; 11: 54.902
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) |  | 9: 5.1; 10: 2.8; 11: 54.902
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9: 3.8; 10: 1.9; 11: 50
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Межбюджетные трансферты | 9: 1.3; 10: 0.9; 11: 69.2308
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[10 empty] | 1.7 | 0 | 0
[10 empty] | 1.7 | 0 | 0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |  | 9: 1483.4; 10: 703.1; 11: 47.3979
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 9: 1483.4; 10: 703.1; 11: 47.3979
[9 empty] | районный бюджет | 11251.3 | 5334.5 | 47.4123
|  |  | Управление муниципальным долгом Слободского района | [5 empty] | всего | 2817 | 1307.2 | 46.404
[9 empty] | районный бюджет | 2817 | 1307.2 | 46.404
Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области" |  | 15 | Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области" | Финансовое управление Слободского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 68173 | 39522.1 | 57.9732 | Обеспечение сбалансированности бюджетной системы района в целях исполнения полномочий по решению вопросов местного значения
Выравнивание бюджетной обеспеченности |  | 8: федеральный бюджет; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств |  | 8: областной бюджет; 9: 48889.1; 10: 29041.9; 11: 59.4036
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств | Межбюджетные трансферты | 8: районный бюджет; 9: 19283.9; 10: 10480.2; 11: 54.3469
|  |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности | [5 empty] | Всего | 13840 | 7067.6 | 51.0665 | сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания
[9 empty] | областной бюджет | 6260 | 3130.2 | 50.0032
[9 empty] | районный бюджет | 7580 | 3937.4 | 51.9446
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  | 2: Поддержка мер по обеспечению сбалансированности; 8: Всего; 9: 11703.9; 10: 6542.8; 11: 55.9027; 12: обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений |  | 8: районный бюджет; 9: 11703.9; 10: 6542.8; 11: 55.9027
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений | Межбюджетные трансферты | 2: Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных обязательств; 8: Всего; 9: 42629.1; 10: 25911.7; 11: 60.7841; 12: перечисление межбюджетных трансфетров городскому и сельским поселениям
[9 empty] | областной бюджет | 42629.1 | 25911.7 | 60.7841
|  |  | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | [5 empty] | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | перечисление межбюджетных трансфертов городскому и сельским поселениям
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | 8: областной бюджет; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Межбюджетные трансферты | 2: Гранты на реализацию проекта "Народный бюджет"; 8: Всего; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!; 12: Реализация мероприятия не завершена.
Выравнивание бюджетной обеспеченности |  | 8: областной бюджет; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!
|  |  | Подготовка сведений о границах территориальных зон | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Реализация мероприятия не завершена.
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Выполнение проектых работ по координационному описанию границ территориальных зон | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | перечисление межбюджетных трансфертов городскому и сельским поселениям
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района" |  | 16 | Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района" | Администрация Слоболдскго района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 4101.4 | 2008 | 48.9589 | Создание оптимальных условий по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности в подве-домственных Управлению социального развития Сло-бодского района учреждениях при эффектив-ном использовании имеющихся трудовых и финансовых ресурсов
[9 empty] | областной бюджет | 190.5 | 190.5 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 3910.9 | 1817.5 | 46.4727
|  |  | Обеспечение функционирования и укрепление материально-технической базы МКУ МЦБ УСР (услуги связи, коммунальные услуги работы и ус-луги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, увеличения стоимос-ти прочих оборотных запасов) | [5 empty] | всего | 295.5 | 126.7 | 42.8765
[9 empty] | районный бюджет | 295.5 | 126.7 | 42.8765
|  |  | Повышение эффективности и результативности деятельности МКУ МЦБ управления соци-ального развития по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и отчетности (заработная плата с начислениями) | [5 empty] | всего | 3805.9 | 1881.3 | 49.4311
[9 empty] | областной бюджет | 190.5 | 190.5 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 3615.4 | 1690.8 | 46.7666
|  | 17 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства и торговли в Слободском районе" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: консультационная помощь СМП, организация обучения СМП.
|  | 18 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Слободском районе" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: информирование общества о ходе реализации мероприятий антикоррупционной политики
|  | 19 | Муниципальная программа "Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области " | Алминистрация Слободского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 255.6 | 228.9 | 89.554
[9 empty] | местный бюджет | 255.6 | 228.9 | 89.554
|  |  | Модернизация парка компьютерной, офисной техникии локальной сети" | [5 empty] | всего | 207 | 197.9 | 95.6039 | Приобретение: копьютер в сборе -1, МФУ - 1, микрофон беспроводной - 1, клавиатура беспроводная -, мышь беспроводная - 1
[9 empty] | местный бюджет | 207 | 197.9 | 95.6039
|  |  | Приобретение программного обеспечния | [5 empty] | всего | 48.6 | 31 | 63.786 | Приобретение лицензионного программного обеспечения Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus
[9 empty] | местный бюджет | 48.6 | 31 | 63.786
|  | 20 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства, управление муниципального хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | мероприятия не запланированы
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[9 empty] | ВСЕГО | 973179.5831 | 490224.6074 | 50.3735