## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципаьных программ Слободского района за январь - сентябрь 2023 года
|  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | План начало реализации | План окончание реализации | Факт начало реализации | Факт окончание реализации | Источники финансирования | Плановые расходы за январь-сентябрь 2023 года (тыс.рублей) | Фактические расходы январь -сентябрь 2023 года (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" |  | 1 | Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" | Управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 552917.8 | 394919 | 71.4245 | Организовано функционирование всех подведомственных учреждений
[9 empty] | федеральный бюджет | 24949.7 | 15296.7 | 61.3102
[9 empty] | областной бюджет | 362227.9 | 270196.6 | 74.593
[9 empty] | районный бюджет | 165740.2 | 109425.7 | 66.0224
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  | 2: Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"; 8: Всего; 9: 188474.2; 10: 136306.5; 11: 72.321; 12: Организация функционирования дошкольных образовательных учреждений.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 104637.4 | 83368.6 | 79.6738
[9 empty] | районный бюджет | 83836.8 | 52937.9 | 63.144
|  |  | Сохранение и развитие кадрового потенциала | [5 empty] | всего | 133432.8 | 100355.4 | 75.2104 | Выплата заработной платы
[9 empty] | областной бюджет | 99393.6 | 79530.8 | 80.016
[9 empty] | районный бюджет | 34039.2 | 20824.6 | 61.1783
|  |  | Обеспечение учреждений дошкольного образования района услугами связи, транспорта,содержания имущества, укрепления МТБ, коммунальными услугами и топливом | [5 empty] | всего | 52412.5 | 34085.7 | 65.0335 | оплата услуг связи, транспорта, коммунальных услуг согласно заключенным контрактам на год
[9 empty] | областной бюджет | 2623.4 | 1980.9 | 75.5089
[9 empty] | районный бюджет | 49789.1 | 32104.8 | 64.4816
|  |  | Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в ОО, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | [5 empty] | всего | 1830.8 | 1067.3 | 58.2969 | Выплата компесации
[9 empty] | областной бюджет | 1830.8 | 1067.3 | 58.2969
|  |  | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, | [5 empty] | всего | 798.1 | 798.1 | 100 | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации
[9 empty] | областной бюджет | 789.6 | 789.6 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 8.5 | 8.5 | 100
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |  | 2: Подпрограмма "Развитие общего образования детей"; 8: Всего; 9: 298017.1; 10: 213172.2; 11: 71.5302; 12: Организовано функционирование всех подведомственных учреждений
[9 empty] | федеральный бюджет | 24949.7 | 15296.7 | 61.3102
[9 empty] | областной бюджет | 210647.4 | 154430.8 | 73.3125
[9 empty] | районный бюджет | 62420 | 43444.7 | 69.6006
|  |  | Сохранение и развитие кадрового потенциала | [5 empty] | всего | 212206.1 | 154177.3 | 72.6545 | Выплата заработной платы
[9 empty] | областной бюджет | 204593.9 | 149899.5 | 73.2668
[9 empty] | районный бюджет | 7612.2 | 4277.8 | 56.1966
|  |  | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений услугами связи, транспорта, содержанию имущества, укрепления МТБ, коммунальными услугами, топливом | [5 empty] | всего | 56355.7 | 40488.8 | 71.8451 | Оплата услуг связи, транспорта, коммунальных услуг согласно заключенным контрактам на год
[9 empty] | областной бюджет | 2634.2 | 1965.9 | 74.6299
[9 empty] | районный бюджет | 53721.5 | 38522.9 | 71.7085
|  |  | Мероприятия по поддержке и выявлению одаренных детей | [5 empty] | всего | 21 | 20.8 | 99.0476
[9 empty] | районный бюджет | 21 | 20.8 | 99.0476
|  |  | Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединенияими в муниципальныхобщеобразовательных организациях | [5 empty] | всего | 2325.5 | 1344.4 | 57.8112 | в школах введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность
[9 empty] | федеральный бюджет | 2279.1 | 1317.8 | 57.8211
[9 empty] | областной бюджет | 23.1 | 13.4 | 58.0087
[9 empty] | районный бюджет | 23.3 | 13.2 | 56.6524
|  |  | Мероприятия по организации здорового питания | [5 empty] | всего | 927.6 | 537.1 | 57.9021 | Оплата питания учащихся льготных категорий
[9 empty] | районный бюджет | 927.6 | 537.1 | 57.9021
|  |  | Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации | [5 empty] | всего | 281.7 | 0 | 0 | выплата заработной платы
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 281.7 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | МКОУ СОШ с. Ильинское, МКОУ ООШ д. Салтыки, на базе которых реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | [5 empty] | всего | 606.2 | 606.2 | 100 | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
[9 empty] | областной бюджет | 600 | 600 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 6.2 | 6.2 | 100
|  |  | Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | [5 empty] | всего | 9592.2 | 5440.7 | 56.72 | Оплата питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
[9 empty] | федеральный бюджет | 8925.4 | 5062.4 | 56.719
[9 empty] | областной бюджет | 570.8 | 323.8 | 56.7274
[9 empty] | районный бюджет | 96 | 54.5 | 56.7708
|  |  | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | [5 empty] | всего | 13745.2 | 8916.5 | 64.8699 | выплата заработной платы
[9 empty] | федеральный бюджет | 13745.2 | 8916.5 | 64.8699
|  |  | предоставление бесплатного горячего питания детям мобилизованных граждан | [5 empty] | всего | 251.5 | 71.2 | 28.3101 | оплата питания детям мобилизованных граждан
[9 empty] | областной бюджет | 251.5 | 71.2 | 28.3101
|  |  | выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации | [5 empty] | всего | 1174 | 1174 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 12.2 | 12.2 | 100 | выполнены предписания
[9 empty] | областной бюджет | 1161.8 | 1161.8 | 100
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | оплата питания
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | фонд поддержки инициатив населения | [5 empty] | всего | 530.4 | 395.2 | 74.5098 | закупка ТРУ для муниципальных нужд
[9 empty] | областной бюджет | 530.4 | 395.2 | 74.5098
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей |  | 2: Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"; 8: Всего; 9: 7435.8; 10: 4994.4; 11: 67.1669; 12: Организация функционирования МКОУ ДОД ЦРВ
[9 empty] | областной бюджет | 1476.2 | 1476.2 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 5959.6 | 3518.2 | 59.0342
|  |  | Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района | [5 empty] | всего | 5862.6 | 4341.1 | 74.0474 | Выплата заработной платы
[9 empty] | областной бюджет | 1476.2 | 1476.2 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 4386.4 | 2864.9 | 65.3132
|  |  | Обеспечение МУДО услугами связи, транспорта, содержанию имущества, укрепления МТБ, коммунальными услугами, топливом | [5 empty] | всего | 524 | 375.3 | 71.6221 | Оплата услуг связи, транспорта, коммунальных услуг согласно заключенным контрактам
[9 empty] | районный бюджет | 524 | 375.3 | 71.6221
|  |  | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | [5 empty] | всего | 1049.2 | 278 | 26.4964 | предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования
[9 empty] | районный бюджет | 1049.2 | 278 | 26.4964
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ РМК Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района"; 8: Всего; 9: 13615.4; 10: 10527.6; 11: 77.3213; 12: Организация функционирования МКУ РМК, оплата контрактов
[9 empty] | областной бюджет | 2760.6 | 2760.6 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 10854.8 | 7767 | 71.5536
|  |  | Обеспечение функционирования МКУ ЦБ УО Слободского района | [5 empty] | всего | 12940.4 | 10081.1 | 77.9041 | Нормальное функционирование МКУ ЦБ УО
[9 empty] | районный бюджет | 10179.8 | 7320.5 | 71.912
[9 empty] | областной бюджет | 2760.6 | 2760.6 | 100
|  |  | Укрепление МТБ, коммунальные услуги | [5 empty] | всего | 675 | 446.5 | 66.1481 | Оплата согласно заключенным контрактам
[9 empty] | районный бюджет | 675 | 446.5 | 66.1481
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района" |  | 2: Подпрограмма ""Организация деятельности МКУ РМК Слободского района"; 8: Всего; 9: 3403.9; 10: 2492.8; 11: 73.2336; 12: Организация функционирования МКУ ЦБ УО
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  | 9: 5771.2; 10: 2940.8; 11: 50.9565
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии |  | 9: 5771.2; 10: 2940.8; 11: 50.9565
[10 empty] | 101.6 | 78.1 | 76.8701
[10 empty] | 101.6 | 78.1 | 76.8701
[10 empty] | 5287.8 | 2582.7 | 48.8426
[10 empty] | 5287.8 | 2582.7 | 48.8426
[10 empty] | 381.8 | 280 | 73.3368
#DIV/0!
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 11: #DIV/0!
[10 empty] | 2.7 | 0.9 | 33.3333
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9: 379.1; 10: 279; 11: 73.5954
[10 empty] | 0.1 | 0.1 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 734.9 | 734.9 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 2669 | 1757.9 | 65.8636
|  |  | Обеспечение функционирования МКУ РМК Слободского района | [5 empty] | всего | 3018.4 | 2275.8 | 75.3976 | Нормальное функционирование МКУ РМК
[9 empty] | районный бюджет | 2283.5 | 1540.9 | 67.4797
[9 empty] | областной бюджет | 734.9 | 734.9 | 100
|  |  | Укрепление МТБ, коммунальные услуги | [5 empty] | всего | 385.5 | 217 | 56.2905 | Оплата согласно заключенным контрактам
[9 empty] | районный бюджет | 385.5 | 217 | 56.2905
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования "; 8: Всего; 9: 20179.6; 10: 15980.2; 11: 79.1899; 12: Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам
[9 empty] | областной бюджет | 20179.6 | 15980.2 | 79.1899
Подпрограмма "Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" |  | 2: Подпрограмма "Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 8: Всего; 9: 21791.8; 10: 11445.3; 11: 52.5211
[9 empty] | областной бюджет | 21791.8 | 11445.3 | 52.5211
|  |  | Оказание мер социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | [5 empty] | всего | 10436 | 7177.4 | 68.7754 | выплата пособий, вознаграждений
[9 empty] | областной бюджет | 10436 | 7177.4 | 68.7754
|  |  | Предоставление жилых помещений детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | [5 empty] | всего | 11355.8 | 4267.9 | 37.5834 | Приобретение жилья
[9 empty] | областной бюджет | 11355.8 | 4267.9 | 37.5834
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" |  | 2 | Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Слободского района" | Управление социального развития | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 2213.68 | 1972.5 | 89.105 | Повышение участия и вовлечение молодежи в социально – экономические, общественно – политические и социо- культурные процессы развития Слободского района.Обеспечение комплексной безопасности отдыха и оздоровления детей и молодежи района
[9 empty] | областной бюджет | 1108.48 | 973.8 | 87.85
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 1105.2 | 998.7 | 90.3637
Подпрограмма "Молодежь Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Молодежь Слободского района"; 8: Всего; 9: 200; 10: 130.1; 11: 65.05; 12: Вовлечение молодежи в социально – экономические, общественно – политические и социокультурные процессы развития Слободского района
[9 empty] | районный бюджет | 200 | 130.1 | 65.05
|  |  | знакоство учащихсяс историей праздника, развитие и углубление инициативы в организации гражданского воспитания, формирование у молодежи гражданско - политического чувства, пропаганда ЗОЖ, утверждение демократического образа жизни, чувства социальной справедливости, нравственных основ, расширение кругозора | [5 empty] | районный бюджет | 100 | 88.58 | 88.58 | проведено мероприятие День молодежи- праздник молодых людей
|  |  | Отдельное мероприятие Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, повышение правовой культуры, гражданственности, толерантности в молодежной среде | [5 empty] | районный бюджет | 25.7 | 15.92 | 61.9455 | Мероприятия: Районный этап областного конкурса чтецов «Воинская слава!» -районный День призывника -зарница - Первенство Слободского района по пулевой стрельбе
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Поддержка молодой семьи | [5 empty] | районный бюджет | 10 | 0 | 0 | 2Мероприятия по поддержке молодой семьи запланированы на октябрь
|  |  | Отдельное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» | [5 empty] | районный бюджет | 5 | 0 | 0 | В июне -Фестиваль открытый микрофон, прошел без использования денежных средств, на декабрь 2023 запланировано мероприятие
|  |  | Развитие добровольчества в молодежной среде | [5 empty] | районный бюджет | 12 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на декабрь 2023г.
|  |  | Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование здорового образа жизни | [5 empty] | районный бюджет | 22.7 | 20 | 88.1057 | Районное молодёжное мероприятие, проведённое в 4х сельских поселениях Слободского района
|  |  | Развитие молодежного самоуправления | [5 empty] | районный бюджет | 5 | 1 | 20 | Районный конкурс среди учащихся и молодежи «Лидер года» + на ноябрь запланировано мероприятие КВН
|  |  | Отдельное мероприятие «Организация работы с трудящейся молодежью» | [5 empty] | районный бюджет | 4.6 | 4.6 | 100 | Выявление лучших молодых работников АПК, пропаганда сельхозпрофессий
|  |  | Отдельное мероприятие «Повышение уровня информированности молодежи» | [5 empty] | всего | 10 | 0 | 0 | Информирование молодёжи происходит на бесплатной основе через соц.сети, обучающие учреждения, поселения. Планируется мероприятие на конец года.
[9 empty] | районный бюджет | 10 | 0 | 0
|  |  | Отдельное мероприятие «Интеграция молодых людей,находящихся в трудной жизненной ситуации,в социально-экономическую,общественную и культурную жизнь общества» | [5 empty] | всего | 5 | 0 | 0 | Проводятся беседы со специалистами на базе обучающих учреждений по специальностям, необходимым для дальнейшей помощи, а так же на КДН вручаются списки клубных формирований и мероприятий, находящихся на территории района.
[9 empty] | районный бюджет | 5 | 0 | 0
|  |  | Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" | [5 empty] | Всего | 2013.68 | 1842.4 | 91.4942 | Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи; Создание условий для занятости несовершеннолетних граждан; Проведение детской оздоровительной кампании
[9 empty] | областной бюджет | 1108.48 | 973.8 | 87.85
[9 empty] | районный бюджет | 905.2 | 868.6 | 95.9567
|  |  | Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи | [5 empty] | всего | 2013.68 | 1842.4 | 91.4942
[9 empty] | областной бюджет | 1108.48 | 973.8 | 87.85
[9 empty] | районный бюджет | 905.2 | 868.6 | 95.9567
|  |  | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Слободского района» | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | ассигнования не предусмотрены, проведение мероприятий не запланировано
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на улучшение жилищных условий | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" |  | 3 | Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" | Управление социального развития | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 84733.47 | 63263.57 | 74.6618 | Действие постановления Правительства Кировской области 122-П до 01.06.2023 9 мес.2023 – 181696 (54075- РЦКД) 9 мес. 2022- 192340 (64641-РЦКД)
[9 empty] | областной бюджет | 15586.77 | 15417.37 | 98.9132
[9 empty] | местный бюджет | 68545.7 | 47245.2 | 68.9251
[9 empty] | федеральный бюджет | 601 | 601 | 100
Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" |  | 2: Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества "; 8: Всего; 9: 31807.6; 10: 23661.9; 11: 74.3907; 12: Количество посетителей мероприятий по поддержке традиционной народной культуры на (концерты, выставки, народные праздники) 9 мес.2023- 59525 (21528- РЦКД) 9 мес.2022 – 64033 (33145- РЦКД)
[9 empty] | областной бюджет | 1969.1 | 1969.1 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 29838.5 | 21692.8 | 72.7007
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками" |  | 2: Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками"; 8: Всего; 9: 23737.3; 10: 17462.3; 11: 73.5648; 12: 9мес.2023 Посетители – 220,9 тыс. чел. Читатели – 17,5 тыс. чел. 9 мес.2022 Посетители – 223,7 Читатели – 17,9
[9 empty] | областной бюджет | 1030.1 | 1030.1 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 22707.2 | 16432.2 | 72.3656
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских музыкальных школах, школах искусств Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Дополнительное образование в детских музыкальных школах и школах искусств "; 8: Всего; 9: 27554.6; 10: 20742.8; 11: 75.2789; 12: 9 мес. 2023 Контингент обучающихся – 285 9 мес. 2022 Контингент обучающихся - 284
[9 empty] | областной бюджет | 12013.2 | 12010.6 | 99.9784
[9 empty] | местный бюджет | 15541.4 | 8732.2 | 56.1867
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе" |  | 2: Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе"; 8: Всего; 9: 536; 10: 369.2; 11: 68.8806; 12: Получение мер социальной поддержки в виде частичной компенсации коммунальных услуг КДУ (специалистов)-35 Библиотеки (специалистов)- 12
[9 empty] | областной бюджет | 536 | 369.2 | 68.8806
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государтвенных полномочий Кировской области |  | 2: Мероприятия не вошедшие в подпрограммы:; 8: Всего; 9: 1097.97; 10: 1027.37; 11: 93.57; 12: Реализация федерального проекта «Творческие люди» по направлению государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, лучших работников сельских учреждений культуры , модернизация библиотек в части комплектования фондов, укрепление МТБ муниципальных Домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, а так же мероприятия по сохранению и развитию нематериального культурного наследия.
[9 empty] | областной бюджет | 38.37 | 38.37 | 100
[9 empty] | федеральный бюджет | 601 | 601 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 458.6 | 388 | 84.6053
|  | 1 | Отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности «Сохранение и развитие нематериального культурного наследия»: | [5 empty] | местный бюджет | 350 | 279.4 | 79.8286 | 9 мес.2023 Проведено- 8 районных мероприятий, в т.ч. 4 конкурса - «Русская мелодия», « Признание», «Интервал», «Цветик-семицветик»; 3 фестиваля –конкурса « Поющая Вятка», хореографического творчества «Солнечный круг», районный тур областного фестиваля ветеранского творчества «С землею Вятской связаны навек» 1 районная фото- выставка «Променад» 1праздник –День молодежи -24.06.2023(финансирование за счет средств программы по молодежной политике) В 3кв.подведение итогов районного конкурса «Лето2023», проведение районной выставки – «Дары Вятки»; 29.07.2023 – национального праздника первого урожая «Выль Джук»; Участие в зональном туре областного фестиваля-конкурса «Жар птица» (г. Белая Холуница)
|  |  | Проект по сохранению исторического и культурного наследия « Я эту землю родиной зову» | [5 empty] | местный бюджет | 125.9 | 115.9 | 92.0572 | 4 конкурса - «Русская мелодия», « Признание», «Интервал»; «Лето-2023» Участие в зональном туре областного фестиваля национального творчества «Жар птица» ( г. Белая Холуница) ; участие в межрайонном фестивале народного творчества «Северная Вятка» ( г. Омутнинск
|  |  | Проект по развитию творческого потенциала населения Слободского района , популяризация самодеятельного народного творчества «Мы вятские» | [5 empty] | местный бюджет | 224.1 | 163.5 | 72.9585 | 3 фестиваля –конкурса « Поющая Вятка», хореографического творчества «Солнечный круг», районный тур областного фестиваля ветеранского творчества «С землею Вятской связаны навек» 1 районная фото- выставка «Променад» 1праздник –День молодежи -24.06.2023(финансирование за счет средств программы по молодежной политике) В 3кв.- подведение итогов районного конкурса «Лето2023», проведение районной выставки – «Дары Вятки»; 29.07.2023 – национального праздника первого урожая «Выль Джук»; Участие в зональном туре областного фестиваля-конкурса «Жар птица» (г. Белая Холуница), участие в 1 областном фестивале «Вятская кухня» (г. Киров-08.09.2023) В 4 кв.2023 планируется проведение фестиваля-конкурса любительского творчества «Соло» (04.11.2023), фестиваля детского художественного творчества «Ладушки» (25.11.2023), районный этап областного фестиваля-конкурса «Салют Победы» (26.11.2023).
|  | 2 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | [5 empty] | всего | 400 | 400 | 100 | Приобретен концертный баян «Тула» БН21 для творческих коллективов МБУ РЦКД
[9 empty] | федеральный бюджет | 277.3 | 277.3 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 17.7 | 17.7 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 105 | 105 | 100
|  |  | Поддержка отрасли культуры: | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек | [5 empty] | всего | 186.7 | 186.7 | 100 | Закуплено экз. новых книг для пополнения фондов – СБФ МКУ «Слободская ЦБС»
[9 empty] | федеральный бюджет | 173.71 | 173.71 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 11.09 | 11.09 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 1.9 | 1.9 | 100
Отдельные мероприятия по реализации региональных проектов на территории Слободского района:
|  |  | Создание условий творческого потенциала работников и жителей района «Творческие люди» | [5 empty] | всего | 161.27 | 161.27 | 100 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений, государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры Материальную поддержку на укрепление материально-технической базы получили В размере 107,5 тыс. рублей – Центральная районная библиотека (замена деревянных окон на ПВХ) работник _Лаптева О.В – 53790,00 рублей (денежное поощрение)
[9 empty] | федеральный бюджет | 149.99 | 149.99 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 9.58 | 9.58 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 1.7 | 1.7 | 100
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" |  | 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Слободском районе" | Управление социального развития | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 24129.76 | 18818.06 | 77.9869 | Сохранены традиционные мероприятия, выполнен календарный план
[9 empty] | областной бюджет | 1847.29 | 1713.89 | 92.7786
[9 empty] | местный бюджет | 20590.86 | 15412.56 | 74.8515
[9 empty] | федеральный бюджет | 1691.61 | 1691.61 | 100
Мероприятия в установленной сфере деятельности |  | 2: Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе; 8: Всего; 9: 21363.6; 10: 16208.3; 11: 75.8688
[9 empty] | местный бюджет | 20283.4 | 15128.1 | 74.5836
[9 empty] | областной бюджет | 1080.2 | 1080.2 | 100
|  |  | Финансовая поддержка детско-юношеского спорта | [5 empty] | всего | 750 | 616.6 | 82.2133
[9 empty] | областной бюджет | 750 | 616.6 | 82.2133
|  |  | федеральный проект "Спорт -норма жизни" оснащение объектов инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | [8 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | всего | 1725.96 | 1725.96 | 100
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе" |  | 8: федеральный бюджет; 9: 1691.61; 10: 1691.61; 11: 100
[9 empty] | областной бюджет | 17.09 | 17.09 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 17.26 | 17.26 | 100
|  |  | отдельные мероприятия в сфере физической культуры | [5 empty] | всего | 290.2 | 267.2 | 92.0744
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 290.2 | 267.2 | 92.0744
Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  | 5 | Муниципальная программа "Содействие развитию социальных институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Слободском районе" | Управление социального развития | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 2053.3 | 1148.9 | 55.9538
[9 empty] | областной бюджет | 1502 | 734 | 48.8682
[9 empty] | местный бюджет | 551.3 | 414.9 | 75.2585
|  |  | Содействие в проведении Великорецкого крестного хода | [5 empty] | Всего | 110 | 110 | 100 | Увеличение качества содействия данному мероприятию
[9 empty] | областной бюджет | 110 | 110 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Проведение районных мероприятий с гражданами старшего поколения: - День памяти аварии на Чернобыльской АЭС - День Победы в ВОВ - День памяти жертв политических репрессий | [5 empty] | Всего | 3.5 | 1.5 | 42.8571 | большее привлечение к мероприятиям различных социальных групп
[9 empty] | местный бюджет | 3.5 | 1.5 | 42.8571
|  |  | Проведение районных мероприятий с участием семей: -День Слободского района (чествование молодоженов, чествование многодетной семьи) - Проведение конкурса в рамках праздника «День семьи, любви и верности» - День Матери - мероприятие в рамках семейного фестиваля- конкурса - «Женщина года 2023» - районный фестиваль - конкурс «Красота. Грация. Идеал» | [5 empty] | всего | 20 | 20 | 100 | Увеличения количества граждан принимающих участие в социальных мероприятиях
[9 empty] | районный бюджет | 20 | 20 | 100
|  |  | Предоставление субсидий из бюджета Слбодского района социально ориентированным некоммерческим общественным организациям, осуществляющим работу с втеранами, инвалидами в вопросах их интеграции в общество и социокультурной реабилитации | [5 empty] | Всего | 527.8 | 393.4 | 74.5358 | Осуществление работы с ветеранами, инвалидами по социальным вопросам.
[9 empty] | местный бюджет | 527.8 | 393.4 | 74.5358
|  |  | Возмещение расходов по оказанию дополнительной меры социальной поддержки для членов семей военнослужащих, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива | [5 empty] | всего | 1392 | 624 | 44.8276 | улучшение организации помощи гражданам данной категории
[9 empty] | областной бюджет | 1392 | 624 | 44.8276
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  | 6 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Слободского района " | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего местный бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Программа не финансируется
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" |  | 7 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" | Управление мунициального хозяйства Управление социального развития | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 4841.7 | 2177.7 | 44.978 | Снижение количества ЧС и материального ущерба от них. Организация досуга в каникулярное время для снижения правонарушений среди подростков
[9 empty] | областной бюджет | 522 | 197.4 | 37.8161
[9 empty] | местный бюджет | 4319.7 | 1980.3 | 45.8435
|  |  | Подпрограмма "Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | [5 empty] | всего | 3896.4 | 1680.4 | 43.127 | Снизить количество ЧС и материальный ущерб от них; Снизить риски возникновения ЧС для населения в местах, подверженных воздействию неблагоприятных факторов; Сократить затраты на ликвидацию ЧС.
[9 empty] | местный бюджет | 3896.4 | 1680.4 | 43.127
|  |  | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Слободского района" | [5 empty] | Всего | 1153.4 | 769.4 | 66.7071 | расходы на содержание ЕДДС
[9 empty] | местный бюджет | 1153.4 | 769.4 | 66.7071
|  |  | Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера (резервный фонд) | [5 empty] | Всего | 150 | 57 | 38 | выплаты гражданам постадавшим в результате ЧС. Формирование резервного фонда на случай аварий объектов жизнеобеспечения.
[9 empty] | местный бюджет | 150 | 57 | 38
|  |  | Ремонт водонапорной башни в пгт.Вахруши | [5 empty] | всего | 1308.1 | 0 | 0 | оплата планируется в октябре 2023 года
[9 empty] | местный бюджет | 1308.1 | 0 | 0
|  |  | Обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны Шиховского сельского поселения | [5 empty] | всего | 1284.9 | 854 | 66.4643 | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах Шиховского сельского поселения
[9 empty] | местный бюджет | 1284.9 | 854 | 66.4643
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в слободском районе" |  |  | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Слободском районе" |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 403.3 | 296.4 | 73.4937
[9 empty] | местный бюджет | 403.3 | 296.4 | 73.4937
|  |  | Организация работы лагерей труда и отдыха подростков в летний период (при школах) | [5 empty] | всего | 149.6 | 149.5 | 99.9332 | Организация досуга в летний период для снижения правонарушений среди подростков
[9 empty] | местный бюджет | 149.6 | 149.5 | 99.9332
|  |  | Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время (через ЦЗ) | [5 empty] | всего | 226.7 | 128.9 | 56.8593 | Организация досуга в каникулярное время для снижения правонарушений среди подростков
[9 empty] | местный бюджет | 226.7 | 128.9 | 56.8593
|  |  | Приобретение информационных баннеров на тематику профилактики алкоголизма, правлнарушений, экстремистской деятельности патриотического воспитания | [5 empty] | всего | 10 | 8 | 80 | усиление информационной деятельности на данные темы
[9 empty] | местный бюджет | 10 | 8 | 80
|  |  | Проведение среди учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций конкурса авторских разработок и программ по теме "Молодежь против экстремизма" | [5 empty] | всего | 10 | 10 | 100 | Усиление деятельности молодежи по вопросу данной тематики
[9 empty] | местный бюджет | 10 | 10 | 100
|  |  | Изготовление и распространение печатных информационно-пропагандистских материалов профилактической направленности и средств наглядной агитации | [5 empty] | всего | 7 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 7 | 0 | 0
|  |  | Мероприятия, не вошедние в подпрограммы: | [5 empty] | Всего | 542 | 200.9 | 37.0664 | оборудование пожарными извещателями,изготовление баннера, проведение районных мероприятий
[9 empty] | местный бюджет | 20 | 3.5 | 17.5
[9 empty] | областной бюджет | 522 | 197.4 | 37.8161
|  |  | Оборудование мест проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, автономными пожарными извещателями | [5 empty] | областной бюджет | 522 | 197.4 | 37.8161 | Усиление профилактики пожаров в семьях с детьми
|  |  | Размещение информационных материалов в печатных изданиях и электронных изданий в сети Интернет по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни. Изготовление баннера антинаркотической тематики и пропаганды ЗОЖ. | [5 empty] | местный бюджет | 3.5 | 3.5 | 100 | Усиление информационной прафилактической деятельности
|  |  | Проведение районных мероприятий: - конкурс на лучший проект, среди субъектов профилактики. -проведение чествования лучших спортсменов под девизом «Мы за ЗОЖ, скажи наркотикам - нет!» в рамках районных мероприятий. -конкурс на лучшее антинаркотическое мероприятие, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков-26 июня. | [5 empty] | местный бюджет | 16.5 | 0 | 0 | Увеличение количества граждан вовлеченных в антинаркотическую профилактическую деятельность
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" |  | 8 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" | Управление муниципального хозяйства Слободского района Отдел градостроительства и землеустройства администрации Слободского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 52872.2 | 18614.9 | 35.2073 | Улучшение экологического состояния района за счет модернизации и замены изношенного оборудования(применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);обеспечение непрерывности подачи тепловой энергии; обеспечение достаточного уровня тепловой энергии с требуемыми характеристиками; сокращение затрат на производство тепловой энергии путем замены устаревшего и изношенного оборудования; улучшение качественных показателей питьевой воды; сокращение удельных расходов на электроэнергию и другие эксплуатационные расходы; обеспечение централизованным водоотведением территорию всех планировочных районов; улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 9636.2 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 43236 | 18614.9 | 43.0542
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Развитие газификации муниципальных образований области
Развитие газификации муниципальных образований области | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 2: Меропрятия в сфере коммунального хозяйства; 8: всего; 9: 26545.1; 10: 18414.2; 11: 69.3695
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 26545.1 | 18414.2 | 69.3695
|  |  | Ремонт водопровода пос. Боровица Слободского районаКировской области | [5 empty] | всего | 2477.6 | 0 | 0 | идут работы по проекту в рамках ППМИ-2023
[9 empty] | местный бюджет | 919.8 | 0 | 0
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 1557.8 | 0 | 0
|  |  | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | [5 empty] | всего | 6980 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 6910.2 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 69.8 | 0 | 0
|  |  | Взносы на капитальный ремонт МКД | [5 empty] | всего | 285.1 | 200.7 | 70.3964 | оплата производится ежемесячно
[9 empty] | местный бюджет | 285.1 | 200.7 | 70.3964
|  |  | Разработка схем газоснабжения населенных пунктов | [5 empty] | всего | 1180 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 1168.2 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 11.8 | 0 | 0
|  |  | Обеспечение отопительного сезона | [5 empty] | всего | 15404.4 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 15404.4 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" |  | 9 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 121185 | 86872.5 | 71.6859 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; Повышение уровня безопасности транспортных средств; Сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП; Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов Содержание зимне-весенне-осенне-летний периоды 2023 дорог общего пользования местного значения.
[9 empty] | областной бюджет | 100080.4 | 73493 | 73.434
[9 empty] | местный бюджет | 21104.6 | 13379.5 | 63.3961
|  |  | Содежание автомобильных дорог | [5 empty] | всего | 54139.7 | 41154.4 | 76.0152 | Содержание зимне-весенне-осенне-летний периоды 2023 дорог общего пользования местного значения.
[9 empty] | областной бюджет | 45723.6 | 36019.1 | 78.7757
[9 empty] | местный бюджет | 8416.1 | 5135.3 | 61.0176
|  |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных | [5 empty] | всего | 39379.8 | 37881.6 | 96.1955 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Киров-Бобино- Баташи и Заборье-Митино-Корюгино длиной 6,6 км
[9 empty] | областной бюджет | 38944.8 | 37473.9 | 96.2231
[9 empty] | местный бюджет | 435 | 407.7 | 93.7241
|  |  | Предоставление из района межбюджетных трансфертов поселениям на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | [5 empty] | всего | 2554 | 1249.6 | 48.9272 | Предоставление из бюджета района межбюджетных трансфертов поселениям на содержание автомобильных дорог
[9 empty] | местный бюджет | 2554 | 1249.6 | 48.9272
|  |  | Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катерий граждан | [5 empty] | всего | 195 | 82.4 | 42.2564
[9 empty] | местный бюджет | 195 | 82.4 | 42.2564
|  |  | Оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на социальных районных маршрутах | [5 empty] | всего | 9504.5 | 6504.5 | 68.436 | Предоставлении субсидии из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом на пригородных маршрутах в границах МО
[9 empty] | местный бюджет | 9504.5 | 6504.5 | 68.436
|  |  | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | [5 empty] | всего | 15412 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 15412 | 0 | 0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" |  | 10 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 15200.2 | 4265.5 | 28.0621 | Обеспечена деятельность органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды.
[9 empty] | областной бюджет | 2647.6 | 836.8 | 31.606
[9 empty] | районный бюджет | 12552.6 | 3428.7 | 27.3147
|  |  | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды | [5 empty] | Всего | 307.2 | 224.6 | 73.112
[9 empty] | районный | 307.2 | 224.6 | 73.112
|  |  | Создание мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов | [5 empty] | всего | 2787 | 880.8 | 31.6039 | Улучшение качества жизни жителей района
[9 empty] | районный | 139.4 | 44 | 31.5638
[9 empty] | областной бюджет | 2647.6 | 836.8 | 31.606
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Оказание платных работ и услуг природоохранного назначения, выполненные сотрудниками 2 группы | [5 empty] | всего | 45.8 | 45.8 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 45.8 | 45.8 | 100
|  |  | Арендная плата за пользование контейнерами для ТКО | [5 empty] | всего | 220.8 | 136.9 | 62.0018 | Улучшение качества жизни жителей района
[9 empty] | районный | 220.8 | 136.9 | 62.0018
|  |  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий в области обращения с ТКО на территории Слободского района | [5 empty] | всего | 1157.3 | 710.7 | 61.4102 | Улучшение качества жизни жителей района
[9 empty] | районный | 1157.3 | 710.7 | 61.4102
|  |  | Районный смотр-конкурс экологической и природоохранной работы | [5 empty] | всего | 37.5 | 0 | 0 | Повышение уровня экологического образования населения
[9 empty] | районный | 37.5 | 0 | 0
|  |  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из районного бюджета на реализацию мероприятий по ликвидации свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Слободского района, не отвечающих природоохранным требованиям | [5 empty] | всего | 1814.3 | 1115.4 | 61.4783 | Благоустройство территорий населенных пунктов
[9 empty] | районный бюджет | 1814.3 | 1115.4 | 61.4783
|  |  | Регулирование численности волка за счет средств местного бюджета | [5 empty] | всего | 105 | 105 | 100 | Обеспечение безопасности населения
[9 empty] | районный бюджет | 105 | 105 | 100
|  |  | Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории муниципального образования Каринского с/п Слободского района Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | [5 empty] | всего | 764.3 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности населения
[9 empty] | районный бюджет | 764.3 | 0 | 0
|  |  | Ликвидация несанкционированных свалок автомобильных покрышек потерявших потребительские свойства на территории Слободского района на 2023 год (отходы 4 класса) | [5 empty] | всего | 390 | 342.3 | 87.7692 | Обеспечение безопасности населения
[9 empty] | районный бюджет | 390 | 342.3 | 87.7692
|  |  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Слободского района на 2023 год | [5 empty] | всего | 900 | 233.2 | 25.9111 | Обеспечение безопасности населения
[9 empty] | районный бюджет | 900 | 233.2 | 25.9111
|  |  | Улучшение экологического состояния водного объекта (реки Сандаловка) | [5 empty] | всего | 6671 | 470.8 | 7.0574 | Улучшение качества жизни жителей района
[9 empty] | районный бюджет | 6671 | 470.8 | 7.0574
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе" |  | 11 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района Кировской области" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Вего | 11981.6 | 8148.3 | 68.0068 | Доведение средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей. Повышение доступности кредитов и займов. Выплата заработной платы, оплата коммунальных платежей.
[9 empty] | федеральный бюджет | 7475.6 | 5861.4 | 78.4071
[9 empty] | областной бюджет | 4506 | 2286.9 | 50.7523
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе | [5 empty] | Всего | 9697.6 | 7573.4 | 78.0956
[9 empty] | федеральный бюджет | 7475.6 | 5861.4 | 78.4071
[9 empty] | областной бюджет | 2222 | 1712 | 77.0477
|  |  | Поддержка сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций) | [5 empty] | Всего | 549 | 389.9 | 71.02
[9 empty] | областной бюджет | 549 | 389.9 | 71.02
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района" |  | 2: Мероприятия не вошедшие в подпрограммы. Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий Кировской области:; 8: Всего; 9: 1735; 10: 185; 11: 10.6628
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  | 9: 253; 10: 34.2; 11: 13.5178
Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области |  | 9: 82; 10: 0; 11: 0
Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9: 82; 10: 0; 11: 0
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов |  | 9: 171; 10: 34.2; 11: 20
[10 empty] | 171 | 34.2 | 20
[10 empty] | 12 | 12 | 100
[10 empty] | 12 | 12 | 100
[10 empty] | 12 | 12 | 100
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11: #DIV/0!
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района" |  | 11: #DIV/0!
Мероприятия в установленной сфере деятельности |  | 11: #DIV/0!
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений |  | 11: #DIV/0!
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11: #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 1735 | 185 | 10.6628
|  |  | Установление (изменение) размеров санитарно-защитных зон сибсреязвенного скотомогильника | [5 empty] | всего | 1550 | 0 | 0 | закоючен муниципальный контракт, работы выполняются, оплата после выполнения работ и подписания акта выполненных работ.
[9 empty] | областной бюджет | 1550 | 0 | 0
|  |  | Содержание скотомогильников | [5 empty] | всего | 185 | 185 | 100 | исполнены 2 контракта: на составление сметы - 2 тыс.руб.,, восстановление забора скотомогильника близ дер. Карино - 183 тыс.руб.
[9 empty] | областной бюджет | 185 | 185 | 100
|  | 12 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района" | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, управление делами, управление муниципального хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 8227.6 | 4767 | 57.9391 | Получение доходов от использования муниципального имущества, получение доходов от использования земельных ресурсов, повышение эффективности использования муниципального имущества, обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
[9 empty] | местный бюджет | 7323.6 | 4569 | 62.3874
[9 empty] | областной бюджет | 904 | 198 | 21.9027
|  |  | кадастровые работы в отношении земельных участков | [5 empty] | Местный бюджет | 370 | 284.8 | 76.973 | Поставлены на кадастровый учет по ранее заключенным контрактам 77 зу, выставлено 6 точек в с.Бобино – 2х продаваемых ЗУ. в рамках контракта по сопровождению земельного контроля 10 выездов с выставлением точек зем .уч. 12 зу поставлено на учет. В стадии исполнения 1 контракта по постановке на кадастровый учет 1.
|  |  | Кадастровые работы в отношении объектов капитального строительства | [5 empty] | Местный бюджет | 246.4 | 211.6 | 85.8766 | Поставлены на кадастровый учет по ранее заключенным контрактам 13 ОКС, В стадии исполнения 2 контакта, по кадастровому учету 29 ОКС (Объекты в аренде ООО «Восток и хоз ведении МУП Теплопроводность)
|  |  | Услуги независимого оценщика, анализ рынка недвижимости | [5 empty] | Местный бюджет | 388.2 | 323.2 | 83.2561 | Проведена оценка 52 земельных участка, 6 объектов капитального строительства, 2 недвижимого и 12 – движимого имущества
|  |  | Содержание и ремонт муниципального имущества | [5 empty] | Местный бюджет | 4035.4 | 2678.4 | 66.3726 | Застрахованы 3 ГТС и 8 газовых резервуаров
|  |  | Госпошлина, НДС с продажи имущества, транспортный налог | [5 empty] | Местный бюджет | 67 | 21.2 | 31.6418 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Содержание и ремонт автопарка администрации района (запчасти, ГСМ, содержание и ремонт, ОСАГО) | [5 empty] | Местный бюджет | 1977.6 | 983.6 | 36.3 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Проведение комплексных кадастровых работ | [5 empty] | всего | 848.8 | 0 | 0 | Выполнено 2 контракта (2 кадастровых квартала) по проведению комплексных кадастровых работ, 2 на исполнении
[9 empty] | областной бюджет | 679 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 169.8 | 0 | 0
|  |  | Совершенствование АИС «Имущество» (подключение и настройка необходимых реестровых отчетных и поисковых форм, настройка методик арендной платы, шаблонов документов),использование Web-сервиса для формирования и отправки электронных документов | [5 empty] | Местный бюджет | 44.2 | 44.2 | 100 | Заключены 2 контракта и проведены работы по модификации АИС «Имущество»: Осуществлен переход на ГИС ГМП 2.5., внесены дополнения в методику расчета арендной платы (массовый расчет минимальной стоимости).
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Внесение изменений в схему территориального планирования Слободского района в части подготовки сведений о границах населённых пунктов | [5 empty] | всего | 250 | 220 | 88 | Внесение изменений в схему территориального планирования Слободского района в части подготовки сведений о границах населённых пунктов
[9 empty] | местный бюджет | 25 | 22 | 88
[9 empty] | областной бюджет | 225 | 198 | 88
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" |  | 13 | Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" | Администрация Слоболдскго района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 2608.4 | 1942.3 | 74.4633 | Обеспечена сохранность, учет, комплектование и использование документов архивного фонда Слободского района
[9 empty] | областной бюджет | 314.2 | 228.5 | 72.7244
[9 empty] | районный бюджет | 2294.2 | 1713.8 | 74.7014
|  |  | Обеспечение сохранности, учета, комплектования и использования документов архивного фонда Слободского района | [5 empty] | Всего | 2501.9 | 1871 | 74.7832
[9 empty] | областной бюджет | 207.7 | 157.2 | 75.6861
[9 empty] | районный бюджет | 2294.2 | 1713.8 | 74.7014
|  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению и комплектованию муниципального архива документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к муниципальной собственности области и находящимися на территории муниципального образования, государственному учету , оказанию государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и временно хранящихся в муниципальном архиве | [5 empty] | Всего | 106.5 | 71.3 | 66.9484
[9 empty] | областной бюджет | 106.5 | 71.3 | 66.9484
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" |  | 14 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" | Администрация Слоболдскго района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 62148.43 | 44379.9 | 71.4095 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Содействие населению в непосредственном осуществлении местного самоуправления и участию населения в осуществлении местного самоуправления. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних Расход осуществляется по фактической потребности.Доплаты к пенсиям муниципальным служащим. Расход осуществляется по фактической потребности. Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации от Слободского района. Расход осуществляется по фактической потребности. Деятельность в Слободском районе административных комиссий. Расход осуществляется по фактической потребности. Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих. Проведение выборов депутатов представительного органа Слободского района, расходы 3 квартала. Награждение Почетной грамотой Слободского района на основании решения Слободской районной Думы Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий управлением образования администрации Слободского района
[9 empty] | областной бюджет | 4418.33 | 2782.2 | 62.9695
[9 empty] | федеральный бюджет | 13 | 5.9 | 45.3846
[9 empty] | местный бюджет | 57717.1 | 41591.8 | 72.0615
|  |  | Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района " | [5 empty] | всего | 40318.63 | 28911.9 | 71.7085
[9 empty] | районный бюджет | 38517.3 | 27914.5 | 72.4726
[9 empty] | областной бюджет | 1788.33 | 991.5 | 55.4428
[9 empty] | федеральный бюджет | 13 | 5.9 | 45.3846
|  |  | сохранение и развитие кадрового потенциала администрации | [5 empty] | всего | 30805.5 | 23008.4 | 74.6893
[9 empty] | районный бюджет | 30805.5 | 23008.4 | 74.6893
|  |  | обеспечение коммунальными услугами | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | [5 empty] | всего | 3668.7 | 2105.7 | 57.3964
[9 empty] | районный бюджет | 3668.7 | 2105.7 | 57.3964
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | укрепление материальео-технической базы администрации | [5 empty] | всего | 232 | 105.1 | 45.3017
[9 empty] | районный бюджет | 232 | 105.1 | 45.3017
|  |  | другие обязательсва по выполнению функций исполнительными органами государственной власти | [5 empty] | всего | 626.6 | 363.4 | 57.9955
[9 empty] | районный бюджет | 626.6 | 363.4 | 57.9955
|  |  | профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних | [5 empty] | всего | 1710 | 954.8 | 55.8363
Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района Кировской области" |  | 8: областной бюджет; 9: 1710; 10: 954.8; 11: 55.8363
|  |  | Отдельное мероприятие Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | [5 empty] | всего | 3183.7 | 2331.5 | 73.2324
[9 empty] | районный бюджет | 3183.7 | 2331.5 | 73.2324
|  |  | Отдельное мероприятие Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | [5 empty] | всего | 13 | 5.9 | 45.3846
[9 empty] | федеральный бюджет | 13 | 5.9 | 45.3846
|  |  | Отдельное мероприятие Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) комиссии(й) | [5 empty] | всего | 1.7 | 1.7 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 1.7 | 1.7 | 100
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | [5 empty] | всего | 77.43 | 35.4 | 45.7187
[9 empty] | районный бюджет | 0.8 | 0.4 | 50
[9 empty] | областной бюджет | 76.63 | 35 | 45.674
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования Слободского района Кировской области" |  | 2: Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования администрации Слободского района "; 8: Всего; 9: 3952.3; 10: 2757.9; 11: 69.7796
[9 empty] | областной бюджет | 2630 | 1790.7 | 68.0875
[9 empty] | местный бюджет | 1322.3 | 967.2 | 73.1453
|  |  | Развитие кадрового потенциала управления образования (оплата труда, материальное стимулирование) | [5 empty] | всего | 3685 | 2660 | 72.1845
[9 empty] | областной бюджет | 2413 | 1713.2 | 70.9988
[9 empty] | местный бюджет | 1272 | 946.8 | 74.434
|  |  | Материально-техническое обеспечение управления (оплата услуг связи, транспортные услуги, коммунальные, укрепление материально-технической базы, оплата прочих расходов и услуг) | [5 empty] | всего | 267.3 | 97.9 | 36.6255
[9 empty] | областной бюджет | 217 | 77.5 | 35.7143
[9 empty] | местный бюджет | 50.3 | 20.4 | 40.5567
Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района"; 8: Всего; 9: 3834.6; 10: 2743.5; 11: 71.5459
[9 empty] | местный бюджет | 3834.6 | 2743.5 | 71.5459
Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района" |  | 2: Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района"; 8: Всего; 9: 14042.9; 10: 9966.6; 11: 70.9725
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 6957.6; 10: 3462.9; 11: 49.7715
Органы местного самоуправления |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 6957.6; 10: 3462.9; 11: 49.7715
Органы местного самоуправления | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 8: Всего местный бюджет; 9: 6265.6; 10: 3093.6; 11: 49.3744
Органы местного самоуправления | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 8: Всего местный бюджет; 9: 691.9; 10: 369.3; 11: 53.3748
[9 empty] | Всего местный бюджет | 0.1 | 0 | 0
Обслуживание муниципального долга |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 4892.9; 10: 2458.8; 11: 50.2524
Процентные платежи по муниципальному долгу |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 4892.9; 10: 2458.8; 11: 50.2524
Процентные платежи по муниципальному долгу | Обслуживание государственного долга Российской Федерации | 8: Всего местный бюджет; 9: 4892.9; 10: 2458.8; 11: 50.2524
[9 empty] | районный бюджет | 14042.9 | 9966.6 | 70.9725
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы |  | 2: Организация бюджетного процесса; 8: всего; 9: 11225.9; 10: 8313.5; 11: 74.0564
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  | 9: 5.1; 10: 2.8; 11: 54.902
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) |  | 9: 5.1; 10: 2.8; 11: 54.902
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9: 3.8; 10: 1.9; 11: 50
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Межбюджетные трансферты | 9: 1.3; 10: 0.9; 11: 69.2308
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[10 empty] | 1.7 | 0 | 0
[10 empty] | 1.7 | 0 | 0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |  | 9: 1483.4; 10: 703.1; 11: 47.3979
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 9: 1483.4; 10: 703.1; 11: 47.3979
[9 empty] | районный бюджет | 11225.9 | 8313.5 | 74.0564
|  |  | Управление муниципальным долгом Слободского района | [5 empty] | всего | 2817 | 1653.1 | 58.683
[9 empty] | районный бюджет | 2817 | 1653.1 | 58.683
Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области" |  | 15 | Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области" | Финансовое управление Слободского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 69138.5 | 57324 | 82.9118 | Обеспечение сбалансированности бюджетной системы района в целях исполнения полномочий по решению вопросов местного значения
Выравнивание бюджетной обеспеченности |  | 8: федеральный бюджет; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств |  | 8: областной бюджет; 9: 48889.1; 10: 41637.8; 11: 85.1679
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств | Межбюджетные трансферты | 8: районный бюджет; 9: 20249.4; 10: 15686.2; 11: 77.465
|  |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности | [5 empty] | Всего | 13840 | 10453.7 | 75.5325 | сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания
[9 empty] | областной бюджет | 6260 | 4695.3 | 75.0048
[9 empty] | районный бюджет | 7580 | 5758.4 | 75.9683
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  | 2: Поддержка мер по обеспечению сбалансированности; 8: Всего; 9: 12669.4; 10: 9927.8; 11: 78.3605; 12: обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений |  | 8: районный бюджет; 9: 12669.4; 10: 9927.8; 11: 78.3605
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений | Межбюджетные трансферты | 2: Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных обязательств; 8: Всего; 9: 42629.1; 10: 36942.5; 11: 86.6603; 12: перечисление межбюджетных трансфетров городскому и сельским поселениям
[9 empty] | областной бюджет | 42629.1 | 36942.5 | 86.6603
|  |  | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | [5 empty] | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | перечисление межбюджетных трансфертов городскому и сельским поселениям
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | 8: областной бюджет; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Межбюджетные трансферты | 2: Гранты на реализацию проекта "Народный бюджет"; 8: Всего; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!; 12: Реализация мероприятия не завершена.
Выравнивание бюджетной обеспеченности |  | 8: областной бюджет; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!
|  |  | Подготовка сведений о границах территориальных зон | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Реализация мероприятия не завершена.
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Выполнение проектых работ по координационному описанию границ территориальных зон | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | перечисление межбюджетных трансфертов городскому и сельским поселениям
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района" |  | 16 | Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района" | Администрация Слоболдскго района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 4101.4 | 3010 | 73.3896 | Создание оптимальных условий по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности в подве-домственных Управлению социального развития Сло-бодского района учреждениях при эффектив-ном использовании имеющихся трудовых и финансовых ресурсов
[9 empty] | областной бюджет | 190.5 | 190.5 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 3910.9 | 2819.5 | 72.0934
|  |  | Обеспечение функционирования и укрепление материально-технической базы МКУ МЦБ УСР (услуги связи, коммунальные услуги работы и ус-луги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, увеличения стоимос-ти прочих оборотных запасов) | [5 empty] | всего | 295.5 | 161.2 | 54.5516
[9 empty] | районный бюджет | 295.5 | 161.2 | 54.5516
|  |  | Повышение эффективности и результативности деятельности МКУ МЦБ управления соци-ального развития по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и отчетности (заработная плата с начислениями) | [5 empty] | всего | 3805.9 | 2848.8 | 74.8522
[9 empty] | областной бюджет | 190.5 | 190.5 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 3615.4 | 2658.3 | 73.5271
|  | 17 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства и торговли в Слободском районе" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: консультационная помощь СМП, организация обучения СМП.
|  | 18 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Слободском районе" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: информирование общества о ходе реализации мероприятий антикоррупционной политики
|  | 19 | Муниципальная программа "Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области " | Алминистрация Слободского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 325.6 | 307.7 | 94.5025
[9 empty] | местный бюджет | 325.6 | 307.7 | 94.5025
|  |  | Модернизация парка компьютерной, офисной техникии локальной сети" | [5 empty] | всего | 277 | 259.9 | 93.8267 | Приобретение: копьютер в сборе -2, МФУ - 2, микрофон беспроводной - 1, клавиатура беспроводная - 1, мышь беспроводная - 1, жесткий диск - 2, монитор - 2.
[9 empty] | местный бюджет | 277 | 259.9 | 93.8267
|  |  | Приобретение программного обеспечния | [5 empty] | всего | 48.6 | 47.8 | 98.3539 | Приобретение лицензионного программного обеспечения Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus, VipNet
[9 empty] | местный бюджет | 48.6 | 47.8 | 98.3539
|  | 20 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства, управление муниципального хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | мероприятия не запланированы
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[9 empty] | ВСЕГО | 1018678.64 | 711931.83 | 69.8878
[9 empty] | федеральный бюджет | 34730.91 | 23456.61
[9 empty] | областной бюджет | 554380.77 | 410886.76
[9 empty] | местный бюджет | 429566.96 | 277588.46