## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципаьных программ Слободского района за январь - сентябрь 2024 года
|  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | План начало реализации | План окончание реализации | Факт начало реализации | Факт окончание реализации | Источники финансирования | Плановые расходы за январь-сентябрь 2024 года (тыс.рублей) | Фактические расходы январь -сентябрь 2024 года (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" |  | 1 | Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" | Управление образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 612740.2 | 449107.3 | 73.2949 | Организовано функционирование всех подведомственных учреждений
[9 empty] | федеральный бюджет | 37757.4 | 22196.8 | 58.7879
[9 empty] | областной бюджет | 400116.2 | 310420.8 | 77.5827
[9 empty] | районный бюджет | 174866.6 | 116489.7 | 66.6163
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  | 2: Комплекс процессных мероприятий; 8: Всего; 9: 589942.4; 10: 430327.4; 11: 72.944; 12: обеспечены потребности семей в получении детьми дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-сиротами; созданы условия для развития современных механизмов и технологий общего образования детей, направленных на достижение высоких учебных результатов и уровня социализации
[9 empty] | федеральный бюджет | 35515.5 | 20756.5 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 382233.8 | 294853.4 | 77.1395
[9 empty] | районный бюджет | 172193.1 | 114717.5 | 66.6214
|  |  | Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, а также предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, полного государственного обеспечения | [5 empty] | всего | 9744 | 6757.7 | 69.3524 | обеспечена подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, по сопровождению замещающих семей; обеспечена поддержка замещающих семей
[9 empty] | областной бюджет | 9744 | 6757.7 | 69.3524
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | [5 empty] | всего | 1474 | 830.7 | 56.3569 | родителям (законным представителям) выплачивается компенсации платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
[9 empty] | областной бюджет | 1474 | 830.7 | 56.3569
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона | [5 empty] | всего | 21223 | 16447.1 | 77.4966 | Выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения
[9 empty] | областной бюджет | 21223 | 16447.1 | 77.4966
|  |  | Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации | [5 empty] | всего | 287.4 | 260.1 | 90.501 | Выплата компенсации за работу по подготовке государственной итоговой аттестации
[9 empty] | областной бюджет | 287.4 | 260.1 | 90.501
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования | [5 empty] | всего | 7210.8 | 7210.8 | 100 | государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования
[9 empty] | областной бюджет | 7210.8 | 7210.8 | 100
|  |  | Предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции | [5 empty] | всего | 417.4 | 192.1 | 46.023 | Оплата питания учащихся льготных категорий
[9 empty] | областной бюджет | 417.4 | 192.1 | 46.023
|  |  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | [5 empty] | всего | 24870.2 | 14614.7 | 58.7639 | Выплата денежного вознаграждения за классное руководство
[9 empty] | федеральный бюджет | 24870.2 | 14614.7 | 58.7639
|  |  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | [5 empty] | всего | 10987.9 | 6599.9 | 60.0652 | Оплата горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
[9 empty] | федеральный бюджет | 10225.3 | 6141.8 | 60.0647
[9 empty] | областной бюджет | 652.7 | 392 | 60.0582
[9 empty] | районный бюджет | 109.9 | 66.1 | 60.1456
|  |  | обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов) не относящихся к категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в них, а также выплата ежемесячной денежной компенсации родителям (законным представителям) детей инвалидов, инвалидам в случае обучения их на дому | [5 empty] | областной бюджет | 107.9 | 6.8 | 6.3021 | дети-инвалиды (инвалиды) не относящиеся к категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в них, обеспечены бесплатным двухразовым питанием
|  |  | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | [5 empty] | федеральный бюджет | 420 | 0 | 0
|  |  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, в т.ч. | [5 empty] | всего | 513199.8 | 377407.5 | 73.5401 | обеспечены потребности семей в получении детьми дошкольного, начального, основного и среднего общего образования
[9 empty] | областной бюджет | 341116.6 | 262756.1 | 77.0282
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |  | 8: районный бюджет; 9: 172083.2; 10: 114651.4; 11: 66.6256
|  |  | Финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций | [5 empty] | всего | 196361.1 | 144313 | 73.4937 | обеспечены потребности семей в получении детьми дошкольного образования
[9 empty] | областной бюджет | 114144.2 | 91673.5 | 80.3138
[9 empty] | районный бюджет | 82216.9 | 52639.5 | 64.0252
|  |  | Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций | [5 empty] | всего | 291071.8 | 213265.5 | 73.269 | обеспечены потребности семей в получении детьми дошкольного, начального, основного и среднего общего образования
[9 empty] | областной бюджет | 226366.3 | 170498.4 | 75.3197
[9 empty] | районный бюджет | 64705.5 | 42767.1 | 66.095
|  |  | Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования | [5 empty] | всего | 7332 | 5573 | 76.0093 | обеспечены потребности семей в получении детьми дополнительного образования
[9 empty] | областной бюджет | 606.1 | 584.2 | 96.3867
[9 empty] | районный бюджет | 6725.9 | 4988.8 | 74.173
|  |  | финансовое обеспечение деятельности методического кабинета, централизованной бухгалтерии | [5 empty] | всего | 18434.9 | 14256 | 77.3316 | созданы условия для исполнения полномочий методического кабинета, централизованной бухгалтерии
[9 empty] | районный бюджет | 18434.9 | 14256 | 77.3316
|  |  | Региональные проекты Кировской области, реализуемые вне рамок национальных проектов | [5 empty] | всего | 16769.5 | 14462.5 | 86.2429 | созданы безопасные и комфортные условия обучения и воспитания в образовательных организациях
[9 empty] | областной бюджет | 16659.7 | 14352.8 | 86.1528
[9 empty] | районный бюджет | 109.8 | 109.7 | 99.9089
|  |  | Укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций (благоустройство территории в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа c углубленным изучением отдельных предметов д. Стулово Слободского района Кировской области) | [5 empty] | всего | 2975.9 | 2975.8 | 99.9966 | Укреплена материально-техническая база в МКОУ СОШ с УИОП д. Стулово
[9 empty] | областной бюджет | 2946 | 2945.9 | 99.9966
[9 empty] | районный бюджет | 29.9 | 29.9 | 100
|  |  | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий)) | [5 empty] | всего | 7966.9 | 7960.4 | 99.9184 | Выполнены предписания надзорных органов и здания приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации
[9 empty] | областной бюджет | 7887 | 7880.6 | 99.9189
[9 empty] | районный бюджет | 79.9 | 79.8 | 99.8748
|  |  | Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" | [5 empty] | всего | 5826.7 | 3526.3 | 60.5197 | Приобретение жилья
[9 empty] | областной бюджет | 5826.7 | 3526.3 | 60.5197
|  |  | Реализация мероприятий национального проекта "Образование" | [5 empty] | всего | 3499.9 | 2682 | 76.6308
[9 empty] | федеральный бюджет | 2241.9 | 1440.3 | 64.2446
[9 empty] | областной бюджет | 1222.7 | 1214.6 | 99.3375
[9 empty] | районный бюджет | 35.3 | 27.1 | 76.7705
|  |  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | [5 empty] | всего | 2287.5 | 1469.6 | 64.2448 | обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
[9 empty] | федеральный бюджет | 2241.9 | 1440.3 | 64.2446
[9 empty] | областной бюджет | 22.7 | 14.6 | 64.3172
[9 empty] | районный бюджет | 22.9 | 14.7 | 64.1921
|  |  | МКОУ Озерницкая ООШ п. Центральный, МКОУ СОШ д. Светозарево, МКОУ СОШ с. Совье, МКОУ ООШ с. Волково, на базе которых планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | [5 empty] | всего | 1212.4 | 1212.4 | 100 | В общеобразовательных организациях реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства и созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»
[9 empty] | областной бюджет | 1200 | 1200 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 12.4 | 12.4 | 100
|  |  | Мероприятия в установленной сфере деятельности | [5 empty] | всего | 2528.4 | 1635.4 | 64.6812
[9 empty] | районный бюджет | 2528.4 | 1635.4 | 64.6812
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | оплата питания
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Организация бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | [5 empty] | районный бюджет | 1321.9 | 831.3 | 62.8868 | оплата питания детям с ОВЗ
|  |  | Мероприятия по организации здорового питания учащихся | [5 empty] | районный бюджет | 882 | 518.6 | 58.7982 | оплата питания детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей |  | 2: Мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей; 8: районный бюджет; 9: 35; 10: 29; 11: 82.8571; 12: проведение мероприятий по поддержке и выявлению одаренных детей
|  |  | Меры социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении | [5 empty] | районный бюджет | 10 | 10 | 100 | Выплата стипендий
|  |  | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [5 empty] | районный бюджет | 229.2 | 229.1 | 99.9564 | предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования
|  |  | Мероприятия в сфере образования | [5 empty] | районный бюджет | 20.3 | 17.4 | 85.7143
|  |  | Премия главы Слободского района лучшим педагогическим работникам образовательных организаций Слободского района | [5 empty] | районный бюджет | 30 | 0 | 0 | лучшим педагогическим работникам образовательных организаций Слободского района выплачена премия главы Слободского района
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ РМК Слободского района"
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района"
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования Слободского района"
Подпрограмма "Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" |  | 2 | Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Слободского района" | Управление социального развития | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 2972.6 | 2480 | 83.4286 | Повышение участия и вовлечение молодежи в социально – экономические, общественно – политические и социо- культурные процессы развития Слободского района.Обеспечение комплексной безопасности отдыха и оздоровления детей и молодежи района
[9 empty] | областной бюджет | 1539.1 | 1460.8 | 94.9126
[9 empty] | федеральный бюджет | 176.6 | 176.6 | 100
[9 empty] | районный бюджет | 1256.9 | 842.6 | 67.038
Подпрограмма "Молодежь Слободского района" |  | 2: Мероприятия в сфере молодежной политики; 8: Всего; 9: 232; 10: 100.9; 11: 43.4914; 12: Вовлечение молодежи в социально – экономические, общественно – политические и социокультурные процессы развития Слободского района
[9 empty] | районный бюджет | 232 | 100.9 | 43.4914
|  |  | Комплекс процессных меропрпиятий: | [5 empty] | всего | 2740.6 | 2379.1 | 86.8095
[9 empty] | федеральный бюджет | 176.6 | 176.6 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 1539.1 | 1460.8 | 94.9126
[9 empty] | районный бюджет | 1024.9 | 741.7 | 72.368
|  |  | отдых и оздоровление детей | [5 empty] | всего | 2331.1 | 1969.7 | 84.4966 | организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Слободской районе
[9 empty] | районный бюджет | 943 | 659.8 | 69.9682
[9 empty] | областной бюджет | 1388.1 | 1309.9
|  |  | обеспечение жильем молодых семей Слободского района | [5 empty] | всего | 409.5 | 409.4 | 99.9756 | Организация работы по предоставлению муниципальной государственной поддержки и в решении жилищной проблемы молодым семьям
[9 empty] | федеральный бюджет | 176.6 | 176.6 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 151 | 150.9 | 99.9338
[9 empty] | районный бюджет | 81.9 | 81.9 | 100
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" |  | 3 | Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" | Управление социального развития | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 106941.15 | 84656.85 | 79.1621 | Финансирование проведено по фактической потребности Посещение культурно-массовых мероприятий ( в том числе удаленные пользователи) : 9мес.2024 – 474453 (все типы учреждений культуры и доп. образования сферы культуры) 9 мес. 2023 – 409767 все типы учреждений культуры и доп. образования сферы культуры)
[9 empty] | областной бюджет | 42894.04 | 42582.24 | 99.2731
[9 empty] | местный бюджет | 58442.85 | 36470.35 | 62.4034
[9 empty] | федеральный бюджет | 5604.26 | 5604.26 | 100
Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" |  | 2: Реализация мероприятий, вошедших и не вошедших в национальный проект «Культура»:; 8: Всего; 9: 5724.54; 10: 5570.04; 11: 97.3011
[9 empty] | федеральный бюджет | 4221.43 | 4221.43 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 1041.87 | 933.37 | 89.586
[9 empty] | местный бюджет | 461.24 | 415.24 | 90.0269
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками" |  | 2: «Культурная среда» (Оснащение ДШИ,ДМШ музыкальными инструментами, новым оборудованием и учебными материалами»); 8: Всего; 9: 4052.1; 10: 4052.1; 11: 100; 12: На приобретение музыкальных инструментов израсходовано -3116126,5 рублей (19 народных инструментов (баяны, балалайки, домры), 3 пианино, в том числе 1 цифровое), оборудование – 900319,1 тыс. рублей ( кресла для зрительного зала -72 шт, комплект звукового оборудования, интерактивная панель-1 шт.) , учебные пособия- 30654,39 рублей.
[9 empty] | федеральный бюджет | 3971.44 | 3971.44 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 40.11 | 40.11 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 40.55 | 40.55 | 100
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских музыкальных школах, школах искусств Слободского района" |  | 2: «Творческие люди» Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры; 8: Всего; 9: 268.64; 10: 268.64; 11: 100; 12: Денежные средства израсходованы на укрепление материально технической базы данных учреждений (Октябрьская СБФ – 107,46 тыс. рублей- телевизор, ноутбук, роутер, источник бесперебойного питания); Волковский клуб- 107,46 ( цветной принтер, ноутбук, ткань)) и денежное поощрение работнику -53,72 тыс. рублей. Работник Волковского клуба получил денежное поощрение.
[9 empty] | федеральный бюджет | 249.99 | 249.99 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 15.96 | 15.96 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 2.69 | 2.69 | 100
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе" |  | 2: Региональный проект «Развитие культурного потенциала Кировской области» ( вне рамок национального проекта); 8: Всего; 9: 1403.8; 10: 1249.3; 11: 88.9942; 12: Работы по основному контракту закончены в июле 2024 ( ремонт потолка, монтаж электрической отопительной системы).Проект реализован полностью с учетом экономии средств.
[9 empty] | областной бюджет | 985.8 | 877.3 | 88.9937
[9 empty] | местный бюджет | 418 | 372 | 88.9952
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государтвенных полномочий Кировской области |  | 2: Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития сферы культуры Слободского района Кировской области»:
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Реализация отдельных процессных мероприятий | [5 empty] | Всего | 101216.61 | 79086.81 | 78.1362
[9 empty] | федеральный бюджет | 1382.83 | 1382.83 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 41852.17 | 41648.87 | 99.5142
[9 empty] | местный бюджет | 57981.61 | 36055.11 | 62.1837
|  |  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50,0 тыс. человек | [5 empty] | Всего | 1893.2 | 1893.2 | 100 | Выполнены и оплачены работы по основному контракту ( ремонт коридоров входной группы, фойе , лекционного зала – 2 этаж), дополнительные работы по ремонту фойе, лекционного зала.
[9 empty] | федеральный бюджет | 1242.12 | 1242.12 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 79.28 | 79.28 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 571.8 | 571.8 | 100
|  |  | Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов | [5 empty] | Всего | 151.21 | 151.21 | 100 | Приобретено 330 экз. книг для сельских библиотек на сумму 151212 рублей.
[9 empty] | федеральный бюджет | 140.71 | 140.71 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 8.99 | 8.99 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 1.51 | 1.51 | 100
|  |  | Мероприятия в установленной сфере деятельности | [5 empty] | Всего | 825 | 694.6 | 84.1939 | В первом полугодии проведено – конкурсы : инструментальной музыки «Русская мелодия», исполнителей на народных инструментах «Весенний перезвон» , профессионального мастерства «Признание»; конкурс «Семейные трудовые династии», посвященный Году Семьи в РФ; фестивали-конкурсы: вокального творчества «Интервал», самодеятельных коллективов « Поющая Вятка», хореографического творчества «Солнечный круг»; Выставки – «Для пользы дела», «Променад». 3 праздника – национальный праздник «Сабантуй» и День Слободского района «Все начинается с семьи», посвященный 95-летию Слободского района, национальный праздник "Выль джук", конкурс "Лкето2024", выставка "Дары Вятки"
[9 empty] | местный бюджет | 825 | 694.6 | 84.1939
|  |  | Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района | [5 empty] | Всего | 28541.4 | 22265.4 | 78.0109 | 9 мес.2023 Посетители – 220,9 Читатели – 17,5 9 мес. 2024 Посетители – 243,9 Читатели – 17,9
[9 empty] | областной бюджет | 13341.6 | 13341.4 | 99.9985
[9 empty] | местный бюджет | 15199.8 | 8924 | 58.7113
|  |  | Организация и поддержка народного творчества | [5 empty] | Всего | 38455.4 | 30889.2 | 80.3247 | Посетители КММ Домов культуры и клубов 9 мес.2023 – 181701 (54675) 9 мес 2024 – 202683 (75197) В том числе посетители мероприятий по поддержке традиционной народной культуры ( концерты, праздники, выставки) 9 мес 2023 – 59925 (21528 -РЦКД) 9 мес2024 – 77918 (40159- РЦКД)
[9 empty] | областной бюджет | 11785.3 | 11785.3 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 26670.1 | 19103.9 | 71.6304
|  |  | Дополнительное образование детей в детских музыкальных школах, школах искусств» | [5 empty] | Всего | 30858.4 | 22795.6 | 73.8716 | 9 мес 2023 Обучающихся - 285 9 мес.2024 Обучающихся- 297 (увеличение в ДШИ с.Бобино)
[9 empty] | областной бюджет | 16145 | 16036.3 | 99.3267
[9 empty] | местный бюджет | 14713.4 | 6759.3 | 45.9398
|  |  | Развитие кадрового потенциала отрасли культура в Слободском районе | [5 empty] | всего | 492 | 397.6 | 80.813 | Получение мер социальной поддержки в виде частичной компенсации коммунальных услуг КДУ (специалистов)- 41 Библиотеки (специалистов)-12
[9 empty] | областной бюджет | 492 | 397.6 | 80.813
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" |  | 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Слободском районе" | Управление социального развития | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 24519.6 | 20085.7 | 81.9169 | Сохранены традиционные мероприятия, выполнен календарный план
[9 empty] | областной бюджет | 1535.3 | 1456.9 | 94.8935
[9 empty] | местный бюджет | 22984.3 | 18628.8 | 81.0501
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятия в установленной сфере деятельности |  | 2: отдельные мероприятия в сфере физической культуры и спорта; 8: Всего; 9: 444.1; 10: 363.6; 11: 81.8735
[9 empty] | местный бюджет | 444.1 | 363.6 | 81.8735
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Финансовая поддержка детско-юношеского спорта | [5 empty] | всего | 816 | 746.3 | 91.4583
[9 empty] | областной бюджет | 816 | 746.3 | 91.4583
|  |  | Спортивная школа | [8 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | всего | 23259.5 | 18975.8 | 81.583
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе" |  | 8: федеральный бюджет; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 719.3 | 710.6 | 98.7905
[9 empty] | местный бюджет | 22540.2 | 18265.2 | 81.0339
Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  | 5 | Муниципальная программа "Содействие развитию социальных институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Слободском районе" | Управление социального развития | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 3320.1 | 1503.9 | 45.2968
[9 empty] | областной бюджет | 110 | 110 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 3210.1 | 1393.9 | 43.4223
|  |  | Содействие в проведении Великорецкого крестного хода | [5 empty] | Всего | 110 | 110 | 100 | Увеличение качества содействия данному мероприятию
[9 empty] | областной бюджет | 110 | 110 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Проведение районных мероприятий с гражданами старшего поколения: - День памяти аварии на Чернобыльской АЭС - День Победы в ВОВ - День памяти жертв политических репрессий | [5 empty] | Всего | 4.5 | 3 | 66.6667 | большее привлечение к мероприятиям различных социальных групп
[9 empty] | местный бюджет | 4.5 | 3 | 66.6667
|  |  | Проведение районных мероприятий с участием семей: -День Слободского района (чествование молодоженов, чествование многодетной семьи) - Проведение конкурса в рамках праздника «День семьи, любви и верности» - День Матери - мероприятие в рамках семейного фестиваля- конкурса - «Женщина года 2023» - районный фестиваль - конкурс «Красота. Грация. Идеал» | [5 empty] | всего | 20 | 20 | 100 | Увеличения количества граждан принимающих участие в социальных мероприятиях
[9 empty] | районный бюджет | 20 | 20 | 100
|  |  | Предоставление субсидий из бюджета Слбодского района социально ориентированным некоммерческим общественным организациям, осуществляющим работу с втеранами, инвалидами в вопросах их интеграции в общество и социокультурной реабилитации | [5 empty] | Всего | 641.4 | 473.1 | 73.7605 | Осуществление работы с ветеранами, инвалидами по социальным вопросам.
[9 empty] | местный бюджет | 641.4 | 473.1 | 73.7605
|  |  | Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катерий граждан | [5 empty] | всего | 2498.2 | 897.8 | 35.9379 | улучшение организации помощи гражданам данной категории
[9 empty] | местный бюджет | 2498.2 | 897.8 | 35.9379
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | Мероприятия (мемориальные доски) по увековечиванию памяти погибших в СВО и баннеры патриотической направленности с героями участниками СВО | [5 empty] | всего | 46 | 0 | 0 | актуализация информации по вопросам необходимой помощи гражданам старшего поколения
[9 empty] | местный бюджет | 46 | 0 | 0
|  | 6 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Слободского района " | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего местный бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Программа не финансируется
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" |  | 7 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" | Управление мунициального хозяйства Управление социального развития | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 4067.9 | 2837 | 69.7411 | Снижение количества ЧС и материального ущерба от них. Организация досуга в каникулярное время для снижения правонарушений среди подростков
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 4067.9 | 2837 | 69.7411
|  |  | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Слободского района" | [5 empty] | Всего | 2019.2 | 1450 | 71.8106 | расходы на содержание ЕДДС
[9 empty] | местный бюджет | 2019.2 | 1450 | 71.8106
|  |  | Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера (резервный фонд) | [5 empty] | Всего | 150 | 27 | 18 | выплаты гражданам постадавшим в результате ЧС. Формирование резервного фонда на случай аварий объектов жизнеобеспечения.
[9 empty] | местный бюджет | 150 | 27 | 18
|  |  | Обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны Шиховского сельского поселения | [5 empty] | всего | 1464.3 | 993.3 | 67.8345 | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах Шиховского сельского поселения
[9 empty] | местный бюджет | 1464.3 | 993.3 | 67.8345
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в слободском районе"
|  |  | Организация работы лагерей труда и отдыха подростков в летний период (при школах) | [5 empty] | всего | 156.4 | 156.3 | 99.9361 | Организация досуга в летний период для снижения правонарушений среди подростков
[9 empty] | местный бюджет | 156.4 | 156.3 | 99.9361
|  |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (через ЦЗ) | [5 empty] | всего | 230 | 184.6 | 80.2609 | Организация досуга в каникулярное время для снижения правонарушений среди подростков
[9 empty] | местный бюджет | 230 | 184.6 | 80.2609
|  |  | Приобретение информационных баннеров на тематику профилактики алкоголизма, правлнарушений, экстремистской деятельности патриотического воспитания | [5 empty] | всего | 8.8 | 8.8 | 100 | усиление информационной деятельности на данные темы
[9 empty] | местный бюджет | 8.8 | 8.8 | 100
|  |  | Проведение среди учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций конкурса авторских разработок и программ по теме "Молодежь против экстремизма" | [5 empty] | всего | 10 | 10 | 100 | Усиление деятельности молодежи по вопросу данной тематики
[9 empty] | местный бюджет | 10 | 10 | 100
|  |  | проведение в рамках государственных праздников и общественно-значимых мероприятий (День Победы, День молодежи, День народного единства и т.д.) | [5 empty] | местный бюджет | 7.2 | 0 | 0 | повышение уровня толерантности, межнационального и межрелигиозного согласия среди жителей района
|  |  | изготовление и распространение печатных информационно-пропагандистских материалов антинаркотичечкой направленности и средств наглядной агитации | [5 empty] | местный бюджет | 3 | 3 | 100 | усиление профилактического воздействия по формированию ЗОЖ
|  |  | Размещение информационных материалов в печатных изданиях и электронных изданий в сети Интернет по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни. Изготовление баннера антинаркотической тематики и пропаганды ЗОЖ. | [5 empty] | местный бюджет | 2 | 2 | 100 | Усиление информационной профилактической деятельности
|  |  | Проведение районных мероприятий: - конкурс на лучший проект, среди субъектов профилактики. -проведение чествования лучших спортсменов под девизом «Мы за ЗОЖ, скажи наркотикам - нет!» в рамках районных мероприятий. -конкурс на лучшее антинаркотическое мероприятие, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков-26 июня. | [5 empty] | местный бюджет | 17 | 2 | 11.7647 | Увеличение количества граждан вовлеченных в антинаркотическую профилактическую деятельность
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" |  | 8 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" | Управление муниципального хозяйства Слободского района Отдел градостроительства и землеустройства администрации Слободского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 94383.2 | 65796.6 | 69.7122 | Улучшение экологического состояния района за счет модернизации и замены изношенного оборудования(применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);обеспечение непрерывности подачи тепловой энергии; обеспечение достаточного уровня тепловой энергии с требуемыми характеристиками; сокращение затрат на производство тепловой энергии путем замены устаревшего и изношенного оборудования; улучшение качественных показателей питьевой воды; сокращение удельных расходов на электроэнергию и другие эксплуатационные расходы; обеспечение централизованным водоотведением территорию всех планировочных районов; улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 23338.6 | 15179 | 65.0382
[9 empty] | местный бюджет | 71044.6 | 50617.6 | 71.2476
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |  | 2: Приобретение каменного угля в целях обеспечения отопительного сезона; 8: всего; 9: 38941.2; 10: 28941.2; 11: 74.3203; 12: Закупка угля в целях обеспечения отопительного сезона.
[9 empty] | местный бюджет | 38941.2 | 28941.2 | 74.3203
|  |  | Исследование воды в рамках федерального проекта «Чистая вода». Капитальные вложения в объекты. | [5 empty] | всего | 6980 | 0 | 0 | Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения. Улучшение качества питьевой воды. Работы проведены, не выставлены счета.
Развитие газификации муниципальных образований области |  | 8: областной бюджет; 9: 6910.2; 10: 0; 11: 0
[9 empty] | местный бюджет | 69.8 | 0 | 0
|  |  | Капитальный ремонт объектов ЖКХ | [5 empty] | всего | 8022.1 | 3717 | 46.3345 | Поддержание объектов ЖКХ в исправном состоянии. Работы ведутся до конца года.
Развитие газификации муниципальных образований области | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 8: местный бюджет; 9: 8022.1; 10: 3717; 11: 46.3345
|  |  | Закупка товаров, услуг, приобретение оборудования | [5 empty] | всего | 1464.8 | 1294.7 | 88.3875 | Приобретение материалов в целях капитального ремонта, Закупка шамотного кирпича, приобретение насоса.
[9 empty] | местный бюджет | 1464.8 | 1294.7 | 88.3875
|  |  | Ремонт наружного водопровода от д. 14 по ул. Тукая до д. 29а по ул. Советской с. Карино | [5 empty] | всего | 784.3 | 715 | 91.1641 | Уменьшение потерь воды в сетях, улучшение качества питьевой воды. Работы по проекту в рамках ППМИ-2024
[9 empty] | местный бюджет | 277.1 | 277.1 | 100
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 507.2 | 437.9 | 86.3368
|  |  | Разработка проекта зон охранной санитарной защиты скважин. | [5 empty] | всего | 608 | 102 | 16.7763 | Улучшение качества питьевой воды. Контракт заключен с фирмой "Техноцентр". Работы ведутся.
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 608 | 102 | 16.7763
|  |  | Взносы в фонд капитального ремонта на ремонт МКД | [5 empty] | всего | 335 | 151.1 | 45.1045 | ремонт квартир детей-сирот
[9 empty] | местный бюджет | 335 | 151.1 | 45.1045
|  |  | Оплата убытков на определение арбитражного суда Кировской области | [5 empty] | всего | 14501.2 | 14501.2 | 100
[9 empty] | областной бюджет | 14501.2 | 14501.2 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципалльной) собственности | [5 empty] | местный бюджет | 5030.2 | 0 | 0 | оказание услуг по проектированию БМК в дер. Стулово Слободского района. Работы ведутся.
|  |  | обеспечение отопительного сезона | [5 empty] | областной бюджет | 1420 | 239.9 | 16.8944
|  |  | предоставление субсидий на возмещение затрат | [5 empty] | местный бюджет | 16220.6 | 16058.7 | 99.0019
|  |  | Замена наружного водопровода | [5 empty] | местный бюджет | 43.9 | 43.9 | 100 | уменьшение потерь воды в сетях, улучшение качества питьевой воды.
|  |  | исследование питьевой воды | [5 empty] | местный бюджет | 31.9 | 31.9 | 100 | проверка качества питьевой воды
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" |  | 9 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 125235.5 | 109700.3 | 87.5952 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; Повышение уровня безопасности транспортных средств; Сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП; Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов Содержание зимне-весенне-осенне-летний периоды 2024 дорог общего пользования местного значения.
[9 empty] | областной бюджет | 99135 | 88978.3 | 89.7547
[9 empty] | местный бюджет | 26100.5 | 20722 | 79.3931
|  |  | Содежание автомобильных дорог | [5 empty] | всего | 56421.5 | 47929.7 | 84.9494 | Содержание зимне-весенне-осенне-летний периоды 2024 дорог общего пользования местного значения.
[9 empty] | областной бюджет | 47169 | 41346.3 | 87.6557
[9 empty] | местный бюджет | 9252.5 | 6583.4 | 71.1527
|  |  | Капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | [5 empty] | всего | 31921 | 27582.6 | 86.4089 | Восстановление изношенных верхних слоев с устранением деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Слободской – Совье – Забегаево, 3,812 км
[9 empty] | областной бюджет | 31889 | 27555 | 86.4091
[9 empty] | местный бюджет | 32 | 27.6 | 86.25
|  |  | Предоставление из района межбюджетных трансфертов поселениям на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | [5 empty] | всего | 3376 | 3108.7 | 92.0823 | Предоставление из бюджета района межбюджетных трансфертов поселениям на содержание автомобильных дорог
[9 empty] | местный бюджет | 3376 | 3108.7 | 92.0823
|  |  | Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катерий граждан | [5 empty] | всего | 840 | 536.8 | 63.9048
[9 empty] | местный бюджет | 840 | 536.8 | 63.9048
|  |  | Оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на социальных районных маршрутах | [5 empty] | всего | 12600 | 10465.5 | 83.0595 | Предоставлении субсидии из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом на пригородных маршрутах в границах МО
[9 empty] | местный бюджет | 12600 | 10465.5 | 83.0595
|  |  | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | [5 empty] | всего | 20077 | 20077 | 100 | приобретение 3-х автобусов (2 ПАЗ, 1 Газель)
[9 empty] | областной бюджет | 20077 | 20077 | 100
|  |  | Ремонт автомобильной дороги д. Кисели-д. Большие Роскопины | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | проект ППМИ -2024 не прошел конкурсный отбор, ассигнования сняты
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" |  | 10 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 23558.74 | 6326.5 | 26.8542 | Обеспечена деятельность органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды.
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 23558.74 | 6326.5 | 26.8542
|  |  | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды | [5 empty] | Всего | 597.84 | 439.9 | 73.5816
[9 empty] | районный | 597.84 | 439.9 | 73.5816
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Оказание платных работ и услуг природоохранного назначения, выполненные сотрудниками 2 группы | [5 empty] | всего | 46 | 45.7 | 99.3478
[9 empty] | районный бюджет | 46 | 45.7 | 99.3478
|  |  | Арендная плата за пользование контейнерами для ТКО | [5 empty] | всего | 210 | 156 | 74.2857 | Улучшение качества жизни жителей района
[9 empty] | районный | 210 | 156 | 74.2857
|  |  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий в области обращения с ТКО на территории Слободского района | [5 empty] | всего | 1534 | 888.8 | 57.94 | Улучшение качества жизни жителей района
[9 empty] | районный | 1534 | 888.8 | 57.94
|  |  | Районный смотр-конкурс экологической и природоохранной работы | [5 empty] | всего | 12 | 6 | 50 | Повышение уровня экологического образования населения
[9 empty] | районный | 12 | 6 | 50
|  |  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из районного бюджета на реализацию мероприятий по ликвидации свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Слободского района, не отвечающих природоохранным требованиям | [5 empty] | всего | 4226.7 | 2540 | 60.0942 | Благоустройство территорий населенных пунктов
[9 empty] | районный бюджет | 4226.7 | 2540 | 60.0942
|  |  | Регулирование численности волка за счет средств местного бюджета | [5 empty] | всего | 345 | 345 | 100 | Обеспечение безопасности населения
[9 empty] | районный бюджет | 345 | 345 | 100
|  |  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Слободского района на 2024 год | [5 empty] | всего | 1223.34 | 335.2 | 27.4004 | Обеспечение безопасности населения
[9 empty] | районный бюджет | 1223.34 | 335.2 | 27.4004
|  |  | Улучшение экологического состояния водного объекта | [5 empty] | всего | 15363.86 | 1569.9 | 10.2181 | Улучшение качества жизни жителей района
[9 empty] | районный бюджет | 15363.86 | 1569.9 | 10.2181
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе" |  | 11 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района Кировской области" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Вего | 4943.1 | 4164.9 | 84.2568 | Доведение средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей (ООО "Агрофирма "Бобино-М"). Повышение доступности кредитов и займов. Выплата заработной платы, оплата коммунальных платежей.
[9 empty] | федеральный бюджет | 4314.1 | 3786.1 | 87.7611
[9 empty] | областной бюджет | 629 | 378.8 | 60.2226
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе (Региональный проектКировской области, реализуемый вне рамок национальных проектов) | [5 empty] | Всего | 4314.1 | 3786.1 | 87.7611
[9 empty] | федеральный бюджет | 4314.1 | 3786.1 | 87.7611
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Поддержка сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций) | [5 empty] | Всего | 599 | 378.8 | 63.2387
[9 empty] | областной бюджет | 599 | 378.8 | 63.2387
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района"
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  | 9: 253; 10: 34.2; 11: 13.5178
Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области |  | 9: 82; 10: 0; 11: 0
Защита населения от болезней , общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соотвествии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9: 82; 10: 0; 11: 0
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов |  | 9: 171; 10: 34.2; 11: 20
[10 empty] | 171 | 34.2 | 20
[10 empty] | 12 | 12 | 100
[10 empty] | 12 | 12 | 100
[10 empty] | 12 | 12 | 100
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11: #DIV/0!
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района" |  | 11: #DIV/0!
Мероприятия в установленной сфере деятельности |  | 11: #DIV/0!
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений |  | 11: #DIV/0!
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11: #DIV/0!
|  |  | Установление (изменение) размеров санитарно-защитных зон сибсреязвенного скотомогильника | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | не запланировано
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Содержание скотомогильников | [5 empty] | всего | 30 | 0 | 0 | мероприятие исполняется по необходимости
[9 empty] | областной бюджет | 30 | 0 | 0
|  | 12 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района" | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, управление делами, управление муниципального хозяйства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 12381.3 | 5568.6 | 44.9759 | Получение доходов от использования муниципального имущества, получение доходов от использования земельных ресурсов, повышение эффективности использования муниципального имущества, обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, проведение комплексных кадастровых работ
[9 empty] | местный бюджет | 10917.4 | 5568.6 | 51.0066
[9 empty] | областной бюджет | 1463.9 | 0 | 0
|  |  | кадастровые работы в отношении земельных участков | [5 empty] | Местный бюджет | 630.1 | 204 | 32.3758 | Поставлены на кадастровый учет по ранее заключенным контрактам 30 зу, выставлены границы 2х зу в рамках контракта по сопровождению земельного контроля 2 выезда с выставлением точек 2хмест НТО и 1 ЗУ. В стадии исполнения 2 контракта по постановке на кадастровый учет 17 ЗУ.
|  |  | Кадастровые работы в отношении объектов капитального строительства | [5 empty] | Местный бюджет | 704 | 269.4 | 38.267 | В стадии исполнения 2 муниципальных контракта по постановке на кадастровый учет 34 ОКС
|  |  | Услуги независимого оценщика, анализ рынка недвижимости | [5 empty] | Местный бюджет | 344.5 | 190.5 | 55.2975 | Проведена оценка 79 земельных участков, 18 объектов капитального строительства
|  |  | Содержание и ремонт муниципального имущества | [5 empty] | Местный бюджет | 6037.5 | 2926.8 | 48.477 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Госпошлина, НДС с продажи имущества, транспортный налог | [5 empty] | Местный бюджет | 48.7 | 35 | 71.8686 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Содержание и ремонт автопарка администрации района (запчасти, ГСМ, содержание и ремонт, ОСАГО) | [5 empty] | Местный бюджет | 2440.8 | 1735.9 | 36.3 | обеспечение деятельности администрации Слободского района в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Проведение комплексных кадастровых работ | [5 empty] | всего | 1951.9 | 0 | 0 | 4 муниципальных контракта в стадии исполнения
[9 empty] | областной бюджет | 1463.9 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 488 | 0 | 0
|  |  | Совершенствование АИС «Имущество» (подключение и настройка необходимых реестровых отчетных и поисковых форм, настройка методик арендной платы, шаблонов документов),использование Web-сервиса для формирования и отправки электронных документов | [5 empty] | Местный бюджет | 18.4 | 18.4 | 100 | Заключен 1 контракт и проведены работы по модификации АИС «Имущество»: Осуществлен переход на ГИС ГМП 2.6.
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Аудит промежуточного бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации муниципальных унитарных предприятий | [5 empty] | местный бюджет | 160 | 160 | 100 | Заключены 2 муниципальных контракта по проведению аудита МУП ЖКХ «Запад» и МУП «Теплопроводность»
|  |  | Публикация информации в СМИ, размещение рекламы на радио и телевидении | [5 empty] | местный бюджет | 45.4 | 28.6 | 62.9956 | Публикация информации в СМИ
#DIV/0!
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" |  | 13 | Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" | МКУ Архив Слободского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 3245.6 | 2220.5 | 68.4157 | Обеспечена сохранность, учет, комплектование и использование документов архивного фонда Слободского района
[9 empty] | областной бюджет | 477.8 | 322.2 | 67.4341
[9 empty] | районный бюджет | 2767.8 | 1898.3 | 68.5852
|  |  | Обеспечение сохранности, учета, комплектования и использования документов архивного фонда Слободского района | [5 empty] | Всего | 3139.1 | 2145.2 | 68.3381
[9 empty] | областной бюджет | 371.3 | 246.9 | 66.4961
[9 empty] | районный бюджет | 2767.8 | 1898.3 | 68.5852
|  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению и комплектованию муниципального архива документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к муниципальной собственности области и находящимися на территории муниципального образования, государственному учету , оказанию государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и временно хранящихся в муниципальном архиве | [5 empty] | Всего | 106.5 | 75.3 | 70.7042
[9 empty] | областной бюджет | 106.5 | 75.3 | 70.7042
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" |  | 14 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" | Администрация Слоболдскго района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 69481.5 | 50070.89 | 72.0636
[9 empty] | областной бюджет | 4173 | 2859 | 68.5119
[9 empty] | федеральный бюджет | 4.1 | 4.1 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 65304.4 | 47207.79 | 72.2888
|  |  | Мероприятие "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района " | [5 empty] | всего | 45037.1 | 32998.89 | 73.2705 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Содействие населению в непосредственном осуществлении местного самоуправления и участию населения в осуществлении местного самоуправления. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
[9 empty] | районный бюджет | 43100 | 31816.79 | 73.8209
[9 empty] | областной бюджет | 1933 | 1178 | 60.9415
[9 empty] | федеральный бюджет | 4.1 | 4.1 | 100
|  |  | сохранение и развитие кадрового потенциала администрации | [5 empty] | всего | 35494.5 | 26813.19 | 75.5418
[9 empty] | районный бюджет | 35494.5 | 26813.19 | 75.5418
|  |  | обеспечение коммунальными услугами | [5 empty] | всего | 2715.6 | 1595.6 | 58.7568
[9 empty] | районный бюджет | 2715.6 | 1595.6 | 58.7568
|  |  | расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | [5 empty] | всего | 450 | 237.4 | 52.7556
[9 empty] | районный бюджет | 450 | 237.4 | 52.7556
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | укрепление материальео-технической базы администрации | [5 empty] | всего | 90 | 86.2 | 95.7778
[9 empty] | районный бюджет | 90 | 86.2 | 95.7778
|  |  | другие обязательсва по выполнению функций исполнительными органами государственной власти | [5 empty] | всего | 1326.2 | 721.7 | 54.4186
[9 empty] | районный бюджет | 1326.2 | 721.7 | 54.4186
|  |  | профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних | [5 empty] | всего | 1864 | 1146.6 | 61.5129 | Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних Расход осуществляется по фактической потребности.
Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района Кировской области" |  | 8: областной бюджет; 9: 1864; 10: 1146.6; 11: 61.5129
|  |  | Отдельное мероприятие Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | [5 empty] | всего | 3023 | 2362.4 | 78.1475 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим. Расход осуществляется по фактической потребности.
[9 empty] | районный бюджет | 3023 | 2362.4 | 78.1475
|  |  | Отдельное мероприятие Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | [5 empty] | всего | 4.1 | 4.1 | 100 | Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации от Слободского района. Расход осуществляется по фактической потребности.
[9 empty] | федеральный бюджет | 4.1 | 4.1 | 100
|  |  | Отдельное мероприятие Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) комиссии(й) | [5 empty] | всего | 3 | 0 | 0 | Деятельность в Слободском районе административных комиссий. Расход осуществляется по фактической потребности.
[9 empty] | областной бюджет | 3 | 0 | 0
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | [5 empty] | всего | 66.7 | 31.7 | 47.5262 | Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих.
[9 empty] | районный бюджет | 0.7 | 0.3 | 42.8571
[9 empty] | областной бюджет | 66 | 31.4 | 47.5758
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования Слободского района Кировской области" |  | 2: Мероприятие"Повышение эффективности деятельности управления образования администрации Слободского района "; 8: Всего; 9: 3699.8; 10: 2763.7; 11: 74.6986; 12: повышение эффективности и качества принимаемых управленческих решений в сфере образования. Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий управлением образования администрации Слободского района
[9 empty] | областной бюджет | 2240 | 1681 | 75.0446
[9 empty] | местный бюджет | 1459.8 | 1082.7 | 74.1677
|  |  | Развитие кадрового потенциала управления образования (оплата труда, материальное стимулирование) | [5 empty] | всего | 3495.9 | 2696.4 | 77.1304
[9 empty] | областной бюджет | 2072.1 | 1629.6 | 78.6449
[9 empty] | местный бюджет | 1423.8 | 1066.8 | 74.9263
|  |  | Материально-техническое обеспечение управления (оплата услуг связи, транспортные услуги, коммунальные, укрепление материально-технической базы, оплата прочих расходов и услуг) | [5 empty] | всего | 203.9 | 67.3 | 33.0064
[9 empty] | областной бюджет | 167.9 | 51.4 | 30.6135
[9 empty] | местный бюджет | 36 | 15.9 | 44.1667
Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района" |  | 2: Мероприятие"Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района"; 8: Всего; 9: 4243.2; 10: 3101.7; 11: 73.0981; 12: обеспечение реализации 3 муниципальных программ, участие в реализации 3 мероприятий , связанных с социальной сферой деятельности
[9 empty] | местный бюджет | 4243.2 | 3101.7 | 73.0981
Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района" |  | 2: Мероприятие "Организация управления муниципальными финансами Слободского района"; 8: Всего; 9: 16501.4; 10: 11206.6; 11: 67.913; 12: обеспечением финансовым управлением возложенных функций по составлению и исполнению бюджета, проведению контрольных мероприятий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 6957.6; 10: 3462.9; 11: 49.7715
Органы местного самоуправления |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 6957.6; 10: 3462.9; 11: 49.7715
Органы местного самоуправления | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 8: Всего местный бюджет; 9: 6265.6; 10: 3093.6; 11: 49.3744
Органы местного самоуправления | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 8: Всего местный бюджет; 9: 691.9; 10: 369.3; 11: 53.3748
[9 empty] | Всего местный бюджет | 0.1 | 0 | 0
Обслуживание муниципального долга |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 4892.9; 10: 2458.8; 11: 50.2524
Процентные платежи по муниципальному долгу |  | 8: Всего местный бюджет; 9: 4892.9; 10: 2458.8; 11: 50.2524
Процентные платежи по муниципальному долгу | Обслуживание государственного долга Российской Федерации | 8: Всего местный бюджет; 9: 4892.9; 10: 2458.8; 11: 50.2524
[9 empty] | районный бюджет | 16501.4 | 11206.6 | 67.913
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы |  | 2: Организация бюджетного процесса; 8: всего; 9: 13085.8; 10: 9955.6; 11: 76.0794; 12: выполнение бюджетных обязательств утановленных решением о бюджете
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  | 9: 5.1; 10: 2.8; 11: 54.902
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) |  | 9: 5.1; 10: 2.8; 11: 54.902
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9: 3.8; 10: 1.9; 11: 50
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) | Межбюджетные трансферты | 9: 1.3; 10: 0.9; 11: 69.2308
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[10 empty] | 1.7 | 0 | 0
[10 empty] | 1.7 | 0 | 0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |  | 9: 1483.4; 10: 703.1; 11: 47.3979
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 9: 1483.4; 10: 703.1; 11: 47.3979
[9 empty] | районный бюджет | 13085.8 | 9955.6 | 76.0794
|  |  | Управление муниципальным долгом Слободского района | [5 empty] | всего | 3415.6 | 1251 | 36.6261 | обеспечение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций. Предоставляемых из областного бюджета не более 15%
[9 empty] | районный бюджет | 3415.6 | 1251 | 36.6261
Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области" |  | 15 | Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области" | Финансовое управление Слободского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 80712 | 66067.9 | 81.8564 | Обеспечение сбалансированности бюджетной системы района в целях исполнения полномочий по решению вопросов местного значения
Выравнивание бюджетной обеспеченности |  | 8: федеральный бюджет; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств |  | 8: областной бюджет; 9: 55852.3; 10: 48593.7; 11: 87.0039
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств | Межбюджетные трансферты | 8: районный бюджет; 9: 24859.7; 10: 17474.2; 11: 70.2913
|  |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности | [5 empty] | Всего | 15000 | 11250 | 75 | сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания
[9 empty] | областной бюджет | 7200 | 5400 | 75
[9 empty] | районный бюджет | 7800 | 5850 | 75
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области |  | 2: Поддержка мер по обеспечению сбалансированности; 8: Всего; 9: 17059.7; 10: 11624.2; 11: 68.1384; 12: обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений |  | 8: районный бюджет; 9: 17059.7; 10: 11624.2; 11: 68.1384
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений | Межбюджетные трансферты | 2: Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных обязательств; 8: Всего; 9: 48652.3; 10: 43193.7; 11: 88.7804; 12: перечисление межбюджетных трансфетров городскому и сельским поселениям
[9 empty] | областной бюджет | 48652.3 | 43193.7 | 88.7804
|  |  | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | [5 empty] | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | перечисление межбюджетных трансфертов городскому и сельским поселениям
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | 8: областной бюджет; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Межбюджетные трансферты | 2: Гранты на реализацию проекта "Народный бюджет"; 8: Всего; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!; 12: Реализация мероприятия не завершена.
Выравнивание бюджетной обеспеченности |  | 8: областной бюджет; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!
|  |  | Подготовка сведений о границах территориальных зон | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Реализация мероприятия не завершена.
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Выполнение проектых работ по координационному описанию границ территориальных зон | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | перечисление межбюджетных трансфертов городскому и сельским поселениям
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района" |  | 16 | Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации Слободского района" | МКУ МЦБ управления социального развития | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 9796.7 | 3865.2 | 39.4541 | Создание оптимальных условий по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности в подве-домственных Управлению социального развития Сло-бодского района учреждениях при эффектив-ном использовании имеющихся трудовых и финансовых ресурсов
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 9796.7 | 3865.2 | 39.4541
|  |  | Обеспечение функционирования и укрепление материально-технической базы МКУ МЦБ УСР (услуги связи, коммунальные услуги работы и ус-луги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, увеличения стоимос-ти прочих оборотных запасов) | [5 empty] | всего | 372.6 | 166.4 | 44.6592
[9 empty] | районный бюджет | 372.6 | 166.4 | 44.6592
|  |  | Повышение эффективности и результативности деятельности МКУ МЦБ управления соци-ального развития по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и отчетности (заработная плата с начислениями) | [5 empty] | всего | 9424.1 | 3698.8 | 39.2483
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | районный бюджет | 9424.1 | 3698.8 | 39.2483
|  | 17 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства и торговли в Слободском районе" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: консультационная помощь СМП, организация обучения СМП.
|  | 18 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Слободском районе" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 8.03 | 3.03 | 37.7335 | обучение прошел 1 человек
[9 empty] | областной бюджет | 3 | 3 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 5.03 | 0.03 | 0.59642
|  |  | Организация повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | [5 empty] | областной бюджет | 3 | 3 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 5.03 | 0.03 | 0.59642
|  | 19 | Муниципальная программа "Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области " | Алминистрация Слободского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 1366 | 1140 | 83.4553
[9 empty] | местный бюджет | 1366 | 1140 | 83.4553
|  |  | Модернизация парка компьютерной, офисной техникии локальной сети" | [5 empty] | всего | 849 | 760.6 | 89.5878 | Приобретение АДМ: комплектующие для компьютерной техники (86,9), сервер (124,0), три компьютера в сборе (152,8), два МФУ (42,0); УСР: МФУ, процессор, веб-камера
[9 empty] | местный бюджет | 849 | 760.6 | 89.5878
|  |  | Приобретение программного обеспечния | [5 empty] | всего | 517 | 379.4 | 73.3849 | Приобретение лицензионного программного обеспечения ФУ: Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus (ФУ) - 40521,9. Приобретение: ПО 1С, Консультант Плюс, Гранд-Смета, обновление "ТехноКад Муниципалитет", настройка "Свод-Смарт" , справочник Госфинансы; техническое сопровождение
[9 empty] | местный бюджет | 517 | 379.4 | 73.3849
|  | 20 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области" | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства, управление муниципального хозяйства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 16069.5 | 16069.5 | 100 | ремонт дороги дер. Бобино- дер.Вотское протяженностью 1 км
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 15908.8 | 15908.8 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 160.7 | 160.7 | 100
[9 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | всего | 16069.5 | 0 | 0
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | областной бюджет | 15908.8 | 15908.8 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 160.7 | 160.7 | 100
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  | 21 | «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Слободского района Кировской области» на 2024 – 2030 годы | Управление муниципального хозяйства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | мероприятия с финансированием в 2024 году не запланированы
[9 empty] | ВСЕГО | 1195742.72 | 891664.67 | 74.5699
[9 empty] | федеральный бюджет | 47856.46 | 31767.86 | 66.3816
[9 empty] | областной бюджет | 647176.04 | 528253.54 | 81.6244
[9 empty] | местный бюджет | 500710.22 | 331643.27 | 66.2346